**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июня 2023 года |  | №6 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников  Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 6 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |
| **Форма проведения:** заочная | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О завершении проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023".**

(Попов)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2023", завершить проект.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Боков, Попенко, Котов, Павлык)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.1.1. Назначить руководителем проекта Карпова Романа Вячеславовича - заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Назначить куратором проекта Федоруса Александра Владимировича — исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политики администрации города.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.5.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2023 №5.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города,  председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.06.2023 №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 июня 2023 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Ситников  Виктор Петрович | - Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета | | 2. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 3. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 4. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 5. Теляга  Инна Альбертовна | - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам | | 6. Федорус  Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города | | 7. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города | | 8. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 9. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 10. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города | | 11. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 12. Попов  Олег Равильевич | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города | | 13. Чеботарев  Станислав Васильевич | - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 14. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 15. Павлык  Андрей Владимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | |