ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 июня 2024 года |  | №6 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 4 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: заочная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024".

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О завершении проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024".

(Шипицина)

1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024", признать проект завершенным.

    - Отметить.

Получение в полном объеме продукта, соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024".

Высокий уровень подготовки и проведения XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024 в городе Нижневартовске и позитивную оценку результатов от реализации проекта со стороны граждан и общественности.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Боков, Котов, Попенко, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации"  принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города | В.И. Ряска |

Протокол вела:

Заместитель  директора департамента,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.06.2024 №6

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 28 июня 2024 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета. 2. Ряска Вадим Иванович; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города. 3. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 5. Ефремов Сергей Иванович; – исполняющий обязанности заместителя главы города. 6. Князева Светлана Геннадьевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 7. Брыль Наталья петровна; - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам. 8. Мыльников Виктор Алексеевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 9. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. 10.Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. 11. Котов Дмитрий Анатольевич; - заместитель директора департамента образования администрации города. 12. Шипицина Елена Анатольевна; - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города. 13. Попенко Олег Александрович; – начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 14. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".