Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы города Нижневартовска

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске»

за 2024 год

Целями муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске» (далее – муниципальная программа) являются:

- укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска;

- совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма.

В рамках задачи 1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества» предусмотрено 1 718,80 тыс. рублей, в том числе: 195,50 – средства бюджета автономного округа, 1 523,30 тыс. рублей – средства бюджета города. Кассовое исполнение составило 1 718,49 тыс. рублей, в том числе: 195,50 – средства бюджета автономного округа, 1 522,99 тыс. рублей – средства бюджета города.

В 2024 году проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия (охват составил 11 381 человек):

- выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Навстречу друг другу»;

- фестиваль-конкурс «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного многообразия народов России;

- фестиваль среди национальных общественных объединений города «Спорт объединяет»;

- литературно-музыкальные гостиные «Моя Родина - Россия» с участием представителей национальных общественных организаций города, в том числе ветеранов;

- городская выставка «В дружбе народов единство Югры», посвященная культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе;

- ежегодный городской праздник Весны и труда;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню России;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства;

- форум-фестиваль по консолидации многонациональной молодежи города «Молодежь НВ»;

- выставочный проект, направленный на знакомство с культурами разных народов России и мира «Люди. Традиции. Культуры»;

- выставки декоративно-прикладного творчества, национальной кухни, народных костюмов и рукоделия, дни национальных культур.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия» из бюджета города предусмотрено 254,64 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 254,64 тыс. рублей.

Осуществлен выпуск в телевизионный эфир видеоролика, направленного на укрепление позитивного имиджа города Нижневартовска как территории дружбы, а также размещено 3 баннера по тематике сохранения гражданского согласия в обществе.

В ежегодном конкурсе среди журналистов средств массовой информации города Нижневартовска приняли участие 11 журналистских работ в номинации «Мы – вартовчане», конкурсные материалы которых направлены на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

На реализацию задачи 1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере» муниципальной программы направлено 1 973,44 тыс. рублей, в том числе: 195,50 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 1 777,94 тыс. рублей – средства бюджета города. Исполнено – 1 973,13 тыс. рублей, в том числе: 195,50 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 1 777,63 тыс. рублей – средства бюджета города.

В рамках задачи 3. «Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов» из бюджета города предусмотрено 70,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 70,00 тыс. рублей.

В течение 2024 года организовано 97 мероприятий, оформлено 4 книжные выставки в рамках проекта «Ты нам нужен: социальная адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов» на базе МБУ «Библиотечно-информационная система» с участием 2 032 человек, из них мигрантов – 283 человека.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

- 1 встреча в местах компактного проживания иностранных граждан (охват 15 человек) с доведением информации о правилах поведения, обучение навыкам межкультурного взаимодействия с местным населением, мероприятий, посвященных празднованию государственных праздников (12 июня, 4 ноября), мероприятий национальных некоммерческих организаций;

- 11 встреч на предприятиях города, привлекающих трудовых мигрантов (охват 477 человек), с целью оказания помощи в более быстрой адаптации и усвоении знаний о культуре и традициях народов России, выработки механизмов взаимодействия, в том числе по реализации законодательства в сфере миграционной политики;

- 1 встреча с родителями (законными представителями) обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (охват 124 человека) о разъяснении норм и правил принимающего сообщества, основ традиционного ислама, ответственности за незаконную миграцию, террористическую и иную противоправную деятельность, недопущение вербовки в террористические и экстремистские организации, разъяснение ответственности за размещение призывов к национальной и религиозной нетерпимости, участие в несанкционированных мероприятиях, информировании мигрантов о культурной жизни города, в частности о деятельности городских национальных общественных организаций, а также о социализации и адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Состоялось 4 заседания Консультационного пункта по адаптации мигрантов в городе Нижневартовске, на котором рассмотрены вопросы о деятельности администрации города по социокультурной адаптации мигрантов, вопросы трудоустройства иностранных граждан, профилактика преступлений и административных правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Участие в заседании приняли 17 человек.

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества» из бюджета города предусмотрено 30,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 30,00 тыс. рублей.

В библиотеках проведен видеолекторий «Культура, обычаи, традиции России», в ходе которого мигранты узнали об истории и традициях русского народа, о государственном устройстве России, обычаях, нормах поведения, принятых в России. В мероприятии приняли участие 60 человек.

На реализацию основного мероприятия 3.3. «Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризации легального труда мигрантов» из бюджета города предусмотрено 93,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 93,12 тыс. рублей.

В течение июня-августа 2024 года в телевизионный эфир вышел видеоролик, направленный на формирование положительного образа мигранта, популяризацию легального труда мигрантов.

На реализацию задачи 3. «Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов» муниципальной программы из городского бюджета направлено 193,12 тыс. рублей, исполнено – 193,12 тыс. рублей.

В рамках задачи 4. «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 4.1. «Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма» из бюджета города предусмотрено 380,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 380,00 тыс. рублей.

В ноябре 2024 года на базе подростковых клубов по месту жительства прошло мероприятие «Нижневартовск – территория дружбы», а также состоялся показ и обсуждение спектакля «Мы – дети земли» в арт-резиденции «Ядро», направленные на формирование у детей, подростков и молодежи культуры межнационального общения, воспитание уважительного отношения к традициям, языку разных национальностей. Участие в мероприятиях приняли 200 человек.

В публичных библиотеках города продолжилась работа над комплексом мероприятий «Нет – экстремизму и ксенофобии», предусматривающих организацию просветительской деятельности, направленной на профилактику экстремизма и этносепаратизма, формирование национальной терпимости у подростков и молодежи посредством организации пропагандистской и информационно-просветительской работы. Всего проведено 70 мероприятий с участием 2 013 человек, экспонирована 1 книжная выставка.

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоялась встреча с участием тренерского состава спортивных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города, по теме: «О роли физической культуры и спорта в профилактике экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи».

На реализацию основного мероприятия 4.2. «Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма» из бюджета города предусмотрено 345,83 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 345,82 тыс. рублей.

Осуществлен выпуск 18 сюжетов, направленных на профилактику экстремизма, которые транслировались в апреле-октябре 2024 года в эфире ТРК «Самотлор». Кроме того, изготовлено 2 000 буклетов по профилактике экстремизма.

На реализацию основного мероприятия 4.3. «Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма» из бюджета города предусмотрено 334,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 334,00 тыс. рублей.

В арт-резиденции «Ядро» в целях создания площадки для обсуждения методов противодействия распространению идеологии экстремизма прошли следующие мероприятия:

– семинар «Профилактика и противодействие деструктивным ценностям, идеологии радикализма и экстремизма» для специалистов администрации города, муниципальных учреждений культуры, спорта, образования и молодежной политики. Количество участников – 60 человек;

– тренинг для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, молодежной политики, представителей молодежных и национальных общественных объединений города по вопросам профилактики экстремизма. Количество участников – 70 человек.

С целью создания в городе Нижневартовске безопасного Интернет пространства продолжена работа по проведению ежедневного мониторинга сети Интернет с целью выявления информации экстремистской направленности.

По результатам мониторинга департаментом общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города и МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» проверено более 8 650 сайтов, групп и страниц пользователей. В правоохранительные органы направлено 93 материала.

На реализацию задачи 4. «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска» муниципальной программы из городского бюджета направлено 1 060,44 тыс. рублей, исполнено – 1 059,82 тыс. рублей.

Уточненный план по муниципальной программе составляет 3 227,00 тыс. рублей, в том числе: 195,50 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 3 031,50 тыс. рублей – средства бюджета города.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2024 год составило 3 226,07 тыс. рублей (в том числе: 195,50 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 3 030,57 тыс. рублей – средства бюджета города) или 100,0% от уточненного плана (таблица 1).

Муниципальной программой не предусмотрена реализация портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации.

По итогам 2024 года плановые значения достигнуты в полном объеме по 7 из 8 целевых показателей (таблица 2).

Вместе с тем, ожидаемое значение не достигнуто в полном объеме по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе» по результатам проведенного в 2024 году социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Причинами сложившейся ситуации являются устойчивые стереотипы в отношении иностранных граждан о том, что они чаще, чем местные жители, совершают преступления, и вынужденная конкуренция за перспективные рабочие места со стабильным заработком, доступность услуг социальной сферы. Преобладание негативного контента об иностранных гражданах в средствах массовой информации активно поддерживается популярными пабликами и блогерами в информационном поле, что существенно влияет на ответы респондентов и приводит к так называемому «социально одобряемому ответу».

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма

в городе Нижневартовске»

за 2024 год

| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  | Выполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план | финансирование | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества» | всего | 1 718,80 | 1 718,49 | 1 718,49 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 195,50 | 195,50 | 195,50 | 100,0 |
|  |  | бюджет города | 1 523,30 | 1 522,99 | 1 522,99 | 100,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия» | бюджет города | 254,64 | 254,64 | 254,64 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 1 973,44 | 1 973,13 | 1 973,13 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 195,50 | 195,50 | 195,50 | 100,0 |
|  |  | бюджет города | 1 777,94 | 1 777,63 | 1 777,63 | 100,0 |
| Задача 3. Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов» | бюджет города | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризации легального труда мигрантов» | бюджет города | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 3 | бюджет города | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 100,0 |
| Задача 4. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма» | бюджет города | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 100,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма» | бюджет города | 345,83 | 345,82 | 345,82 | 100,0 |
| 4.3. | Основное мероприятие «Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма» | бюджет города | 334,61 | 334,00 | 334,00 | 99,8 |
|  | Итого по задаче 4 | бюджет города | 1 060,44 | 1 059,82 | 1 059,82 | 99,9 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 3 227,00 | 3 226,07 | 3 226,07 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 195,50 | 195,50 | 195,50 | 100,0 |
|  |  | бюджет города | 3 031,50 | 3 030,57 | 3 030,57 | 100,0 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске»

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе | % | 68,6 | 57,1 | 83,2* |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих в городе | чел. | 15 000 | 15 646 | 104,3 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 13 900 | 13 939 | 100,3 |
| 4. | Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие некоммерческие организации, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | ед. | 21 | 21 | 100,0 |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | чел. | 2 300 | 2 313 | 100,6 |
| 6. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | чел. | 100 | 130 | 130,0 |
| 7. | Количество материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма | ед. | 820 | 822 | 100,2 |
| 8. | Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | чел. | 3 950 | 3 969 | 100,5 |
| *Причинами отклонения фактического значения показателя от планового значения являются устойчивые стереотипы в отношении иностранных граждан о том, что они чаще, чем местные жители, совершают преступления; а также вынужденная конкуренция за перспективные рабочие места со стабильным заработком, доступность услуг социальной сферы. Преобладание негативного контента об иностранных гражданах в СМИ активно поддерживается популярными пабликами и блогерами в информационном поле, что существенно влияет на ответы респондентов и приводит к так называемому «социально одобряемому ответу» |  |  |  |  |  |

Информация о результатах оценки

эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске»

за 2024 год

| Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Значение подкритерия (%) | Оценка по подкритерию (баллы) | Оценка по комплексному критерию (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Результативность муниципальной программы | степень достижения целевых знчений показателей | 102,4 | 10 | 6,0 |
|  | степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 62,5 | 0 |  |
| Обеспечение муниципальной программы | отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 100,0 | 10 | 8,5 |
|  | отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования | 6,1 | 5 |  |
|  | отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 100,0 | 10 |  |
| Интегральная оценка |  |  |  | 7,3 |

Комплексный критерий оценки эффективности составил 7,3 балла, степень эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.