ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 марта 2018 года |  | №11 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Итоги работы круглого стола от 21.03.2018 по теме: «Состояние проектного управления в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в контексте взаимодействия муниципального и регионального уровней управления».

4. 	О премировании по результатам реализации муниципального проекта «Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов».

1.	О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

1.1. Гребнева Яна Валерьевна – начальник управления культуры администрации города.

1.2. Букреева Марина Юрьевна –  исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города.

1.3.	Пшенцов Николай Анатольевич – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

1.4. Воликовская Ирина Олеговна – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

1.5. Князев Евгений Петрович – директор департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Информацию принять к сведению. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.02.2018 №10 до 30 апреля 2018 года.

  - Информацию принять к сведению. Руководителю проектов рассмотреть вопрос перераспределения финансирования по проектам. Подготовить изменения в управленческие документы по проектам.

  - Информацию принять к сведению. Подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в срок до 30.05.2018.

  - Информацию принять к сведению. Подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по предварительно одобренной проектной инициативе в срок до 02.07.2018.

- Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталья Александровна - начальник управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1.  Информацию принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

3.	Итоги работы круглого стола от 21.03.2018 по теме: «Состояние проектного управления в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в контексте взаимодействия муниципального и регионального уровней управления».

СЛУШАЛИ:

Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города по строительству.

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить на рассмотрение в муниципальный проектный офис.

Срок: до 30 июня 2018 года.

- О премировании по результатам реализации муниципального проекта «Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов».

СЛУШАЛИ:

Попович Наталья Александровна - начальник управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению. Рассмотреть вопрос создания положения о мотивации участников проектной деятельности.

| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.03.2018 №11

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Ситников Виктор Петрович; – –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна - Ефремов Сергей Иванович; – –; начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города исполняющий обязанности заместителя главы города, в ведении которого находятся вопросы законности, правопорядка, безопасности, муниципального контроля, природопользования, экологии и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города, курирующий бюджет и финансы. - Волчанина Надежда Геннадьевна - Рябых Елена Владимировна; – –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике заместитель главы города по экономике. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. Приглашенные:. - Князев Евгений Петрович; –; директор департамента по социальной политике администрации города. - Воликовская Ирина Олеговна; –; заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Букреева Марина Юрьевна; –; исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. - Пшенцов Николай Анатольевич; –; заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». - Гребнева Яна Валерьевна; –; начальник управления культуры администрации города. |