**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 12.04.2021 №261-р**

**«О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных**

 **(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг**

**в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2021-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент экономического развития администрации города | в период реализации плана мероприятий | Правовая база по вопросам обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) поставщиков к предоставлению услуг (работ) социальной сферы сформирована и представлена Решениями Думы города Нижневартовска, постановлениями и распоряжениями администрации города. В 2023 году актуализация нормативной правовой базы производилась, в связи с перераспределением отдельных функций структурных подразделений администрации города, изменением законодательства Российской Федерации. |
| 2. | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент экономического развития администрации города | ежегодно | Реализация ведомственных мероприятий осуществляется в пределах действующих нормативных правовых актов. В 2023 году передано 108 176,72 тыс. рублей негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере образования. По состоянию на 30.12.2023 департаментом образования администрации города реализуются мероприятия по передаче за счет средств бюджета округа и средств бюджета города следующих услуг:-реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;-реализация образовательных программ дошкольного образования;- реализация основных общеобразовательных программ;- осуществление присмотра и ухода за детьми;- организация питания обучающихся.Финансовую поддержку в рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" в 2023 году получили 25 субъектов социального предпринимательства на общую сумму 6 629,58 тыс. рублей, из них:- 23 субъекта в виде возмещения части понесенных и документально подтверждённых затрат (по аренде (субаренде) нежилого помещения и по приобретению оборудования (основных средств) на сумму 5 629,58 тыс. рублей;  - 2 субъекта в виде гранта (как субъекты молодежного предпринимательства) на реализацию бизнес-проектов "Развитие деятельности действующей студии танца "Style Dance", "Спортивная школа по ВОДНОМУ ПОЛО в г. Нижневартовске" на сумму 1 000,00 тыс. рублей. |
| 3. | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 21.06.2021 №522-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». В данный перечень входят 17 услуг в социальной сфере, из них: образование – 8, туризм – 4, физическая культура и спорт – 3, культура – 1, опека и попечительство – 1.Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество/Нормативно-правовая база/Муниципальные НПА https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/). В 2023 году изменения в Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам не вносились.  |
| 4. | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города; | постоянно | Сводный реестр поставщиков услуг социальной сферы, включая государственные (муниципальные) и негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО города Нижневартовска размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе Главная/Информация для граждан/Гражданское общество/ Поставщики услуг в социальной сфере (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/). Ведется реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих или желающих оказывать услуги в сфере дополнительного образования. Учёт организован с помощью Портала персонифицированного дополнительного образования ХМАО-Югры. По состоянию на 25.12.2023 в АИС «Персонифицированное дополнительное образование» зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций в качестве поставщиков услуг по дополнительному образованию:- Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Клуб спортивных единоборств «Победа»;- ИП Ольховая Ирина Владимировна;- ИП Брезицкий Сергей Сергеевич;- ИП Сагдеев Ильдар Ринатович;- ИП Кузнецова Людмила Николаевна;- ООО «ТУРФИНАНС»;- ИП Сагдеева Наталья Дмитриевна;- ИП Шендрик Виктория Александровна;- ИП Шишлаков Михаил Геннадиевич |
| 5. | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2022;01.04.2024 | **В сфере физической культуры и спорта.**Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 19.10.2021 №842 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта и о внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2021 №253 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере туризма и о внесении изменений в постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики туризма» **В сфере культуры.** Стандарты предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО регламентированы приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09 «Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями». **В сфере образования.**Стандарты оказания услуг (выполнения работ) утверждены распоряжением администрации города от 21.06.2021 №522-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» и постановлением администрации города от 31.08.2003 №756 "Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Нижневартовске». |
| 6. | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2022;01.04.2024 | **В сфере культуры, физической культуры и спорта:** Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям,в т.ч. СОНКО, в сфере культуры, физической культуры и спорта, определены приказами департамента по социальной политике администрации города.**В сфере образования** определены постановлениями администрации города. **В сфере туризма**  стоимость одной услуги (работы), которая передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям,в т.ч. СОНКО определены приказами департамента по социальной политике администрации города. |
| 7. | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | постоянно | По состоянию на 29.12.2023 имущественная поддержка оказана:1) путем предоставления в безвозмездное пользование 31 социально ориентированной некоммерческой организации 38 объектов муниципальной собственности площадью 9 144,5 кв.м;2) путем предоставления в аренду 42 объектов муниципальной собственности площадью 5 454,2 кв.м 33 социально ориентированным некоммерческим организациям.3) путем предоставления в аренду 52 субъектам малого и среднего предпринимательства 74 объектов муниципальной собственности из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р (с изменениями);4) путем применения льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1 по договорам, заключенным с 16 Субъектами на аренду 19 нежилых помещений общей площадью 7 385,40 кв.м. |
| 8. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент экономического развития администрации города | постоянно | В 2023 году было организовано 21 образовательное мероприятие, в которых приняли участие 350 представителей НКО. Из них 14 мероприятий проведено администрацией города самостоятельно, 7 – с участием региональных органов, фонда «Мы вместе».В целях развития негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования 07.09.2023 проведен семинар по изменениям в 189-ФЗ и нововведениях в работе в системе персонифицированного дополнительного образования детей в городе Нижневартовске. На семинаре присутствовали – ИП Ольховая Ирина Владимировна, ИП Сагдеев Ильдар Ринатович, Светочев Ростислав Львович - Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Клуб спортивных единоборств «Победа».В целях популяризации социального предпринимательства в 2023 году департаментом экономического развития администрации города проведены: - круглый стол для социальных предпринимателей с участием представителей Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" и ИФНС по вопросам о мерах финансовой и имущественной поддержки, налоговых льготах для социальных предпринимателей, "историях успеха" действующих социальных предпринимателей города Нижневартовска (приняли участие 23 субъекта социального предпринимательства);- выставка "Услуги социального предпринимательства" (услуги дополнительного образования для детей и взрослых), в которой приняли участие 25 субъектов социального предпринимательства. |
| 9. | Оказание консультационной, методической и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | постоянно | Оказание методической и консультационной поддержки некоммерческим организациям проводится на постоянной основе, посредством телефонной связи, личных встреч.В целях развития негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования оказывается консультационное сопровождение субъектов предпринимательства в организации работы по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования (по состоянию на 31.12.2023 оказаны 5 консультаций - ИП Шишлаков Михаил Геннадиевич, ИП Сагдеев Ильдар Ринатович, ИП Березицкий Сергей Сергеевич, ИП Кузнецова Людмила Николаевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет) |
| 10. | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | ежегодно | Актуализированный перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р (с изменениями), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) ("Информация для граждан" / "Гражданское общество").Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р (с изменениями), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) ("Информация для бизнеса" / "Предпринимательство"). |
| 11. | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | ежегодно | В 2023 году в мероприятиях по профессиональному развитию в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, приняли участие 30 муниципальных служащих администрации города |
| 12. | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | ежегодно | Возможность участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, обеспечена организациями (местная общественная организация «Работающая молодёжь города Нижневартовска» реализовала проект по профориентации «Выбор профессии – выбор судьбы!», местная Нижневартовская городская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда», Нижневартовские общественные организация «Ветеран», «Союз морских пехотинцев», «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения Спецназовское братство» привлекались к участию в воспитательных мероприятиях. |
| 13. | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | ежегодно | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р "Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 172 (с начала действия программы - 1461) сертификата дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.В соответствии с постановлением администрации города от 31.08.2023 №756 "Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Нижневартовске», по состоянию на 25.12.2023 в АИС «Персонифицированное дополнительное образование» зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций в качестве поставщиков услуг по дополнительному образованию:- Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Клуб спортивных единоборств «Победа»;- ИП Ольховая Ирина Владимировна;- ИП Брезицкий Сергей Сергеевич;- ИП Сагдеев Ильдар Ринатович;- ИП Кузнецова Людмила Николаевна;- ООО «ТУРФИНАНС»;- ИП Сагдеева Наталья Дмитриевна;- ИП Шендрик Виктория Александровна;- ИП Шишлаков Михаил Геннадиевич |
| 14. | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | ежегодно | Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора. Информация о реализации федерального государственного образовательного стандарта представлена на Портале системы образования города Нижневартовска в разделе «ФГОС» (<http://edu-nv.ru/doshkolnye-organizatsii/63-doshkolnoe-obrazovanie/220-fgos>).Информация о негосударственных дошкольных организациях, осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствие с лицензией или без нее, представлена на Портале системы образования города Нижневартовска в раздел «Негосударственные дошкольные организации» (<https://edu-nv.ru/doshkolnye-organizatsii/63-doshkolnoe-obrazovanie/219-negosudarst-vennye-doshkolnye-organizatsii>)Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе "Поддержка негосударственного сектора";<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>. Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия" (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/> |
| 15. | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | постоянно | По запросу руководителей частных детских садов оказывается информационно-консультативная помощь по вопросам реализации образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.За 2023 год проведено 7 консультаций.  |
| 16. | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | ежегодно | Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора». Информация о реализации федерального государственного образовательного стандарта представлена на Портале системы образования города Нижневартовска в раздел «ФГОС» (<http://edu-nv.ru/doshkolnye-organizatsii/63-doshkolnoe-obrazovanie/220-fgos>)Информация о негосударственных дошкольных организациях, осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствие с лицензией или без нее, представлена на Портале системы образования города Нижневартовска в раздел «Негосударственные дошкольные организации» (<https://edu-nv.ru/doshkolnye-organizatsii/63-doshkolnoe-obrazovanie/219-negosudarst-vennye-doshkolnye-organizatsii>) |
| 17. | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | ежегодно | Вопросы участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования рассмотрены на заседаниях руководителей образовательных организаций (два совещания в апреле и ноябре 2023 года). Были рассмотрены вопросы «Особенности участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования» и «Организация консультативной помощи СОНКО по предоставлению услуг в сфере образования» |
| 18. | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | Оказана методическая поддержкав разработке проектов:- некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;- автономной некоммерческой организации «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)»;- автономной некоммерческой культурно-просветительской организация «Мусейон»;- местной общественной организации города Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ»;- Некоммерческому партнерству Клуб любителей мотоциклов «ЛЕГИОН 86». |
| 19. | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений  | департамент образованияадминистрации города;департаментпо социальной политикеадминистрации города | ежегодно | Практики поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году не внедрялись по причине отсутствия указанных организаций и обращений по их созданию на территории города |
| 20 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно |  Практики поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году не внедрялись по причине отсутствия запроса от потенциальных поставщиков услуг. |
| 21. | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | В 2023 году проведено 3 консультации по вопросам разработки проектов и участия в конкурсе на предоставление субсидий на проведение мероприятийв сфере культуры |
| 22. | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | В 2023 году в соответствии с приказами департамента по социальной политике от 21.04.2023 №280/42-П, №281/42-П, проведены конкурсы по предоставлению субсидий некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. Исполнителями творческих проектов определены:- Фонд содействия развития культуры, искусства и спорта, субсидия из бюджета города на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2023»на стадионе «Центральный», с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светового оборудования (размер субсидии – 4 000,00 тыс. руб.);- Фонд содействия развития культуры, искусства и спорта, субсидия из бюджета города на организациюи проведение мероприятий на набережной реки Обь в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2023» с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светового оборудования (размер субсидии 5 800,00 тыс. руб. |
| 23. | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно |
| 24. | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | В 2023 году состоялись 2 городских конкурса проектовпо предоставлению субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)на организацию и проведение: - физкультурно-оздоровительного мероприятия «Фестиваль этноспорта «Зов предков»; - физкультурного мероприятия «Сила Самотлора».По итогам процедуры отбора конкурсной комиссией принято решение предоставить:- местной общественной организацииг. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия «Фестиваль этноспорта «Зов предков» в размере 500 тыс. рублей;- местной общественной организацииг. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора» в размере 500 тыс. рублей.На основании вышеизложенного, в 2023 году объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям составляет 1 млн. рублей. |
| 25. | Информирование субъектов физической культуры и спорта (размещение объявления) о проведении конкурса "Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | Информация о проведении конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/konkursy\_for\_nko/464305.html),а также доведена до руководителей некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в группах в мессенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram» и адресно посредством электронной почты. |
| 26. | Информирование субъектов физической культуры и спорта о мероприятиях по обучению работников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций, управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | департамент по социальной политике администрации города | ежегодно | Информирование субъектов физической культуры и спортао предстоящих мероприятияхпо обучению, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы осуществляется посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте, в группах в мессенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», а также размещается на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе Главная/Информация для граждан/Гражданское общество.  |
| 27. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно | Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска регулярно обновляется. |
| 28. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно | В целях информирования населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, размещаются информационные материалы.На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 30 информационных материалов. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».Кроме того, за 2023 год вышло 120 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации.**Некоторые ссылки САЙТ ОМС:** 26.01.2023 - Для семей мобилизованных вартовчан создают творческое объединение - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/459294.html?clear\_cache=Y (к проекту подключилась РОО ХМАО-Югры «Центр поддержки семьи»). 02.02.2023 - В Нижневартовске пройдет фестиваль «День Мужества» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/459656.html (работа тематических площадок НКО). 02.02.2023 - Деятельность НКО набирает обороты - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/459670.html (В Нижневартовске на базе городской библиотеки №5 в рамках форума «Город – это мы!» состоялись обучающие семинары для представителей некоммерческих организаций города). 03.02.2023 - Онлайн-опрос для негосударственных организаций - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/459710.html (Предпринимателей и представителей некоммерческих организаций приглашают принять участие в онлайн-опросе для исследования уровня удовлетворенности негосударственных (немуниципальных) организаций социальной сферы взаимодействием, качеством и эффективностью механизмов поддержки).13.02.2023 - Добровольцы встретятся с координатором отряда «ЛизаАлерт» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_molodezh/460028.html (обучение методикам поиска пропавших людей в городе).16.02.2023 - Необходимость предоставления отчетов НКО - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/460290.html. 20.02.2023 - Тематическая встреча «Среда добровольцев» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/460359.html (АНО Гуманитарный добровольческий корпус) 20.03.2023 - Заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/461681.html. 20.03.2023 - Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» проводит для представителей городских НКО обучающие семинары - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/461694.html (Благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» 6 апреля проведет мероприятия для представителей некоммерческих организаций Нижневартовска). 19.04.2023 - Встреча-консультация потенциальных кандидатов на участие в Международной премии «Мы вместе» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/462990.html. 19.04.2023 - Нижневартовские общественные организации оказывают помощь в культурном и патриотическом воспитании молодежи - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/463015.html (Для некоммерческих организаций, которые ведут свою деятельность в сфере государственной национальной политики, на федеральном окружном и муниципальном уровнях оказывается финансовая, консультационная, образовательная, информационная и другие меры поддержки). 28.04.2023 - КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА ГЛАВЫ ГОРОДА - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/463343.html (В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию на территории города проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества, реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске» проводится конкурс на предоставление гранта главы города Нижневартовска социально ориентированным некоммерческим организациям на решение социальных проблем и развитие гражданского общества).12.05.2023 - В Нижневартовске пройдет конкурс на предоставление гранта главы города - <https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_adm/464458.html>.17.05.2023 - Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлен - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_molodezh/466697.html. 21.07.2023 - Всероссийский конкурс «Молоды Душой» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/470202.html (Конкурс направлен на поддержку социальных проектов граждан старшего возраста (от 55 лет) и открытие Добро.Центров, работающих с пожилыми людьми, в регионах России). 09.08.2023 - В Нижневартовске пройдет фестиваль НКО «Своих не бросаем» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/470824.html 24.08.2023 - Нижневартовские волонтеры представили проекты на первом окружном форуме добровольцев - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/471328.html 19.11.2023 - Вартовчане участвуют в масштабном международном форуме- https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/474505.html. 29.11.2023 - Вартовчане могут принять участие в акции #щедрыйвторник - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/474931.html. 05.12.2023 - Нижневартовск читающий: благодаря обновлению библиотек, растет число посетителей - <https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_culture/475070.html>. **Группы ОМС в соцсетях:****«Официальный Нижневартовск» в ВК и ОК:**07.02.2023 - 8 февраля в Ресурсном центре «ДоброДом» Нижневартовск (ул. Омская, 17) состоится полезное, традиционное мероприятие «Среда добровольцев». Начало в 16 часов - https://vk.com/wall-65014115\_167195. 27.02.2023 - Сегодня отмечается Всемирный день некоммерческих организаций - https://ok.ru/ofnv86/topic/154982702091015 07.03.2023 - Власти Нижневартовска продолжают оказывать поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципалитета - https://vk.com/wall-65014115\_168526 (видеокоммент Ряска В.). 16.05.2023 - Друзья, стартовал конкурс по предоставлению гранта главы города Нижневартовска социально ориентированным некоммерческим организациям на решение социальных проблем и развитие гражданского общества - https://vk.com/wall-65014115\_172073. 24.05.2023 - Ассоциация волонтерских центров продлила заявочную кампанию Международной премии #МЫВМЕСТЕ до 31 мая - https://vk.com/wall-65014115\_172518. 17.07.2023 - Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ разрабатывают навигатор помощи для участников СВО и их семей - https://vk.com/wall-65014115\_175546. 09.08.2023 - 27 августа на территории Комсомольского озера состоится фестиваль социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных и добровольческих объединений Нижневартовска «Своих не бросаем» - https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115\_176689. 09.08.2023 - 27 августа на территории Комсомольского озера состоится фестиваль социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных и добровольческих объединений Нижневартовска «Своих не бросаем» - <https://ok.ru/group/54388468744199/topic/155425772964615> Кроме того, в 2023 году вышло **120 материалов** о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации:- о проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; - о проектах нижневартовских НКО, которые стали победителями конкурса президентских грантов;- о деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;- о деятельности волонтерских (добровольческих) организаций;- о поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций;- награждении нижневартовских НКО на окружных площадках.- новых проектах деятельности НКО;- о социальном проектировании НКО;- серия материалов о нижневартовских НКО.Информационные материалы вышли в эфире телеканала «Самотлор», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время», размещены в группах СМИ в социальных сетях, а также на сайтах телерадиокомпании «Самотлор», на сайтах сетевого издания «Газета Варта-24», информационного агентства «Город 3466», а также в эфире телерадиокомпаниий «Югория» и «Югра», телеканалов «N1 – Первый Нижневартовский» и «Мегаполис».  |
| 29. | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города; | ежегоднодо 20.02 | Вопросы участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях Общественной палаты города Нижневартовска в 2023 году не рассматривались. |
| 30. | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы) вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2021;25.12.2023;25.12.2025 | Исследования в 2023 году не проводились |
| 31. | Проведение социологического исследования "Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями":- анкетирование респондентов (департамент по социальной политике администрации города);- аналитический отчет (департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города) | департамент по социальной политике администрации города;департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | до 25.12.2022;25.12.2024 | Исследования в 2023 году не проводились |
| 32. | Проведение информационной кампании по освещению реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске», плана мероприятий, реализации успешных практик сведений о получателях муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | ежегодно | В целях информирования населения о программе «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске», плана мероприятий, деятельности наставников, реализации успешных практик, сведений о получателях муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества размещаются информационные материалы: - об обучении социальных предпринимателей, их деятельности, развитии социального предпринимательства;- о проектах НКО, реализуемых на территории города;- о проведении конкурса общественно значимых проектов;- о социально ориентированных муниципалитетах;- росте числа НКО;- финансировании НКО для реализации проектов;- о росте поставщиков соцуслуг в некоммерческом секторе;- об итогах конкурса президентских грантов и др.- о поддержке лидерами НКО действий России по защите Донбасса.Информационные материалы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления (www.n-vartovsk.ru), дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в сторонних групп «Наш Нижневартовск» и «Нескучный Нижневартовск», также выходят в эфирах телеканалов «Югра», «Самотлор», «N1 – Первый Нижневартовский», «Мегаполис», публикуются на сайте информационного агентства «Город 3466», газетах «Варта» и «Местное время», а также на страницах СМИ в социальных сетях и мессенджере «Телеграм». |
| 33. | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2022;25.12.2024 | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями обновляются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/Информация для граждан/Гражданское общество/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/.)  |