# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по организации и проведению цикла мероприятий

# туристической направленности: туристический слет «Турслет поколений», туристский форум «Самотлорские встречи», экскурсионные программы, окружная туристская выставка-ярмарка «ЮграТур»

| # Заказчик | # управление культуры администрации города Нижневартовска |
| --- | --- |
| # Основание для финансирования | # муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением администрации города от 29.07.2013 №1540) |
| # Максимальный размер субсидии | # 460 тыс. руб. |
| # Сроки оказания услуги | # в период с III – IV квартал 2017 года |
| # Место проведения мероприятия | # город Нижневартовск, город Ханты-Мансийск |
| # Целевая аудитория | # организации оказывающие услуги в сфере туризма на территории города Нижневартовска и жители города |
| # Цель мероприятия | # развитие внутреннего въездного туризма на территории города |
| # Характеристики работ | # для организации и проведения мероприятия, исполнителю необходимо осуществить следующие виды работ: # Разработать программу мероприятий в соответствии с тематикой и согласовать с заказчиком не позднее, чем за 30 дней до даты проведения мероприятия. # «Турслет поколений», туристический форум «Самотлорские встречи», экскурсионные программы. Для проведения мероприятий: - обеспечить открытую площадку (6 часов), для проведения туристических соревнований и конкурсов продолжительностью не менее 3 часов; - организовать площадку для проведения туристического форума не менее 2 часов; - разработать положение о туристическом форуме и согласовать с заказчиком не позднее, чем за 30 дней до даты проведения; - разработать программу форума с участием организаций оказывающих услуги в сфере туризма и иных заинтересованных лиц; - обеспечить участие модераторов форума; - организовать протокольное мероприятие; - разработать мероприятия, включенные в деловую программу форума; - разработать и организовать экскурсионные маршруты для жителей города на Самотлорское месторождение; # - информировать жителей города о проводимых мероприятиях; # - организовать работу экскурсионного транспорта с учетом требований действующего законодательства; - обеспечить работу по приему заявок на участие в мероприятиях и регистрацию участников; - не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия уведомить Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о проведении мероприятия; - организовать туристские соревнования и конкурсы; - обеспечить необходимым снаряжением, инвентарем и оборудованием для проведения соревнований; - организовать работу судейской бригады и инструкторов по проведению туристских соревнований; - обеспечить техническими средствами проведение форума (столы, стулья, звуковое оборудование, раздаточные материалы); - организовать работу полевой кухни (каша, хлеб, чай). Окружная туристская выставка-ярмарка «ЮграТур»: # - обеспечить оформление заявки для участия в выставке-ярмарке с учетом технического райдера по организации выставки; - разработать концепцию Выставки, (дизайн-проект, выставочная экспозиция) и согласовать с заказчиком не позднее, чем за 30 дней до даты проведения выставки; - обеспечить оборудование Выставки; - организовать транспортировку, монтаж/демонтаж и оформление Выставки в соответствии с дизайн-проектом Выставки; - разработать дизайн-макетов и изготовление полиграфической и презентационной продукции; - организовать работу презентационной площадки; - услуги по информационному сопровождению Выставки. # Исполнитель обеспечивает: - предоставление заказчику в течении пяти рабочих дней после проведения мероприятий отчет об использовании финансовых средств в рамках программы, фото и текстовой отчет. # - соблюдение участниками мероприятий требований техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством (проведение инструктажей) # Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (в этом случае исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по договору). Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями исполнителя, его работников или представителей во время подготовки и проведения мероприятия |