АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск	______________2022 г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича, в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы», в лице главного исполнительного директора - руководителя обособленного структурного подразделения Бокова Анатолия Николаевича, действующего на основании доверенности №21 от 20.04.2021, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.04.2022 по 28.04.2022.

2. Проверяемый период 2021 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2021г. |  | Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2021 годы (нарастающим итогом) | Общий объем мероприятий до 2048 года в соответствии с КС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС | факт выполнения | в соответствии с условиями КС | факт выполнения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) | 31.12.2021 | не выполнено в срок | 356 м | частично выполнено* | частично выполнено* | 4 291 м |
| 1.1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2021 | не выполнено в срок | 198,6 м | частично выполнено* | частично выполнено* | 14 906,8 м |
| 1.1.3. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2021 | не выполнено в срок | 50 м | частично выполнено* | частично выполнено* | 25 590,04 м |
| 1.2.4. | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 31.12.2048 | срок выполнения мероприятия не наступил | - | 2 ЦТП | 2 ЦТП | 35 ЦТП |
| 2.1.1. | Строительство станции УФО (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2023 | срок выполнения мероприятия не наступил | 1 ед. | частично выполнено* | частично выполнено* | 1 ед. |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2037 | срок выполнения мероприятия не наступил | - | 72,5 м ** | 72,5 м ** | 3 299,14 м |
| 1.1.2. | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2048 | срок выполнения мероприятия не наступил | - | 95,8 м ** | 95,8 м ** | 11 912,83 м |
| 1.1.3. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 31.12.2021 | частичное выполнение мероприятия | 481,88 м | 44,4 м ** | 44,4 м ** | 38 340,94 м |
| 1.2.1. | Проведение предпроектных и изыскательских работ по площадке КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) | 31.12.2021 | мероприятие не выполнено | 1 ед. | частично выполнено* | частично выполнено* | 1 ед. |
| 1.2.5. | Проектирование реконструкции КОС (стадия Ппроектная Документация + Госэкспертиза) по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) | 31.12.2021 | мероприятие не выполнено | 1 ед. | 0 | 0 | 1 ед. |

* - частичное выполнение мероприятия подтверждено финансированием, согласно приложению 3 к акту;

** - фактическое выполнение мероприятий подтверждается актами приемки выполненных работ.

2. Объект, в отношении которого были проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности по следующим причинам:

- не выполнена часть мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением;

- объем инвестиций составил 94,8% от планового значения отчетного года;

- количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети превысило плановое значение показателя в 2 раза;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть увеличена на 2,58% от планового значения;

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год превысил плановое значение показателя на 11,8%;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 28,6%;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 6,7%.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения приведен в приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения – в приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________ С.Е. Сериков | ____________________ А.Н. Боков |
| М. П. | М. П. |