АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск	        «___» _________ 2026г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска
от 12.12.2024 №1135 «Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения Ляха Сергея Александровича, действующего на основании доверенности от 18.07.2025 № 44, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от 29.07.2020 № 4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 02.04.2026 по 06.05.2026.

2. Проверяемый период 2025 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2025г. |  | Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2025 годы (нарастающим итогом) | Общий объем мероприятий до 2048 года в соответствии с КС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП) | 31.12.2049 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 487,84 м | 498,69 м | 2 237,73 м | 14 906,8 м |
| 1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап (п. 3.1.2.4 ИП) | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 487,84 м | 498,69 м | 498,69 м | 498,69 м |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП) | 31.12.2049 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 571,0 м | 1 138,28м | 2 601,55 м | 25 590,04 м |
| 2.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) (п.3.1.3.3 ИП) | 31.12.2025 | 09.12.2025 | 200,0 м | 151,76 м | 151,76 м | 151,76 м |
| 2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) (п.3.1.3.4 ИП) | 31.12.2025 | 09.12.2025 | 258,0 м | 230,69 м | 230,69 м | 230,69м |
| 2.3 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) (п.3.1.3.6 ИП) | 31.12.2025 | 09.12.2025 | 113,0 м | 94,08 м | 94,08 м | 94,08 м |
| 2.4 | Реконструкция участка сети, входящего в состав объекта «Сети холодного водоснабжения жилых поселков от ЦТП-1» (п.3.1.3.7 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 661,75 | 661,75 | 591 м |
| 3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС) | 31.12.2027 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 10 ед. | 24 ед. | 35 ед. |
| 3.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.11 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) работы) (п.3.2.1.12 ИП) | 31.12.2026 | 10.12.2025 | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)) (п.3.2.1.13 ИП) | 31.12.2026 | 10.12.2025 | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.14 ИП) | 31.12.2026 | 10.12.2025 | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.15 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.16 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.17 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.18 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.19 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.20 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП ) | 31.12.2048 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 75,0 м | 375.9 м | 2522,29 м | 38 341,64 м |
| 4.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); (п.3.1.3.1 ИП) | 31.12.2025 | 22.12.2025 | 75,0 м | 83,5 м | 83,5 м | 83,5 м |
| 4.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); (п.3.1.3.2 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | 292.4 | 292.4 | 367 м |
| 5 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.7 КС) | 31.12.2030 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 17 ед. |
| 5.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП) | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует / не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

| Концедент:________/ Боков А.Н./ |  | Концессионер:_______/Лях С.А./ |
| --- | --- | --- |

Акт составил:

заместитель начальника отдела

инженерной инфраструктуры и концессий

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Нижневартовска

Хомец Юрий Сергеевич

тел.: (3466) 41-69-79 (доб. 28526)

Приложение 1 к Акту

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения

за период 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,40 | 0,03 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,81 | 7,42 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.2.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ м3 | 0,873 | 0,754 |
| 3.2.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ м3 | 0,138 | 0,083 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,68 | 4,21 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - |
| 2.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |
| 2.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 8,42 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,747 | 0,708 |
| 3.1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,242 | 0,233 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014                             №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера по Концессионному соглашению

за период 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 470 875 | 456 412 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 0,011 |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 4 924 | 6 235 |
| 3.1. | То же самое | % | 0,68 | 0,79 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 797 555 | 789 264 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | +9,6% | +10,7 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 15 414 | 14 955 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 797 555 | 789 264 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 724 147 | 824 973 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. | 73 408 | -35 709 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 92 870 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 493 484 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 352 580 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 375 | 256 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 69 366 | 74 413 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 482 014 | 453 537 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 0,011 | 0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 55 176 | 46903 |
| 3.1. | То же самое | % | 8,1 | 8,1 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 795 890 | 782 716 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | +7,6% | +8,7% |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 14 852 | 14 667 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 795 890 | 782 716 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 785 543 | 819 406 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. | 10 347 | -36 690 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 106 422 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 493 484 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 352 580 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 355 | 257 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 73 876 | 77 673 |

Приложение 3 к Акту

Мониторинг финансирования мероприятий

по созданию и реконструкции Объекта соглашения

за период 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.1 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.1.2 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» | тыс. руб. с НДС | 0,00 | 761,67 |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.4 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап | тыс. руб. с НДС | 17 606,19 | 3 188,97 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.3 (ИП) | «Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33)» | тыс. руб. с НДС | 2 498,51 | 2 195,45 |
| 3.1.3.4 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | тыс. руб. с НДС | 7 637,01 | 6 864,93 |
| 3.1.3.6 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) | тыс. руб. с НДС | 2 296,19 | 2 010,51 |
| 3.1.3.7 (ИП) | Реконструкция участка сети, входящего в состав объекта «Сети холодного водоснабжения жилых поселков от ЦТП-1» | тыс. руб. с НДС | 9 917,51 | 3 335,92 |
| 3.1.3.15 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | тыс. руб. с НДС | 207,75 | 207,75 |
| 3.1.3.16 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | тыс. руб. с НДС | 198,18 | 198,18 |
| 3.1.3.17 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг.пов. 4 (т А) | тыс. руб. с НДС | 142,47 | 142,47 |
| 3.1.3.18 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | тыс. руб. с НДС | 38,28 | 38,28 |
| 3.1.3.19 ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | тыс. руб. с НДС | 14,25 | 14,25 |
| 3.1.3.20 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | тыс. руб. с НДС | 57,41 | 57,41 |
| 3.1.3.21 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | тыс. руб. с НДС | 174,36 | 174,36 |
| 3.1.3.22 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул.Др.народов 26а) | тыс. руб. с НДС | 239,22 | 239,22 |
| 3.1.3.23 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул.Др.народов 26б) | тыс. руб. с НДС | 61,67 | 61,67 |
| 3.1.3.24 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др.народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | тыс. руб. с НДС | 160,76 | 160,76 |
| 3.1.3.25 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул.Др.Народов 26) | тыс. руб. с НДС | 221,15 | 221,15 |
| 3.1.3.26 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 19 (ул.Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул.Др.народов 28а) | тыс. руб. с НДС | 133,96 | 133,96 |
| 3.1.3.27 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др.народов 30а) | тыс. руб. с НДС | 212,64 | 212,64 |
| 3.1.3.28 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др.Народов 30б) | тыс. руб. с НДС | 57,41 | 57,41 |
| 3.1.3.30 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | тыс. руб. с НДС | 46,29 | 46,29 |
| 1.2.4 (КС) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.1.11 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 9 316,56 | 4 394,45 |
| 3.2.1.12 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) работы) | тыс. руб. с НДС | 8 424,39 | 4 381,30 |
| 3.2.1.13 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)) | тыс. руб. с НДС | 8 421,66 | 4 384,40 |
| 3.2.1.14 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 509,48 | 7 242,29 |
| 3.2.1.15 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 837,95 | 4 385,55 |
| 3.2.1.16 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 734,22 | 4 388,76 |
| 3.2.1.17 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 345,15 | 4 380,72 |
| 3.2.1.18 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 641,20 | 4 384,04 |
| 3.2.1.19 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 8 304,62 | 4 381,64 |
| 3.2.1.20 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 9 113,49 | 4 395,46 |
| Всего по группе 3 |  |  | 128 570,90 | 67 041,86 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 (2024) | «Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7» | тыс. руб. с НДС | - | 1 334,27 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  | - | 1 334,27 |
| ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС) |  |  | 128 570,90 | 68 376,13 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.1 (ИП) | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) | тыс. руб. с НДС | 0,00 | 17 565,91 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.1 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | тыс. руб. с НДС | 11 172,15 | 10 838,42 |
| 3.1.3.2 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | тыс. руб. с НДС | 35 471,76 | 804,24 |
| 3.1.3.3 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | тыс. руб. с НДС | 212,79 | 212,79 |
| 3.1.3.4 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | тыс. руб. с НДС | 598,60 | 598,60 |
| 3.1.3.5 (ИП) | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | тыс. руб. с НДС | 521,78 | 521,78 |
| 3.1.3.6 (ИП) | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | тыс. руб. с НДС | 1 066,98 | 1 066,98 |
| 3.1.3.7 (ИП) | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | тыс. руб. с НДС | 522,83 | 522,83 |
| 3.1.3.7 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | тыс. руб. с НДС | 665,94 | 665,94 |
| 1.2.8.1 (КС) | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. |  |  |  |
| 3.2.1.1 (ИП) | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | тыс. руб. с НДС | 14 140,00 | 21 876,99 |
| 1.2.7 (КС) | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.2.2 (ИП) | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | тыс. руб. с НДС | 2 807,23 | 27 748,68 |
| Всего по группе 3 |  |  | 67 180,07 | 82 423,17 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 (ИП 2020-2023) | «Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» | тыс. руб. с НДС | - | 47 889,51 |
| Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  | 0 | 47 889,51 |
| ИТОГО по водоотведению (по КС) |  |  | 67 180,07 | 130 312,67 |
| ИТОГО по концессионному соглашению |  |  | 195 750,97 | 198 688,80 |