|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 20.10.2021** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№ пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проекта всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города | 9631074,00 | 9131074,00 | 500000,00 | - | - | Трудовое участие (уборка территории, посадка саженцев) | Подготовлены документы на проведение торгов на заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ. Инициативный проект планируется к реализации в 2022 году. |
| 2 | Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с ограничителями открывания и москитными сетками по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), ул. Спортивная д.4 (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Елочка" | 1805346,00 | 1715078,70 | 90267,30 | 1797000,00 | 8346,00 | Трудовое участие (уборка помещения) | Срок выполнения работ по контрактам – 29.10.2021. Замена оконных блоков произведена в полном объеме в соответствии с проектом.  Осуществляется приемка выполненных работ |
| 3 | Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР" | 5472133,00 | 5472133,00 | 0,00 | 5065001,02 | 407131,98 | Не предусмотрено | **Инициативный проект реализован в полном объеме.** Контракт заключен 02.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021. Оплачено 19.10.2021. В рамках проекта произведено устройство покрытий из тротуарной плитки типа «Старый город» с заполнением швов песком площадь 1074 м2; установка камней бордюрных бетонных 350 метров. |
| 4 | Строительство беговой дорожки МБОУ Средней школы №30 с углубленным изучением отдельных предметов | 5331000,00 | 5331000,00 | 0,00 | 5331000,00 | 0,00 | Не предусмотрено | Контракт заключен 13.09.2021. Срок выполнения работ по контракту – 15 ноября 2021 года. Исполнение составляет 30%. |
| 5 | Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия | 305054,32 | 268548,89 | 36505,43 | 300000,00 | 5054,32 | Не предусмотрено | **Инициативный проект реализован в полном объеме.** Контракт заключен 16.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 15.09.2021. Работы оплачены 29.09.2021.Выполнены работы по замене оконных блоков. |
| 6 | Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26 | 2773050,00 | 2551206,00 | 221844,00 | 2773050,00 | 0,00 | Трудовое участие (уборка помещения) | **Инициативный проект реализован в полном объеме.** Контракт заключен 19.07.2021. Сроком выполнения работ по контракту – 07.09.2021. Работы оплачены 15.09.2021.В рамках проекта были отремонтированы санузлы для школьников с 1 по 4 этаж, проведена замена сантехнического оборудования, отремонтированы сантехнические помещения школы. |
| 7 | Аллея павших героев (СШ №2) | 2291352,00 | 2291352,00 | 0,00 | 2291352,00 | 0,00 | Трудовое участие (посадка саженцев) | В рамках заключенных контрактов выполнены работы:  - по поставке малой архитектурной формы «Подставка»; - по поставке малой архитектурной формы «Книга»; - по приобретению саженцев. Договоры на художественную роспись и монтаж МАФ в стадии заключения, ориентировочная дата заключения договора 30.10.2021, ориентировочная дата окончания работ 30.11.2021. |
|  | Итого | 27609009,32 | 26760392,59 | 848616,73 | 17557403,02 | 420532,3 |  |  |