**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 декабря 2023 года |  |  №12 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** очная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 **1. О рассмотрении проектной инициативы "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024".**

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

 **3. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год и плане работ на 2024 год.**

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

 **1. О рассмотрении проектной инициативы "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024".**

(Шипицина)

 **РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.1.1. Назначить куратором проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Федоруса Александра Владимировича, руководителем проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города Шипицину Елену Анатольевну.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Юшко, Боков, Попенко, Котов, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2024" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.2.1. Принять решение о приостановлении работ по проекту "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" до принятия положительного решения о выделении бюджетных ассигнований бюджета города на 2024 год.

2.2.2. Руководителю проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (Попенко О.А.) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях приостановления работ по проекту.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**3. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год и плане работ на 2024 год.**

(Юшко)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год принять к сведению.

3.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2024 год (приложение 3 к протоколу).

 **4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Юшко)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2023 №9, пунктом 1.3.1 протокола заседания Проектного комитета от 30.08.2023 №8.

4.2. Срок исполнения поручения предусмотренный пунктом 1.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2023 №5, в связи с заключением дополнительного соглашения с ООО "УралКомплексСтрой" об увеличении срока исполнения муниципального контракта, продлить до 30.04.2024.

4.3. Учитывая пункт 2.2.2. настоящего протокола, снять с контроля пункт 2.2.1 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2023 №9.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

исполняющий обязанности заместителя директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Юшко Галина Сергеевна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 20.12.2023 №12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**20 декабря 2023 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета  |
| 2. СитниковВиктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Юшко  Галина Сергеевна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города |
| 4. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. Ильина Марина Анатольевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам |
| 6. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 7. Федорус Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 8. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
| 9. Крутовцов Александр  Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
|  |  |
| **Приглашенные:** |  |
| 10. Котов Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 11. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 12. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 13. Шипицина  Елена  Анатольевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 14. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города Нижневартовска |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 20.12.2023 №12

**Проектная инициатива**

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| **II. Описание предлагаемого проекта** |
| Наименование проекта | Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" |
| Документ-основание для инициации проекта | Постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (с изменениями) |
| Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | Пункт 4.2.5. "Преобразование культурного пространства и повышение духовно-нравственных ценностей" Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 №296. |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия.Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города.Организация содержательного культурного досуга. |
| Цель (цели) проекта | Привлечение внимания широкой общественности к культурным ценностям, повышение интереса к традициям и культуре различных национальных групп России.Проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" не позднее 16.06.2024. |
| Продукт проекта | XLVII фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | март – июнь 2024 года |
| Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.) | 14 605,00 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике;Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Лукаш Н.В., заместитель главы города;Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам;Мыльников В.А., исполняющий обязанности заместителя главы города;Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства; Жукова Н.С., управляющий делами администрации города. |
| Взаимосвязь с другими проектами | отсутствует |
| Включение проекта в портфель проектов | отсутствует |
| Дополнительные сведения | отсутствует |
| **III. Предложение инициатора проекта** |
| Куратор проекта | Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике |
| Заказчик проекта | Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике |
| Руководитель проекта | Шипицина Е.А., заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города  |
| Группа планирования проекта | Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города; Савельева Ю.Н., заместитель начальника управления по физической культуре и спорта департамента по социальной политике администрации города; Бежинарь Д.В., начальник отдела бюджетного планирования департамента по социальной политике администрации города. |

|  |
| --- |
| **IV. Финансирование расходов на реализацию проекта** |
| **№****п/п** | **Вид****источника****финансирования[[1]](#footnote-2)** | **Документ-основание****финансирования[[2]](#footnote-3)** | **Статус средств****(утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании** **(тыс. руб.)** |
| **2024** |
| 1. | Бюджет города | постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | запланированы к утверждению | 13 930,00 |
| 2. | Иной источник (средства от продажи билетов на открытие фестиваля) | устав муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" | запланированы к утверждению | 675,00 |
| **Итого** | 14 605,00 |

Приложение 3 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 20.12.2023 №12

**План работы Проектного комитета**

**администрации города Нижневартовска на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | Дата рассмотрения  | Ответственный |
|  | О запуске проектов администрации города Нижневартовска, в том числе проектов в составе портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по мере необходимости | Кураторы проектов |
|  | О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска, в том числе направленных на реализацию портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации | ежемесячно | Кураторы проектов |
|  | Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска | ежемесячно | Департамент строительства администрации города |
|  | О внесении изменений в проекты, основанные в том числе на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации | по мере необходимости  | Кураторы проектов |
|  | О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска | по мере необходимости  | Департамент строительства администрации города |
|  | Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2025 год  | Декабрь 2024 года | Департамент строительства администрации города |

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-3)