**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Информация об исполнении** |
| **I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 1.1 | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | на период реализации «дорожной карты» | муниципальный правовой акт | Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;Решение Думы города Нижневартовска 16.03.2012 №198 «Об установлении дополнительных видов деятельности некоммерческих организаций в целях признания их социально ориентированными некоммерческими организациями»; Постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы»;Распоряжение администрации города от 10.11.2017 №1752-р «О рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»;Постановление администрации города от 10.05.2018 №660 «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов»;Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске»;Постановление администрации города от 06.08.2015 №1480 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»  |
| 1.2 | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно | информационная справка о ведомственных мероприятиях по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | В сфере физической культуры и спорта объем средств, запланированных к передаче из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, составляет 1 млн. рублей. В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 14 мая 2020 года состоялся городской конкурс проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение: открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо; физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»; физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения; физкультурного мероприятия «Сила Самотлора».По итогам процедуры отбора конкурной комиссией принято решение предоставить:- региональной общественной организации «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы» в размере 150 тыс. рублей;- автономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» субсидию из бюджета города на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо в размере 200 тыс. рублей;- местной общественной организации г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора» в размере 500 тыс. рублей.В соответствии с постановлением от 30.06.2020 №16 главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», физкультурное мероприятие «Фестиваль спортивной борьбы», открытое первенство города Нижневартовска по самбо, приуроченное Всероссийскому дню самбо, и физкультурно-оздоровительное мероприятие среди различных групп населения, запланированные к проведению в 2020 году в рамках городских конкурсов проектов по предоставлению субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – не проводились. Денежные средства в размере 500 тыс. руб., выделенные на эти цели, переданы в бюджет муниципального образования.На основании вышеизложенного, в 2020 году объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям составляет 500 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации города от 19.05.2020 №436 «О предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта» в сентябре 2020 года проведен конкурс проектов по развитию базовых игровых видов спорта. Объем гранта в форме субсидии, предоставленных из бюджета муниципального образования СОНКО на реализацию социально значимых программ и проектов, составил 10,0 млн. рублей. Средства выделены автономной некоммерческой организации Волейбольный клуб «Самотлор».В сфере культуры:Передана 1 услуга: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.Были запланированы средства к передаче в размере 5260,00 рублей.Приказами департамента по социальной политике: от 24.03.2020 №201/42-П «Об отмене городского конкурса по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Рэп-фестиваль для молодежи», от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий», конкурсы были отменены.В связи с отменой проведения массовых мероприятий средства в сумме 5 260,0 тыс. рублей в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2020 №625 переданы в бюджет города.В сфере молодежной политики и туризма объем средств, запланированных к передаче 810 тыс. руб.На 2020 год запланирована передача 4 услуг:- организация отдыха детей и молодежи;- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;- организация экскурсионных программ;- оказание туристско-информационных услуг. В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» проведены городские конкурсы по предоставлению субсидии некоммерческим организациям в 2020 году на: - проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Организация и проведение цикла мероприятий туристической направленности» (экскурсионные программы, направленные на развитие социального, детского и молодежного туризма; выездная выставка, представляющая туристский потенциал города, в рамках окружной туристской выставки-ярмарки «ЮграТур-2020»; интерактивная выставка о туристском потенциале, экскурсионных программах, событийных мероприятиях). Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 400,0 тыс. руб.; - проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Проведение экскурсионной программы, направленной на развитие детского и семейного туризма». Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 210,0 тыс. руб.; - Проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Оказание туристско-информационных услуг: создание туристических видеороликов». Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 200,0 тыс. руб. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и действием ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, мероприятия туристской и экскурсионной направленности не проведены, средства субсидий подлежат возврату в бюджет города.В сфере образования в 2020 году запланировано к передаче 90,2 тыс. рублей негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере образования.По состоянию на 01.01.2021 департаментом образования администрации города реализуются мероприятия по передаче за счет средств бюджета округа и средств бюджета города следующих услуг:- реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;- реализация образовательных программ дошкольного образования;- реализация основных общеобразовательных программ;- осуществление присмотра и ухода за детьми;- организация питания обучающихся.В сфере опеки и попечительства некоммерческим организациям передана 1 услуга:- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.В рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" запланировано 10 840 тыс.руб., в том числе 7 500 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов. В 2020 г. были проведены 2 городских конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурсов 39 некоммерческих организаций признаны победителями. Победителям конкурсов были предоставлены субсидии на общую сумму 7 227,3 тыс. руб.  |
| 1.3 | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2017;01.04.2018;01.04.2019;01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». Перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, опека и попечительство составляет 16 видов услуг (2019 год – 16 видов). В сфере образования:- реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;- реализация образовательных программ дошкольного образования;- реализация основных общеобразовательных программ;- осуществление присмотра и ухода за детьми;- организация питания обучающихся. В сфере культуры:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В сфере физической культуры и спорта:- организация и проведение официальных спортивных мероприятий.- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.В 2020 году на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, передан6а услуга «организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  В сфере молодежной политики:- организация отдыха детей и молодежи;- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;- организация экскурсионных программ;- оказание туристско-информационных услуг. В сфере опеки и попечительства:- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Нормативно-правовая](file:///C%3A%5CUsers%5CStrelcovaII%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B7%D0%B0%202018%5C%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F) база / Муниципальные НПА ttps://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/) |
| 1.4 | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | постоянно | информационные материалы | Реестр поставщиков услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/>).Количество поставщиков (государственных (муниципальных), негосударственных (немуниципальных), включенных в реестры (перечни) поставщиков, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальном образовании стабильно увеличивается и составляет 209 поставщиков (2019 год – 204 поставщика) |
| 1.5 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2017;01.04.2019 | муниципальный правовой акт | Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».В сфере физической культуры и спортаПостановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма».В сфере культурыПриказ Департамента культуры ХМАО-Югры «Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями» от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09В сфере образования:Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске»  |
| 1.6 | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2019;01.04.2020 | муниципальный правовой акт | В сфере физической культуры и спорта стоимость услуг, которые переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в сфере спорта определена приказами департамента по социальной политике:- от 20.03.2020 №186/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо»;- от 20.03.2020 №187/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора»;- от 20.03.2020 №188/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»;- от 20.03.2020 №189/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения».В сфере образования:постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» (с изменениями);постановление администрации города от 21.10.2019 №867 «О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);постановление администрации города от 27.08.2018 №1166 «О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования» (с изменениями);постановление администрации города 06.09.2018 №1196 «О порядке определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» (с изменениями);постановление администрации города от 05.05.2017 №673 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями);постановление администрации города от 05.05.2017 №674 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями). |
| 1.7 | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оказывается путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.По состоянию на 01.01.2021 имущественная поддержка оказана:- путем предоставления в безвозмездное пользование 36 социально ориентированным некоммерческим организациям 41 нежилых помещений площадью 9 611,45 кв.м;- путем предоставления в аренду 25 нежилых помещений площадью 2774,20 кв.м 23 социально ориентированным некоммерческим организациям.При этом размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений в месяц составил от 0,01 руб. до 179,4 руб.;Путем предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект), осуществляющим социальное предпринимательство:- 40 Субъектам 67 объектов муниципальной собственности из Перечня муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р;- 16 Субъектам 20 нежилых помещений с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1.В соответствии с постановлением администрации города от 15.05.2020 N 417 «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», организациям предоставлена отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей за использование муниципального имущества на период временного приостановления деятельности и на период повышенной готовности. |
| **II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций | Всего за 2020 год проведено 75 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило более 1050 человек / более 170 НКО.Для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены, как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, образовательные мероприятия, в т.ч.: - 12.01.2020 Семинар «Подготовка проектов на конкурс грантов Губернатора 2020 года» (А.Лисин – эксперт региональных грантовых конкурсов, руководитель Ресурсного центра НКО). Приняли участие 18 человек (13 НКО);- 01.02.2020 семинар-тренинг «Защита персональных данных» (АНО ДПО «НПУЦ» педагога Синькевич В.М., 6 человек получили сертификаты).- с 13.01.2020 – 06.03.2020 АНО ДПО «НПУЦ» для руководителей некоммерческих организаций проведены курсы повышения квалификации по теме: «Правовые основы деятельности НКО» удостоверения государственного образца за 72 часа обучения получили 4 человека /3 НКО.- 06.02.2020 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по участию в ежегодном городском конкурсе общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Приняли участие 28 человек (22 НКО);- 14.02.2020 семинар «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СО НКО». Ведущий Зубцова Л.П., финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской сети Ресурсных Центров для СО НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО). - 07.03.2020 семинар «Подготовка проектов на конкурс Фонда Президентских Грантов в 2020 году» (Сапичев С.М. – руководитель Ресурсного центра НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО);- 10.03.2020, 17.03.2020 Вебинар (лекции) Фонд гражданских и социальных инициатив Югры – 16 чел./НКО;- 01.03.20,12.03.20,18.03.20,19.03.20,24.03.20,25.03.20 состоялись онлайн-консультации для представителей некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Обязательное условие - наличие сформированной заявки по проекту. Приняли участие 17 человек/НКО. - 13.03.2020, 20.03.2020 Вебинар (ответы на вопросы) Фонд гражданских и социальных инициатив Югры в онлайн-встречах приняли участие 9 чел/НКО. - 14.03.2020 –15.03.2020 Фондом гражданских и социальных инициатив Югры на территории муниципального образования были организованы Семинар-практикум и индивидуальное консультирование НКО;- 14.03.2020 цикл просветительских мероприятий и консультаций для НКО по вопросам участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 23 человека (13 НКО);- 15.03.2020 индивидуальные консультации по участию НКО в конкурсе грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 15 человек (15 НКО). - с 14 по 15 марта 2020 года в Нижневартовске прошел форум молодежных проектов образовательной платформы по подготовке молодежи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Участниками события стала молодежь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 60 человек, 15 из которых представляли молодежные организации г.Нижневартовска;- 27.03.2020 онлайн вебинар по социальному проектированию для активистов и лидеров некоммерческих организаций (Общественная палата РФ);- 03.04.2020 Вебинар по особенностям оформления проектов на грант Президента РФ. (Приняли участие 10 человек (7 НКО));- 10.04.2020 онлайн вебинар "Отчетность НКО перед Минюстом";- 11.04.2020 Налоговые льготы для НКО в 2020 году. Приняли участие 12 человек (10 НКО); - 15.04.2020 онлайн вебинар "Грант губернатора Югры. Ответы на вопросы"; - 16.04.2020 онлайн вебинар «Организатор добровольчества» конкурса «Доброволец России»;- 20.04.2020 организован вебинар «Посты и статьи для привлечения интернет аудитории». Приняли участие 12 человек (8 НКО);- 20.04.2020 онлайн тренинг «Как быть продуктивным на удаленке: антистрессовый подход. Проект Фонда президентских Грантов» - 22.04.2020 онлайн вебинар "Финансовая отчетность по проектам, получившим поддержку в конкурсе на грант губернатора Югры"; - 22.04.2020 организован вебинар "Мягкие навыки оптимизации удаленной работы". Приняли участие 19 человек (12 НКО); - 23.04.2020 онлайн тренинг «Антистресс для волонтеров» (Проект Фонда президентских Грантов);- 27.04.2020 онлайн вебинар к конкурсу «Доброволец России»;- 27.04.2020 онлайн конференция: Фандрайзинг нового времени: перестройка;- 28.04.2020 онлайн вебинар «Мягкие навыки оптимизации удалённой работы»;- 29.04.2020 онлайн вебинар «Аналитическая отчетность по проектам, получившим поддержку в конкурсе на грант губернатора Югры» (Фонда гражданских инициатив);- 29.04.2020 онлайн вебинар на тему: «НКО в период кризиса: законные способы снизить затраты и сохранить команды»; - 30.04.2020 онлайн вебинар «Привлечение бизнес-партнеров к участию в социальных проектах. Правила успешных презентаций»;- 30.04.2020 онлайн вебинар «Тренды 2020 актуальные гражданские инициативы Южного Урала»;-  04.05.2020 вебинар «Особенности заключения договоров с руководителями НКО» (лайфхаки);- 07.05.2020 «Технологии работы в ZOOM»;- 12.05.2020 вебинар «Учимся продвигать некоммерческие проекты в ВК своими руками»;- 14.05.2020 вебинар «Корпоративные социальные программы и максимальный эффект»;- 18.05.2020 интернет-конференция «Антистрессовые навыки подготовки и проведения тренинга онлайн». «Экология работы с эмоциональным “мусором”»;- 19.05.2020 онлайн-тренинг «Антистресс и АнтиАльц»;- 21.05.2020 вебинар **«Провалы в работе с данными: чего не хватает НКО?»**;-22.05.2020 вебинар по номинации Конкурса Доброволец России «Молоды душой»;- 22.05.2020 онлайн-вебинар для НКО и инициативных групп по теме «Последние изменения законодательства: федеральный и региональный уровни»;- 22.05.2020 онлайн-марафон для ресурсных центров #силавместе;- 25.05.2020 вебинар как НКО пережить последствия пандемии;- 28.05.2020 онлайн-встреча на тему станут лучшие международные практики межнациональных проектов СО НКО Российской Федерации и ближнего зарубежья;- 04.06.2020 - вебинар интенсив-практикума для НКО «ТРИ В КУБЕ» (О. Дивненко, экстремальный психолог);- 13.06.,16.06.2020 – онлайн-встречи «Практические особенности заполнения аналитического отчета Фонда Президентских грантов по итогам реализации проекта»;- 19.06.2020 – вебинар «Ответы на вопросы. Возмещение затрат СОНКО, приостановивших деятельность из-за COVID-19»;- 15.07.2020 – онлайн семинар «НКО. Кадровое делопроизводство»;- 20.07.2020 – онлайн тренинг в рамках марафона «Час с профессионалом»;- 20.07.2020 – вебинар «Правовые основы деятельности НКО: понятие и виды деятельности, кадровое делопроизводство»;- 20.07.2020 – онлайн-вебинар о кэшбек сервисе;- 24.07.2020 – вебинар «Основы волейбола»;- 05.08.2020 – онлайн-треннинг, посвященный навыкам раскрытия и совершенствования лидерского потенциала участников в рамках марафона «Час с профессионалом»;- 07.08.2020 – онлайн совещание с участием Управления федеральной налоговой службы, Общественной палаты ХМАО-Югры «О мерах поддержки СО НКО в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции»;-15.08.2020 – онлайн треннинг «Социальное ориентирование. Метод наоборот»;- 17.08.2020 – онлайн семинар «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций»;- 29.08.2020 – семинар по подготовке проектных заявок на третий конкурс Президентских грантов;- 19.09, 20.09.2020 – семинар и индивидуальное консультирование по вопросу подачи заявок на 1-й конкурс Президентских грантов. Приняли участие более 20 человек;- 20.10.2020 – консультация по подготовке проектов на предоставление грантов различных уровней;- 23.10.2020 –вебинар «Школа СО НКО. Наставники»; - 27.10.2020 – «Региональный фандрайзинг»; - 13.11.2020 – «Меры и механизмы привлечения НКО за счет бюджетных средств (в том числе участие организации в закупках); -19.11.2020 – вебинар «Этнический экстремизм 21 века и его профилактика»; - 28.11.2020 – вебинар «Региональный фандрайзинг»;- 23.12.2020 – вебинар «Сайт для НКО: для чего он нужен и как сделать его хорошо»; - 24.12.2020 – вебинар «Работа в социальных сетях: ведение и продвижение»**Иные мероприятия:**Совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для физических лиц и социальных предпринимателей проведены 4 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 75 человек:- «Час с Фондом развития Югры»;- «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;- «Инструменты управления в бизнесе». Информация о мероприятиях размещается на сайте**:**<http://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/>План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ размещен на сайте: <https://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> Курсы повышение квалификации прошли 50 муниципальных служащих администрации города. |
| 2.2 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы | С целью информационной поддержки деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).Действует форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество».В социальной сети в «Контакте», «Viber» созданы группы «НКО Нижневартовска» где дублируется официальная и размещается дополнительно полезная информация.Ведомственными специалистами информационно-консультационная работа осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте, проведением консультаций. Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО систематически доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы.В сфере физической культуры и спорта за отчетный период было проведено 15 консультаций по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 70 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям).В сфере культуры за отчетный период консультационная поддержка была оказана представителям 5 НКО. - некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта» (2);- Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; - Автономная некоммерческая организация развития молодежных инициатив «АртСреда»;- Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)». Управлением социальной политики в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) физических лиц и негосударственных организаций по вопросам создания и регистрации НКО, по участию в конкурсах грантовой поддержки всех уровней и др. В отчетном периоде оказана консультационная помощь более 230 представителям некоммерческих организаций.Подготовлены письма поддержки более 90 СО НКО- участникам конкурсов Президентских грантов, грантов Губернатора ХМАО-Югры. В сфере образования в отчетном периоде оказана консультационная помощь индивидуальным предпринимателям по введению сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей:29 консультаций с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере (Т.И. Васильева, О.Н. Толстолесова, И.В. Ольховая, ИП Колесникова Л.С., Перегонцева А.В., Горчаков Е.П.);11 консультаций с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады.Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и др.На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций.В управлении по развитию промышленности и предпринимательства администрации за 9 месяцев 2020 года информационно-консультационную поддержку по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» получили 2 954 субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. |
| 2.3  | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационно-методические материалы | С целью информирования всех заинтересованных лиц о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информация размещена на официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» в рубриках: - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки» (размещается информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на2018-2025 годы и на период до 2030 года»);- «Информация для малого и среднего предпринимательства» (размещается информация о встречах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с участием субъектов малого исреднего предпринимательства, в том числе с участием социальных предприятий. |
| 2.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018 | муниципальный контракт | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017, заключенного между администрацией города Нижневартовска и Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее – Фонд), Фонд проводит образовательные мероприятиям для субъектов малого и среднего предпринимательства. За  2020 год проведено 4 образовательных мероприятия (круглый стол «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», тренинг «Инструменты управления в бизнесе», обучающая программа АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» (онлайн), школа социальногопредпринимательства (1,2,3,4 сессии) , защита проектов, тренинг «Ораторское искусство», тренинг «IT-Технологии» для 325 участников |
| 2.5 | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | перечень муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор­ганизаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р (с изменениями на 06.08.2019), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для граждан» / «Граждан­ское общество»); Актуализированный Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для бизнеса» / «Предпринимательство»). |
| 2.6 | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка | Курсы повышение квалификации прошли 50 муниципальных служащих администрации города, 2 муниципальных служащих прошел профессиональную подготовку. |
| **III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы** |
| **3.1. Образование и молодежная политика** |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере:- в 1 квартале 2020 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования;Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 37 сертификатов дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.В соответствии с постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. в департаменте образования администрации города Нижневартовска выдано 7 314 сертификатов дополнительного образования НКО |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/> |
| 3.1.4 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | Специалистами департамента образования администрации города проведено 29 консультациий с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования, сертификата летнего отдыха и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 1 индивидуального предпринимателя в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования, в том числе выездных, с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады.  |
| 3.1.5 | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6 | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений  | 11.02.2020 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы введения сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.1.7 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | реестр СО НКО, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | Оказана методическая поддержка в разработке проектов:Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда» |
| 3.1.8 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | При активном взаимодействии внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов гранта Губернатора ХМАО- Югры и гранта Президента РФ.Среди которых: - «Программа профилактики противоправного поведения подростков через привлечение их к волонтерской деятельности и взаимодействию с детьми-инвалидами», - Благотворительный фонд помощи нуждающимся «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»;- «Школа подготовки волонтёров антинаркотической деятельности «Дельфин» - региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Страна без наркотиков. Югра». - «Создание условий для получения дополнительного образования в области Театра и Кино для детей из неблагополучных семей и детей с ОВЗ (аутизм, РАС, умс) -Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «РЕСПУБЛИКА КИНО» |
| 3.1.9 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финанс-ния негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Разработан порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2020 год.Запланировано увеличение количество негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха детей, количество программ летнего отдыха детей, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями и внедрение в практику проектов победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.Среди которых: - «Летний инклюзивный театральный лагерь» Некоммерческое партнерство "Координационный центр социальных проектов"Часть мероприятий не состоялась в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. |
| **3.2. Культура** |
| 3.2.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За 2020 год проведено 10 консультаций по вопросу разработки проектов и участие в конкурсе на предоставление субсидий, вопросу предоставления отчетности. |
| 3.2.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | муниципальный правовой акт | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| **3.3. Физическая культура и спорт** |
| 3.3.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта (информационно-консультационная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта;информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За отчетный период было проведено 15 консультаций по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 93 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям).Кроме того, подведомственными учреждениями физической культуры и спорта ведется работа с некоммерческими организациями по проблемным вопросам подачи заявок на конкурсы грантовой поддержки. |
| 3.3.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | муниципальный правовой акт | В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 14 мая 2020 года состоялся городской конкурс проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение: открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо; физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»; физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения; физкультурного мероприятия «Сила Самотлора».По итогам процедуры отбора конкурной комиссией принято решение предоставить:- региональной общественной организации «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы» в размере 150 тыс. рублей;- автономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» субсидию из бюджета города на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо в размере 200 тыс. рублей;- местной общественной организации г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора» в размере 500 тыс. рублей.В соответствии с постановлением от 30.06.2020 №16 главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», физкультурное мероприятие «Фестиваль спортивной борьбы», открытое первенство города Нижневартовска по самбо, приуроченное Всероссийскому дню самбо, и физкультурно-оздоровительное мероприятие среди различных групп населения, запланированные к проведению в 2020 году в рамках городских конкурсов проектов по предоставлению субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – не проводились.Денежные средства в размере 500 тыс. руб., выделенные на эти цели, переданы в бюджет муниципального образования. На основании вышеизложенного, в 2020 году объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям составляет 500 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации города от 19.05.2020 №436 «О предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта» в сентябре 2020 года проведен конкурс проектов по развитию базовых игровых видов спорта. Объем гранта в форме субсидии, предоставленных из бюджета муниципального образования СОНКО на реализацию социально значимых программ и проектов, составил 10,0 млн. рублей. Средства выделены автономной некоммерческой организации Волейбольный клуб «Самотлор». |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта | В рамках конкурса по предоставлению субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта 27 сентября 2020 года местной общественной организацией г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» был реализован проект «Физкультурное мероприятие «Сила Самотлора». Мероприятие проводилось среди жителей города возрастной категории 18 лет и старше. Программой было предусмотрено преодоление трассы по пересеченной местности с препятствиями протяженностью 4 км. Общее количество принявших участие составило 300 человек. |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение**
 |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:- Нормативно-правовая база;- [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);- [Конкурсы](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517) для НКО;- [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585); - [Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого СО НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700) во владение и (или) в пользование;- [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);- [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);- Новости для НКО;- [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);- Отчеты;- Лучшие практики НКО;- Обратная связь.За отчетный период рубрика имеет более 1500 просмотров.Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В целях информирования населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, размещаются информационные материалы.На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 22информационных материала. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Кроме того, в 2020 году вышло 57 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации:- о проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;- о деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;- о мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска;- о деятельности волонтерских (добровольческих) организаций;- о поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций;- об участии НКО в реализации мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе Нижневартовске;- изменение правил возмещения затрат для НКО;- победители президентских грантов;- проекты Нижневартовских НКО направлены на последствия пандемии;- поддержка Губернатора на реализацию идеи проектов НКО.Информационные материалы выходили в эфире телеканала «Самотлор», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время». |
| 4.3 | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска;информационные материалы | Рассмотрение на заседании Общественной палаты города Нижневартовска вопроса «О поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске» не состоялось в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. |
| 4.4 | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы):- вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса;- востребованности и доступности услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Во 2 квартале 2020 года проведено социологическое исследование «Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями города»  |
| 4.5 | Проведение информационной кампании по освещению программы "Гражданское общество", "дорожной карты" по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, наставников успешных практик, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент по социальной политике администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | постоянно | медиаплан;информационные материалы;формы социальной рекламы | В целях информирования населения о программе «Развитие гражданского общества», поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества размещаются информационные материалы: - об обучении социальных предпринимателей, их деятельности, развитии социального предпринимательства;- о взаимодействии НКО и волонтеров с лечебными учреждениями при оказании паллиативной помощи;- о проектах НКО, реализуемых на территории города;- о проведении выездного заседания по вопросам поддержки НКО;- о проведении конкурса общественно значимых проектов;- об участии НКО в социокультурной адаптации мигрантов;- об итогах конкурса президентских грантов;- право на получение субсидии на профилактику COVID-19, в том числе НКО;- НКО получают деньги на выплату зарплаты и др. Информационные материалы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления ([www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru)), дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», выходят в эфирах телеканала «Самотлор», публикуются в газетах «Варта» и «Местное время». |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города;управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города;департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; | ежегодно | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019 выездные общественные приемные, дни открытых дверей не проводились. |
| 4.7 | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | методические материалы; сборник лучших практик негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями в 2020 году регулярно обновляются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/.)  |
| 4.8 | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | департамент по социальной политике администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).Успешный опыт негосударственных (немуниципальных) организаций по направлениям деятельности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в результате многочисленных образовательных мероприятий оформляется в социально значимые проекты.В 2020 году 103 проекта были представлены на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и грант Президента Российской Федерации. По итогам конкурсов 40 организаций стали победителями и обладателями грантов, что позволило Нижневартовску стать первым среди муниципалитетов Югры. Всего на реализацию социальных проектов из федерального и окружного бюджета в город привлечено более 26 млн.рублей.Информация о победителях конкурсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/)  |