**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Информация об исполнении** |
| **I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | | |
| 1.1 | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | на период реализации «дорожной карты» | муниципальный правовой акт | Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;  Решение Думы города Нижневартовска 16.03.2012 №198 «Об установлении дополнительных видов деятельности некоммерческих организаций в целях признания их социально ориентированными некоммерческими организациями»;  Постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы»;  Распоряжение администрации города от 10.11.2017 №1752-р «О рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»;  Постановление администрации города от 10.05.2018 №660 «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов»;  Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске»;  Постановление администрации города от 06.08.2015 №1480 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» |
| 1.2 | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | ежегодно | информационная справка о ведомственных мероприятиях по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | В сфере физической культуры и спорта объем средств, запланированных к передаче из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, составляет 1 млн. рублей.  В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 14 мая 2020 года состоялся городской конкурс проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение: открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо; физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»; физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения; физкультурного мероприятия «Сила Самотлора».  По итогам процедуры отбора конкурной комиссией принято решение предоставить:  - региональной общественной организации «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы» в размере 150 тыс. рублей;  - автономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» субсидию из бюджета города на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо в размере 200 тыс. рублей;  - местной общественной организации г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора» в размере 500 тыс. рублей.  В соответствии с постановлением от 30.06.2020 №16 главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», физкультурное мероприятие «Фестиваль спортивной борьбы», открытое первенство города Нижневартовска по самбо, приуроченное Всероссийскому дню самбо, и физкультурно-оздоровительное мероприятие среди различных групп населения, запланированные к проведению в 2020 году в рамках городских конкурсов проектов по предоставлению субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – не проводились. Денежные средства в размере 500 тыс. руб., выделенные на эти цели, переданы в бюджет муниципального образования.  На основании вышеизложенного, в 2020 году объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям составляет 500 тыс. рублей.  В соответствии с постановлением администрации города от 19.05.2020 №436 «О предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта» в сентябре 2020 года проведен конкурс проектов по развитию базовых игровых видов спорта. Объем гранта в форме субсидии, предоставленных из бюджета муниципального образования СОНКО на реализацию социально значимых программ и проектов, составил 10,0 млн. рублей. Средства выделены автономной некоммерческой организации Волейбольный клуб «Самотлор».  В сфере культуры:  Передана 1 услуга:  - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  Были запланированы средства к передаче в размере 5260,00 рублей.  Приказами департамента по социальной политике: от 24.03.2020 №201/42-П «Об отмене городского конкурса по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Рэп-фестиваль для молодежи», от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий», конкурсы были отменены.  В связи с отменой проведения массовых мероприятий средства в сумме 5 260,0 тыс. рублей в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2020 №625 переданы в бюджет города.  В сфере молодежной политики и туризма объем средств, запланированных к передаче 810 тыс. руб.  На 2020 год запланирована передача 4 услуг:  - организация отдыха детей и молодежи;  - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  - организация экскурсионных программ;  - оказание туристско-информационных услуг.  В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» проведены городские конкурсы по предоставлению субсидии некоммерческим организациям в 2020 году на:  - проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Организация и проведение цикла мероприятий туристической направленности» (экскурсионные программы, направленные на развитие социального, детского и молодежного туризма; выездная выставка, представляющая туристский потенциал города, в рамках окружной туристской выставки-ярмарки «ЮграТур-2020»; интерактивная выставка о туристском потенциале, экскурсионных программах, событийных мероприятиях). Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 400,0 тыс. руб.;  - проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Проведение экскурсионной программы, направленной на развитие детского и семейного туризма». Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 210,0 тыс. руб.;  - Проведение мероприятия в сфере молодежной политики и туризма «Оказание туристско-информационных услуг: создание туристических видеороликов». Исполнитель проекта – некоммерческое партнерство Клуб любителей мотоциклов «Легион 86». Сумма субсидии 200,0 тыс. руб.  В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и действием ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, мероприятия туристской и экскурсионной направленности не проведены, средства субсидий подлежат возврату в бюджет города.  В сфере образования в 2020 году запланировано к передаче 90,2 тыс. рублей негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере образования.  По состоянию на 01.01.2021 департаментом образования администрации города реализуются мероприятия по передаче за счет средств бюджета округа и средств бюджета города следующих услуг:  - реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;  - организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;  - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  - реализация образовательных программ дошкольного образования;  - реализация основных общеобразовательных программ;  - осуществление присмотра и ухода за детьми;  - организация питания обучающихся.  В сфере опеки и попечительства некоммерческим организациям передана 1 услуга:  - подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  В рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" запланировано 10 840 тыс.руб., в том числе 7 500 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов.  В 2020 г. были проведены 2 городских конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурсов 39 некоммерческих организаций признаны победителями. Победителям конкурсов были предоставлены субсидии на общую сумму 7 227,3 тыс. руб. |
| 1.3 | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2017;  01.04.2018;  01.04.2019;  01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». Перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, опека и попечительство составляет 16 видов услуг (2019 год – 16 видов).  В сфере образования:  - реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;  - организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;  - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  - реализация образовательных программ дошкольного образования;  - реализация основных общеобразовательных программ;  - осуществление присмотра и ухода за детьми;  - организация питания обучающихся.  В сфере культуры:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  В сфере физической культуры и спорта:  - организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.  - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.  В 2020 году на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, передан6а услуга «организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  В сфере молодежной политики:  - организация отдыха детей и молодежи;  - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  - организация экскурсионных программ;  - оказание туристско-информационных услуг.  В сфере опеки и попечительства:  - подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Нормативно-правовая](file:///C:\Users\StrelcovaII\Desktop\Мониторинг%20НКО%20в%20округ%20за%202018\Нормативно-правовая) база / Муниципальные НПА ttps://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/) |
| 1.4 | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | постоянно | информационные материалы | Реестр поставщиков услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/>).  Количество поставщиков (государственных (муниципальных), негосударственных (немуниципальных), включенных в реестры (перечни) поставщиков, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальном образовании стабильно увеличивается и составляет 209 поставщиков (2019 год – 204 поставщика) |
| 1.5 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2017;  01.04.2019 | муниципальный правовой акт | Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».  В сфере физической культуры и спорта  Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма».  В сфере культуры  Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры «Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями» от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09  В сфере образования:  Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» |
| 1.6 | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2019;  01.04.2020 | муниципальный правовой акт | В сфере физической культуры и спорта стоимость услуг, которые переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в сфере спорта определена приказами департамента по социальной политике:  - от 20.03.2020 №186/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо»;  - от 20.03.2020 №187/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора»;  - от 20.03.2020 №188/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»;  - от 20.03.2020 №189/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения».  В сфере образования:  постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» (с изменениями);  постановление администрации города от 21.10.2019 №867 «О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  постановление администрации города от 27.08.2018 №1166 «О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования» (с изменениями);  постановление администрации города 06.09.2018 №1196 «О порядке определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» (с изменениями);  постановление администрации города от 05.05.2017 №673 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями);  постановление администрации города от 05.05.2017 №674 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями). |
| 1.7 | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оказывается путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.  По состоянию на 01.01.2021 имущественная поддержка оказана:  - путем предоставления в безвозмездное пользование 36 социально ориентированным некоммерческим организациям 41 нежилых помещений площадью 9 611,45 кв.м;  - путем предоставления в аренду 25 нежилых помещений площадью 2774,20 кв.м 23 социально ориентированным некоммерческим организациям.  При этом размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений в месяц составил от 0,01 руб. до 179,4 руб.;  Путем предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект), осуществляющим социальное предпринимательство:  - 40 Субъектам 67 объектов муниципальной собственности из Перечня муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р;  - 16 Субъектам 20 нежилых помещений с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1.  В соответствии с постановлением администрации города от 15.05.2020 N 417 «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», организациям предоставлена отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей за использование муниципального имущества на период временного приостановления деятельности и на период повышенной готовности. |
| **II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций | Всего за 2020 год проведено 75 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило более 1050 человек / более 170 НКО.  Для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены, как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, образовательные мероприятия, в т.ч.:  - 12.01.2020 Семинар «Подготовка проектов на конкурс грантов Губернатора 2020 года» (А.Лисин – эксперт региональных грантовых конкурсов, руководитель Ресурсного центра НКО). Приняли участие 18 человек (13 НКО);  - 01.02.2020 семинар-тренинг «Защита персональных данных» (АНО ДПО «НПУЦ» педагога Синькевич В.М., 6 человек получили сертификаты).  - с 13.01.2020 – 06.03.2020 АНО ДПО «НПУЦ» для руководителей некоммерческих организаций проведены курсы повышения квалификации по теме: «Правовые основы деятельности НКО» удостоверения государственного образца за 72 часа обучения получили 4 человека /3 НКО.  - 06.02.2020 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по участию в ежегодном городском конкурсе общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Приняли участие 28 человек (22 НКО);  - 14.02.2020 семинар «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СО НКО». Ведущий Зубцова Л.П., финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской сети Ресурсных Центров для СО НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО).  - 07.03.2020 семинар «Подготовка проектов на конкурс Фонда Президентских Грантов в 2020 году» (Сапичев С.М. – руководитель Ресурсного центра НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО);  - 10.03.2020, 17.03.2020 Вебинар (лекции) Фонд гражданских и социальных инициатив Югры – 16 чел./НКО;  - 01.03.20,12.03.20,18.03.20,19.03.20,24.03.20,25.03.20 состоялись онлайн-консультации для представителей некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Обязательное условие - наличие сформированной заявки по проекту. Приняли участие 17 человек/НКО.  - 13.03.2020, 20.03.2020 Вебинар (ответы на вопросы) Фонд гражданских и социальных инициатив Югры в онлайн-встречах приняли участие 9 чел/НКО.  - 14.03.2020 –15.03.2020 Фондом гражданских и социальных инициатив Югры на территории муниципального образования были организованы Семинар-практикум и индивидуальное консультирование НКО;  - 14.03.2020 цикл просветительских мероприятий и консультаций для НКО по вопросам участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 23 человека (13 НКО);  - 15.03.2020 индивидуальные консультации по участию НКО в конкурсе грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 15 человек (15 НКО).  - с 14 по 15 марта 2020 года в Нижневартовске прошел форум молодежных проектов образовательной платформы по подготовке молодежи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Участниками события стала молодежь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 60 человек, 15 из которых представляли молодежные организации г.Нижневартовска;  - 27.03.2020 онлайн вебинар по социальному проектированию для активистов и лидеров некоммерческих организаций (Общественная палата РФ);  - 03.04.2020 Вебинар по особенностям оформления проектов на грант Президента РФ. (Приняли участие 10 человек (7 НКО));  - 10.04.2020 онлайн вебинар "Отчетность НКО перед Минюстом";  - 11.04.2020 Налоговые льготы для НКО в 2020 году. Приняли участие 12 человек (10 НКО);  - 15.04.2020 онлайн вебинар "Грант губернатора Югры. Ответы на вопросы";  - 16.04.2020 онлайн вебинар «Организатор добровольчества» конкурса «Доброволец России»;  - 20.04.2020 организован вебинар «Посты и статьи для привлечения интернет аудитории». Приняли участие 12 человек (8 НКО);  - 20.04.2020 онлайн тренинг «Как быть продуктивным на удаленке: антистрессовый подход. Проект Фонда президентских Грантов»  - 22.04.2020 онлайн вебинар "Финансовая отчетность по проектам, получившим поддержку в конкурсе на грант губернатора Югры";  - 22.04.2020 организован вебинар "Мягкие навыки оптимизации удаленной работы". Приняли участие 19 человек (12 НКО);  - 23.04.2020 онлайн тренинг «Антистресс для волонтеров» (Проект Фонда президентских Грантов);  - 27.04.2020 онлайн вебинар к конкурсу «Доброволец России»;  - 27.04.2020 онлайн конференция: Фандрайзинг нового времени: перестройка;  - 28.04.2020 онлайн вебинар «Мягкие навыки оптимизации удалённой работы»;  - 29.04.2020 онлайн вебинар «Аналитическая отчетность по проектам, получившим поддержку в конкурсе на грант губернатора Югры» (Фонда гражданских инициатив);  - 29.04.2020 онлайн вебинар на тему: «НКО в период кризиса: законные способы снизить затраты и сохранить команды»;  - 30.04.2020 онлайн вебинар «Привлечение бизнес-партнеров к участию в социальных проектах. Правила успешных презентаций»;  - 30.04.2020 онлайн вебинар «Тренды 2020 актуальные гражданские инициативы Южного Урала»;  -  04.05.2020 вебинар «Особенности заключения договоров с руководителями НКО» (лайфхаки);  - 07.05.2020 «Технологии работы в ZOOM»;  - 12.05.2020 вебинар «Учимся продвигать некоммерческие проекты в ВК своими руками»;  - 14.05.2020 вебинар «Корпоративные социальные программы и максимальный эффект»;  - 18.05.2020 интернет-конференция «Антистрессовые навыки подготовки и проведения тренинга онлайн». «Экология работы с эмоциональным “мусором”»;  - 19.05.2020 онлайн-тренинг «Антистресс и АнтиАльц»;  - 21.05.2020 вебинар **«Провалы в работе с данными: чего не хватает НКО?»**;  -22.05.2020 вебинар по номинации Конкурса Доброволец России «Молоды душой»;  - 22.05.2020 онлайн-вебинар для НКО и инициативных групп по теме «Последние изменения законодательства: федеральный и региональный уровни»;  - 22.05.2020 онлайн-марафон для ресурсных центров #силавместе;  - 25.05.2020 вебинар как НКО пережить последствия пандемии;  - 28.05.2020 онлайн-встреча на тему станут лучшие международные практики межнациональных проектов СО НКО Российской Федерации и ближнего зарубежья;  - 04.06.2020 - вебинар интенсив-практикума для НКО «ТРИ В КУБЕ» (О. Дивненко, экстремальный психолог);  - 13.06.,16.06.2020 – онлайн-встречи «Практические особенности заполнения аналитического отчета Фонда Президентских грантов по итогам реализации проекта»;  - 19.06.2020 – вебинар «Ответы на вопросы. Возмещение затрат СОНКО, приостановивших деятельность из-за COVID-19»;  - 15.07.2020 – онлайн семинар «НКО. Кадровое делопроизводство»;  - 20.07.2020 – онлайн тренинг в рамках марафона «Час с профессионалом»;  - 20.07.2020 – вебинар «Правовые основы деятельности НКО: понятие и виды деятельности, кадровое делопроизводство»;  - 20.07.2020 – онлайн-вебинар о кэшбек сервисе;  - 24.07.2020 – вебинар «Основы волейбола»;  - 05.08.2020 – онлайн-треннинг, посвященный навыкам раскрытия и совершенствования лидерского потенциала участников в рамках марафона «Час с профессионалом»;  - 07.08.2020 – онлайн совещание с участием Управления федеральной налоговой службы, Общественной палаты ХМАО-Югры «О мерах поддержки СО НКО в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции»;  -15.08.2020 – онлайн треннинг «Социальное ориентирование. Метод наоборот»;  - 17.08.2020 – онлайн семинар «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций»;  - 29.08.2020 – семинар по подготовке проектных заявок на третий конкурс Президентских грантов;  - 19.09, 20.09.2020 – семинар и индивидуальное консультирование по вопросу подачи заявок на 1-й конкурс Президентских грантов. Приняли участие более 20 человек;  - 20.10.2020 – консультация по подготовке проектов на предоставление грантов различных уровней;  - 23.10.2020 –вебинар «Школа СО НКО. Наставники»;  - 27.10.2020 – «Региональный фандрайзинг»;  - 13.11.2020 – «Меры и механизмы привлечения НКО за счет бюджетных средств (в том числе участие организации в закупках);  -19.11.2020 – вебинар «Этнический экстремизм 21 века и его профилактика»;  - 28.11.2020 – вебинар «Региональный фандрайзинг»;  - 23.12.2020 – вебинар «Сайт для НКО: для чего он нужен и как сделать его хорошо»;  - 24.12.2020 – вебинар «Работа в социальных сетях: ведение и продвижение»  **Иные мероприятия:** Совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для физических лиц и социальных предпринимателей проведены 4 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 75 человек:- «Час с Фондом развития Югры»; - «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - «Инструменты управления в бизнесе».  Информация о мероприятиях размещается на сайте**:**<http://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/> План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ размещен на сайте: <https://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> Курсы повышение квалификации прошли 50 муниципальных служащих администрации города. |
| 2.2 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы | С целью информационной поддержки деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.  Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Действует форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество».  В социальной сети в «Контакте», «Viber» созданы группы «НКО Нижневартовска» где дублируется официальная и размещается дополнительно полезная информация.  Ведомственными специалистами информационно-консультационная работа осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте, проведением консультаций.  Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО систематически доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы.  В сфере физической культуры и спорта за отчетный период было проведено 15 консультаций по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.  Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 70 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям).  В сфере культуры за отчетный период консультационная поддержка была оказана представителям 5 НКО.  - некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта» (2);  - Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»;  - Автономная некоммерческая организация развития молодежных инициатив «АртСреда»;  - Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)».  Управлением социальной политики в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) физических лиц и негосударственных организаций по вопросам создания и регистрации НКО, по участию в конкурсах грантовой поддержки всех уровней и др. В отчетном периоде оказана консультационная помощь более 230 представителям некоммерческих организаций.  Подготовлены письма поддержки более 90 СО НКО- участникам конкурсов Президентских грантов, грантов Губернатора ХМАО-Югры.  В сфере образования в отчетном периоде оказана консультационная помощь индивидуальным предпринимателям по введению сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей:  29 консультаций с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере (Т.И. Васильева, О.Н. Толстолесова, И.В. Ольховая, ИП Колесникова Л.С., Перегонцева А.В., Горчаков Е.П.);  11 консультаций с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады.  Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и др. На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций. В управлении по развитию промышленности и предпринимательства администрации за 9 месяцев 2020 года информационно-консультационную поддержку по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» получили 2 954 субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. |
| 2.3 | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационно-методические материалы | С целью информирования всех заинтересованных лиц о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информация размещена на официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» в рубриках:  - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки» (размещается информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на  2018-2025 годы и на период до 2030 года»);  - «Информация для малого и среднего предпринимательства» (размещается информация о встречах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с участием субъектов малого и  среднего предпринимательства, в том числе с участием социальных предприятий. |
| 2.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018 | муниципальный контракт | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017, заключенного между администрацией города Нижневартовска и Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее – Фонд), Фонд проводит образовательные мероприятиям для субъектов малого и среднего предпринимательства. За  2020 год проведено 4 образовательных мероприятия (круглый стол «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», тренинг «Инструменты управления в бизнесе», обучающая программа АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» (онлайн), школа социального  предпринимательства (1,2,3,4 сессии) , защита проектов, тренинг «Ораторское искусство», тренинг «IT-Технологии» для 325 участников |
| 2.5 | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | перечень муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор­ганизаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р (с изменениями на 06.08.2019), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для граждан» / «Граждан­ское общество»);  Актуализированный Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для бизнеса» / «Предпринимательство»). |
| 2.6 | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка | Курсы повышение квалификации прошли 50 муниципальных служащих администрации города, 2 муниципальных служащих прошел профессиональную подготовку. |
| **III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы** | | | | | |
| **3.1. Образование и молодежная политика** | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере:  - в 1 квартале 2020 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования;  Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 37 сертификатов дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.  В соответствии с постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. в департаменте образования администрации города Нижневартовска выдано 7 314 сертификатов дополнительного образования НКО |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.  Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.  Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/> |
| 3.1.4 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | Специалистами департамента образования администрации города проведено 29 консультациий с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования, сертификата летнего отдыха и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 1 индивидуального предпринимателя в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования, в том числе выездных, с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады. |
| 3.1.5 | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6 | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений | 11.02.2020 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы введения сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.1.7 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | реестр СО НКО, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | Оказана методическая поддержка в разработке проектов:  Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;  Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»;  Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда» |
| 3.1.8 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | При активном взаимодействии внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов гранта Губернатора ХМАО- Югры и гранта Президента РФ.  Среди которых: - «Программа профилактики противоправного поведения подростков через привлечение их к волонтерской деятельности и взаимодействию с детьми-инвалидами», - Благотворительный фонд помощи нуждающимся «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»; - «Школа подготовки волонтёров антинаркотической деятельности «Дельфин» - региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Страна без наркотиков. Югра». - «Создание условий для получения дополнительного образования в области Театра и Кино для детей из неблагополучных семей и детей с ОВЗ (аутизм, РАС, умс) - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «РЕСПУБЛИКА КИНО» |
| 3.1.9 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финанс-ния негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Разработан порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2020 год.  Запланировано увеличение количество негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха детей, количество программ летнего отдыха детей, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями и внедрение в практику проектов победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.  Среди которых:  - «Летний инклюзивный театральный лагерь» Некоммерческое партнерство "Координационный центр социальных проектов"  Часть мероприятий не состоялась в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. |
| **3.2. Культура** | | | | | |
| 3.2.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;  информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За 2020 год проведено 10 консультаций по вопросу разработки проектов и участие в конкурсе на предоставление субсидий, вопросу предоставления отчетности. |
| 3.2.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | муниципальный правовой акт | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| **3.3. Физическая культура и спорт** | | | | | |
| 3.3.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта (информационно-консультационная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта;  информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За отчетный период было проведено 15 консультаций по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.  Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 93 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям).  Кроме того, подведомственными учреждениями физической культуры и спорта ведется работа с некоммерческими организациями по проблемным вопросам подачи заявок на конкурсы грантовой поддержки. |
| 3.3.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | муниципальный правовой акт | В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 14 мая 2020 года состоялся городской конкурс проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение: открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо; физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»; физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения; физкультурного мероприятия «Сила Самотлора».  По итогам процедуры отбора конкурной комиссией принято решение предоставить:  - региональной общественной организации «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы» в размере 150 тыс. рублей;  - автономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» субсидию из бюджета города на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо в размере 200 тыс. рублей;  - местной общественной организации г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» субсидию из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора» в размере 500 тыс. рублей.  В соответствии с постановлением от 30.06.2020 №16 главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», физкультурное мероприятие «Фестиваль спортивной борьбы», открытое первенство города Нижневартовска по самбо, приуроченное Всероссийскому дню самбо, и физкультурно-оздоровительное мероприятие среди различных групп населения, запланированные к проведению в 2020 году в рамках городских конкурсов проектов по предоставлению субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – не проводились.  Денежные средства в размере 500 тыс. руб., выделенные на эти цели, переданы в бюджет муниципального образования.  На основании вышеизложенного, в 2020 году объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям составляет 500 тыс. рублей.  В соответствии с постановлением администрации города от 19.05.2020 №436 «О предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта» в сентябре 2020 года проведен конкурс проектов по развитию базовых игровых видов спорта. Объем гранта в форме субсидии, предоставленных из бюджета муниципального образования СОНКО на реализацию социально значимых программ и проектов, составил 10,0 млн. рублей. Средства выделены автономной некоммерческой организации Волейбольный клуб «Самотлор». |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта | В рамках конкурса по предоставлению субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта 27 сентября 2020 года местной общественной организацией г. Нижневартовска «Центр по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ» был реализован проект «Физкультурное мероприятие «Сила Самотлора». Мероприятие проводилось среди жителей города возрастной категории 18 лет и старше. Программой было предусмотрено преодоление трассы по пересеченной местности с препятствиями протяженностью 4 км. Общее количество принявших участие составило 300 человек. |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение** | | | | | |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:  - Нормативно-правовая база;  - [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);  - [Конкурсы](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517) для НКО;  - [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585);  - [Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого СО НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700) во владение и (или) в пользование;  - [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);  - [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);  - Новости для НКО;  - [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);  - Отчеты;  - Лучшие практики НКО;  - Обратная связь.  За отчетный период рубрика имеет более 1500 просмотров.  Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В целях информирования населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, размещаются информационные материалы.  На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 22информационных материала. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  Кроме того, в 2020 году вышло 57 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации:  - о проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  - о деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;  - о мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска;  - о деятельности волонтерских (добровольческих) организаций;  - о поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций;  - об участии НКО в реализации мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе Нижневартовске;  - изменение правил возмещения затрат для НКО;  - победители президентских грантов;  - проекты Нижневартовских НКО направлены на последствия пандемии;  - поддержка Губернатора на реализацию идеи проектов НКО.  Информационные материалы выходили в эфире телеканала «Самотлор», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время». |
| 4.3 | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска;  информационные материалы | Рассмотрение на заседании Общественной палаты города Нижневартовска вопроса «О поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске» не состоялось в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. |
| 4.4 | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы):  - вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса;  - востребованности и доступности услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Во 2 квартале 2020 года проведено социологическое исследование «Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями города» |
| 4.5 | Проведение информационной кампании по освещению программы "Гражданское общество", "дорожной карты" по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, наставников успешных практик, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент по социальной политике администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | постоянно | медиаплан;  информационные материалы;  формы социальной рекламы | В целях информирования населения о программе «Развитие гражданского общества», поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества размещаются информационные материалы:  - об обучении социальных предпринимателей, их деятельности, развитии социального предпринимательства;  - о взаимодействии НКО и волонтеров с лечебными учреждениями при оказании паллиативной помощи;  - о проектах НКО, реализуемых на территории города;  - о проведении выездного заседания по вопросам поддержки НКО;  - о проведении конкурса общественно значимых проектов;  - об участии НКО в социокультурной адаптации мигрантов;  - об итогах конкурса президентских грантов;  - право на получение субсидии на профилактику COVID-19, в том числе НКО;  - НКО получают деньги на выплату зарплаты и др.  Информационные материалы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления ([www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru)), дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», выходят в эфирах телеканала «Самотлор», публикуются в газетах «Варта» и «Местное время». |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города;  управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; | ежегодно | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и с приостановлением проведения массовых мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019 выездные общественные приемные, дни открытых дверей не проводились. |
| 4.7 | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | методические материалы; сборник лучших практик негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями в 2020 году регулярно обновляются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/.) |
| 4.8 | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | департамент по социальной политике администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Успешный опыт негосударственных (немуниципальных) организаций по направлениям деятельности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в результате многочисленных образовательных мероприятий оформляется в социально значимые проекты.  В 2020 году 103 проекта были представлены на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и грант Президента Российской Федерации.  По итогам конкурсов 40 организаций стали победителями и обладателями грантов, что позволило Нижневартовску стать первым среди муниципалитетов Югры. Всего на реализацию социальных проектов из федерального и окружного бюджета в город привлечено более 26 млн.рублей.  Информация о победителях конкурсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/) |