## 2022 год
Согласовано (со стороны ГРО) _ООО "Нижневартовскгаз"_________________________ ____________ О.Е.Степченков (подпись) (расшифровка подписи: ФИО) от _________ № ________ | [8 empty] | Утверждаю И. о. Заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации города _____________ _____________В. Г. Сушков (подпись) (расшифровка подписи: ФИО) от _________ № ________
Пообъектный план-график догазификации**
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Плановая стоимость объекта, тыс. руб.без НДС | Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС |  |  |  | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |  | Выполнение
[6 empty] | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб. | Собственные средства организаций тыс. руб. | Иные источники тыс. руб. | Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб. |  | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | Лесная д. 18 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
2 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул.Зырянова 59 | 14.838 | 14.838 | 0 | 0 | 14.838 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
3 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 4е | 16.888 | 16.888 | 0 | 0 | 16.888 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
4 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул.Зырянова 61 | 14.838 | 14.838 | 0 | 0 | 14.838 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
5 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Казачий д. 20 | 100.657 | 100.657 | 0 | 0 | 100.657 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
6 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый 17 | 20.426 | 20.426 | 0 | 0 | 20.426 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
7 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер.Оренбургский, д. 8 | 153.8523 | 52.8123 | 0 | 101.04 | 153.8523 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
8 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская 74, кв.2 | 48.373 | 48.373 | 0 | 0 | 48.373 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
9 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Светлый 13 | 24.477 | 24.477 | 0 | 0 | 24.477 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
10 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей 17 | 117.281 | 117.281 | 0 | 0 | 117.281 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
11 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер Ермаковский 14 | 20.172 | 20.172 | 0 | 0 | 20.172 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
12 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 54 | 5637.768 | 0 | 0 | 5637.768 | 5637.768 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
13 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Спасателей, д.13, кв. 2 | 54.921 | 54.921 | 0 | 0 | 54.921 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
14 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Спасателей д13 кв 1 | 53.501 | 53.501 | 0 | 0 | 53.501 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
15 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Еловый, д. 7 | 53.441 | 53.441 | 0 | 0 | 53.441 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
16 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя д. 32 а | 24.477 | 24.477 | 0 | 0 |  | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
17 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер.Спасателей д.8 | 54.571 | 54.571 | 0 | 0 | 54.571 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
18 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Угловой, 19 | 51.881 | 51.881 | 0 | 0 | 51.881 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
19 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Угловой, д. 27 | 57.061 | 57.061 | 0 | 0 | 57.061 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
20 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ПЕР. Спасателей д 2 | 153.8523 | 52.8123 | 0 | 101.04 | 153.8523 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
21 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская д. 39 | 26.111 | 26.111 | 0 | 0 | 26.111 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
22 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Ермаковский 8 а | 153.8523 | 52.8123 | 0 | 101.04 | 153.8523 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
23 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя д. 50 | 64.551 | 64.551 | 0 | 0 | 64.551 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
24 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Угловой , д. 6а | 23.981 | 23.981 | 0 | 0 | 23.981 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
25 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | Зырянова д. 55 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
26 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 33 | 55.201 | 55.201 | 0 | 0 | 55.201 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
27 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Светлый д.16 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
28 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | Лесная, д. 29 | 125.171 | 125.171 | 0 | 0 | 125.171 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
29 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер. Ермаковский д.16 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
30 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | Ермаковский пер.11 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
31 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер. Родниковый, д. 13 | 132.5334 | 45.4943 | 0 | 87.0391 | 132.5334 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
32 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | пер.Ермаковский, 8 | 61.731 | 61.731 | 0 | 0 | 61.731 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
33 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 70 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
34 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | переулок Угловой, д. 8 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
35 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | переулок Родниковый, д. 18 | 153.8523 | 52.8123 | 0 | 101.04 | 153.8523 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
36 | город Нижневартовск | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | пер.Еловый д. 10 | 872.4047 | 299.4672 | 0 | 572.9374 | 872.4047 | ООО "Нижневартовскгаз" | 2022 | декабрь
[5 empty] | 14449.4969 | 3737.0305 |  | 10712.4664 | 14425.0199
* -"домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании
** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)

## Лист2 (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)