# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на организацию и проведение мероприятия в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2025» на стадионе «Центральный» и набережной реки Обь, с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светового оборудования

| # Заказчик | # Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска |
| --- | --- |
| # Основание для финансирования | # Муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска» утвержденная постановлением администрации города от 24.09.2024 №849 |
| # Сроки оказания услуги | # 13-15 июня 2025 года в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2025» # Стадион «Центральный»: # 7-июня–завоз оборудования # 8,9,10 июня- монтаж оборудования # 11,12 июня- репетиция # 13,14,15 июня-дни празднования фестиваля # 16 июня –демонтаж, вывоз оборудования # Набережная реки Обь: # 11,12 июня- завоз, монтаж оборудования # 13,14,15 июня – дни празднования фестиваля # 16 июня –демонтаж, вывоз оборудования |
| # Место проведения мероприятия | # стадион «Центральный», территория набережной реки Обь |
| # Целевая аудитория | # жители и гости города, не менее 10 000 чел. |
| # Цель мероприятия | # -создание благоприятных условий для организации свободного времени жителей и гостей города, их отдыха и повышения культурного уровня; # -единение горожан; # -повышение интереса к традициям, культуре различных национальных групп России; # -создание благоприятных условий для самореализации творческого потенциала творческих коллективов и отдельных исполнителей. |
| # Характеристики работ | # Организация и проведение мероприятия в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2025» на стадионе «Центральный» и набережной реки Обь, с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светового оборудования. # Исполнителю необходимо осуществить следующие виды работ: Техническое обеспечение мероприятия собственным и/или арендованным оборудованием. Техническое обеспечение каждого этапа включает следующие виды работ: - завоз и вывоз оборудования; - монтаж мобильной крытой сцены; - монтаж светового оборудования; - монтаж звукового оборудования; - монтаж видеооборудования; - монтаж дополнительного оборудования; - настройка оборудования; - сопровождение репетиций и концертных программ; - демонтажные работы по завершению оказания услуг. Требования к сцене и оборудованию, необходимых к установке на стадионе «Центральный» Сцена №1 - сценический подиум размером не менее: ширина - 14.4 метров, глубина - 9.6 метров, подъем - 1,70 метров - не менее 138 м2. - павильон сценического комплекса из алюминиевых ферм с замкнутым коньком, двухскатной крышей, тентованная крыша, включая комплект одежды сцены - 1 шт. - лестница с перилами с двух сторон (право, лево) - 2 шт. - лестница центральная - 1 шт. - пультовая для установки приборов управления звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием - 1 шт. - кабель канал резиновый для укладки проводов в месте проведения мероприятия - 30 шт. Оборудование для озвучивания - элемент линейного массива не менее 3х полос, не менее 1250 вт, динамики не менее 8 дюймов (должен включать рамы для подвеса акустической системы) – не менее 22 шт. - сабвуфер прямого излучения, динамики не менее 18 дюймов не менее 2х штук в кабинете – не менее 16 шт. - цифровой матричный процессор с Dante, 8 входов/8 выходов - 1 шт. - цифровой микшерный пульт: входные каналы: 64 моно, 8 стерео, Частота дискретизации: Внутр. 44,1 кГц / 48 кГц, внешн.44,1 кГц: +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0% (±200 импульсов в минуту), 48 кГц: +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0%. Должен включать точку доступа и планшетный компьютер для удаленного управления микшерным пультом - 1 шт. - cтэйдж бокс для цифрового микшерного пульта: цифровое устройство input/output 16 выходов, 32 входа и 4 стереовыхода типа AES/EBU, должно быть совместимо с цифровым пультом. В комплекте должен быть свитч для раздачи цифрового сигнала. - 1 шт. - конденсаторный инструментальный микрофон – 4 шт. - динамический вокальный микрофон – 8 шт. - набор микрофонов для озвучивания барабанной установки (микрофон для басс бочки - 1шт., микрофон для подзвучивания малого барабана - 2шт., микрофон для подзвучивания томов - 3шт., микрофон для подзвучивания тарелок - 3шт.) - 1 шт. - стойка микрофонная типа "журавль" – 12 шт. - стойка гитарная с автозахватом грифа - 3 шт. - система персонального ушного мониторинга включая радиопередатчик и поясной радиоприемник. Включая ушные гарнитуры - 4 шт. - Активный антенный сумматор, совместимый с используемыми микрофонными радиосистемами - 1 шт. - цифровая микрофонная радиосистема с ручным передатчиком класса не ниже Beta58 или E935 - 8 шт. - ударная установка 22, 12, 13, 16 малый барабан, тарелки, стойки под тарелки, стул барабанщика, педаль для басс бочки, подиум для ударной установки 3х2, ковровое покрытие для ударной установки – 1 шт. - 88 клавиш чувствительная к скорости нажатия молоточковая клавиатура. Диапазон: A-C. 2-а OLED-дисплея для разделов Program и Synth. 400 программ - 8 банков по 10 страниц каждый. (включая стойку для игры стоя) – 1шт. - профессиональный, 4-канальный DJ-микшер, с 64-битным процессором и интегрированной звуковой картой, с частотой дискретизации - 96 кГц/24 бит. 6 эффектов Sound Colour FX, 14 эффектов Beat FX с зоной X-Pad большего размера и экраном OLED. Отдельный посыл/возврат для подключения внешних устройств и программных эффектов, 2 USB порта и переключатель входов. Интерфейс Pro DJ Link через LAN или USB, 2 выхода для наушников - 1 шт. – 1 комплект. - профессиональный диджейский проигрыватель, с 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем высокого разрешения, качество звука с поддержкой lossless-форматов FLAC и ALAC. поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3 и AAC; частотный диапазон: 4 – 40000 Гц; соотношение сигнал/шум: ≥ 115 дБ; коэффициент гармоник: ≤ 0,002% (USB); - 2 шт.- 1 комплект. - активный директ бокс входное сопротивление: 1 Мом; выходное сопротивление: 600 Ом; мощность трансформатора (справочно): 0.01 Вт; в металлическом корпусе. – 12 шт. Световое оборудование - цифровая система управления световым оборудованием – 1 шт. - светодиодная «вращающаяся голова» Wash 4-в-1 RGBW, мощность не менее 300 Вт, угол раскрытия луча 7°-55°. Цветовая температура: 2500K-10000K., Управление по: DMX512 – 20 шт. - световой прибор типа BEAM, SPOT, WASH. Мощность не менее 200 Вт – 14 шт. - световой прибор типа BEAM. Мощность не менее 150 Вт — 10 шт. - Светодиодная панель RGBW. 25 светодиодов по10W — 4 шт. - стробоскоп. Мощность не менее 1500 Вт – 4 шт. - Ламповый прибор заливного света. Мощность 1000 Вт – 32 шт. Светодиодный экран - светодиодный экран (располагается на сцене по центру). Экран уличного исполнения (влаго, пылезащищенный), шаг пикселя не более 10 мм., частота обновления не менее 3840 Гц. Яркость не менее 5000 nit. Включает систему управления светодиодным экраном, медиасервер. Возможность подключения ПТС системы. – не менее 36 м2; - светодиодный экран (располагается по бокам от сцены). Экран уличного исполнения (влаго, пылезащищенный), шаг пикселя не более 3.9, частота обновления не менее 3840 Гц. Яркость не менее 5000 nit. Включает систему управления светодиодным экраном, медиасервер. Возможность подключения ПТС системы. - не менее 56 м2; - светодиодный экран (кулисы). Экран уличного исполнения (влаго, пылезащищенный), шаг пикселя не более 3.9, частота обновления не менее 3840 Гц. Яркость не менее 5000 nit. Включает систему управления светодиодным экраном, медиасервер. Возможность подключения ПТС системы. - не менее 10 м2; - конструкция из алюминиевых ферм для установки светодиодного экрана – 2 шт. Примечание. Возможно изменение конструктива сцены с учетом режиссерского замысла в пределах объема предоставленных финансовых средств. Требования к сцене и оборудованию, необходимых к установке на набережные реки Обь Сцена №2 Предоставление и обслуживание Сцены и Сценического оборудования Сценический подиум (Основной) размером Ширина: 8 метров Глубина 6 метров, высота подъема 1,55 метр.48м2 Конструкция из алюминиевых ферм не менее 8 х 6 метров, (боковые конструкции - порталы для подвеса экрана) 3 метров - 2 шт.: конструкция 1 Лестницы (боковые - ширина 1 метра, центральная - ширина 2 метра) 3 шт пультовая для установки приборов управления звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием "1шт лебедка электрическая цепная, грузоподъемностью не менее 1000 кг для подвеса оборудования включая систему управления лебедками 12шт Сценический комплекс, включая все оборудование, должен соответствовать всем мерам безопасности, все оборудование должно быть заземлено, защищено от скачков напряжения. Звуковое оборудование Предоставление и обслуживание звукового оборудования элемент линейного массива не менее 2х полос, не менее 650 вт, динамики не менее 8 дюймов (должен включать рамы для подвеса акустической системы и всю необходимую коммутацию) 20шт сабвуфер прямого излучения, динамики не менее 18 дюймов не менее 2х штук в кабинете - 12шт Комплект усилителей для работы звукового линейного массива Элемент линейного массива 3х полосный не менее 960 вт. Низкочастотный динамик не менее 12 дюймов (позиция OUTFILL)6шт Точечный источник звука (позиция Frotn fill) 4шт Цифровой микшерный пульт не менее 72 каналов, возможность работы по протоколу Dante, возможность организации цифрового подключения стэйдж боксов на позиции Stage. Пульт должен распологаться на позиции FOH. Наличие настроенного Wi-Fi роутера и планшетного компьтера для удаленного управления системой шт. 1 Радиосистема персонального ушного мониторинга включая радиопередатчик и поясной радиоприемник. Включая ушные гарнитуры. Радиосистема должны работать в радиочастотном диапазоне разрешенном для использования на территории Российской Федерации. Системы должны быть подключены к антенному комбайнеру с выносной направленной антенной. Радиотракт не должен прерываться во время проведения репетиций артистов и во время проведения мероприятия не менее 4шт Вокальная цифровая радиосистема с ручным передатчиком. Радиосистема должны работать в радиочастотном диапазоне, разрешенном для использования на территории Российской Федерации. Радиосистема должна быть подключена к антенному сплитеру и скоплектована двумя направленными антеннами. Радиотракт не должен прерываться во время проведения репетиций артистов и во время проведения мероприятия не менее 8шт Коммутационное устройство Директ бокс активный шт. не менее 8 Комплект бэклайна (оборудования для выступления музыкальной группы включая барабанную установку и все составные части для нее, комбоусилитель гитарный и басс гитарный, набор инструментальных микрофонов, коммутационные устройства) комплект 1 профессиональный, 4-канальный DJ-микшер, с 64-битным процессором и интегрированной звуковой картой, с частотой дискретизации - 96 кГц/24 бит. 6 эффектов Sound Colour FX, 14 эффектов Beat FX с зоной X-Pad большего размера и экраном OLED. Отдельный посыл/возврат для подключения внешних устройств и программных эффектов, 2 USB порта и переключатель входов. Интерфейс Pro DJ Link через LAN или USB, 2 выхода для наушников шт. 1 профессиональный диджейский проигрыватель, с 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем высокого разрешения, качество звука с поддержкой lossless-форматов FLAC и ALAC. поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3 и AAC; частотный диапазон: 4 – 40000 Гц; соотношение сигнал/шум: ≥ 115 дБ; коэффициент гармоник: ≤ 0,002% (USB); 2шт. Мониторная линия, кабинет мощностью не менее 600 – 800 Wt каждый. Все напольные мониторы должны быть идентичны, одного производителя, одной модели. 4шт Комплект коммуникаций (Дистрибьюторы питания, удлинители, силовые розетки и т.д.). комплект Все коммутационные линии, проходящие через места, где возможно нахождение людей, должны быть закрыты специальными защитными кабельными каналами. Все оборудование должно быть всепогодным (влагозащищенным). "Работа квалифицированных звукооператора и техника сцены во время подготовки и проведения мероприятия (количество задействованных работников – не менее 2-х человек). Звуковое оборудование должно быть полностью исправным и настроенным, размещено согласно плану сцены и скоммутировано. Исполнитель производит полное тестирование и настройку комплекта не менее чем за 2 часа до начала проведения мероприятия. Включение музыкальных композиций производится – не менее чем за 30 минут до начала мероприятия. Демонтаж после проведения мероприятия. Доставку до места проведения, установку на площадке, подключение и обслуживание звукового оборудования (аппаратуры) осуществляет исполнитель." Световое оборудование Предоставление и обслуживание светового оборудования Светодиодная «вращающаяся голова» Wash RGBW 4-в-1 светодиодов, угол раскрытия луча 7°-55°. Цветовая температура: 2500K-10000K., Ring control управление группами светодиодов. Управление по: DMX512, RDM. шт. 24 световой прибор типа BEAM, SPOT, WASH. Источник: не менее 460 Вт белый светодиод, Угол масштабирования: 6°-42°, наличие CMY+CTO, 1 вращающееся колесо гобо: 7 гобо + открытый, 1 фиксированная пластина гобо: 8 гобо+ открытые шт. 24 Cветодиодный стробоскоп 144 х 5 Вт 6500 К белых + 480 х 0,5 Вт 3-в-1 светодиодов, с возможностью перемещения по TILT на 185°. шт. 16 Прожектор линейного типа Световая панель Sunstrip Active (10*50w)10 шт. галогеновых ламп, Цветовая температура 2900К шт. 16 Вращающаяся голова BEAM/WASH, 7*40 Вт. RGBW, LED, Мощность каждого источника, Вт: 40., Цветовая температура, К: 2500 – 8000, Раскрытие луча: 4° – 55° шт. 32 Цифровой пульт управления световым оборудованием (необходимо предусмотреть возможность подключения оборудования приведенного в п.п. 1.1 - 1.7 настоящего технического задания) не менее 4096 параметров шт. 1 Комплект коммуникаций (Дистрибьюторы питания, удлинители, силовые розетки и т.д.). 1 шт. Все коммутационные линии, проходящие через места, где возможно нахождение людей, должны быть закрыты специальными защитными кабельными каналами. Световое оборудование должно быть полностью исправным и настроенным, размещено согласно плана сцены и скоммутировано. Исполнитель производит полное тестирование и настройку оборудования не менее чем за 2 часа до начала проведения мероприятия. Демонтаж после проведения мероприятия. Доставку до места проведения, установку на площадке, подключение и обслуживание светового оборудования (аппаратуры) осуществляет исполнитель. Исполнитель предоставляет квалифицированного художника по свету, который производит работу по созданию визуальных образов с помощью вышеописанного светового оборудования под руководством Режиссерско-постановочной группы. Светодиодные экраны Предоставление и обслуживание светодиодных экранов Центральный экран Светодиодный экран уличного исполнения (влагозащищенный - не менее IP 65) частота обновления (refresh rate) не менее 3840 Hz, размер кабинета светодиодного экрана 500x500см. и/или 1000х500см. Шаг пикселя не ниже p. 4.8, размер экрана 6000х4000см., разрешение экрана должно быть не менее 1248х832. - 24м2 Боковые экраны Светодиодный экран уличного исполнения (влагозащищенный - не менее IP 65) частота обновления (refresh rate) не менее 3840 Hz, размер кабинета светодиодного экрана 500x500см. и/или 1000х500см. Шаг пикселя не ниже p. 4.8, размер одного экрана 5000х3000см. (вертикально ориентированный), разрешение экрана должно быть не менее 1040х624. -30м2 Система управления светодиодными экранами. Система должна позволять управлять каждым светодиодным экраном по отдельности. Необходим медиасеревер с програмным обеспечением Arena Resolume версии не ранее 7.16.0. -1 ед.изм. Комплект коммуникаций (Дистрибьюторы питания, удлинители, силовые розетки и т.д.)-комплект. Все коммутационные линии, проходящие через места, где возможно нахождение людей, должны быть закрыты специальными защитными кабельными каналами. Примечание. Возможно изменение конструктива сцены с учетом режиссерского замысла в пределах объема предоставленных финансовых средств. Характеристика художественного оформления на территории фестиваля набережная реки Обь (улица Пикмана) и стадион «Центральный» - Оформление амфитеатра (печать на пленке с закаткой на поликарбонат 10мм (не менее 75м2) +флаги в количестве не менее 14 шт) - Изготовление тематических фотозон не менее 4х единиц, размер не менее 2х3м с использованием ПВХ пластика, баннерной ткани, акрила, подсветки и других материалов. - Изготовление чехлов на надувные конструкции (арки не менее 6 шт(12х4,5м), предоставляются исполнителем) - Изготовление чехлов или надувных конструкций, арт-объектов или надувных костюмов. - Приобретение костюмов ростовых кукол не менее 4х единиц, по согласованию с заказчиком. - Изготовление флаговых полотен на мачты 9 м (предоставляются исполнителем вместе с утяжелителями), 4500х1500мм, не менее 12 единиц - Изготовление флаговых полотен на флагшток Парус 3,7м, размер полотна 900х3000мм, не менее 80 единиц - Изготовление флажной гирлянды с символикой фестиваля не менее 1100 пог/метров - Изготовление декораций с использованием сотового поликарбоната и пленки с полноцветной печатью не менее 50 м2. - Использование декораций из баннерной ткани не менее 440 гр/м2 с полноцветной печатью не менее 800м2 (предусмотреть необходимость использования проклейки, люверсов, веревки, стяжек, жесткого деревянного каркаса или металла для осуществления монтажных работ) - Дизайнерские работы (разработка концепции мероприятия, разработка макетов объектов оформления, макеты сувенирной продукции, разработка афиш и другой полиграфической продукции), не менее 100 эскизов. - Изготовление сувенирной продукции с логотипом мероприятия, не менее 500 единиц (ручки, брелоки, футболки, бейсболки, кружки или другая продукция, по согласованию с заказчиком) - Изготовление раздаточной продукции (конфеты с логотипом или символикой мероприятия) не менее 5000 шт. - Изготовление афиш, пригласительных и прочих полиграфических изделий, согласованных с заказчиком. - Изготовление Подиума высотой не менее 40см, диаметром не менее 12метров. Характеристика концертной программы - Артист с вокальной сольной программой для ветеранов и жителей города, по согласованию с заказчиком (14 июня 2025 г., продолжительность работы на сцене 1 час). Предусмотреть вознаграждение (гонорар), обеспечить бытовой и технический райдер, в том числе: авиаперелет, проживание, питание и предоставление трансфера(авто) на период пребывания артиста в г. Нижневартовск. - Вокально-инструментальный коллектив (кавергруппа), по согласованию с заказчиком (13 июня 2025г., продолжительность работы на сцене не менее 1 часа). Коллектив не менее 7 человек с полным бэк-лайном. Предусмотреть вознаграждение (гонорар), обеспечить бытовой и технический райдер, в том числе: авиаперелет, проживание, питание и предоставление трансфера(авто) на период пребывания группы в г. Нижневартовск. - Анимационно-хореографическая программа на открытие фестиваля, по согласованию с заказчиком. Предусмотреть вознаграждение (гонорар). (13 июня 2025, продолжительность не менее 30 минут). - Агитационная работа аниматоров в костюмах ростовых кукол (не менее 8) (работа на стадионе «Центральный» 13.06.2025 с 19:00 до 22:00, работа на набережные реки Обь 13,14,15 июня 2025 г с 15:00 до 22:00), обеспечить питьевой режим. - Диджей/Виджей, по согласованию с заказчиком (13 июня 2025г., продолжительность работы 1 час). Предусмотреть вознаграждение (гонорар). При необходимости предусмотреть обеспечение бытового и технического райдера, в том числе: проживание, питание и предоставление трансфера(авто) до города Нижневартовска на период проведения мероприятия. - Оплата взносов (Авторское право) на музыкальное сопровождение мероприятия. Характеристика прочих работ - Обеспечение электроэнергией, в том числе, подключение. - Услуги предоставления спортивных площадок (футбольное поле с искусственным покрытием) - Обеспечение информирования населения города о месте и время проведения мероприятия (публикации в сми и других медиа площадках) - Услуги охраны территории проведения фестиваля с 11.06.2025 по 16.06.2025г Примечание. Сценический комплекс, включая все оборудование, должен соответствовать всем мерам безопасности, все оборудование должно быть заземлено, защищено от скачков напряжения. Звуковое оборудование должно питаться от отдельной фазы, независимой от светового и видео оборудования. Стадион покрыт искусственной травой, поэтому следует обеспечить безопасную установку сценического комплекса, чтобы не допустить порчу покрытия. При монтаже сцены необходимо учесть, что заезд техники на поле невозможен. Предусмотреть работу бухгалтера, координаторов(менеджеров), монтажников художественного оформления, транспортные затраты грузовой и специализированной техники для осуществления оформительских работ. Обеспечить личный контроль за полным обеспечением мероприятия на стадионе "Центральный" и набережной реки Обь всем необходимым инвентарем и оборудованием, включая монтаж/демонтаж: - сценическая площадка для выступления; - качественное свето- и звуковое оборудование, соответствующее размером стадиона и потребностям выступающих; Обеспечить соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, а именно: - исполнитель несет ответственность за техническое состояние любого используемого им оборудования, необходимого для проведения мероприятия (соответствие требованиям качества и иным требованиям сертификации, правилам, государственным стандартам и т.п.), а также за причинение вреда жизни и здоровья участникам мероприятия, возникшего по вине исполнителя; - обеспечивает соблюдение обслуживающим персоналом сцены требований техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. График оказания услуг по техническому обеспечению концертных программ: 13-15 июня 2025 года в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2025» Стадион «Центральный»: 7-июня–завоз оборудования 8,9,10 июня- монтаж оборудования 11,12 июня- репетиция 13,14,15 июня- дни празднования фестиваля 16 июня –демонтаж, вывоз оборудования Набережная реки Обь: 11,12 июня- завоз, монтаж оборудования 13,14,15 июня – дни празднования фестиваля 16 июня-демонтаж, вывоз оборудования. # Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (в этом случае исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по договору). Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями исполнителя, его работников или представителей во время подготовки и проведения мероприятия. Имеет право на изменение количества и ассортимента услуг, не ухудшая качества работ, требования технического задания и не увеличения стоимости контракта. |
| # Обеспечение безопасности | # организация и проведение мероприятия должны быть осуществлены исполнителем в соответствии с постановлением администрации города от 26.06.2013 №1277 «Об организации и проведении разовых массовых мероприятий в городе Нижневартовске и обеспечении антитеррористической безопасности при их проведении» |