АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

__________________2024 г.											 г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,                                      и акционерное общество «Городские электрические сети», в лице генерального директора Елина Юрия Алексеевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 18.09.2019 №3 (далее – Концесионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 29.03.2024 по 29.04.2024.

2.  Проверяемый период 2023 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций                                в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

- Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением (далее – Мероприятия):

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Кол-во дней просрочки | Физические объемы выполненных работ |  | Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС) |  |  | Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС) |  |  | Общая стоимость мероприятия до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС | факт исполнения |  | В соответствии с КС | Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении | в соответствии с условиями КС | Факт * финансирования мероприятий | Факт ** выполнения мероприятий | в соответствии с условиями КС | Факт финансирования мероприятий | Факт выполнения мероприятий |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения | 31.12.2027 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 4223,00 м | 0,00 | 2 000 | 0 | 0 | 183 205 | 181 216 | 181 216 | 301 116 |
| 1.1.1.3. | Строительство сетей теплоснабжения | 31.12.2026 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 2123,00 м | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 138 744 | 137 756 | 137 756 | 161 864 |
| 1.1.1.4. | Строительство сетей теплоснабжения | 31.12.2026 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1240,00 м | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 | 44 461 | 43 460 | 43 460 | 94 576 |
| 1.2.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска. | 31.12.2026 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 15 878 | 15 744 | 15 812 | 558 469 | 558 367 | 558 367 | 562 500 |
| 1.4.1. | Реконструкция котельной №3А | 31.12.2028 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 57 583 | 45 500 | 45 500 | 112 875 | 100 792 | 100 792 | 416 667 |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 31.12.2027 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 3 823 м | 442,79 | 25 997 | 25 416 | 25 416 | 107 335 | 106 614 | 106 614 | 133 614 |
| 3.1.1.27. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона (инв.№8206) | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 320 м | 82,23 | 7 360 | 3 686 | 3 686 | 7 360 | 3 686 | 3 686 | 7 360 |
| 3.1.1.28 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон (инв.№6007) | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 280 м | 146,75 | 6 360 | 6 295 | 6 295 | 6 360 | 6 295 | 6 295 | 6 360 |
| 3.1.1.29 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона № 8208 | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 70 м | 61,16 | 913 | 2 018 | 2 018 | 913 | 2 018 | 2 018 | 913 |
| 3.1.1.30 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6’ до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 № 3057Б | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 144 м | 152,65 | 11 363 | 13 417 | 13 417 | 11 363 | 13 417 | 13 417 | 11 363 |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 31.12.2029 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 57 865 м | 665,96 | 64 619 | 117 520 | 83 360 | 108 077 | 160 978 | 126 819 | 875 911 |
| 3.1.2.9 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31.12.2024 | 26.10.2023 | 0 | 192,5 м | 73,10 | 11 428 | 20 316 | 11 316 | 11 428 | 20 316 | 11 316 | 32 007 |
| 3.1.2.10 | "ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2024 | 26.10.2023 | 0 | 132 м | 67,79 | 5 949 | 8 107 | 8 107 | 5 949 | 8 107 | 8 107 | 12 632 |
| 3.1.2.11 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2024 | 26.10.2023 | 0 | 114,86 м | 28,66 | 6 221 | 19 950 | 9 950 | 6 221 | 19 950 | 9 950 | 30 455 |
| 3.1.2.12 | "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2024 | 29.12.2023 | 0 | 161,53 м | 110,80 | 14 943 | 20 302 | 20 302 | 14 943 | 20 302 | 20 302 | 26 703 |
| 3.1.2.13 | "ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2024 | 26.10.2023 | 0 | 106,64 м | 35,50 | 6 387 | 8 413 | 8 413 | 6 387 | 8 413 | 8 413 | 28 258 |
| 3.1.2.14 | "ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира" | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 60,02 м | 63,35 | 926 | 897 | 897 | 926 | 897 | 897 | 926 |
| 3.1.2.15 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 31.12.2024 | 29.12.2023 | 0 | 240,80 м | 106,90 | 17 926 | 35 564 | 20 404 | 17 926 | 35 564 | 20 404 | 39 933 |
| 3.1.2.16 | "ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А" | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 50,00 м | 47,78 | 839 | 883 | 883 | 839 | 883 | 883 | 839 |
| 3.1.2.19 Доп. | "ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3", инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 0,00 м | 132,09 | 0 | 3 088 | 3 088 | 0 | 3 088 | 3 088 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной №5 | 31.12.2028 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 71 311 | 68 080 | 68 496 | 188 351 | 185 121 | 164 864 | 437 501 |
| 3.2.4. | Реконструкция котельной №8 | 31.12.2025 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 0 | 11 987 | 0 | 0 | 11 987 | 0 | 0 | 32 595 |
| 3.2.7. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 31.12.2029 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 12 500 | 4 315 | 4 315 | 12 500 | 4 315 | 4 315 | 83 332 |
| 3.2.8. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 31.12.2029 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 1 ед | 1 ед | 38 972 | 24 579 | 24 579 | 175 137 | 160 743 | 163 743 | 379 271 |
| Итого в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 300 848 | 301 153 | 267 478 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 31.12.2027 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 4 488 м | 61,12 м | 1 331 | 2 491 | 2 491 | 87 770 | 88 538 | 88 538 | 118 724 |
| 3.1.1.38. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 120 м | 61,12 | 1 331 | 2 491 | 2 491 | 1 331 | 2 491 | 2 491 | 1 331 |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 31.12.2026 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 10 282 м | 557,61 м | 24093 | 22998 | 21315 | 24 093 | 22 998 | 21 315 | 94 835 |
| 3.1.2.1 | "Сети горячего водоснабжения квартала "Прибрежный-1"", инв.№5100008592 | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 318,00 | 358,40 | 16 283 | 12 024 | 12 024 | 16 283 | 12 024 | 12 024 | 16 283 |
| 3.1.2.2 | "ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям", инв.№5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 126,00 | 149,13 | 6 462 | 7 738 | 7 738 | 6 462 | 7 738 | 7 738 | 6 462 |
| 3.1.2.3 | "ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а, инв.№5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7"а"" | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 50,00 | 50,09 | 1 348 | 1 552 | 1 552 | 1 348 | 1 552 | 1 552 | 1 348 |
| 3.1.2.6 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 31.12.2024 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 230,00 | 0,00 | 0 | 746 | 0 | 0 | 746 | 0 | 11 610 |
| 3.1.2.7 | ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 | 31.12.2024 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 3.1.2.8 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 | 31.12.2024 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 |
| 3.1.2.9 | ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 | 31.12.2024 | Срок мероприятия не наступил | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 |
| Итого в сфере горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 25 424 | 25 488 | 23 806 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 326 272 | 326 642 | 291 283 |  |  |  |  |

Примечание:

* Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями;

**Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3, КС-11.

2. Объекты, в отношении которых были проведены Мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий                   и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 3 к акту.

5.  Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________Боков А.Н. | ____________________ Елин Ю.А. |
| М. П. | М. П. |

Приложение 1 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,5 | 0,011 |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход топлива (газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 152,98 | 154,08 |
| 2.2 | удельный расход топлива (нефти) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | 153,21 |
| 2.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,28 | 2,24 |
| 2.4 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 322,48 | 357,62 |
| 2.5 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | в % от отпуска в сеть | 12,88 | 14,34 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,73 | 0,14 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,10 | 0,00 |
| 2.2 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,00 | 0,106 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |
| 3.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ м3 | 0,0803 | 0,0786 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт (опера-тивные данные по показате-лям 1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | 1 181 983,07 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | х | 158 523,47 |
| 3.1. | То же самое | % | 4,13 | 4,13 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 3 748 468,00 | 3 920 792,76 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 103,60 | 110,04 |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 181,53 | 2 139,30 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | х |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 3.1. | То же самое | % | х | х |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | х | 131 626,96 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | х | 107,18 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 3 200,00 | 3 061,70 |

Приложение 3 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия/источника | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам: | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 1000 | 0 |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 1000 | 0 |
| 2 | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска. | 15 878 | 15 744 |
| 3 | Реконструкция котельной №3А | 57 583 | 45 500 |
| 4 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 90 617 | 142 936 |
| 5 | Реконструкция котельной №5 | 71 311 | 68 080 |
| 6 | Реконструкция котельной №8 | 11 987 | 0 |
| 7 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 12 500 | 4 315 |
| 8 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 25 424 | 25 488 |
| 9 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций | 38 972 | 24 579 |
|  | Итого | 326 272 | 326 642 |
| В разрезе сфер: |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 300 848 | 301 153 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 25 424 | 25 488 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| Итого |  | 326 272 | 326 642 |