|  | Схема теплоснабжения муниципального образования город нижневартовск (актуализация на 2026 год) Обосновывающие материалы Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| --- | --- |

Содержание

1.	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

2.	ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	3

3.	ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	12

4.	РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	14

5.	РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	18

- Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

По сравнению с утвержденной версией Схемы теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

- Перечень мероприятий был актуализирован и синхронизирован в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижневартовска на 2020-2040 годы, а также с инвестиционной программой АО «Городские электрические сети».

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7 и 8.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Нижневартовске с применением метода проектов-аналогов, а также с применением сборников нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2024 «Тепловые сети» и НЦС 81-02-19-2024 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблицах ниже.

Таблица 2-1 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.1. | # Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской. | # 0 | # 4 950 | # 72 072 | # 104 182 | # 0 | # 0 | # 0 | # 30 509 | # 0 | # 0 | # 0 | # 211 713 |
| # 1.1.1.1 | # Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 30 509 | # 0 | # 0 | # 0 | # 30 509 |
| # 1.1.1.2 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 1.1.1.3 | # Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | # 0 | # 4 950 | # 68 935 | # 63 859 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 137 744 |
| # 1.1.1.4 | # Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | # 0 | # 0 | # 3 137 | # 40 323 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 43 460 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2.1. | # Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | # 218 019 | # 159 221 | # 77 851 | # 87 500 | # 15 744 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 558 335 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3.1. | # - | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.4.1. | # Реконструкция котельной №3А | # 0 | # 28 908 | # 19 526 | # 6 858 | # 45 500 | # 50 117 | # 104 796 | # 74 959 | # 51 130 | # 34 873 | # 0 | # 416 667 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.1. | # - | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 2.1.2. | # Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). | # 0 | # 0 | # 27 663 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 663 |
| # 2.1.3. | # Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | # 0 | # 0 | # 78 618 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 78 618 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 26 278 | 0 | 0 | 133 033 |
| # 3.1.1.1 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной №3А | # 1 750 | # 1 415 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 165 |
| # 3.1.1.2 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной №3А | # 2 917 | # 2 091 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 008 |
| # 3.1.1.3 | # Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А | # 5 347 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 347 |
| # 3.1.1.4 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 3.1.1.5 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул.Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной №3А | # 6 768 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 768 |
| # 3.1.1.6 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | # 2 917 | # 613 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 530 |
| # 3.1.1.7 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838 | # 2 946 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 946 |
| # 3.1.1.8 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824 | # 2 250 | # 968 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 218 |
| # 3.1.1.9 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854 | # 1 250 | # 465 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 715 |
| # 3.1.1.10 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 491 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 491 |
| # 3.1.1.11 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 417 |
| # 3.1.1.12 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951 | # 0 | # 2 933 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 933 |
| # 3.1.1.13 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон №5973 | # 0 | # 3 371 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 371 |
| # 3.1.1.14 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830 | # 0 | # 2 435 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 435 |
| # 3.1.1.15 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон №5834 | # 0 | # 3 213 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 213 |
| # 3.1.1.16 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон №6168 | # 0 | # 3 008 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 008 |
| # 3.1.1.17 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон №8946 | # 0 | # 1 831 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 831 |
| # 3.1.1.18 | # Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344 | # 0 | # 0 | # 8 813 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 813 |
| # 3.1.1.19 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829 | # 0 | # 0 | # 3 379 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 379 |
| # 3.1.1.20 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785 | # 0 | # 0 | # 3 017 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 017 |
| # 3.1.1.21 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д.Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856 | # 0 | # 0 | # 731 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 731 |
| # 3.1.1.22 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н "Центральный универсам" (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки №8575 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 |
| # 3.1.1.23 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 |
| # 3.1.1.24 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон №8131 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 |
| # 3.1.1.25 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 "Дружная семейка" (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон №5822 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 |
| # 3.1.1.26 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 0 |
| # 3.1.1.27 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона №8206 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 |
| # 3.1.1.28 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон №6007 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 |
| # 3.1.1.29 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 |
| # 3.1.1.30 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6' до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 №3057Б | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 |
| # 3.1.1.31 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 354 | # 0 | # 0 | # 17 354 |
| # 3.1.1.32 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 270 | # 0 | # 0 | # 4 270 |
| # 3.1.1.33 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 061 | # 0 | # 0 | # 3 061 |
| # 3.1.1.34 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 736 | # 0 | # 0 | # 736 |
| # 3.1.1.35 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 857 | # 0 | # 0 | # 857 |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 0 | 0 | 28 980 | 14 478 | 117 214 | 142 999 | 116 649 | 251 002 | 65 000 | 155 000 | 178 423 | 1 069 745 |
| # 3.1.2.1 | # Участок тепловых сетей от ж.д. Комсомольский б-р, 8А до д/сада №49 (стр) Комсомольский б-р, 10 (инв.№5443) | # 0 | # 0 | # 1 022 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 022 |
| # 3.1.2.2 | # Участок тепловых сетей от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников (инв. №3440) | # 0 | # 0 | # 20 984 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 984 |
| # 3.1.2.3 | # Участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина 19, строение 1, (инв.№6040) | # 0 | # 0 | # 2 398 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 398 |
| # 3.1.2.4 | # Участок тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 (инв.№6277) | # 0 | # 0 | # 1 732 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 732 |
| # 3.1.2.5 | # Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября, 47(инв.№6259) | # 0 | # 0 | # 2 844 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 844 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от ЦТП-60 (10/1) - УТ-2-УТ-4-УТ-5 до ж.д.7 (Чапаева,85Б)", инв.№5000005564 в составе объекта: Тепловые сети 10-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 |
| # 3.1.2.7 | # "ТС от УТ-14 до УТ-15", инв.№5000006106 в составе объекта: Тепловые сети 14 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 |
| # 3.1.2.8 | # "ТС от УТ-6 до УТ-24, Квартал 25" инв.№5000009155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 |
| # 3.1.2.9 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 316 | # 532 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 848 |
| # 3.1.2.9.1 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 859 | # 14 432 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 291 |
| # 3.1.2.10 | # "ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 |
| # 3.1.2.11 | # "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 19 950 | # 10 059 | # 8 155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38 165 |
| # 3.1.2.12 | # "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 |
| # 3.1.2.13 | # "ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 |
| # 3.1.2.14 | # "ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 |
| # 3.1.2.15 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 35 564 | # 3 342 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38 906 |
| # 3.1.2.15.1 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 80 по ул.Мира) до УТ-103 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 796 | # 0 | # 17 285 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 081 |
| # 3.1.2.16 | # "ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 |
| # 3.1.2.17 | # "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 500 | # 10 262 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 762 |
| # 3.1.2.18 | # "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 |
| # 3.1.2.19 | # "ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3". инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 |
| # 3.1.2.20 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 |
| # 3.1.2.20.1 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" (в районе ж/д проспект Победы, 3) до точки "В" (УТ-4-11)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 679 | # 15 092 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 771 |
| # 3.1.2.21 | # "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 000 | # 958 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 958 |
| # 3.1.2.22 | # "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 700 | # 4 095 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 795 |
| # 3.1.2.23 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 |
| # 3.1.2.23.1 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 |
| # 3.1.2.23.2 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54 (точка Б) до УТ-2-55 (точка С) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 |
| # 3.1.2.24 | # "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 |
| # 3.1.2.25 | # "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 272 | # 4 150 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 422 |
| # 3.1.2.27 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 |
| # 3.1.2.27.1 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. (Участок тепловой сети от точки "А" со стороны УТ-63А до точки "Б" (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 |
| # 3.1.2.28 | # "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 |
| # 3.1.2.29 | # ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" ( район Ленин,8) до точки "В" (УТ-12-10) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 665 | # 21 250 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 915 |
| # 3.1.2.30 | # "ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2" инв.№5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 335 | # 6 076 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 411 |
| # 3.1.2.31 (плата Концедента) | # "ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира" инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (плата концедента) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1. | # Реконструкция котельной №1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 333 | # 35 310 | # 25 424 | # 69 067 |
| # 3.2.2. | # Реконструкция котельной №2А | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 34 881 | # 50 225 | # 0 | # 0 | # 0 | # 85 106 |
| # 3.2.3. | # Реконструкция котельной №5 | # 0 | # 29 211 | # 25 785 | # 62 044 | # 68 080 | # 96 221 | # 35 499 | # 25 900 | # 54 000 | # 40 761 | # 0 | # 437 501 |
| # 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. | # Реконструкция котельной №8, 8А,8Б | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 306 | # 42 061 | # 66 967 | # 21 003 | # 0 | # 0 | # 134 337 |
| # 3.2.7. | # Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 315 | # 0 | # 4 383 | # 8 556 | # 28 239 | # 29 507 | # 8 332 | # 83 332 |
| # 3.2.8 | # Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | # 0 | # 67 540 | # 20 097 | # 48 528 | # 24 579 | # 30 274 | # 714 | # 0 | # 85 000 | # 85 905 | # 16 634 | # 379 271 |
| ИТОГО |  | 244 164 | 317 081 | 366 532 | 335 593 | 300 848 | 323 917 | 338 983 | 508 118 | 338 983 | 381 356 | 228 813 | 3 684 388 |

Таблица 2-2 - Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - группы проектов "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку"

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской. | 0 | 4 950 | 72 072 | 104 182 | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 0 | 0 | 0 | 211 713 |
| 1.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 0 | 0 | 0 | 30 509 |
| 1.1.1.2 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | 0 | 4 950 | 68 935 | 63 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 744 |
| 1.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | 0 | 0 | 3 137 | 40 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 460 |

Таблица 2-3- Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей - группы проектов «Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников»

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 26 278 | 0 | 0 | 133 033 |
| # 3.1.1.1 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной №3А | # 1 750 | # 1 415 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 165 |
| # 3.1.1.2 | # Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной №3А | # 2 917 | # 2 091 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 008 |
| # 3.1.1.3 | # Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А | # 5 347 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 347 |
| # 3.1.1.4 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 3.1.1.5 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул.Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной №3А | # 6 768 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 768 |
| # 3.1.1.6 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | # 2 917 | # 613 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 530 |
| # 3.1.1.7 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838 | # 2 946 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 946 |
| # 3.1.1.8 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824 | # 2 250 | # 968 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 218 |
| # 3.1.1.9 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854 | # 1 250 | # 465 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 715 |
| # 3.1.1.10 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 491 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 491 |
| # 3.1.1.11 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | # 0 | # 2 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 417 |
| # 3.1.1.12 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951 | # 0 | # 2 933 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 933 |
| # 3.1.1.13 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон №5973 | # 0 | # 3 371 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 371 |
| # 3.1.1.14 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830 | # 0 | # 2 435 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 435 |
| # 3.1.1.15 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон №5834 | # 0 | # 3 213 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 213 |
| # 3.1.1.16 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон №6168 | # 0 | # 3 008 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 008 |
| # 3.1.1.17 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон №8946 | # 0 | # 1 831 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 831 |
| # 3.1.1.18 | # Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344 | # 0 | # 0 | # 8 813 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 813 |
| # 3.1.1.19 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829 | # 0 | # 0 | # 3 379 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 379 |
| # 3.1.1.20 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д.Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785 | # 0 | # 0 | # 3 017 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 017 |
| # 3.1.1.21 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д.Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856 | # 0 | # 0 | # 731 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 731 |
| # 3.1.1.22 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н "Центральный универсам" (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки №8575 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 088 |
| # 3.1.1.23 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д.Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 998 |
| # 3.1.1.24 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон №8131 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 622 |
| # 3.1.1.25 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 "Дружная семейка" (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон №5822 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 295 |
| # 3.1.1.26 | # ИСКЛЮЧЕНО | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 0 |
| # 3.1.1.27 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона №8206 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 686 |
| # 3.1.1.28 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон №6007 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 295 |
| # 3.1.1.29 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 018 |
| # 3.1.1.30 | # Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6' до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 №3057Б | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 13 417 |
| # 3.1.1.31 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 17 354 | # 0 | # 0 | # 17 354 |
| # 3.1.1.32 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 270 | # 0 | # 0 | # 4 270 |
| # 3.1.1.33 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 061 | # 0 | # 0 | # 3 061 |
| # 3.1.1.34 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 736 | # 0 | # 0 | # 736 |
| # 3.1.1.35 | # Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 857 | # 0 | # 0 | # 857 |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 0 | 0 | 28 980 | 14 478 | 117 214 | 142 999 | 116 649 | 251 002 | 65 000 | 155 000 | 178 423 | 1 069 745 |
| # 3.1.2.1 | # Участок тепловых сетей от ж.д. Комсомольский б-р, 8А до д/сада №49 (стр) Комсомольский б-р, 10 (инв.№5443) | # 0 | # 0 | # 1 022 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 022 |
| # 3.1.2.2 | # Участок тепловых сетей от УТ-121, УТ-121а, УТ-122, УТ-122а до УТ-123а по ул. Нефтяников (инв. №3440) | # 0 | # 0 | # 20 984 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 984 |
| # 3.1.2.3 | # Участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-5 (12/1) Ленина 19, строение 1, (инв.№6040) | # 0 | # 0 | # 2 398 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 398 |
| # 3.1.2.4 | # Участок тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 (инв.№6277) | # 0 | # 0 | # 1 732 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 732 |
| # 3.1.2.5 | # Участок тепловых сетей от УТ-3 до ж.д. 1И (60 лет Октября, 47(инв.№6259) | # 0 | # 0 | # 2 844 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 844 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от ЦТП-60 (10/1) - УТ-2-УТ-4-УТ-5 до ж.д.7 (Чапаева,85Б)", инв.№5000005564 в составе объекта: Тепловые сети 10-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 341 |
| # 3.1.2.7 | # "ТС от УТ-14 до УТ-15", инв.№5000006106 в составе объекта: Тепловые сети 14 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 277 |
| # 3.1.2.8 | # "ТС от УТ-6 до УТ-24, Квартал 25" инв.№5000009155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 860 |
| # 3.1.2.9 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 316 | # 532 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 848 |
| # 3.1.2.9.1 | # "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 859 | # 14 432 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 291 |
| # 3.1.2.10 | # "ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 107 |
| # 3.1.2.11 | # "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 19 950 | # 10 059 | # 8 155 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38 165 |
| # 3.1.2.12 | # "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 20 302 |
| # 3.1.2.13 | # "ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 413 |
| # 3.1.2.14 | # "ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 897 |
| # 3.1.2.15 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 35 564 | # 3 342 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38 906 |
| # 3.1.2.15.1 | # "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 80 по ул.Мира) до УТ-103 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 796 | # 0 | # 17 285 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 081 |
| # 3.1.2.16 | # "ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А" | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 883 |
| # 3.1.2.17 | # "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 500 | # 10 262 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 762 |
| # 3.1.2.18 | # "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 033 |
| # 3.1.2.19 | # "ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3". инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 782 |
| # 3.1.2.20 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 421 |
| # 3.1.2.20.1 | # "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" (в районе ж/д проспект Победы, 3) до точки "В" (УТ-4-11)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 679 | # 15 092 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 771 |
| # 3.1.2.21 | # "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 000 | # 958 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 958 |
| # 3.1.2.22 | # "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 700 | # 4 095 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 795 |
| # 3.1.2.23 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 078 |
| # 3.1.2.23.1 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 24 390 |
| # 3.1.2.23.2 | # "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54 (точка Б) до УТ-2-55 (точка С) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 207 |
| # 3.1.2.24 | # "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 972 |
| # 3.1.2.25 | # "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 951 |
| # 3.1.2.6 | # "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 272 | # 4 150 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 422 |
| # 3.1.2.27 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 26 258 |
| # 3.1.2.27.1 | # "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. (Участок тепловой сети от точки "А" со стороны УТ-63А до точки "Б" (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 453 |
| # 3.1.2.28 | # "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 259 |
| # 3.1.2.29 | # ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "А" ( район Ленин,8) до точки "В" (УТ-12-10) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 665 | # 21 250 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21 915 |
| # 3.1.2.30 | # "ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2" инв.№5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 335 | # 6 076 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 411 |
| # 3.1.2.31 (плата Концедента) | # "ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира" инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (плата концедента) | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 | # 0 | # 0 | # 0 | # 169 134 |

Таблица 2-4 - Состав мероприятий на сетях горячего водоснабжения АО «Городские электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | 119 884 |
| 3.1.1.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | 2 333 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 483 |
| 3.1.1.2 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 "А" мкр. | 1 000 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 728 |
| 3.1.1.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 "А" мкр. | 1 500 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 |
| 3.1.1.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17-ТК14 до школы N29 (шк.инт. N34 Пермская N19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. | 833 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 |
| 3.1.1.5 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская №15), 10 мкр. | 583 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 3.1.1.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (стр.14, ул.Чапаева, 30), 7 "А" мкр. | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 |
| 3.1.1.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. Пермская, 31 до ж.д.Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. | 1 250 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
| 3.1.1.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 "Г" мкр. | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 |
| 3.1.1.9 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул.Интернациональная,27 (строительный номер 41А), 10 "Б" мкр. | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 862 |
| 3.1.1.10 | "Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская,13), 10 мкр." | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 3.1.1.11 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (шк. инт. №16) (Пермская №17), 10 мкр. | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 3.1.1.13 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (Чапаева, 79а),10 мкр. | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 383 |
| 3.1.1.14 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки №1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул.Ленина, 18, строение 10) | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 647 |
| 3.1.1.15 | "Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс" | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 |
| 3.1.1.16 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех.подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 "Г" мкр. | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 |
| 3.1.1.17 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18 Больничный комплекс" | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 841 |
| 3.1.1.18 | "Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18, Больничный комплекс" Строение 11 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 166 |
| 3.1.1.19 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 "Г" мкр. | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 3.1.1.20 | "Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул.Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул.Ленина, 18и, Больничный комплекс" | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 3.1.1.21 | "Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс" | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 |
| 3.1.1.22 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.23 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | 0 | 0 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 552 |
| 3.1.1.24 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | 0 | 0 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 711 |
| 3.1.1.25 | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 |
| 3.1.1.26 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 444 |
| 3.1.1.27 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 |
| 3.1.1.28 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 |
| 3.1.1.29 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул.Пермская, 6 (строит.№4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 |
| 3.1.1.30 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 |
| 3.1.1.31 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.32 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 895 |
| 3.1.1.33 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.34 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул.Интернациональная, 2/4 , 10 "Г "мкр. | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 |
| 3.1.1.35 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 - техподполье ж/д 4 (Чапаева, №91) - ТК-5 до жилого дома 7 (Чапаева, №85б) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 19 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 812 |
| 3.1.1.36 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 |
| 3.1.1.37 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.38 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 |
| 3.1.1.39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 1 705 |
| 3.1.1.40 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 1 543 |
| 3.1.1.41 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 1 506 |
| 3.1.1.42 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 1 322 |
| 3.1.1.43 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 785 |
| 3.1.1.44 | ИСКЛЮЧЕНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 |
| 3.1.1.46 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 984 | 0 | 0 | 6 984 |
| 3.1.1.47 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 1 156 |
| 3.1.1.48 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 |
| 3.1.1.49 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 1 109 |
| 3.1.1.50 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 |  |  | 7 398 |
| 3.1.1.51 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 486 |  |  | 6 486 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 933 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | 93 675 |
| 3.1.2.1. | "Сети горячего водоснабжения квартала "Прибрежный-1"", инв.№5100008592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 024 |
| 3.1.2.2. | "ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям", инв.№5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 738 |
| 3.1.2.3. | "ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7"а" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 |
| 3.1.2.4. | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 |
| 3.1.2.5. | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 316 |
| 3.1.2.6. | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 4 945 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 161 |
| 3.1.2.7. | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 |
| 3.1.2.8. | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 11 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 006 |
| 3.1.2.9. | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 8 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 219 |
| 3.1.2.10. | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 |
| 3.1.2.11. | "ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 |
| Всего по группе 3: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | 0 | 0 | 213 559 |
| ИТОГО |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | 0 | 0 | 213 559 |
| В том числе собственных средств: |  | 9 038 | 26 467 | 25 150 | 25 784 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 19 894 | 30 954 | - | 0 | 213 559 |
| В том числе заемных средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2-5 - Состав мероприятий группы «Строительство и реконструкция насосных станций»

| N п/п | Наименование мероприятий | Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 3.2.7. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 315 | 0 | 4 383 | 8 556 | 28 239 | 29 507 | 8 332 | 83 332 |
| 3.2.8 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 0 | 67 540 | 20 097 | 48 528 | 24 579 | 30 274 | 714 | 0 | 85 000 | 85 905 | 16 634 | 379 271 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования (в соответствии с действующим законодательством):

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

б) привлеченные средства, в том числе:

- заемные средства.

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В связи с ограничением роста платы граждан и, как следствие, тарифов на тепловую энергию, при расчете тарифных последствий от реализации мероприятий был применен механизм сглаживания путем частичного финансирования затрат за счет привлечения кредитов. Источники финансирования, включенные в расчетную модель, планируется использовать по перечисленным ниже направлениям.

Амортизационные отчисления

За счет данной статьи организации реализуют мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, в части реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Использование средств в рамках данного источника финансирования ограничено величиной амортизационных отчислений от первоначальной стоимости существующего оборудования и сооружений, а также от основных средств, ввод в эксплуатацию которых намечен в рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)

В качестве источника финансирования мероприятий по подключению новых потребителей использована плата за подключение к системе теплоснабжения, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с учетом перспективной подключаемой нагрузки объектов.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний, расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2035 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в составе тарифа на тепловую энергию.

Оценка эффективности инвестиций при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г. выполняется только для АО «Городские электрические сети», причины:

- Иные организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в настоящее время не имеют проектов модернизации;

- Строительство новых котельных и тепловых сетей от них направлено на подключение перспективных потребителей. Мероприятия могут быть реализованы в счет платы за подключение. В случае расчета корректной платы за подключение, инвестиции на возведение новых производственных фондов следует отнести к категории эффективных.

Для АО «Городские электрические сети» проектом предусматривается ряд мероприятий по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, перечень которых отражен в Главах 7, 8, 16.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

Эффективность инвестиционных проектов отражена на рисунке 4-1 и в таблице 4-1.

Рисунок 4-1 - Эффективность инвестиционных проектов по АО «Городские электрические сети»

Таблица 4-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов АО «Городские электрические сети»

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах | тыс. руб. | 473 898 | 433 220 | 391 525 | 416 949 | 437 288 | 1 606 780 |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 2181,53 | 2181,53 | 2181,53 | 2181,53 | 2181,53 | 2181,53 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов до реконструкции | кгу.т/Гкал | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов после реконструкции | кгу.т/Гкал | 155,78 | 153,28 | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 |
| Годовые затраты на топливо до реконструкции | тыс. руб. | 1255422 | 1308187 | 1376348 | 1462404 | 1661839 | 14267478 |
| Годовые затраты на топливо после реконструкции | тыс. руб. | 1206663 | 1207184 | 1240921 | 1278098 | 1316457 | 13736016 |
| Экономия затрат на топливо за счет реконструкции | тыс. руб. | 48759 | 101003 | 135427 | 184306 | 345382 | 531462 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 3260206 | 3353158 | 3415747 | 3487701 | 3602774 | 37786208 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 56476 | 64820 | 70512 | 73002 | 75348 | 2002922 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 426943 | 491763 | 562275 | 635276 | 710625 | 14278596 |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты АО «Городские электрические сети» при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта (основной эффект будет заключаться в повышении качества и надежности теплоснабжения потребителей).

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 г. детально уточнены ценовые последствия для потребителей зоны котельных АО «Городские электрические сети».

По иным ЕТО ценовые последствия не рассчитываются, т.к. теплоснабжающие организации не имеют проектов реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. Ввиду отсутствия мероприятий, цена на тепловую энергию будет увеличиваться в пределах допустимого роста тарифов, согласно прогнозам Минэкономразвития.

Рисунок 5-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01 (АО «Городские электрические сети»)