ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания рабочей группы
 комитета по городскому хозяйству и строительству       

26 сентября 2024 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Давыдов Д.С., председатель комитета            по городскому хозяйству и строительству

	Сатинов А.В. 
	председатель Думы города Нижневартовска

	Жигалов С.Н.
	председатель комитета по вопросам безопасности населения

	Лариков П.А.
	председатель комитета по социальным вопросам

	Джек В.П.
	руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Думе города Нижневартовска


Присутствовали: 
Приглашенные:
Еременко А.В.	      прокурор города Нижневартовска;
Чеботарев С.В.	исполняющий обязанности    заместителя главы города,   директора департамента строительства администрации города Нижневартовска;
Силецкий И.П.	директор муниципального казенного учреждения «Управление по капитальному строительству города Нижневартовска»;
Павлык А.В.  	главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;
Савельева Ю.Н.	заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;
Титов В.А.	начальник отдела по обеспечению деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;
Карпов Р.В.	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс
«Центр боевых искусств».

     
МАРШРУТ:
ул.Таежная, 24 - пересечение улиц Спортивной и Пермской (в районе СШ №15) - ул.Таежная, 24.

В рамках выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству депутаты Думы города Нижневартовска, прокурор города Нижневартовска совместно с представителями администрации города Нижневартовска проинспектировали ход строительства объекта «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств». 
Создание объекта «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» (далее - объект) было внесено в народную программу партии «Карта развития Югры», входит в «дорожную карту» по исполнению наказов избирателей. 
По информации муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» строительство объекта осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография». 11 мая 2022 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска» (далее - заказчик) заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс» (далее - подрядчик) договор на проектирование и строительство объекта в рамках исполнения муниципального контракта. Ввод объекта в эксплуатацию планировался в сентябре 2024 года. 
На сегодняшний день стоимость контракта, с учетом заключенного дополнительного соглашения, составляет 1 015,218 млрд. рублей. Кассовое исполнение по контракту составляет 555,2 млн. рублей, принято работ                         по контракту 396 млн. рублей, размер неотработанного аванса составляет порядка 159,2 млн. рублей. Строительная готовность объекта по принятым и оплаченным работам составляет 46%. 
По информации заказчика, в связи с нарушением сроков исполнения контракта в адрес подрядчика неоднократно направлялись предостережения                                    о недопустимости нарушения условий контракта и графика производства работ, выставлены требования об уплате неустойки (штрафы, пени) за срыв сроков завершения работ и иные нарушения условий контракта на сумму 25,2 млн. рублей. В связи с отказом подрядчика в добровольной оплате штрафов и неустоек, согласно условиям муниципального контракта, при оплате выполненных работ, произведено удержание неустоек на 16,6 млн. рублей. Подрядчик не согласен            с выставлением неустойки. 
На объекте выполнена установка ограждения территории, временное освещение строительной площадки, статические испытания свай, организация строительного городка, замена непригодного грунта песком, погружение свай, срубка оголовков свай, устройство монолитных ростверков, монтаж сетей теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации, монтаж металлокаркаса, монтаж ограждающих конструкций из сендвич- панелей, устройство монолитных лестниц.
На объекте смонтировано 599 тонн основных металлоконструкций 
(100% от общего объема), металлические конструкции фахверка 42.5 тонны (100% от общего объема, в смете контракта 28,29тн), 340 шт. плит перекрытия (100%      от общего объема), сэндвич-панели 3093,0м2 (100% от общего объема).
Ведутся работы по устройству бетонных монолитных полов 1- го этажа 1040м3 (98% от общего объема), кладка стен и перегородок первого этажа          439,8 м3 (42% от общего объема), кладка стен и перегородок второго и третьего этажей 519,0 м3 (57% от общего объема), монтаж кровельного настила из профлиста 4041,8 (100% от общего объема). Выполняется кирпичная кладка внутренних стен и перегородок, огнезащитная обработка металлических конструкций, монтаж оконных блоков.
Планируемый срок реализации проекта: 2025 год. 

	По результатам выездного заседания рабочая группа отметила необходимость ускорить темпы работ по строительству, в целях своевременной сдачи объекта в эксплуатацию. Рекомендовано муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
усилить контроль за исполнением условий муниципального контракта подрядчиком. Вопрос остается на контроле депутатов.   

РЕШИЛИ: 
1. Копию протокола направить в адрес прокуратуры города Нижневартовска для сведения. 
2. Копию протокола направить в адрес администрации города Нижневартовска для предоставления информационной справки по строительству объекта «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» до 11.10.2024.
3. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству в октябре 2024 года, в рамках исполнения наказов избирателей, подконтрольных комитету.
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Председатель комитета 
по городскому хозяйству и строительству                                           Д.С. Давыдов
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