Приложение

к протоколу от 11.07.2024 №4

1. Об обстановке по состоянию на 11 июля 2024 года, сложившейся на территориях садово-огороднических товариществ, попавших в зону затопления. О проводимых мероприятиях по оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации

Татаренков Вадим Леонидович,

директор  муниципального казенного учреждения

города Нижневартовска  «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

По состоянию на 11 июля 2024 года складывается следующая паводковая обстановка в границах города Нижневартовска.

При  уточненном прогнозе Ханты-Мансийского  гидрометеоцентра высший уровень воды в Оби в границах Нижневартовска ожидался  980-990 см.

Максимальный уровень  981 см был зафиксирован 1 июля, 3 июля наметился спад  воды до 980 см и с 5 июля ежесуточно на 1-3 см уровень воды в Оби стабильно снижается.

На сегодняшний день уровень составляет - 967 см, за прошедшие сутки -3 см.

В верховьях Оби - Александровское -1 см, Колпашево -8 см, Каргасок - 11 см.

Всего в зону затопления на 1 июля попало 63 СОНТа,  2027  земельных участка и 1035 дачных строений.  С 5 июля  наблюдается спад уровня воды.

На 11 июля  в  зоне затопления находится 59 садово-огороднических товариществ, 1895  земельных участка и 926 дачных строений.         Зафиксировано несколько переливов автодорог:

-  4 в сторону СОТ «Ремонтник-87»: улица Восточная в районе СОНТ «Успех», в районе СОТ Луговое»,   в районе 4-го  моста;

-   3 на РЭБ флота в районе моста и автодороги на  СОНТ «Буровик».

С 08.00 часов 1 июля 2024 года для  органов управления и сил Нижневартовского муниципального  звена РСЧС введен  режим функционирования  «Чрезвычайная ситуация Установлен местный уровень реагирования с принятием дополнительных мер по защите населения. Проезд, проход в зону ЧС ограничен, в этой зоне работают только спасатели.

С 31 мая в круглосуточном режиме функционируют  2 поста спасателей  для оказания  всесторонней помощи населению:

-    на пересечении  улиц Восточная – Рабочая – пост  спасателей от МКУ УГОЧС;

-   на РЭБ флоте в районе  рынка (улица 2П2- стр.95) – дежурят сотрудники от 5 пожарно-спасательного отряда МЧС по ХМАО - Югре.

Гражданам оказывается всестороння помощь: доставка на плавсредствах и а/м повышенной проходимости  к дачным домам,  вывоз ценных вещей, доставка к автомобилям скорой помощи, перевозка людей для посещения поликлиники, вывоз домашних животных, закупить продукты  и вернуться обратно и др.

Со дня введения режима чрезвычайной ситуации в течение 10 дней через ЕДДС города за помощью обратилось  133  человека.

Всего было эвакуировано 18 человек, из них 5 детей,  которые размещались в гостинице «Аэропорт» и социальном учреждении Управления социальной защиты населения.

На  11 июля  в гостинице «Аэропорт»  остаются  8 чел., из них 1 ребенок, 2 чел. находятся в социальном учреждении.

С 28 мая оказывается помощь председателям СОТ. Всего  выдано на  67 СОНТ: 38 900 мешков, завезено 5 600 куб. м песка.

Паводковая ситуация находится под контролем, ежедневно  продолжаем мониторинг, работают мобильные группы.  Маршруты  патрулирования МЧС, постовой службы Управления МВД  приближены к  зонам затопления с целью организации  охраны общественного порядка, принятия  необходимых мер по охране имущества граждан в районах, которые  уже вошли в зону затопления.

Население в ежедневном режиме через городские средства массовой информации информируется о складывающейся  обстановке и ежесуточном уровне воды в  Оби.

Посредством сотовых операторов  по смс сообщениям  3 июля  мы передали информацию о месте и сроках приема заявлений от граждан, проживающих на СОНТ в зоне затопления, на оказание материальной помощи.

С 4 июля начали прием заявлений в МКУ УГОЧС. Срок приема заявлений до 1 августа. С началом схода воды  рабочие группы начнут  проводить обследования дачных территорий согласно поступившим заявлениям,  будут подготовлены заключения комиссии и составлены списки, которые  после подписания главой города Нижневартовска будут направлены в Департамент региональной безопасности ХМАО – Югры для организации работы по выплатам пострадавшим гражданам материальной помощи  из бюджета округа.

На сегодня в МКУ УГОЧС поступило  95 заявлений.

Предложения:

В связи со стабилизацией паводковой обстановки, ежедневным снижением уровня воды предложить главе города Нижневартовска:

1. Отменить с 08.00 часов 12.07.2024 для органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена РСЧС режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» и местный уровень реагирования, введенные постановлением администрации города от 01.07.2024 №516 «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории города Нижневартовска».

2. Перевести  с 08.00 часов 12.07.2024 органы  управления  и  силы  муниципального звена  РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» до особого распоряжения.

3. Закрыть с 08.00 часов 12.07.2024  пункт временного размещения населения, развернутый  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа №34» (корпус 2). Эвакуируемых из зоны затопления граждан размещать в гостинице «Аэропорт».

4. Продолжить проведение аварийно-восстановительных работ до полной ликвидации  последствий ЧС.

2. Об организации и  проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей  в городе Нижневартовске 1 июля 2024 года.

Боков Анатолий Николаевич,

заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

По исполнению поручений комиссии по ЧС и ОПБ г. Нижневартовска от 25.06.2024 департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города подготовлен проект распоряжения администрации города "Об утверждении плана мероприятий по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска" (далее – План мероприятий).

В План мероприятий включены следующие мероприятия:

- освобождение собственников городских земель, попавших в зону затопления, от уплаты земельного налога за 2024 год;

- выделение средств из резервного фонда администрации города на содержание и обеспечение пункта временного размещения населения (гостиница «Аэропорт»);

- определение границ (площади) зоны затопления с целью определения объема сил и средств для заключения контракта на дезинфекцию территорий, попавших в зону затопления

- проведение инвентаризации городских земель (незатапливаемых территорий) с целью предоставления садово-огородническим товариществам граждан;

- организация собраний (встреч) с председателями садово-огороднических объединений граждан, с целью определения мест для установки дополнительных контейнеров для мусора и выработке дополнительных мер (при необходимости);

- создание рабочей группы по обследованию состояния дорог, мостовых сооружений, расположенных в зоне затопления, в целях выявления опасных участков, а также восстановления проездов, находящиеся на балансе муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"

Проект распоряжения о создании рабочей группы по обследованию дорог сформирован.

На оценку разрушений мостовых сооружений, попавших в зону подтопления выделены финансовые средства в размере 983,34 тыс. руб.

- заключение контракта на санитарную обработку территорий (земельные участки, колодцы, выгребные ямы), попавших в зону затопления;

- организация работы комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации, утраты имущества первой необходимости гражданами в результате чрезвычайной ситуации;

Все мероприятия будут проведены по мере схода воды с затопленных территорий.

Проект распоряжения администрации города "Об утверждении плана мероприятий по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска" в установленном порядке проходит согласование в структурных подразделениях администрации города.

Кроме того, 28.06.2024 утверждено постановление администрации города "О создании комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации, утраты имущества первой необходимости гражданами в результате чрезвычайной ситуации", определен списочный состав рабочих групп.

По итогу обследования гидротехнических сооружений составлен план мероприятий. В рамках ремонта в 2024 году запланирован ремонт первой очереди берегоукрепления, предусмотрено финансирование в сумме 5 млн. 114 тыс. руб.

07.06.2024 заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению проектных отметок нижней бермы и дноукрепления, обеспечивающих безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

Подрядная организация ООО «Гидростройсервис».

Срок выполнения работ – 15.10.2024.

Гидротехническое сооружение укрепления берега и дна реки Обь с 1 по 6 очередь обслуживается подрядной организацией ООО «Гидростройсервис».

В рамках контракта подрядная организация выполняет работы по техническому содержанию сооружения:

- наблюдения за состоянием откоса, территории, бермы

- геодезические наблюдения за плановыми и высотными смещениями сооружения (репера, марки)

- наблюдения за изменением поверхностной прочности бетона

- наблюдения за состоянием шпунта

- наблюдения за фильтрационным напором (пьезометры)

- водолазное обследование дноукрепления

- обеспечение безопасности в случае возникновения ЧС.

Попенко Олег Александрович,

начальник управления по природопользованию и экологии администрации города

Во исполнение  пункта 2.5 поручения протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска от 25.06.2024 №3 об определении мест установки дополнительных контейнеров вблизи СОНТ, расположенных в зоне затопления и согласовании этих мест с МБУ "УпоДХБ".

05.07.2024 под председательством исполняющего обязанности заместителя главы города С.И. Ефремова проведено рабочее совещание по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводковыми явлениями и организации вывоза твердых коммунальных отходов (включая КГО) с территории старой части города, на котором принято решение:

- управлению по природопользованию и экологии администрации города  определить прогнозный объем отходов, рассчитанный на основании данных ликвидации паводка 2015 года;

- АО "Югра-Экология" совместно с оператором по транспортированию (ООО "ПТК") предоставить в адрес управления по природопользованию и экологии администрации города информацию о выделении возможных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после паводка (бункеров объемом по 8 м3, транспорта, в т.ч. самосвалов, погрузчиков);

- АО "Югра-Экология" направить в адрес управления 
по природопользованию и экологии администрации города на основании представленных прогнозируемых объемов отходов подробный расчет стоимости оказываемых услуг по вывозу отходов в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- управлению по природопользованию и экологии администрации города совместно с представителями садово-огороднических товариществ, расположенных в зоне подтопления, определить места временного накопления отходов, сформировать схему, корректируемую с учетом снижения уровня воды.

По итогам ликвидации последствий ЧС 2015 года прогнозируемый объем отходов  составил 3306 м3. Для расчета стоимости вывоза такого количества отходов данная информация направлена в АО "Югра-Экология". Согласно  утвержденному Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры тарифу для регионального оператора стоимость вывоза 1м3 для юридических лиц составляет 946,85 рублей (с НДС). При таком тарифе стоимость услуг за вывоз прогнозируемого объема отходов составит 3 130,29 тыс. рублей.

Предлагаю дождаться расчетов регионального оператора, которые 
в соответствии с поручением протокола будут подготовлены региональным оператором и направлены в адрес управления по природопользованию и экологии завтра (12.07.2024).

Кроме этого, управлением по природопользованию и экологии разработана карта-схема с обозначенными местами временного накопления отходов, сейчас она согласовывается с представителями садово-огороднических товариществ. Данная карта-схема корректируемая и будет оперативно корректироваться по мере снижения уровня воды.

Информация о выделении возможных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после паводка (бункеров объемом 
по 8 м3, транспорта, в т.ч. самосвалов, погрузчиков) будет представлена региональным оператором совместно с оператором по транспортированию 12.07.2024 в соответствии с поручениями протокола проведенного совещания.

3. Об оказании социальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, в виде единовременных выплат за счет средств бюджета города и бюджета автономного округа.

Котов Дмитрий Анатольевич,

исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города

По состоянию на 10.07.2024 в администрацию города поступило                           38 заявлений на предоставление за счет средств городского бюджета дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи на преодоление чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения.

Из них удовлетворены 12 заявлений, оказана помощь на общую сумму 300,0 тыс. рублей.

10.07.2024 принято положительное решение еще по 5 заявлениям, материальная помощь по ним будет перечислена на банковские счета заявителей   в ближайшее время.

Остальные заявления (21 шт.) – находятся на рассмотрении (ожидаем ответы на запросы по подтверждению факта нахождения жилых помещений, пострадавших от наводнения, в зоне ЧС). При соответствии документов заявителей порядку предоставления единовременной помощи материальная помощь будет предоставлена в максимально короткие сроки.

Справочно:

Из средств городского бюджета предусмотрено предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, возникшей в том числе   результате наводнения (пожара, урагана или иного обстоятельства непреодолимой силы). Размер данной выплаты составляет 25 000 рублей.

Необходимое условие для предоставления единовременной материальной помощи для преодоления экстремальной жизненной ситуации в отношении жилых помещений, расположенных на территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – наличие у заявителя регистрации по месту жительства в жилом помещении, пострадавшем в результате наводнения (пожара, урагана или иного обстоятельства непреодолимой силы) на момент наступления наводнения (пожара, урагана или иного обстоятельства непреодолимой силы).

Единовременная материальная помощь предоставляется на заявительной основе членам одной семьи.

Максимальный срок рассмотрения заявлений – 30 календарных дней. В случае наличия всех подтверждающих документов помощь оказывает в срок до 10 рабочих дней.

Заявления о предоставлении единовременной материальной выплаты принимаются в течение 12 месяцев со дня наступления наводнения.

Консультирование граждан осуществляется по телефонам: 41-13-14, 41-00-42.

Журавлева Оксана Владимировна,

начальник Управления  социальной защиты населения,

опеки и попечительства  по городу Нижневартовску

и Нижневартовскому району Департамента социального

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

По состоянию на 11.07.2024 году принято 39 заявлений об оказании единовременной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации в результате наводнения, из них:

32 заявления рассмотрено на заседании межведомственной комиссии при Управлении, в том числе:

24 положительно (19 гражданам выплата осуществлена на общую сумму 1 900 000 руб.; 5 гражданам выплата будет осуществлена до 12.07.2024);

8 гражданам отказано;

7 заявлений находятся в работе, формируется пакет документов.

Срочная социальная помощь в виде наборов продуктов питания и предметов первой необходимости оказана 57 гражданам, всего выдано 110 наборов, из них: 53 набора продуктов питания и 57 наборов предметов первой необходимости.

Также, в отношении 9 граждан проведена работа по признанию граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг:

2 гражданина без определенного места жительства помещены в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский специальный пансионат круглосуточного ухода»;

1 несовершеннолетнему организован летний оздоровительный отдых на базе Нижневартовского комплексного центра в августе 2024 г.;

4 несовершеннолетних и 2 гражданина пожилого возраста  признаны нуждающимися в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме.  Работа по оказанию помощи пострадавшему населению продолжается.