АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

__________________	            ___________________ г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, от 11.07.2024 № 5 (далее — Концессионное соглашение), муниципальным правовым актом проведена проверка исполнения 
Концессионером условий Концессионного соглашения и осмотр Объекта соглашения, 
Иного имущества.

2. Проверяемый период 01.01.2025 – 31.12.2025 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, 
в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков 
создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций 
в создание и реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия 
технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) 
Объекта соглашения, Иного имущества, включая техническое обслуживание Объекта соглашения, Иного имущества в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Заключение:

1. Концессионером частично выполнены мероприятия, предусмотренные Приложением 3 к Концессионному соглашению, согласно Приложению 1 к акту о результатах контроля об исполнении Концессионером условий Концессионного соглашения (далее - акт).

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие контроля, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует: целям 
задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент имеет претензии к Концессионеру в части 
исполнения последним обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции 
Объекта соглашения,(Приложение 1 к акту).

4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части 
исполнения последним обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, 
Иного имущества, включая техническое обслуживание Объекта соглашения, Иного 
имущества, в том числе по:

- обеспечению устранения аварийных ситуаций и информирование Концедента о них;

- соблюдению годового графика планово-предупредительных ремонтов Объекта соглашения, Иного имущества;

- обеспечению проведения мероприятий по техническому обслуживанию Объекта соглашения, Иного имущества в соответствии с перечнем мероприятий по техническому обслуживанию Объекта соглашения, Иного имущества;

- соблюдение графика измерения параметров горизонтальной освещенности 
от искусственного освещения проезжей части автомобильных дорог;

- соблюдению сроков устранения дефектов в работе Объекта соглашения, Иного имущества;

- соблюдению графика включения и отключения Объекта соглашения, Иного имущества.

От имени Концедента Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

___________________А.Н.Боков

М. П.

Исполнитель:

главный специалист

отдела инженерной инфраструктуры и концессий

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города

Масленников Александр Геннадиевич

тел.: (3466) 41-69-79 (доб. 28527)

Приложение 1 к акту

Выполнение Концессионером мероприятий

за период 01.01.2025 – 31.12.2025 год.

| № по КС | Наименование мероприятий | Технико-экономические показатели (количество опор, количество светильников, протяженность системы освещения, количество шкафов управления) |  |  | Дата реализации мероприятий |  | Объемы выполнения мероприятий за год (руб., без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с условиями Концессионного соглашения |  | После реализации мероприятий | В соответствии с условиями Концессионного соглашения | Факт выполнения мероприятий (дата подписания акта об исполнении обязательств Концессионера) | В соответствии с условиями Концессионного соглашения |  | Факт выполнения мероприятий |  |
| 1. Строительство объектов освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Ханты - Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | 0,00 | Опор - 11шт. Светильников - 22 шт. Протяженность - 0,33 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 16.12.2025 | 0,00 | 1 176 571,29 |  |
| 1.2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | 0,00 | Опор-32 шт. Светильников - 32 шт. Протяженность - 1,05 км ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 07.05.2025 | 0,00 | 1 419 378,91 |  |
| 1.3 | ул. 18П на всем протяжении | 0,00 | Опор - 38 шт. Светильников — 38 шт. Протяженность — 1,41 км. ШУ - 2 шт. |  | 2025 | 02.02.2026 | 0,00 | 6 970 150,84 |  |
| 1.4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | 0,00 | Опор — 6 шт. Светильников - 6 шт. Протяженность - 0,19 км |  | 2025 | 07.05.2025 | 0,00 | 185 729,06 |  |
| 1.5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | 0,00 | Опор - 84 шт. Светильников - 84 шт. Протяженность - 2,53 км ШУ - 3 шт. |  | 2025 | 16.12.2025 | 0,00 | 439 894,74 |  |
| 1.6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | 0,00 | Опор - 18 шт. Светильников - 18 шт. Протяженность - 0,63 км ШУ - 1 шт |  | 2025 | 07.05.2025 | 0,00 | 351 889,95 |  |
| 1.7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | 0,00 | Опор - 15 шт. Светильников - 23 шт. Протяженность - 0,55 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 16.12.2025 | 0,00 | 3 015 908,37 |  |
| 1.8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | 0,00 | Опор - 21 шт. Светильников - 21 шт. Протяженность - 0,79 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 16.12.2025 | 0,00 | 1 819 523,00 |  |
| 1.9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | 0,00 | Опор - 16 шт. Светильников - 18 шт. Протяженность - 0,45 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 30.12.2025 | 3 010 908,00 | 4 956 177,79 |  |
| 1.10 | Освещение переулка Мирный | 0,00 | Опор - 18 шт. Светильников - 20 шт. Протяженность -0,53 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 30.12.2025 | 2 196 291,80 | 2 158 081,11 |  |
| 1.11 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | 0,00 | Опор 16 шт. Светильников — 21 шт. Протяженность - 0,56 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 30.12.2025 | 4 057 459,70 | 3 079 816,80 |  |
| 1.12 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | 0,00 | Опор-25 шт. Светильников - 25 шт. Протяженность - 0,82 км ШУ - 1шт. |  | 2025 | 30.12.2025 | 10 709 715,50 | 2 890 518,79 |  |
| 1.13* | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | 0,00 | 0,00 |  | 2025 |  | 1 134 238,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | 0,00 | Опор —40 шт. Светильников - 40 шт. Протяженность — 0,86 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 02.02.2026 | 2 430 798,00 | 15 900 648,91 |  |
| 1.15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | 0,00 | Опор - 3 шт. Светильников— 4 шт. Протяженность -0,15 км. ШУ - 1 шт. |  | 2025 | 02.02.2026 | 2 108 179,50 | 2 166 455,067 |  |
| 1.16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | 0,00 | Опор - 13 шт. Светильников- 14 шт. Протяженность - 0,29 км. |  | 2025 | 30.12.2025 | 4 347 142,60 | 3 639 448,00 |  |
| 1.17** | Проезд Заозерный | 0,00 | 0,00 |  | 2025 |  | 5 144 953,00 | 230 820,00 |  |
| 1.18 | ул. 9 П | 0,00 | Опор - 16 шт. Светильников — 16 шт. Протяженность — 0,48 км. |  | 2025 | 02.02.2026 | 3 031 498,00 | 4 535 790,07 |  |
| 1.19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | 0,00 | Опор - 69 шт. Светильников - 79 шт. Протяженность — 1,67 км, ШУ-Зшт. |  | 2025 | 26.02.2026 | 19 003 315,49 | 32 008 141,30 |  |
| 1.20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № | 0,00 | Опор - 58 шт. Светильников - 65 шт. Протяженность - 1,48 км. ШУ — 2 шт. |  | 2025 | 26.02.2026 | 10 268 596,50 | 24 821 785,61 |  |
| 1.21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 20 096 460,04 | 27 954 895,83 |  |
| 1.22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 23 140 039,99 | 26 702 635,74 |  |
| 1.23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 11 915 992,65 | 109 424,00 |  |
| 1.24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 27 587 936,29 | 25 185 056,44 |  |
| 1.25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 16 827 383,20 | 36 467 446,73 |  |
| 1.26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 823 016,60 | 148 665,83 |  |
| 1.27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 576 984,15 | 117 086,32 |  |
| 1.28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 820 063,95 | 153 936,65 |  |
| 1.29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 531 406,69 | 93 928,51 |  |
| 1.30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 895 360,84 | 150 826,38 |  |
| 1.31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | 0,00 |  |  | 2026 |  | 867 323,45 | 134 833,21 |  |
| 1.32** | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | 0,00 |  |  | 2025 |  | 842 223,94 | 154 165,79 |  |
| 1.33** | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | 0,00 |  |  | 2025 |  | 204 930,99 | 70 604,47 |  |
| 1.34** | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | 0,00 |  |  | 2025 |  | 916 706,57 | 155 836,10 |  |
| 1.35** | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | 0,00 |  |  | 2025 |  | 158 510,11 | 43 483,20 |  |
| 1.36** | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | 0,00 |  |  | 2025 |  | 138 104,51 | 0,00 |  |
| 1.37** | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | 0,00 |  |  | 2025 |  | 433 053,35 | 91 340,83 |  |
| 2. Реконструкция объектов освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 255 шт. Светильников - 401 шт. Протяженность -11,84 км. ШУ-6 шт. | 2025 | 02.02.2026 | 23 442 829,00 |  | 44 661 053,01 |  |
| 2.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 47 шт. Светильников - 91 шт. Протяженность — 2,12 км. ШУ —2шт. | 2025 | 12.03.2026 | 4 055 667,00 |  | 4 254 554,83 |  |
| 2.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 86 шт. Светильников — 110 шт. Протяженность - 1,54 км. ШУ - 2 шт. | 2025 | 02.02.2026 | 8 779 977,30 |  | 5 842 357,71 |  |
| 2.4** | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | в соответствии с технической документацией |  | Опор – 21 шт. Светильников – 21шт. Протяженность – 0,668км ШУ – 1 шт. | 2025 | 20.04.2026 | 320 697,83 |  | 79 852,06 |  |
| 2.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 342 шт. Светильников - 598 шт. Протяженность - 13,41 км. ШУ - 11шт. | 2025 | 30.12.2025 | 0,00 |  | 27 562,64 |  |
| 2.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 37 шт. Светильников — 38 шт. Протяженность — 1,9 км. ШУ - 1 шт | 2025 | 02.02.2026 | 6 539 780,00 |  | 3 187 412,57 |  |
| 2.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 97 шт. Светильников - 198 шт. Протяженность — 2,88 км ШУ-4 шт. | 2025 | 26.02.2026 | 8 576 596,10 |  | 19 685 753,61 |  |
| 2.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 135 шт. Светильников - 213 шт. Протяженность - 5,12 км. ШУ - 6 шт. | 2025 | 12.03.2026 | 13 949 608,00 |  | 6 738 741,93 |  |
| 2.9** | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2025 |  | 16 850 245,00 |  | 590 694,60 |  |
| 2.10 | ул. Заводская | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 160 шт. Светильников — 162 шт. Протяженность — 6 км. ШУ-2шт. | 2025 | 26.02.2026 | 16 877 327,00 |  | 8 452 726,79 |  |
| 2.11** | ул. Лопарева | в соответствии с технической документацией |  | Опор – 165 шт. Светильников – 170 шт. Протяженность – 6,31 км ШУ – 4шт. | 2025 | 20.04.2026 | 37 814 825,00 |  | 7 055 691,69 |  |
| 2.12 | ул. Чапаева | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 369 шт. Светильников - 486 шт. Протяженность - 16,64 км ШУ-6 шт. | 2025 | 30.12.2025 | 0,00 |  | 34 032,74 |  |
| 2.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 75 086 313,00 |  | 71 110 859,41 |  |
| 2.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 364 шт. Светильников — 565 шт. Протяженность — 25,61 км. ШУ-7 шт. | 2026 | 30.12.2025 | 0,00 |  | 265 162,89 |  |
| 2.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 238 шт. Светильников — 362 шт. Протяженность — 11 км. ШУ - 5 шт. | 2026 | 30.12.2025 | 0,00 |  | 26 160,36 |  |
| 2.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 85 шт. Светильников - 152 шт. Протяженность - 4,16 км. ШУ - 1шт. | 2026 | 30.12.2025 | 0,00 |  | 13 102,60 |  |
| 2.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 7 037 165,85 |  | 0,00 |  |
| 2.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 63 шт. Светильников - 126 шт. Протяженность - 3,23 км ШУ-2 шт. | 2025 | 26.01.2026 | 10 248 522,00 |  | 10 818 506,24 |  |
| 2.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 272 696,05 |  | 186 294,14 |  |
| 2.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 395 158,95 |  | 330 216,85 |  |
| 2.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 5 013 310,00 |  | 231 967,22 |  |
| 2.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 770 975,75 |  | 681 806,53 |  |
| 2.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 2 001 175,00 |  | 0,00 |  |
| 2.24 | ул.Героев Самотлора | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 192 шт. Светильников - 192 шт. Протяженность - 5,45 км ШУ-5 шт. | 2025 | 26.01.2026 | 8 603 740,00 |  | 13 012 977,67 |  |
| 2.25 | ул.Зимняя | в соответствии с технической документацией |  | Опор — 92 шт. Светильников - 124 шт. Протяженность - 6,36 км ШУ - 2 шт. | 2025 | 02.02.2026 | 8 603 740,00 |  | 5 800 391,09 |  |
| 2.26 | ул.Г.И.Пикмана | в соответствии с технической документацией |  |  | 2026 |  | 2 230 727,75 |  | 0,00 |  |
| 2.27 | ул. Профсоюзная | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 29 шт. Светильников - 29 шт. Протяженность - 1,55 км. ШУ - 2 шт. | 2025 | 26.01.2026 | 5 897 725,00 |  | 6 059 435,48 |  |
| 2.28 | ул.Рабочая | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 298 шт. Светильников — 298 шт. Протяженность — 9,26 км. ШУ — 5 шт. | 2025 | 26.02.2026 | 15 958 550,00 |  | 8 249 778,24 |  |
| 2.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 46 шт. Светильников - 92 шт. Протяженность - 1,47 км. ШУ -2 шт. | 2025 | 02.02.2026 | 7 493 580,00 |  | 10 777 163,76 |  |
| 2.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | в соответствии с технической документацией |  | Опор - 17 шт. Светильников - 34 шт. Протяженность - 0,88 км. ШУ - 1шт. | 2025 | 02.02.2026 | 2 359 090,00 |  | 2 470 981,61 |  |
| ИТОГО размер расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения |  |  |  |  |  |  | 463 398 614,99 |  | 460 185 619,86 |  |

* Дополнительным соглашением №2 от 16.02.2026 мероприятие исключено ввиду его дублирования 
с мероприятием 1.36

** Дополнительным соглашением №2 от 16.02.2026 срок завершения работ по мероприятиям перенесен 
с 2025 года на 2026 год

Приложение 2 к акту

Мониторинг показателей деятельности Концессионера

за период 01.01.2025 – 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на 1 светильник от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы наружного освещения | кВт*ч/ед. | 565 | 510,94 |
| 2 | Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 165 ± 5% Лм/Вт) в общем объеме светильников системы наружного освещения (без торшеров) | % | 50 | 50,12 |
| 3 | Доля светодиодных светильников в общем объеме светильников системы наружного освещения | % | 81 | 81,05 |