от 15.05.2018 №685

О подготовке и проведении народного       гулянья, посвященного празднованию Дня России, и XLIII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2018"

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона           от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая сложившуюся в городе Нижневартовске традицию:

1. Провести:

- 12 июня 2018 года народное гулянье, посвященное празднованию Дня России (далее - народное гулянье), на площади Нефтяников;

- с 15 по 17 июня 2018 года XLIII фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2018" (далее - фестиваль).

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гулянья и фестиваля согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению народного гулянья           и фестиваля (далее - мероприятия) согласно приложению 2.

3. Руководителям структурных подразделений администрации города              и организаций всех форм собственности согласно приложению 2:

- обеспечить выполнение мероприятий;

- представить в срок до 18 июня 2018 года информацию о выполнении мероприятий в управление культуры департамента по социальной политике администрации города.

4. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города (С.И. Ефремов) совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску                        (Ф.М. Хаматов, по согласованию) организовать обеспечение общественного порядка и антитеррористической безопасности в местах проведения мероприятий.

5. Муниципальному казенному учреждению "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) установить стационарные металлодетекторы в местах проведения мероприятий.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации         города (М.А. Коротаев) обеспечить организационные мероприятия по временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам города в дни проведения мероприятий.

7. Управлению по потребительскому рынку администрации города        (И.А. Багишева) организовать торговое обслуживание в местах проведения         мероприятий согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с департаментом по социальной политике администрации города.

8. Заместителю главы города по строительству В.П. Ситникову совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации города          (А.А. Ракитский) обеспечить организационные мероприятия по праздничному оформлению города с использованием символики города в дни проведения         мероприятий.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Н.В. Ложева) организовать информирование населения города о мероприятиях.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 15.05.2018 №685

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

народного гулянья, посвященного празднованию Дня России,

и XLIII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2018"

| Волчанина Н.Г. | - | заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Морозова Н.В. | - | управляющий делами администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Князев Е.П. | - | директор департамента по социальной политике администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Багишева И.А. | - | начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| Вовк И.Н. | - | начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Воронова Т.В. | - | начальник управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города |
| Гаврилова О.В. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| Горина Н.В. | - | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" |
| Гребнева Я.В. | - | заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| Григорьев С.А. | - | временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску подполковник полиции (по согласованию) |
| Ефремов С.И. | - | начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| Зорина Г.Б. | - | начальник отдела искусств и досуговой деятельности управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| Игошин Э.В. | - | директор департамента образования администрации города |
| Князева Е.А. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" |
| Коротаев М.А. | - | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Котляров Г.В. | - | начальник управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Крючкова Г.И. | - | старший инспектор охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Левкин С.А. | - | директор муниципального казенного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
| Ложева Н.В. | - | начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города |
| Попов О.Р. | - | заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| Проскуряков В.Л. | - | директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" |
| Ракитский А.А. | - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| Татаренков В.Л. | - | директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| Федорус А.В. | - | заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города |
| Хворых В.Г. | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (по согласованию) |
| Цыкина А.И. | - | председатель Общественной молодежной палаты города Нижневартовска (по согласованию) |
| Чабанец Л.П. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| Шамгулова В.А. | - | инспектор отдела охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 15.05.2018 №685

План

мероприятий по подготовке и проведению народного гулянья, посвященного празднованию Дня России,

и XLIII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2018"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать: - план народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий XLIII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2018" (далее - фестиваль); - сценарии народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля | до 17.05.2018; до 01.06.2018 | департамент по социальной политике администрации города (Е.П. Князев) |
| 2. | Подготовить концертные программы и обеспечить выступление творческих коллективов учреждений культуры и образовательных организаций в репетициях и мероприятиях фестиваля согласно сценарным планам | 19.05 - 17.06.2018 | департамент по социальной политике администрации города (Е.П. Князев); департамент образования администрации города (Э.В. Игошин); образовательные организации; муниципальные бюджетные учреждения: "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); муниципальные автономные учреждения дополнительного образования города Нижневартовска: "Детская школа искусств №1" (И.В. Чижевская); "Детская школа искусств №2" (Н.В. Горина); "Детская школа искусств №3" (С.В. Очирова) |
| 3. | Обеспечить информационное сопровождение народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля в средствах массовой информации | 24.05 - 17.06.2018 | управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Н.В. Ложева) |
| 4. | Обеспечить озвучивание репетиций и мероприятий фестиваля: |  |  |
|  | - на стадионе "Центральный"; | 07.06 - 17.06.2018 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); |
|  | - на озере Комсомольском; - на улице Дружбы Народов; | 15.06.2018; 17.06.2018; 16.06.2018; 17.06.2018; | спортивные учреждения города; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); |
|  | - в амфитеатре (набережная реки Обь) | 15.06 - 17.06.2018 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 5. | Установить сценические площадки в местах проведения фестиваля: |  |  |
|  | - на стадионе "Центральный"; | 12.06.2018; | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); |
|  | - на набережной реки Обь; | 15.06 - 17.06.2018; | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); муниципальные автономные учреждения дополнительного образования города Нижневартовска: "Детская школа искусств №2" (Н.В. Горина); "Детская школа искусств №3" (С.В. Очирова); |
|  | - на улице Дружбы Народов | 17.06.2018 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 6. | Произвести очистку территорий в местах проведения народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля: | 12.06 - 17.06.2018 |  |
|  | - озеро Комсомольское; - площадь Нефтяников; - памятник воинам-интернациона-листам; - улица Дружбы Народов; - набережная реки Обь; - парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы; |  | муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков); |
|  | - площадь Дворца культуры "Октябрь"; |  | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); |
|  | - стадион "Центральный"; |  | муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва "Самотлор" (О.И. Евсин); |
|  | - площадь Дворца искусств |  | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 7. | Организовать установку биотуалетов в местах проведения народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля | 12.06 - 17.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 8. | Установить зрительские трибуны на озере Комсомольском | 14.06.2018 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 9. | Организовать установку ярмарочных домиков на набережной реки Обь согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности | 14.06 - 17.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 10. | Обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля | 15.06 - 17.06.2018 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов, по согласованию); отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (И.Н. Вовк, по согласованию) |
| 11. | Обеспечить работу службы спасения на воде в местах проведения мероприятий фестиваля: - озеро Комсомольское; - набережная реки Обь | 15.06 - 17.06.2018 | муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Татаренков) |
| 12. | Обеспечить дежурство пожарной машины во время проведения церемонии открытия фестиваля на стадионе "Центральный" | 15.06 - 17.06.2018 | Федеральное государственное казенное учреждение "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (В.Г. Хворых, по согласованию) |
| 13. | Организовать торговое обслуживание в местах проведения народного гулянья, посвященного празднованию Дня России, и мероприятий фестиваля согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с департаментом по социальной политике администрации города | 12.06.2018; 15.06 - 17.06.2018 | управление по потребительскому рынку администрации города (И.А. Багишева) |
| 14. | Обеспечить изготовление пропусков на автотранспорт, обслуживающий мероприятия фестиваля | 04.06.2018 | управление по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Г.И. Котляров); отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (И.Н. Вовк, по согласованию) |
| 15. | Организовать работу контролеров на мероприятиях фестиваля (стадион "Центральный") | 12.06 - 17.06.2018 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 16. | Обеспечить работу волонтеров в период подготовки и проведения мероприятий | 12.06 - 17.06.2018 | муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" (А.П. Игнатьев) |
| 17. | Предоставить стадион "Центральный" с работой всех технических служб для проведения репетиций и мероприятий фестиваля | 07.06 - 17.06.2018 | департамент по социальной политике администрации города (Е.П. Князев); муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва "Самотлор" (О.И. Евсин) |