ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 23 сентября 2019 года |  | №30 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | исполняющий обязанности главы города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 2 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

СЛУШАЛИ:

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Приложение 2 к протоколу), ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта включить в перечень предварительно одобренных проектов.

1.2. Назначить руководителем проекта «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» директора департамента по социальной политике администрации города Князева Евгения Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

- О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», закрыть проект.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Отметить, что в рамках постановления администрации города Нижневартовска от 13.03.2019 №164 «О мерах по реализации решения Думы города «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, одним из которых является реорганизация дошкольных образовательных организаций путем присоединения к ним существующих дошкольных организаций. Однако, данное мероприятие не отвечает признакам проекта, установленным Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от 29.11.2016 №1783-р (с изменениями).

Вместе с тем, в администрации города Нижневартовска реализуется проект 025-МПО от 28 июня 2018 года «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», предусматривающий разработку предложений по реструктуризации администрации города, подведомственных организаций с последующей оптимизацией структурных подразделений администрации города, в связи с чем разработка дополнительной проектной инициативы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижневартовск, а также предложений по централизации (специализации) их функций (полномочий), не требуется.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 4.1. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29.

  - Продлить срок исполнения пункта 3.6. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 до 31.10.2019.

| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной

деятельности управления инвестиций департамента

строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-20-19

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 23.09.2019 №30

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 сентября 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Воликовская Ирина Олеговна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна; –; директор департамента экономики администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Князев Евгений Петрович; –; директор департамента по социальной политике администрации города. - Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». - Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности администрации города. |

Приложение 2 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 23.09.2019 №30

Проектная инициатива

| I. Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| II. Описание предлагаемого проекта |  |
| Наименование проекта | XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Документ-основание для инициации проекта | - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июня 2019 года № 339-рп "Об организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году XXI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями); - Постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" - Пункт 4.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 22.08.2019 №29 |
| Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | пункт 3.1.2 «Создание условий для конкурентоспособности человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349. Одним из стратегических приоритетов развития сферы культуры города являются создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа России. Организация содержательного культурного досуга. |
| Цель (цели) проекта | Обеспечение формирования культурно-насыщенной городской среды через организацию единого культурного пространства и прав граждан на участие в социокультурной жизни города. |
| Продукт проекта | XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | сентябрь 2019 – июнь 2021 года |
| Расходы на реализацию проекта (млн. руб.) | 0,00 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Волчанина Н.Г., заместитель главы города по социальной и молодежной политике; Коротаев М.А., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Кощенко Д.А., заместитель главы города по экономике и финансам; Лукаш Н.В., заместитель главы города; Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города; Морозова Н.В., управляющий делами администрации города; Селиванова С.В., директор департамента общественных коммуникаций администрации города; Хаматов Ф.М., начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Нижневартовску; Мухаметзянов Р.Р., председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска "Мирас" |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Дополнительные сведения | - |
| III. Предложение инициатора проекта |  |
| Куратор проекта | Волчанина Н.Г, заместитель главы города по социальной и молодежной политике |
| Заказчик проекта | Тихонов В.В. главы города Нижневартовска |
| Руководитель проекта | Князев Е.П., директор департамента по социальной политике администрации города |
| Группа планирования проекта | Гребнева Я.В., заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

| IV. Финансирование расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | ... | ... |
| 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджет автономного округа | постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (Актуальная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Местный бюджет | постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Местный бюджет | постановление администрации города от 17 декабря 2015 года №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Иной источник (соглашение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иной источник (средства инвестора, иные) | соглашения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Иной источник (прив -леченные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

Инициатор проекта _________________ Ситников В.П.