АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск	    «___» _________ 202__г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения Коротаева Максима Александровича, действующего 
на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения 
и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.05.2024 по 31.05.2024.

2. Проверяемый период 2023 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2023г. |  | Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2023 годы (нарастающим итогом) | Общий объем мероприятий до 2048 года в соответствии с КС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП) | 31.12.2049 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 761,24 м | 763,54 м | 1424,04 м | 4 291 м |
| 1.1 | Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11 (п. 3.1.1.3 ИП) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 228 м | 228 м | 228 м | 228 м |
| 1.2 | Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5 (п. 3.1.1.4 ИП) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 533,24 м | 535,54 м | 535,54 м | 535,54 м |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (п. 3.1.1.6 ИП) | 31.12.2023 | 02.11.2023 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено | 1 ед. |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП) | 31.12.2049 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 739,8 м | 762,18 м | 1437,79 м | 14 906,8 м |
| 2.1 | Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4 (п. 3.1.2.1 ИП) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 445,7 м | 466,8 м | 466,8 м | 466,8 м |
| 2.2 | Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24 (п. 3.1.2.3 ИП) | 31.12.2023 | 27.09.2023 | 26,3 м | 26,3 м | 26,3 м | 26,3 м |
| 2.3 | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)" (п. 3.1.2.4 ИП) | 31.12.2023 | 02.11.2023 | 50,81 м | 50,81 м | 50,81 м | 50,81 м |
| 2.4 | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4" (п. 3.1.2.5 ИП) | 31.12.2023 | 02.11.2023 | 83,99 м | 83,99 м | 83,99 м | 83,99 м |
| 2.5 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" (п.3.1.2.9 ИП) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 133 м | 134,28 м | 134,28 м | 134,28 м |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП) | 31.12.2049 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 812,45 м | 812,45 м | 1205,94 м | 25 590,04 м |
| 3.1 | Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47 (п.3.1.3.4 ИП) | 31.12.2023 | 31.08.2023 | 162,79 м | 162,79 м | 162,79 м | 162,79 м |
| 3.2 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12) (п.3.1.3.6 ИП) | 31.12.2023 | 27.09.2023 | 294,6 м | 294,6 м | 294,6 м | 294,6 м |
| 3.3 | Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5 (п.3.1.3.7 ИП) | 31.12.2023 | 02.11.2023 | 58,9 м | 58,9 м | 58,9 м | 58,9 м |
| 3.4 | Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б (п.3.1.3.9 ИП) | 31.12.2023 | 27.09.2023 | 49,36 м | 49,36 м | 49,36 м | 49,36 м |
| 3.5 | Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6 (п.3.1.3.11 ИП) | 31.12.2023 | 02.11.2023 | 94,3 м | 94,3 м | 94,3 м | 94,3 м |
| 3.6 | Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.) (п.3.1.3.12 ИП) | 31.12.2023 | 31.08.2023 | 72,9 м | 72,9 м | 72,9 м | 72,9 м |
| 3.7 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а) (п.3.1.3.13 ИП) | 31.12.2023 | 27.09.2023 | 79,6 м | 79,6 м | 79,6 м | 79,6 м |
| 4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС) | 31.12.2027 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 4 ед. | 35 ед. |
| 4.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.3 ИП) | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 4.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.4 ИП) | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 4.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.5 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.6 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.7 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.8 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.9 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.10 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.11 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.12 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.13 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 4.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.14 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 3501,4 м | 1656,7 м | 2364,95 м | 4 208,65 м |
| 5.1 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" (п.3.1.1.2 ИП) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 160 м | 158,3 м | 158,3 м | 158,3 м |
| 5.2 | Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78 (п.3.1.1.3 ИП) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 58,4 м | 58,4 м | 58,4 м | 58,4 м |
| 5.3 | Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам. (п.3.1.1.4 ИП) | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 18 м | 18 м | 18 м | 18 м |
| 5.4 | Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм (п.3.1.1.7 ИП) | 31.12.2023 | 25.09.2023 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено | 1 ед. |
| 5.5 | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" (п.3.1.1.8 ИП) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 3265 м | 1422 м | 1422 м | 3265 м |
| 6 | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п.3.1.2 ИП) | 31.12.2048 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | 830,4 м | 11 003,32 м |
| 6.1 | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (п.3.1.2.5 ИП) | 31.12.2023 | 25.09.2023 | 1 ед. | 1 ед. | выполнено | 1 ед. |
| 7 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП ) | 31.12.2048 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1013,3 м | 1038,91 м | 2146,39 м | 38 340,94 м |
| 7.1 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" (п.3.1.3.1 ИП) | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 205 м | 205 м | 205 м | 205 м |
| 7.2 | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11 (п.3.1.3.3 ИП) | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 111,3 м | 111,3 м | 111,3 м | 111,3 м |
| 7.3 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 30б (строит.№34)" (п.3.1.3.7 ИП) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 48 м | 48 м | 48 м | 48 м |
| 7.4 | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября (п.3.1.3.16 ИП) | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 25 м | 25 м | 25 м | 25 м |
| 7.5 | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34) (п.3.1.3.17 ИП) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
| 7.6 | Реконструкция участка канализационного коллектора от КНС "Пождепо" до точки врезки (п.3.1.3.18 ИП) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 466 м | 474,61 м | 474,61 м | 474,61 м |
| 7.7 | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр №5) (п.3.1.3.19 ИП) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 143 м | 160 м | 160 м | 160 м |
| 8 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. (п.1.2.8.1 КС, п.3.2.1.1 ИП ) | 31.12.2024 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 9 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) (п. 1.2.1 КС) | 31.12.2028 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 10 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.7 КС) | 31.12.2030 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1 ед. | 17 ед. |
| 10.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная (п. 3.2.2.1 ИП) | 31.12.2026 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 10.2 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП) | 31.12.2025 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | - | - | - | 1 ед. |
| 10.3 | Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А (п. 3.2.2.3 ИП) | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 1 ед. | выполнено | выполнено | 1 ед. |

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует (__соответствует _): целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет (__не имеет__) претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

| Концедент:________/ Боков А.Н./ |  | Концессионер:_______/Коротаев М.А./ |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к Акту

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения

за период 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,02 | 0,0 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,43 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,1 | 9,69 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.2.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ м3 | 0,877 | 0,762 |
| 3.2.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ м3 | 0,138 | 0,132 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,68 | 4,28 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - |
| 2.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |
| 2.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 48,44 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,743 | 0,758 |
| 3.1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,246 | 0,267 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014                             № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера по Концессионному соглашению

за период 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 418512 | 419786 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,1 |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 4305 | 2184 |
| 3.1. | То же самое | % | 0,67 | 0,29 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 692138 | 681424 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 105,25 | 110,7 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 16099 | 15850 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 678987 | 783695 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 642554 | 751462 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. |  | 336437 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 180066 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 407489 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 154432 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 507 | 316 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 43686 | 63102 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 429549 | 402360 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,1 |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 7900 | 2476,23 |
| 3.1 | То же самое | % | 8,4 | 1,38 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 705567 | 687840 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 105,8 | 107,9 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 15125 | 14729 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 705567 | 716660 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 541489 | 676195 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. |  | 336437 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 180066 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 407489 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 193310 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 452 | 295 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 51108 | 68111 |

Приложение 3 к Акту

Мониторинг финансирования мероприятий

по созданию и реконструкции Объекта соглашения

за период 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.1 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.1.3 (ИП) | Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11 | тыс. руб. с НДС | 9 046 |  |
| 3.1.1.4 (ИП) | Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5 | тыс. руб. с НДС | 21 220 | 11 181 |
| 3.1.1.6 (ИП) | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм | тыс. руб. с НДС | 2 286 | 1 424 |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.3 (ИП) | Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24 | тыс. руб. с НДС | 453 | 453 |
| 3.1.2.1 (ИП) | Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4 | тыс. руб. с НДС | 14 945 | 7 472 |
| 3.1.2.4 (ИП) | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)" | тыс. руб. с НДС | 905 | 905 |
| 3.1.2.5 (ИП) | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4" | тыс. руб. с НДС | 1 737 | 1 737 |
| 3.1.2.9 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" | тыс. руб. с НДС | 7 274 | 510 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.4 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47 | тыс. руб. с НДС | 1 761 | 1 761 |
| 3.1.3.6 (ИП) | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12) | тыс. руб. с НДС | 2 386 | 2 386 |
| 3.1.3.7 (ИП) | Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5 | тыс. руб. с НДС | 1 172 | 1 172 |
| 3.1.3.9 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б | тыс. руб. с НДС | 843 | 843 |
| 3.1.3.11 (ИП) | Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6 | тыс. руб. с НДС | 1 814 | 1 814 |
| 3.1.3.12 (ИП) | Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.) | тыс. руб. с НДС | 727 | 727 |
| 3.1.3.13 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а) | тыс. руб. с НДС | 1 063 | 1 063 |
| 1.2.4 (КС) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.1.3 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 322 | 3 777 |
| 3.2.1.4 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 322 | 3 777 |
| 3.2.1.5 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.6 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.7 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.8 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.9 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.10 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.11 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.12 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.13 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| 3.2.1.14 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 1 046 | 12 |
| Всего по группе 3 |  |  | 90 735 | 41 123 |
| ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС) |  |  | 90 735 | 41 123 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.1 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.1.2 (ИП) | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" | тыс. руб. с НДС | 4 132 |  |
| 3.1.1.3 (ИП) | Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78 | тыс. руб. с НДС | 22 703 | 9 897 |
| 3.1.1.4 (ИП) | Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам. | тыс. руб. с НДС | 18 795 |  |
| 3.1.1.7 (ИП) | Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм | тыс. руб. с НДС | 1 215 | 376 |
| 3.1.1.8 (ИП) | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" | тыс. руб. с НДС | 92 531 | 101 392 |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.5 (ИП) | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм | тыс. руб. с НДС | 882 | 159 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.1 (ИП) | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" | тыс. руб. с НДС | 3 512 | 3 224 |
| 3.1.3.3 (ИП) | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11 | тыс. руб. с НДС | 7 501 | 6 588 |
| 3.1.3.7 (ИП) | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30б (строит.№34)" | тыс. руб. с НДС | 1 249 | 1 349 |
| 3.1.3.16 (ИП) | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября | тыс. руб. с НДС | 1 724 | 340 |
| 3.1.3.17 (ИП) | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34) | тыс. руб. с НДС | 1 451 | 1 456 |
| 3.1.3.18 (ИП) | Реконструкция участка канализационного коллектора от КНС "Пождепо" до точки врезки | тыс. руб. с НДС | 11 949 | 12 723 |
| 3.1.3.19 (ИП) | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр. №5) | тыс. руб. с НДС | 11 772 | 760 |
| 1.2.8.1 КС | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. |  |  |  |
| 3.2.1.1 (ИП) | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | тыс. руб. с НДС | 1 612 | 1 618 |
| 1.2.7 КС | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.2.2 (ИП) | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | тыс. руб. с НДС | 7 809 | 10 000 |
| 3.2.2.3 (ИП) | Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А | тыс. руб. с НДС | 25 811 | 35 412 |
| Всего по группе 3 |  |  | 214 647 | 185 294 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 (ИП) | Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76 | тыс. руб. с НДС |  | 14 638 |
| 3.1.1.6 (ИП) | Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10 | тыс. руб. с НДС |  | 43 743 |
| 3.1.3.13 (ИП) | Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 | тыс. руб. с НДС |  | 13 |
| 3.1.3.15 (ИП) | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм | тыс. руб. с НДС |  | 345 |
| Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  | 0 | 58 739 |
| ИТОГО по водоотведению (по КС) |  |  | 214 647 | 244 033 |
| ИТОГО по концессионному соглашению |  |  | 305 382 | 285 156 |