ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 июля 2022 года |  | №7 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 6 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О закрытии проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2022»».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2022»».

(Гребнева)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2022», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту«Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2022», закрыть проект.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Сериков, Боровик, Парубова, Котов, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.1.1 Назначить руководителем муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" Сушкова Владимира Геннадиевича - исполняющего обязанности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2.2.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.2.1. Назначить куратором муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42"  Ситникова Виктора Петровича - заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.3. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5 и пунктом 2.1.4. протокола заседания Проектного комитета от 29.06.2022 №6.

| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |
| --- | --- |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.07.2022 №7

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 28 июля 2022 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Ситников Виктор Петрович; - исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города. 2. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 3. Князева Светлана Геннадьевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 4. Котова Оксана Владимировна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города. 5. Жукова Наталья Сергеевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 6. Сериков Сергей Евгеньевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 7. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 8. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 9. Морозова Наталья Владимировна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 10. Зяблицкая Наталья Викторовна; - заместитель председателя Думы города. 11. Котов Дмитрий Анатольевич; - заместитель директора департамента образования администрации города. 12. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 13. Парубова Надежда Викторовна; - исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации города. 14. Боровик Ольга Анатольевна; - исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 15. Гребнева Яна Валерьевна; - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города.