от 15.02.2016 №188

О мероприятиях по подготовке и проведению празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня города и народного гулянья "Проводы зимы"

Руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона            от 06.10.2013 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях организации культурного досуга населения и сохранения традиций:

1. Провести:

- мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества,          с 19 по 23 февраля 2016 года;

- мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня, с 4 по 10 марта 2016 года;

- торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города,  в муниципальном бюджетном учреждении "Дворец искусств" 9 и 10 марта 2016 года;

- народное гулянье "Проводы зимы" на площади Нефтяников 13 марта 2016 года.

2. Утвердить основные мероприятия по подготовке и проведению празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня города и народного гулянья "Проводы зимы" согласно приложению.

3. Провести народное гулянье "Проводы зимы" с учетом температурного режима до -220 С.

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев) обеспечить охрану, общественный порядок, безопасность дорожного движения и перекрытие дорог            в местах проведения мероприятий.

5. Управлению по потребительскому рынку администрации города         (Е.Н. Швец) 13 марта 2016 года организовать торговое обслуживание на площади Нефтяников и на дорогах проспекта Победы, прилегающих к площади Нефтяников, согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города.

6. Должностным лицам, ответственным за проведение мероприятий,         согласно приложению, в срок до 14 марта 2016 года представить информацию  о выполнении мероприятий в адрес управления культуры администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике               М.В. Парфенову.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от 15.02.2016 №188

Мероприятия

по подготовке и проведению празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня,

Дня города и народного гулянья "Проводы зимы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Основные массовые мероприятия |
| 1.1. | Проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества (6+) | 20.02.2016, 22.02.2016 в 17.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 1.2. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Российской армии и военно-морского флота, в гостиничном комплексе "Жемчужина Сибири" (16+) | 23.02.2016 в 14.00 час. | общество с ограниченной ответственностью "Славтэк" (В.В. Крепких, по согласованию) |
| 1.3. | Проведение городского праздника "День отцов" (6+) | 23.02.2016 в 15.00 час. | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) |
| 1.4. | Проведение городского мероприятия "День Мужества", посвященного Дню защитника Отечества (12+) | 28.02.2016 в 12.00 час. | управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); Нижневартовское отделение межрегиональной общественной организации "Работающая молодежь Сибири" (Д.З. Сарбаев, по согласованию) |
| 1.5. | Проведение праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню (6+) | 03.03.2016 в 18.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 1.6. | Проведение праздничного концерта "На крыльях весны", посвященного Международному женскому дню (6+) | 04.03.2016 в 18.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 1.7. | Проведение литературно-музыкального вечера "Праздник самых милых дам" (0+) | 04.03.2016 в 12.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" (И.Е. Ивлева) |
| 1.8. | Проведение выставки "Город в объективе событий" (0+) | 04.03.2016- 24.03.2016 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 1.9. | Проведение праздничного концерта, посвященного Дню города (6+) | 09.03.2016 в 18.00 час.; 10.03.2016 в 19.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 1.10. | Проведение праздничного концерта "Тебе, любимый город" (6+) | 11.03.2016 в 18.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 1.11. | Проведение народного гулянья "Проводы зимы" на площади Нефтяников (0+) | 13.03.2016 в 13.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 1.12. | Проведение акции "Добрые пожелания любимому городу" (6+) | февраль-март 2016 года | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" (И.Е. Ивлева) |
|  | II. Организационные мероприятия |
| 2.1. | Изготовление праздничных афиш | 19.02.2016 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 2.2. | Обеспечение участия творческих коллективов учреждений культуры, общеобразовательных школ, студентов высших и средних специальных учебных заведений в праздничных концертах, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню города, согласно сценарным планам | 19.02.2016- 13.03.2016 | департамент образования администрации города (О.П. Козлова); управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 2.3. | Обеспечение работы волонтеров на праздничных мероприятиях (по заявкам учреждений культуры) | февраль-март 2016 года | управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк) |
| 2.4. | Организация работы по изготовлению пригласительных билетов, составлению списка приглашенных на праздничные концерты, посвященные Дню города | февраль-март 2016 года | управление делами администрации города (О.Н. Панина); муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (В.М. Куранова) |
| 2.5. | Организация праздничной торговли на площади Нефтяников и на дорогах проспекта Победы, прилегающих к площади Нефтяников | 13.03.2016 с 12.00 до 17.00 час. | управление по потребительскому рынку администрации города (Е.Н. Швец) |
| 2.6. | Обеспечение информационного сопровождения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | 19.02.2016- 13.03.2016 | управление по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) |
| 2.7. | Обеспечение очистки площади Нефтяников, вывоза снега и мусора, установки мусорных контейнеров | 22.02.2016- 13.03.2016 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 2.8. | Обеспечение ремонтных работ сценической площадки на площади Нефтяников (в случае необходимости) | до 12.03.2016 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 2.9. | Изготовление и монтаж художественного праздничного оформления площади Нефтяников | 13.03.2016 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 2.10. | Обеспечение музыкального сопровождения и озвучивания народного гулянья "Проводы зимы" | 13.03.2016 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 2.11. | Проведение игр, конкурсов, аттракционов, игровых программ | 13.03.2016 | муниципальные бюджетные учреждения: "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 2.12. | Проведение спортивных состязаний на площади Нефтяников | 13.03.2016 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" (М.Д. Худяков) |
| 2.13. | Организация дежурства, охраны общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | февраль-март 2016 года | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию) |
| 2.14. | Перекрытие дорог: проспекта Победы в створе улицы Омской и улицы Ленина (прилегающих к площади Нефтяников) | 13.03.2016 с 10.00 до 18.00 час. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию) |