**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Информация об исполнении** |
| **I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | | | |
| 1.1 | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | на период реализации "дорожной карты" | муниципальный правовой акт | С 01.01.2019 вступило в силу Постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (изменения от 31.10.2019);  Распоряжением от 23.01.2019 №51-р внесены изменения в Распоряжение администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»;  Постановление администрации города от 28.02.2019 №130 «Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год»;  Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (от 23.05.2017 804-р утратило силу);  Постановление администрации города от 12.04.2019 № 261 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.09.2018 № 1205 "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в городе Нижневартовске";  Постановление администрации города от 20.05.2019 №374 «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.05.2018 №660 "О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов»;  Постановление администрации города от 20.05.2019 №375 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.03.2017 №312 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске";  Постановление администрации города от 29.05.2019 №410 «О внесении изменения в постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" (с изменениями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218)»;  Распоряжение администрации города от 31.05.2019 №670-р «О координационном совете по вопросам территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске»;  Распоряжение администрации города от 28.06.2019 №826-р о внесении изменений в приложения 1, 2 к распоряжению администрации города от 10.11.2017 №1752-р "О рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы";  Распоряжение администрации города от 06.09.2019 №1206-р о внесении изменений в распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».  В 4 квартале 2019 года подготовлены проекты муниципальных правовых актов:  - проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Нижневартовска от 16.03.2012 №198 «Об установлении дополнительных видов деятельности некоммерческих организаций в целях признания их социально ориентированными некоммерческими организациями» (будет рассмотрен на Думе города в конце декабря);  - проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.05.2018 №660 "О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов» (на согласовании). |
| 1.2 | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | ежегодно | информационная справка о ведомственных мероприятиях по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | В течении года совершенствовались ведомственные мероприятия по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в социальной сфере.  В сфере физической культуры и спорта в 2019 году увеличился объем средств, запланированных к передаче из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям и составил 1 млн. рублей (в 2018 году – 825,0 тыс. рублей).  Передано 3 услуги:  - организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;  - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.  В сфере культуры объем средств, запланированных к передаче увеличился до 5 531,00 руб.  Но передана 1 услуга:  - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  В сфере молодежной политики объем переданных е средств составил 150 тыс.руб.  На 2020 год запланирована передача 4 услуг:  - Организация отдыха детей и молодежи;  -Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  - Организация экскурсионных программ;  - Оказание туристско-информационных услуг.  За 2019 год в сфере образования из бюджета муниципального образования на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере негосударственным организациям, в том числе СОНКО, переданы средства в объеме – 13,1 млн. рублей (через механизмы персонифицированного финансирования (сертификаты) (2018 год - 6,8 млн. рублей).  Передано 7 услуг:  -реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;  - организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;  - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  - реализация образовательных программ дошкольного образования;  - реализация основных общеобразовательных программ;  - осуществление присмотра и ухода за детьми;  - организация питания обучающихся.  В сфере опеки и попечительства некоммерческим организациям передана 1 услуга:  - подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  В рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в 2019 году увеличено бюджетное финансирование:  - на 2 000 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов (всего по плану на 2019 год 7,2 млн.руб.);  - на 1 000 тыс. руб. на оказание мер поддержки СО НКО путем предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения (проекта «10г микрорайон – Территория добрососедства» местной общественной организации ТОС «10-г микрорайон города Нижневартовска»).  В 2019 года проведены 3 городских конкурса общественно значимых проектов СО НКО, по итогам которых выделены 41 субсидия на общую сумму 7 154 тыс. рублей. |
| 1.3 | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2017;  01.04.2018;  01.04.2019;  01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями).  В течении года перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, опека и попечительство актуализирован и составил 16 видов услуг (2018 год - 9 видов).  Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Нормативно-правовая](file:///C:\Users\StrelcovaII\Desktop\Мониторинг%20НКО%20в%20округ%20за%202018\Нормативно-правовая) база / Муниципальные НПА (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/) |
| 1.4 | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | постоянно | информационные материалы | Реестр поставщиков услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/>).  Количество поставщиков (государственных (муниципальных), негосударственных (немуниципальных), включенных в реестры (перечни) поставщиков, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальном образовании возросло.  На 25.12.2019 в реестре поставщиков услуг - 174 организации, из них негосударственных – 83 (31.12.2018 – 162 организации, из которых 69 негосударственных) |
| 1.5 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2017;  01.04.2019 | муниципальный правовой акт | Услуги (работы), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям стандартизированы.  В сфере физической культуры и спорта  постановлением администрации города от 12.04.2019 № 261 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.09.2018 № 1205 "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в городе Нижневартовске".  В сфере культуры  Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры "Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями" от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09  В сфере образования:  Постановление администрации города от 28.02.2019 №130 «Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год».  Наличие по переданным услугам (работам) утвержденных стандартов оказания услуг (выполнения работ), а также порядков определения стоимости (тарифов) определено постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» (с изменениями от 17.12.2018 №1448-п)  Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» |
| 1.6 | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 01.04.2019;  01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Утверждены Порядки определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.  В сфере физической культуры и спорта:  Приказ Департамента по социальной политике администрации города от 26.04.2019 №253/42-П "О реализации в 2019 году Постановления администрации города от 11.09.2018 №1205 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в городе Нижневартовске" (ред. от 12.04.2019);  Приказ Департамента по социальной политике администрации города от 16.08.2019 №493/42-П "О реализации в 2019 году постановления администрации города от 11.09.2018 №1205 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в городе Нижневартовске" (ред. от 12.04.2019).  В сфере образования:  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 28.02.2019 №130 "Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 21.10.2019 №867 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 27.08.2018 №1166 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования".  Порядок утвержден Постановлением администрации города 06.09.2018 №1196 "О порядке определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 03.06.2019 №421 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 11.06.2019 №450 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования".  Порядок утвержден Постановлением администрации города от 05.05.2017 №674 "Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования". |
| 1.7 | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оказывается путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.  За отчетный период:  1. Путем предоставления в безвозмездное пользование 35 социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления в безвозмездное пользование 40 муниципальных помещений площадью 9540,95 кв.м, в том числе в 2019 году:  - Региональной культурной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Азербайджанцы» (предоставлено нежилое помещение №1010, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 12а);  - общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия города Нижневартовска «ИЛЕМ» («Красота») (предоставлены помещения №47, 48, 49, 50, 51 нежилого помещения №1005, расположенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 12а);  - общественной организации Удмуртской местной национально-культурной автономии г. Нижневартовска (предоставлены помещения №44, 45, 46 нежилого помещения №1005, расположенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 12а);  - Нижневартовской городской общественной организации Чечено-Ингушскому культурному центру «Вайнах» (предоставлено нежилое помещение №1008, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 19а);  - некоммерческой семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» (предоставлено нежилое помещение №1024, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 12а);  - некоммерческой организации Хуторскому казачьему обществу «Приобский» (предоставлено нежилое помещение №1007, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 19а);  - общественная организация «Клуб интересных встреч «Добрый вечер» (предоставлено нежилое помещение №1002, расположенное по адресу: Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 7);  - Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивного мототуризма» (предоставлены нежилые помещения №1001, 1007, 1008, расположенные по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 5П, стр. 4).  2. Путем предоставления в аренду 14 муниципальных помещений площадью 1 340,3 кв.м 14 социально ориентированным некоммерческим организациям:  - Региональному некоммерческому благотворительному фонду местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»;  - Автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Перспектива»;  - Региональной общественной организации «Интеграция»;  - Региональной общественной организаций «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - Местной общественной организации «Союз морских пехотинцев г. Нижневартовска»;  - Автономной некоммерческой организации «Центр адаптивной помощи детям «Жизнь без границ»;  **-** Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - Межрегиональной общественной организации спортсменов-инвалидов и детей-сирот-инвалидов;  - Благотворительному Фонду помощи нуждающимся «Добро без границ»;  - Региональной молодёжной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Эра Молодёжи»;  - Автономной образовательной некоммерческой организации «Сибирский институт»;  - Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Республика кино»;  - общественная организация инвалидов г. Нижневартовска;  - региональная общественная организация «Федерация спортивных нард Ханты-Мансийского автономного округа».  При этом размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений в месяц составил от 41,4 руб. до 179,4 руб.  3. Путем предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социальное предпринимательство:  - 40 Субъектам 48 муниципальных нежилых помещений площадью 8 897,1 кв.м из Перечня муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р;  - 14 Субъектам 20 нежилых помещений общей площадью 2 895,50 кв.м с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1. |
| **II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций | Всего за 2019 год было проведено 56 образовательных мероприятий (52 семинара, 4 форума). Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 1561 человек**.**  Для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены, как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, 37 образовательных мероприятий (в том числе 4 форума), общее количество участников образовательных мероприятиях от некоммерческих организаций составило 1088 человек (613 НКО) среди которых:  - 17.01.2019 Встреча-семинар с поставщиками услуг сертификата дополнительного образования детей 1 НКО (1 человек);  - 31.01.2019 семинар для НКО с рассмотрением вопроса «О ежегодной налоговой отчетности некоммерческих организаций, а также изменениях в налоговом законодательстве для НКО». Приняли участие 33 НКО (36 человек);  - 05-06.02.2019 семинар-тренинг «Социальная активность для развития территории». Участие приняли 45 НКО (50 человек);  - 13.02.2019 рабочее совещание (в режиме видеоконференцсвязи) с участниками онлайн-конференции «Югра. Губернатор Онлайн», представителями администрации города Нижневартовска, ответственными за работу с некоммерческими организациями и инициативными гражданами. В период с 09.01.2019 по 31.01.2019 проведены встречи с авторами проектов, поданных для участия в онлайн – конференции «Югра. Губернатор Онлайн», на предмет их практической реализации на территории города Нижневартовска. Всего рассмотрено 18 проектов, инициаторами которых являются представители некоммерческих организаций города Нижневартовска, а также физические лица. Получили консультацию 9 НКО, 2 ИП (18 человек);  - 18.02.2019 образовательные мероприятия и установочная сессия для некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Сессия проведена специалистами Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», с участием ведущих экспертов России. Приняли участие 48 НКО (более 64 человек);  - 02.03.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества совместно с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры Представитель Фонда о возможностях привлечения ресурсов на территорию через гранты, использование ресурса софинансирования при формировании заявки на грант. Проведены индивидуальные консультации сотрудниками Фонда по проектам, с потенциальными участниками на президентский грант. Получили консультацию 18 НКО (18 человек);  - 25.03.2019 семинар для НКО по теме «Организационно-правовая деятельность некоммерческих организаций» и консультация специалиста-эксперта по теме «Ежегодная налоговая отчетность некоммерческих организаций». Приняли участие 21 НКО (25 человек). 6 человек получили сертификаты;  - 26.03.2019 городской форум «Образование - обществу» в котором приняло участие 6 представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Приняли участие 6 НКО (6 человек);  - 08.04.2019 Родительские собрания поставщиков услуг сертификата летнего отдыха с родителями 1 НКО (1 человек);  - 12.04.2019 интерактивная лекция и дискуссионная площадка по вопросам развития межэтнического диалога и недопущения национального и религиозного экстремизма на тему: «ЮГРА - ДОБРОСОСЕДСКИЙ РЕГИОН». Ведущий, лектор, модератор: Верховский Илья Аркадьевич, политолог, социолог, директор АНО «Центр «ЮГРА-СОЦИУМ», эксперт Изборского клуба, заместитель председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», действительный государственный советник Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Приняли участие 22 НКО (22 человека);  - 18.04.2019 установочная сессия и индивидуальные консультации по проектам и оформлению заявок на конкурс грантов Губернатора Югры. Приняли участие 8 НКО (8 человек);  - 25.04.2019 тренинг по методологии исследования рынка государственных (муниципальных) услуг в рамках встречи с представителями Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка. Приняли участие 15 НКО (16 человек);  - 15.05.2019 установочная сессия по участию НКО г.Нижневартовска во 2 –м конкурсе грантов Президента РФ. Приняли участие 8 НКО (8 человек);  - 18.05.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России-2019». Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 9 НКО (9 человек);  - 25.05.2019 семинар «Разработка успешного проекта на 2 конкурс Президентских грантов 2019 года». Приняли участие 15 НКО (16 человек);  - 06.06.2019 семинар «социальное проектирование простым языком».Приняли участие 4 НКО (4 человека);  - 11.06.2019 семинар "Реализация проекта и отчетность по Президентскому гранту". Приняли участие 5 НКО (5 человек);  - 22.06.2019 семинар "Качественный проект на II конкурс Президентских грантов". Индивидуальные консультации. Приняли участие 5 НКО (6 человека);  - 26.06-27.06.2019 установочная сессия по вопросам подачи заявок на конкурсы грантов. Организатор Фонд Президентских грантов и Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 92 НКО (113 человек);  - 03.08.2019 семинар «Получение правового статуса «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг». Порядок признания организаций исполнителями общественно полезных услуг» Приняли участие 8 НКО (8 человек). 5 человек получили сертификаты;  - 10.08.2019 семинар "Подготовка проектов к участию во втором конкурсе грантов Губернатора Югры". Приняли участие 12 НКО (15 человек);  - 01.10.2019 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по теме «Фандрайзинг: как привлечь ресурсы для реализации социального проекта» Приняли участие 12 НКО (12 человек);  - 08.10.2019 семинар по теме «Партнерство НКО и бюджетных организаций в реализации проектов». Приняли участие 4 НКО (14 человек);  - 16.10.2019 семинар по теме «Подготовка проектов на первый конкурс 2020 года Фонда Президентских Грантов». Приняли участие 13 НКО (13 человек);  - 18.10.2019 консультационно-диалоговую площадку для некоммерческих организаций, день открытых дверей. Консультации провели: Общественная палата, УФНС России по ХМАО-Югре специалисты МО. Приняли участие 20 НКО (37 человек);  - 26.10.2019 семинар по теме «Бухгалтерия НКО». Приняли участие 9 НКО (10 человек);  - 08.11.2019 круглый стол «Презентация добровольческих практик г. Нижневартовска. Круглый стол «Развитие добровольческого движения в крупные города Ханты-Мансийского автономного округа – Югре: основные и перспективы развития». форум по консолидации многонациональной молодежи. В рамках форума проведена площадка по презентации социально-значимых проектов в сфере гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в молодежной среде. Приняли участие более 45 человек.  - 09.11.2019 индивидуальные консультации проектов на конкурс Фонда президентских грантов. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Получили консультацию 20 НКО (26 человек);  - 10.11.2019 лекция-семинар по вопросам участия в конкурсе Фонда президентских грантов. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 30 НКО (36 человек);  - 15.11.2019 форум по консолидации многонациональной молодежи. В рамках форума проведена площадка по презентации социально-значимых проектов в сфере гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в молодежной среде. Приняли участие более 100 человек;  - 16.11.2019 семинар на тему: «Практическая SMM-мастерская для общественных активистов». Приняли участие 11 НКО (50 человек);  - 29.11.2019 форум некоммерческих организаций города Нижневартовска, в рамках которого организованы и проведены:  экспертная сессия «Результаты поддержки НКО и перспективы развития»;  площадка обмена опытом по реализации социально значимых проектов в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности «От идеи к проекту»;  семинар – практикум «Технология проектного мышления. Социальная эффективность»;  деловая игра для НКО и социальных предпринимателей «Бизнес - модель в социальном проекте»;  интерактивная сессия по теме «Продвижение и бренд НКО. Формирование команды НКО. Инструменты успеха». Эксперты: Якорев Егор,автор и владелец проекта «ГрантРайтеры.РФ». Консультант, менеджер, эксперт в сфере общественных проектов и социальных технологий; Анна Счастливая б*изнес-тренер, системно-интегративный коуч, консультант по управлению персоналом, соучредитель, заместитель директора НП "Ассоциация бизнес - тренеров Югры "Форсайт", Токарева Ирина Генеральный директор АНДО «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» СОНКО,директор – ООО Центр дополнительного образования и коррекции «Логоритм» ,автор программы "Я учусь жить" и Шаг в будуще.,*  Приняли участие 34 НКО (136 человек);  - 07-08.12.2019 Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Приняли участие 15 НКО (25 человек);  **-** 09.12.2019 семинар на тему «Развитие межконфессионального диалога и недопущение религиозного экстремизма в городе Нижневартовске», ведущий Верховский И.А., политолог, участники – представители молодежных, национальных, религиозных организаций, специалисты учреждений образования, культуры, спорта, студенческая молодежь. Приняли участие 20 НКО (54 человека);  - 17.12.2019 семинар по теме «Юридические аспекты СО НКО», ведущий Наталья Климова – руководитель юридического агентства «Факт». Приняли участие 7 НКО (19 человек);  - 22.12.2019 семинар на тему «Инструменты менеджмента в НКО», ведущий Сафиоллин Д.М.зам.директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  Приняли участие 21 НКО (21 человек). Совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для физических лиц и социальных предпринимателей проведены 19 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 514 человек:- 09 - 11.02.2019 Школа социального предпринимательства. Образовательный блок, 1 сессия, 1 группа. Количество участников – 27 человек; - 16 - 18.02.2019 Школа социального предпринимательства. Образовательный блок, 1 сессия, 2 группа. Количество участников – 21 человек;  - 23 - 24.02.2019 Школа социального предпринимательства. Образовательный блок, 2 сессия, 1 группа. Количество участников – 21 человек;  - 02-03.03.2019 Школа социального предпринимательства. Образовательный блок, 2 сессия, 2 группа. Количество участников – 22 человека;  - 25.02.2019 Под руководством эксперта Пугаева С.В. - региональный бизнес-тренер Фонда поддержки предпринимательства Югры обучение по Программе «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей, физических лиц, планирующих создать свой бизнес. Количество участников – 31 человек;  - 04.03.2019 Круглый стол на тему: Возможности эффективного сотрудничества бизнеса и власти в сфере физической культуры и спорта. Организаторами выступили: Комиссия по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Центр инноваций социальной сферы «Фонда поддержки предпринимательства Югры». Количество участников – 44 человека;  - 13.03.2019 Тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» для начинающих предпринимателей и некоммерческих организаций, физических лиц. Количество участников – 25 человек;  - 16 - 17.03.2019 Школа социального предпринимательства. Отраслевой курс "Введение в концепцию бережливого производства в социальной сфере". Количество участников – 32 человека.  **-** 13.04.2019-14.04.2019 Школа социального предпринимательства, 4 сессия. Количество участников – 33 человека;  - 19.04.2019 [Круглый стол на тему: "Реализация предпринимательских проектов в сфере образования"](https://sb-ugra.ru/events-calendar/?city%5B%5D=I8NohiFF&dateStart=1.04.2019&dateEnd=01.07.2019&fltev=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C) . Количество участников –32 человека.  - 20.04.20114.04.2019 Школа социального предпринимательства, 4 сессия. Количество участников – 33 человека;  - 22.04.2019 [Круглый стол на тему: "Механизмы сотрудничества между бизнесом и властью при реализации социальных проектов в сфере оказания социальных услуг"](https://sb-ugra.ru/events-calendar/?city%5B%5D=I8NohiFF&dateStart=1.04.2019&dateEnd=01.07.2019&fltev=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C). Количество участников – 16 человек.  - 27.04.2019 Школа социального предпринимательства, 5 сессия. Количество участников – 22 человека;  - 14.05.2019 [Защита социальных проектов выпускниками Школы социального предпринимательства](https://sb-ugra.ru/events-calendar/?city%5B%5D=I8NohiFF&dateStart=1.04.2019&dateEnd=01.07.2019&fltev=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C). Количество участников – 28 человек;  - 13.06.2019 Акция "Заряди добром" в БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения". Количество участников - 30 человек;  - 19.06.2019 Акция "Заряди добром" в БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения". Количество участников - 37 человек;  - 25.08.2019 Тренинг «Фирменная фишка: маркетинг в собственном стиле». Количество участников - 18 человек;  - 10.09.2019 Мотивационная встреча в рамках проекта "Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечения в предпринимательскую деятельность" в ИК № 15. Количество участников - 33 человека;  - 1,2,3,16,17.11.2019 Акселерационная программа для социальных предпринимателей «Социальные инновации». Количество участников - 9 человек.  Информация о мероприятиях размещается на сайте**:**<http://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/> План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: <https://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> При поддержке АНК ДПО «Нижневартовский профориентационный учебный центр» 11 человек получили сертификаты:  - обучение по программе повышение квалификации «Организационно-правовая деятельность некоммерческих организаций» - 6 человек;  - обучение по теме «Получение правового статуса «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг». Порядок признания организаций исполнителями общественно полезных услуг» - 5 человек.  41 чел. Прошли курсы повышения квалификации, организованные Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  Повышение квалификации прошли 5 муниципальных служащих администрации города:  1 человек по теме «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению» (1 квартал);  2 человека по теме «Вопросы взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями и привлечения с социально-ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере» (2 квартал);  2 человека по теме «Деятельность органов местного самоуправления в сфере организации добровольчества (волонтерство)».  В мае 2019 года 2 человека (социальные предприниматели) прошли обучение в Москве по направлению «Сертифицированная няня», получили сертификаты тьюторов. |
| 2.2 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы | В рамках информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающим населению услуги в социальной сфере, деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.  Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Действует форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество». На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций. В социальных сетях в «Контакте», «Viber» созданы группы «НКО Нижневартовска» где дублируется официальная и размещается дополнительно полезная информация.  Ведомственными специалистами информационно-консультационная работа осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки, проведением консультаций.  Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО систематически доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы.  В сфере физической культуры и спорта за отчетный период индивидуальная поддержка была оказана представителям 33 НКО.  В сфере культуры за отчетный период поддержка была оказана представителям 9 НКО.  Управлением социальной и молодежной политики в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) физических лиц и негосударственных организаций по вопросам создания и регистрации НКО, по участию в конкурсах грантовой поддержки всех уровней и др. В отчетном периоде оказана консультационная помощь более 700 представителям некоммерческих организаций.  Подготовлены письма поддержки более 100 СО НКО- участникам конкурсов Президентских грантов, грантов Губернатора ХМАО-Югры. 5 организациям рекомендательные отзывы на иные конкурсы регионального и всероссийского значения.  В сфере образования консультационная помощь оказана индивидуальным предпринимателям по введению сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными)  организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей:  -18 консультаций с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе Т.И. Васильева, О.Н. Толстолесова, И.В. Ольховая, ИП Колесникова Л.С., Перегонцева А.В., Горчаков Е.П.  В управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города информационно-консультационную поддержку получили 1 161 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в социальной сфере.  В Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры консультационно информационная помощь получили 4102 человека.  Таким образом, методическая, консультационная поддержка посредством проведения форумов, консультаций, семинаров, личных приемов, встреч в отчетном периоде оказана более 6 000 человек, представителям от более 180 социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей. |
| 2.3 | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационно-методические материалы | С целью информирования всех заинтересованных лиц о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информация размещена на официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/>) в рубриках:  - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» размещена информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;  - «Информация для малого и среднего предпринимательства» размещается информация о встречах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в социальной сфере.  На сайте органов местного самоуправления (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 16 оригинальных информационных материалов. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»:  - 10.09.2019 «Отбор завершен» (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_molodezh/325384.html);  - 13.08.2019 «Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска!» (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/322761.html);  - 08.08.2019 «НКО проведут мероприятия для горожан» (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/otdykhaem\_vsey\_semey/322506.html);  - 02.08.2019 «Объявление для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма!» (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/321965.html);  - 22.07.2019 «Нижневартовск – пилотная площадка  в России по реализации проекта «Персонифицированный сертификат летнего отдыха»  (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_education/320691.html);  - 18.07.2019 «Рейтинг инвестиционной привлекательности Нижневартовска вырос на несколько пунктов» (https://www.nvartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_adm/320441.html.).  Кроме того, за 9 месяцев 2019 года вышло 49 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации:  - о проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  - о реализации проектов в рамках грантовой поддержки;  - о реализации проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;  - о деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;  - о вопросах, касающихся формирования механизмов поддержки СОНКО, оказывающих социальные услуги на местном уровне;  - о мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска;  - о значимых датах для общественных организаций города.  Информационные материалы выходили в эфирах телеканалов «Самотлор», «Мегаполис», «N1», опубликованы в газетах «Варта», «Местное время». |
| 2.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018 | муниципальный контракт | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017 о сотрудничестве администрации города с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры в 2019 году для субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проведены следующие образовательные мероприятия:  1. I Школа социального предпринимательства, 5 сессий и защита социальных проектов (с 09 февраля 2019 года по 14 мая 2019 года - приняло участие 219 субъектов);  2. Круглый стол «Возможности эффективного сотрудничества бизнеса и власти в сфере физической культуры и спорта» (04 марта 2019 года - приняло участие 44 субъекта);  3. VII школа социального предпринимательства, модель «Введение в концепцию бережливого производства» (16-17 марта 2019 года - приняло участие 32 субъекта);  4. VII школа социального предпринимательства, модель «ИТ - технологии» (07 апреля 2019 года - приняло участие 19 субъектов);  5. Круглый стол «Реализация предпринимательских проектов в сфере образования» (19 апреля 2019 года - приняло участие 32 субъекта);  6. VII школа социального предпринимательства, модель «Ораторское искусство. Искусство самопрезентации» (20-21 апреля 2019 года - принял участие 21 субъект);  7. Круглый стол «Механизмы сотрудничества между бизнесом и властью при реализации социальных проектов в сфере оказания социальных услуг» (22 апреля 2019 года - приняло участие 16 субъектов);  8. Тренинг «Фирменная фишка: маркетинг в собственном стиле» (25 августа 2019 года - приняло участие 18 субъектов);  9. Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечения в предпринимательскую деятельность (10 сентября 2019 года - приняло участие 33 субъекта);  10. Семинар по популяризации ведения предпринимательской деятельности для студентов в филиале ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (30 октября 2019 года - приняло участие 90 студентов);  11. Семинар по популяризации ведения предпринимательской деятельности для студентов в ФГБОУ ВО «НВГУ» (31 октября 2019 года - приняло участие 70 студентов) |
| 2.5 | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | перечень муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | 1. Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для граждан» / «Гражданское общество»);  2. Актуализированный Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для бизнеса» / «Предпринимательство») |
| 2.6 | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка | За 2019 год обучение по программе повышения квалификации прошли 3 муниципальных служащих администрации города:  1 человек по теме «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению» (1 квартал);  2 человека по теме «Вопросы взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями и привлечения с социально-ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере» (2 квартал). |
| **III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы** | | | | | | |
| **3.1. Образование и молодежная политика** | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | Обеспечивается возможность участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, через:  - распоряжение администрации города от 17.09.2014 №1626-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске» при реализации дошкольного образования;  - рабочие совещания с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования (1квартал 2019 года). Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования;  - организацию работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного образования).  С целью создания условий для развития конкуренции в сфере культуры по дополнительному образованию, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам ,развития образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных учреждениях, в 2018 году департаментом по социальной политике администрации города переданы финансовые средства в объеме 1 млн. 750  тыс. руб. 45 коп. из муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" на финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 776 сертификатов дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.  В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2018 №1448 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» в департаменте образования администрации города Нижневартовска за 2019 год выдано 505 сертификатов дополнительного образования НКО (всего – 4 724 сертификатов) |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | Активно внедряются эффективные практики по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями.  План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.  Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.  Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/>) |
| 3.1.4 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | 06.03.2019 проведена консультация заместителем директора департамента образования  Ю.А. Шитиковым и начальником дошкольного отдела Т.В. Ревковой с ИП Немцовым А.Д. по вопросу открытия частного детского сада.  Специалистами департамента образования администрации города проведено 9 консультаций с представителями НКО и ИП по оказанию услуг в сфере дополнительного образования и получения лицензии. Осуществляется сопровождение 1 индивидуального предпринимателя в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования:  Проведены 7 встреч с руководителями негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э.В. Игошиным по вопросам реализации программ дополнительного и дошкольного образования.  В мае 2019 года прошли обучение в Москве предприниматели О.В. Мустафина и А.Н. Мустафин по направлению «Сертифицированная няня», получили сертификаты тьюторов.  На портале системы образования в направлении «дошкольное образование» разрабатывается раздел «В помощь негосударственным организациям, в том числе СО НКО» |
| 3.1.5 | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6 | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) | На заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) регулярно рассматриваются вопросы участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования. 21.01.2019 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы с введения сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными  (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также СО НКО в сфере организации отдыха и оздоровления детей\  04.12.2019 состоялась встреча директора департамента образования с негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросу персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Нижневартовске в 2020 году.  13.12.2019 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы реализации сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха детей. |
| 3.1.7 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | Оказана методическая поддержка в разработке проектов:  - некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;  - автономной некоммерческой организации «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)» и некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;  - региональной молодежной общественной организации «Молодежная инициатива» ХМАО-Югры;  - местной общественной организации «Работающая молодежь города Нижневартовска» |
| 3.1.8 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В соответствии с Постановлением администрации города от 28.02.2019 №130 утвержден порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год. В 3 квартале реализован проект «Ведение сертификата летнего отдыха» |
| 3.1.9 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | В соответствии с Постановлением администрации города от 28.02.2019 №130 утвержден порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2019 год. В 3 квартале реализован проект «Ведение сертификата летнего отдыха».  В рамках реализации проекта «Введение сертификата летнего отдыха:   * увеличено количество негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха детей  с 1 до 5; * увеличено количество программ летнего отдыха детей, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями  с 1 до 5;   Предоставлен доступ негосударственным (немуниципальным) организациям, индивидуальным предпринимателям, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям к предоставлению услуг в сфере организации отдыха детей. |
| 3.2. Культура | | | | | | |
| 3.2.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;  информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | В рамках содействия участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры проведено 9 консультаций:  - по вопросу финансовой отчетности по итогам реализации проектов в сфере культуры и туризма для:  Региональная ассоциация русской культуры "Славяне Сибири";  Некоммерческое партнерство "Агентство социальных технологий";  Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)» - 2 консультации;  Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта» - 2 консультации;  Некоммерческое партнерство "Клуб любителей мотоциклов "Легион 86";  - по вопросу участия в конкурсе творческих проектов в сфере народного творчества:  Региональная молодежная общественная организация «Молодежная инициатива» ХМАО-Югры;  Местная общественная организация «Работающая молодежь города Нижневартовска». |
| 3.2.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | муниципальный правовой акт | 8.04.2019 проведен конкурс на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО, победители:  - Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)» (1проект на сумму 400,0 тыс. руб.);  - Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта» (2 проекта на общую сумму 4411,0 тыс. руб.).  6.09.2019 проведен конкурс на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО, победители:  - Региональная молодежная общественная организация «Молодежная инициатива» ХМАО-Югры (2 проекта на общую сумму 190,0 тыс. руб.);  - Местная общественная организация «Работающая молодежь города Нижневартовска» (1проект на сумму 70,0 тыс. руб.) |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Проекты победителей указанных конкурсов реализованы в установленные сроки, в полном объеме. Реализация проекта местной общественной организации «Работающая молодежь города Нижневартовска» запланирована на 28.12.2019 |
| **3.3. Физическая культура и спорт** | | | | | | |
| 3.3.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта (информационно-консультационная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта;  информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | В рамках содействия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта проведено 10 консультаций по вопросам предоставления услуг, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.  Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте (за отчетный период поддержка была оказана представителям 33 некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям). |
| 3.3.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | муниципальный правовой акт | 07 июня 2019 года проведено заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в городе Нижневартовске.  Конкурсной комиссией были рассмотрены 4 заявки для участия в конкурсе.  По итогам оценки заявок принято решение о предоставлении 4 некоммерческим организациям субсидии из бюджета города на общую сумму 600 000 тыс. руб., а именно:  - Местной общественной организации «Нижневартовская футбольная федерация» субсидии из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия по футболу среди коллективов физической культуры, организаций и предприятий города в размере 150 000 рублей;  - Региональной общественной организации «Федерация спортивных нард Ханты-Мансийского автономного округа» субсидии из бюджета города на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц старшего поколения в размере 140 000 рублей;  - Местной общественной организации «Федерация спортивной аэробики города Нижневартовска» субсидии из бюджета города на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной аэробики» в размере 180 000 рублей;  - Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Страна без наркотиков. Югра» субсидии из бюджета города на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий «Уличный спортзал» среди различных групп населения в размере 130 000 рублей.  20 сентября 2019 года проведено заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в городе Нижневартовске.  По итогам оценки заявок принято решение о предоставлении 2 некоммерческим организациям субсидии из бюджета города на общую сумму 400 000 тыс. руб., а именно:  - Региональной молодежной общественной организации «Молодежная инициатива» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии из бюджета города на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на спортивных площадках в микрорайонах города среди детей, подростков и молодежи в размере 200 000 рублей;  - Автономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» субсидии из бюджета города на проведение «Открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо в размере 200 000 рублей.  Субсидии в размере 1 000 000 рублей на передачу услуг на организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – переданы в полном объеме 6 некоммерческим организациям. |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта | За 2019 год по итогам конкурса на предоставления субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта было реализовано 6 проектов. Эффективные практики в виде: физкультурного мероприятия по футболу среди коллективов физической культуры, организаций и предприятий города; физкультурно-оздоровительного мероприятия для лиц старшего поколения; физкультурно-оздоровительного мероприятия «Уличный спортзал» среди различных групп населения, физкультурно-оздоровительных мероприятий на спортивных площадках в микрорайонах города среди детей, подростков и молодежи; «Открытое первенство города Нижневартовска по самбо, приуроченное Всероссийскому дню самбо»; физкультурное мероприятие «Фестиваль спортивной аэробики» |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение** | | | | | | |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:  - Нормативно-правовая база;  - [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);  - [Конкурсы и](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517) гранты;  - [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585);  - [Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого СО НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700) во владение и (или) в пользование;  - [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);  - [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);  - Новости для НКО;  - [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);  - Отчеты;  - Лучшие практики НКО;  - Обратная связь.  За отчетный период рубрика имеет более 2000 просмотров.  Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В целях информирования негосударственных организаций, а также информирования населения о возможности получения социальных услуг в некоммерческих организациях наравне с муниципальными учреждениями, формирования позитивного имиджа некоммерческих организаций за 2019 год вышло 75 оригинальных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, среди которых информация о:  - проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  - реализации проектов в рамках грантовой поддержки;  - реализации проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;  - деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;  - вопросах, касающихся формирования механизмов поддержки СОНКО, оказывающих социальные услуги на местном уровне;  - мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска;  - значимых датах для общественных организаций города;  - деятельности волонтерских (добровольческих) организаций.  Информационные материалы выходили в эфире телеканалов «Самотлор», «Мегаполис», «N1», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время».  На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 22 оригинальных информационных материала. Данные материалы дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Среди материалов:  29.01.2019 - Объявление о проведении ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  31.01.2019 – «Внимание: конкурс!» - о проведение ежегодного городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  31.01.2019 – «О конкурсе президентских грантов в 2019 году» - о грантовой поддержке общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;  14.02.2019 – «Жители Нижневартовска активно пользуются услугами многофункционального центра» - в Нижневартовске растет количество государственных и муниципальных услуг, оказанных через МФЦ, в том числе и для СОНКО;  01.02.2019, 28.02.2019 – «Порядок предоставления бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи», в том числе для СОНКО;  01.03.2019 – «В Нижневартовске выберут «Семью года» - о проведении городского конкурса «Семья года» проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»  06.03.2019 – «Волонтер на всю жизнь» - о развитии волонтерского движения обсудили во время заседания координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов при администрации города Нижневартовска;  12.03.2019 – «Внимание! Объявление для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма!»;  18.03.2019 – «В Нижневартовске приступили к реализации проекта по подготовке и сертификации нянь» - о проведении семинара по системе профессионального обучения и добровольной сертификации работников по присмотру и уходу за детьми, в том числе с участием представителей СОНКО;  18.07.2019 «Рейтинг инвестиционной привлекательности Нижневартовска вырос на несколько пунктов» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_adm/320441.html>);  22.07.2019 «Нижневартовск – пилотная площадка в России по реализации проекта «Персонифицированный сертификат летнего отдыха» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_education/320691.html>);  02.08.2019 «Объявление для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма!» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/321965.html>);  08.08.2019 «НКО проведут мероприятия для горожан» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/otdykhaem_vsey_semey/322506.html>);  13.08.2019 «Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска!» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/322761.html>);  10.09.2019 «Отбор завершен» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_molodezh/325384.html>);  06.11.2019 - «Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с жителями Нижневартовска ход реализации национальных проектов (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/329702.html>);  07.11.2019 – «Образовательная стажировка для представителей СОНКО и добровольческих (волонтерских) объединений» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/329835.html>);  11.11.2019 – «В Нижневартовске собрались лидеры молодежных объединений» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_molodezh/330042.html>);  15.11.2019 – «Форум по консолидации многонациональной молодежи города Нижневартовска» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bgorod/330595.html>);  19.11.2019 – «Город – это мы» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/330706.html>);  26.11.2019 – «В Нижневартовске презентуют «универсальный мобильный помощник» (<https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/331838.html>)  В мессенджерах Viber и WhatsApp размещено более 300 материалов.  Информация о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска размещена на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.  Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, культуры и спорта, осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/), на портале системы образования города в рубрике «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>). |
| 4.3 | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2017;  25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска;  информационные материалы | 26.02.2019 на заседании Общественной палаты города Нижневартовска рассмотрены вопросы:  - «О поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске»;  - «О развитии территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» |
| 4.4 | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы):  - вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса;  - востребованности и доступности услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В июле 2019 году проведено социологическое исследование «Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями города».  Информация размещена на официальном сайте ОМС (<https://www.nvartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/325364.html>). |
| 4.5 | Проведение информационной кампании по освещению программы "Гражданское общество", "дорожной карты" по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, наставников успешных практик, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент по социальной политике администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | постоянно | медиаплан;  информационные материалы;  формы социальной рекламы | В целях информирования населения о программе «Гражданское общество», о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, о получателях субсидий и грантов, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества публично размещаются информационные материалы о:  - работе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма;  - обучении социальных предпринимателей, их деятельности;  - взаимодействии НКО и волонтеров с лечебными учреждениями при оказании паллиативной помощи;  - функционировании Школы сестер милосердия;  - развитии волонтерского движения с участием СО НКО;  - работе инклюзивного центра образования "Алые паруса", поддержке семей с детьми-инвалидами;  - проведении благотворительных акций;  Информационные материалы регулярно выходят в эфире телеканалов «Самотлор», «Мегаполис», «N1», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время». |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города;  управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; | ежегодно | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | 18.10.2019 проведен День открытых дверей для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций в рамках консультационно-диалоговой площадки для некоммерческих организаций организованной под эгидой общественной палаты ХМАО- Югры.  Консультации провели:  УФНС России по ХМАО-Югре;  Общественной палаты Югры;  Департамент по социальной политике;  Департамент образования;  Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов;  Управление по опеке и попечительству.  За консультацией обратились 37 человек (20 НКО).  Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/ Новости для НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/go\_inf\_oo/330137.html).  Согласно пункту 3.51 раздела 3 приложения 1 к распоряжению администрации города Нижневартовска от 23.10.2019 №1365-р «Об утверждении положений о департаменте экономического развития администрации города и его структурных подразделениях», управление по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города, в рамках своей компетенции, на постоянной основе проводит прием граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц.  В целях обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, выявления наиболее актуальных вопросов жителей города, фактов коррупционной направленности, информирования населения города о деятельности администрации города, в соответствии с распоряжениями администрации города руководители администрации города регулярно проводят «прямой провод» с жителями города и выездные общественные приемные |
| 4.7 | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;  25.12.2020 | методические материалы; сборник лучших практик негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями представлены в отраслевые окружные департаменты, с целью размещения на официальных информационных порталах.  Опыт Благотворительнго фонда паллиативной помощи «Океан жизни», размещен на официальном информационном портале Министерства здравоохранения РФ <https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/11225-meditsinskie-syostry-nizhnevartovskoy-okruzhnoy-bolnitsy-2-usovershenstvovali-navyki-palliativnoy-pomoschi> . Результат реализации Программы «Школа сестер милосердия»:  С целью привлечения внимания мастеров декоративно - прикладноготворчества, народных художественных промыслов и ремесел Нижневартовска, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, России и ближнего зарубежья, содействия обмену опытом через проведение мастер – классов, поддержки деятельности по развитию культурных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом проведена выставка декоративно-прикладного творчества, художественных народных промыслов и ремесел "Город мастеров" в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" .  В выставке приняли участие 122 мастера из 21 города России. География участников выставки: Ханты - Мансийский автономный округ, Алтайский край, Московская область, Урал и другие территории.  Результат реализации проекта:  - приобщение жителей города и гостей к ремесленному и декоративно – прикладному искусству, вовлечение их в творческую деятельность, 8000 зрителей;  - выявление ремесленников и мастеров города, создание условий для их самореализации через участие в Выставке 122 мастеров;  - создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение заинтересованности мастеров в создании брендового сувенирного продукта, отображающего местные особенности, достопримечательности, выдающиеся события и достижения территории;  - вовлечение подрастающего поколения в мир ремесленного и декоративно – прикладного искусств, привлечение для участия в мастер – классах по ремесленному искусству более 300 детей и подростков.  - увеличение числа жителей города, обеспечивающих свою самозанятость, посредством изготовления и реализации созданных своими руками изделий ремесленного и декоративно – прикладного искусства.  Опыт и «лучшие практики» по направлениям представлены в профильные окружные департаменты для публикации.  Лучшие практики размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/ Лучшие практики НКО (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp_nko/>).  Издана брошюра «Лучшие практики НКО города Нижневартовска в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации» в количестве 100 штук. |
| 4.8 | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | департамент по социальной политике администрации города;  департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2018;  25.12.2019;  25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг 25.12.2019 года будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Успешный опыт негосударственных (немуниципальных) организаций по направлениям деятельности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в результате многочисленных образовательных мероприятий оформлен в социально значимые проекты.  Более 120 проектов были представлены на грант Губернатора, грант Президента и другие конкурсы регионального и окружного значения.  По итогам конкурсов победителями признаны 30 проектов (грант Губернатора - 19 проектов, грант Президента – 11 проектов). |

Приложение 2 к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты")  
по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Ед . и  зм. | 9 мес.  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг (работ), потенциально возможных к передаче | % | 0,93 |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 99,97 |
| 3. | Объем информационных материалов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества | ед. | 75 |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 100 |
| 5. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1 |
| 6. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета города Нижневартовска некоммерческим, в том числе социально ориентированным, организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов, реализацию социально значимых инициатив, проектов) | млн. руб. | 90,9 |
| 7. | Доля переданных услуг (работ) на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем количестве услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальным образованием, потенциально возможных к передаче | % | 75 |
| 8. | Доля негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | % | 48 |