Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация**

**«Лучшие практики НКО Нижневартовска»**

Проект: История освоения реки Вах: Большой Ларьяк (фонд президентских грантов)

Организация: Автономная некоммерческая историко-культурная научная организация «Сибирское наследие»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** |
| **Общая информация о проекте** | | |
| 1. | Название проекта | Проект **«История освоения реки Вах: Большой Ларьяк»** (фонд президентских грантов) |
| 2. | Место реализации проекта | Нижневартовский район, г. Нижневартовск |
| 3. | Срок реализации проекта | 01.07.2019 – 29.02.2020 |
| 4. | Наименование организации, реализующей проект | Автономная некоммерческая историко-культурная научная организация «Сибирское наследие» |
| 5. | Руководитель организации, реализующей проект | Дозморова Алсу Робертовна |
| 6. | Контактные данные организации (телефон, электронный адрес, почтовый адрес) | Тел. 89028512422,  [dozmorova.alsu@mail.ru](mailto:dozmorova.alsu@mail.ru),  628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, дом 26, помещение 1001 |
| 7. | Краткое описание проекта (не больше 3-х предложений) | Проект направлен на получение новых материалов по истории освоения реки Вах и его популяризации среди населения.  В основе проекта: возобновление раскопок Большеларьякского городища и проведение историко-архивных исследований по изучению особенностей формирования культуры народов, проживавших в бассейне р. Вах, их миграционных потоков и вхождения территории Среднего Приобья в состав Государства Российского. Результаты проекта будут представлены на итоговой выставке, которая состоится в Нижневартовском краеведческом музее |
|  | **Детальное описание проекта** | |
| 1. | Целевая аудитория проекта | Преподаватели учебных заведений, студенты и учащиеся, работники в сфере культуры, средства массовой информации, научная общественность |
| 2. | Цели проекта | * проведение археологических исследований одного из наиболее значимых этно-археологических памятников периода активного освоения Севера Сибири Государства Российского. * Введение в социокультурный оборот выявленной информации и материалов, связанных с древней историей Ваховского бассейна, через учреждения культуры региона и информационную кампанию. |
| 3. | Задачи проекта | 1. Проведение камеральных научно-исследовательских работ: анализ источников и литературы по указанной тематике. Организация работ по подготовке полевых археологических исследований. 2. Подготовка и проведение археологических раскопок наиболее аварийных частей памятника Большеларьякское городище. 3. Проведение комплексных научных архивных, исторических исследований по указанной тематике в фондах Росгосархива древних актов г. Москва и в фондах Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. 4. Выявление новых данных, их анализ и обработка с применением новых естественно-научных методов. Подготовка научного отчета по итогам исследований. 5. Введение в научный оборот полученных новых материалов исследований. Популяризация культурного исторического наследия через освещение результатов деятельности в средствах массовой информации и в Интернет-ресурсах |
| 4. | План реализации | Реализация проекта состоит из следующих основных этапов:   1. Сбор материалов и обобщение информации археологических изысканий предыдущих лет. 2. Проведение комплексных историко-архивных исследований (архив Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета, Российский государственный архив древних актов г. Москва). 3. Организационная подготовка к полевым исследованиям. Подготовка комплексной экспедиции, формирование научно-исследовательских групп. Материально-техническое обеспечение работ. 4. Проведение полевых комплексных исследований. Археологические раскопки. Отбор палеоэкологических образцов. Фото и графическая фиксация объектов и стратиграфических разрезов. Первичная обработка артефактов и образцов (чистка, этикетаж, упаковка). 5. Научный анализ и описание материалов исследований. Оформление научного отчета. Оформление, подготовка и передача коллекции артефактов. Подготовка рукописи научной публикации. 6. Составление коллекционной описи и передача археологических находок в Нижневартовский краеведческий музей. 7. Проведение презентации выставки с освещением результата научно-исследовательской работы по проекту в Нижневартовском краеведческом музее в присутствии местных и региональных средств массовой информации, обнародование полученных данных. 8. Введение в научный и общественный социокультурный оборот полученных материалов исследований. Популяризация культурного наследия: освещение результатов в средствах массовой информации и в Интернет-ресурсах. Распространение документальных материалов по краеведческим отделам библиотечных систем Югры и музеям города Нижневартовск, Нижневартовского района |
| 5. | Кадровое и материальное обеспечение проекта | * 12 участников проекта (из них: 6 специалистов, 6 волонтеров); * офисное помещение и оргтехника; * автомобиль УАЗ; * Специализированное оборудование и инвентарь (тахеометр Trimble M3 DR TA (5") - 1 шт. палатка FERRINO Campo - 5 шт.; палатка «База» - 3 шт.; приемник спутниковый Hiper SR - 1 шт.; ноутбук ASUS №750JK - 1 шт.; ноутбук ASUS N55 IJB-XO044T - 1 шт.; ноутбук Acer E5-722G-66UQ - 1 шт.; квадрокоптер DJI "Phantom 4" Professional 4 P4 - 1 шт. (аренда); фотоаппарат цифровой зеркальный Nikon D5200 - 1 шт.; бензопила STIHL MS362-1 шт.; плоттер HP DesignJet 110+ С7796D - 1 шт.; принтер Kyocera Ecosys P6035cdn - 1 шт., лопаты, рейки, рулетки, сито, совки) |
| 6. | Ожидаемые результаты проекта | В результате реализации проекта будут:   * выявлены новые сведения и материалы о древнем прошлом территории Ваховского бассейна; * пополнен фонд Нижневартовского краеведческого музея предметами археологии; * расширены знания в области историко-культурного наследия края у жителей города Нижневартовска и Нижневартовского района через проведение культурно-просветительских мероприятий на базе Нижневартовского краеведческого музея и музея с. Ларьяк и освещение в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах; * увеличен интерес жителей и гостей города к Нижневартовску и Нижневартовскому району как к центру с богатым культурно-историческим наследием через освещение в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах |

\*Дополнительно приложить 2-3 фотографии, освещающие реализацию проекта.





