ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 29 июня 2022 года |  | №6 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Воликовская, Сериков, Антонова, Попенко, Саврасова, Павлык)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022"" принять к сведению.

2.1.1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения мероприятия "XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2022"". По итогам реализации данного проекта получены многочисленные положительные отзывы граждан, в том числе в социальных сетях.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2.1. Отметить необходимость обеспечения контроля качества и своевременности выполнения ремонтных работ автомобильных дорог.

2.3.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Руководителю проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" (Котов Д.А.) подготовить запрос на изменение в проекте, в части переноса сроков выполнения контрольных точек календарного плана и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 25 июля 2022 года.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5.1. Отметить позитивную оценку хода реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" непосредственными участниками проекта.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.5.1., 2.5.2. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5.

| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |
| --- | --- |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.06.2022 №6

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 29 июня 2022 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Ситников Виктор Петрович; - исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города. 2. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 3.Воликовская Ирина Олеговна; - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города. 4. Котова Оксана Владимировна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города. 5. Ефремов Сергей Иванович; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 6. Сериков Сергей Евгеньевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 7. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 8. Антонова Наталья Юрьевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 9. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 10. Морозова Наталья Владимировна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 11. Зяблицкая Наталья Викторовна; - заместитель председателя Думы города. 12. Князева Светлана Геннадьевна; - исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. 13. Павлык Андрей Владимирович; - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 14. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 15. Саврасова Виктория Валентиновна; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города.