от 16.04.2019 №391-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 09.04.2018 №459-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта        общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне            г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением от 07.12.2018 №1637-р)

В связи со структурными изменениями в администрации города, в целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")                   по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска            (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" внести изменения в распоряжение администрации города от 09.04.2018 №459-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации           проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная             школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением                        от 07.12.2018 №1637-р):

- в пункте 2 слова "заместителя главы города по строительству" заменить словами "заместителя главы города, директора департамента строительства        администрации города";

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению                  к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению

администрации города

от 16.04.2019 №391-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по реализации проекта по созданию объекта общего образования

"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"

| № п/п | Наименование мероприятия | Текущее состояние | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Включение мероприятия по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858 | издано постановление администрации города от 02.04.2018 №457 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.09.2014 №1858 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" (с изменениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 №2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 №270, 23.03.2018 №396)" | департамент образования администрации города | исполнено |
| 1.2. | Земельный участок |  |  |  |
| 1.2.1. | Снос находящегося в составе имущества муниципальной казны объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А", назначение: нежилое, производственное (промышленное) назначение, 1-этажное, общая площадь 204,1 кв.м, кадастровый номер 86:11:0000000:2704, лит. А, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, жилая зона, квартал 9а, ул. Мусы Джалиля, д. 14б | работы по сносу объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А" выполнены | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.2. | Снятие обременения на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:96 с целью последующего перераспределения земельных участков | проведены мероприятия по снятию обременения на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:96 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.3. | Организация и контроль проведения мероприятий по переустройству существующей КЛ-10 кВ от ТП-9/12 и демонтажу ТП-9/12 | проведены мероприятия по переустройству существующей КЛ-10 кВ от ТП-9/12 и демонтажу ТП-9/12 | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.2.4. | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования акционерного общества "Городские электрические сети" на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:56 на основании поступившего заявления | право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:56 прекращено 03.05.2018 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.5. | Подготовка решения о перераспределении земельных участков согласно утвержденным проекту планировки территории и проекту межевания территории 9А микрорайона города | решение о перераспределении земельных участков принято 18.05.2018 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.6. | Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет | сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:3313 площадью 14 499 кв.м | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.7. | Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемых улиц Пионерской, Мусы Джалиля | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3. | Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| 1.3.1. | Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям | имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| II. Строительство и оснащение Объекта |
| 2.1. | Подготовка технического задания на Объект | техническое задание утверждено | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.2. | Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта | 02.04.2018 направлена заявка, 12.11.2018 заявка направлена повторно | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.3. | Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением (далее - КС) |  | департамент образования администрации города | 01.06.2019 |
| 2.4. | Подготовка и внесение предложения о заключении КС | внесено предложение о заключении КС в порядке частной инициативы от 31.05.2018 | инициатор заключения КС | исполнено |
| 2.5. | Рассмотрение предложения о заключении КС | издан приказ уполномоченного органа от 19.06.2018 о возможности заключения КС на иных условиях | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.6. | Внесение информации о рассмотрении предложения о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.7. | Проведение мероприятий по изменению и согласованию условий КС | издан приказ уполномоченного органа от 21.12.2018 о согласовании проекта КС | инициатор заключения КС | исполнено |
| 2.8. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 календарных дней с даты принятия решения о возможности заключения КС) | информация размещена 24.12.2018 | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.9. | Сбор заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 45 календарных дней с даты размещения предложения о заключении КС) | сбор заявок осуществлялся по 07.02.2019, заявки не поступили | департамент строительства администрации города | исполнено |
| 2.10. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), информации о поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 рабочих дней после истечения срока исполнения строки 2.9 раздела II настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")) | информация размещена 08.02.2019 | департамент строительства администрации города | исполнено |
| 2.11. | Принятие решения о заключении КС с в случае отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 30 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС) | издано распоряжение администрации города от 12.02.2019 №103-р "О заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | департамент строительства администрации города | исполнено |
| 2.12. | Представление в уполномоченный орган администрации города документов, подтверждающих возможность финансирования проекта КС (в течение 20 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС) | документы представлены | инициатор заключения КС | исполнено |
| 2.13. | Подписание КС на условиях, предусмотренных в предложении о заключении КС и проекте КС | КС подписано 14.02.2019 | концедент; концессионер | исполнено |
| 2.14. | Внесение информации о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (в течение 10 рабочих дней с даты заключения КС) | информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | департамент строительства администрации города | исполнено |
| 2.15. | Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды (в течение 60 рабочих дней с даты заключения КС) |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 17.05.2019 |
| 2.16. | Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) |  | департамент строительства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города | I квартал 2019 года - I квартал 2022 года в соответствии с условиями КС |
| 2.17. | Ввод Объекта в эксплуатацию |  | департамент строительства администрации города | не позднее 14.02.2022 |
| 2.18. | Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом |  | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | I-II квартал 2022 года |