от 26.03.2018 №363-р

О внесении изменения в распоряжение               администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением          Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (с изменениями                 от 27.07.2016 №1155-р, 31.07.2017 №1244-р)

В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска, в связи с кадровыми изменениями в администрации города внести изменение в распоряжение администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"          (с изменениями от 27.07.2016 №1155-р, 31.07.2017 №1244-р), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 26.03.2018 №363-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки

администрации города Нижневартовска

Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение лабораторных исследований контроля качества сточных вод с территории города Нижневартовска на всех выпусках в реки Обь и Рязанский Еган | ежегодно | муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 2. | Проектирование объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1" (выпуск в реку Рязанский Еган) | III квартал 2018 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн); отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 3. | Оформление в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта - реки Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от выпуска сточных вод с территории города Нижневартовска | III квартал 2018 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 4. | Проведение технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска | III квартал 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 5. | Постановка на учет безхозяйных участков ливневой канализации города Нижневартовска с целью признания на них права муниципальной собственности | IV квартал 2018 года | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) |
| 6. | Направление заявки на финансирование проектных работ по объекту "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | IV квартал 2018 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн) |
| 7. | Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | I квартал 2019 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (О.Г. Тарасов); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); управление по природопользованию и экологии администрации города (В.А. Кайгородов) |
| 8. | Строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1" (выпуск в реку Рязанский Еган) | II квартал 2019 года - II квартал 2020 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн); отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров) |
| 9. | Подготовка документов на осуществление закупки для заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | II квартал 2019 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн) |
| 10. | Проектирование объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | III квартал 2019 года* - III квартал 2020 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн) |
| 11. | Разработка проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект - реку Рязанский Еган от выпуска сточных вод с территории города Нижневартовска. Оформление нормативов допустимого сброса и разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект - реку Рязанский Еган | III квартал 2019 года - II квартал 2020 года | муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); управление по природопользованию и экологии администрации города (В.А. Кайгородов) |
| 12. | Оформление в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта - реки Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от выпуска сточных вод с территории города Нижневартовска | I квартал 2020 года - II квартал 2020 года | муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев) |
| 13. | Направление заявки и включение в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" мероприятия по строительству объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | IV квартал 2020 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн); отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров) |
| 14. | Строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | I квартал 2021 года* - I квартал 2023 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (В.В. Гольдфейн); отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров) |

| 15. | Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты - реки Обь и Рязанский Еган от выпусков сточных вод с территории города Нижневартовска (от выпусков сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска). Оформление нормативов допустимого сброса и разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты - реки Обь и Рязанский Еган | II квартал 2022 года* - I квартал 2023 года* | муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); управление по природопользованию и экологии администрации города (В.А. Кайгородов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Оформление в установленном порядке решений о предоставлении водных объектов - рек Обь и Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от выпусков сточных вод с территории города Нижневартовска (от выпусков сточных вод, определенных по результатам технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска) | IV квартал 2022 года* - I квартал 2023 года* | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин); управление по природопользованию и экологии администрации города (В.А. Кайгородов) |

*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.