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Информация 

о ходе выполнения распоряжения администрации города от 15.04.2016 №507-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на период 2016-2018 годов
на 30.12.2016

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные 

исполнители
	Срок 
реализации
	Исполнение 

	I. В сфере образования

	1.1.
	Реализация пилотного проекта дошкольного образования "Билдинг-сад"
	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
	2016-2018 

годы
	По состоянию на 30.12.2016 для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования – размещения детского сада -  администрацией города предоставлено в пользование ИП Мустафиной О.В., ООО «Планета», ООО «Кроха.Ру» муниципальное имущество – 3 нежилых помещения общей площадью 644,3 кв.м, на основании договоров аренды. Два договора аренды заключены с образовательными организациями (ИП Мустафиной О.В. и ООО «Кроха.Ру») в соответствии с нормами антимонопольного законодательства без проведения торгов, с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы – 0,1, предусмотренного для социально значимых видов предпринимательской деятельности (размер арендной платы за 1 кв.м. площади помещения в месяц с учетом применения льготного коэффициента составил от 52,20 до 56,04 руб). Третий договор аренды - с ООО «Планета» заключен по итогам аукциона. 

	
	
	департамент образования администрации города
	
	Во исполнение Плана мероприятий ("дорожная карта") по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования "Билдинг-сад" в ХМАО-Югре на период 2014-2015 годы, утверждённого распоряжением Правительства ХМАО - Югры №440-рп, ЗАО "Нижневартовск-стройдеталь" (далее - ЗАО "НСД") завершило строительство "Билдинг-сада" на 35 мест, общей площадью 475 кв. метров, встроенного в жилой дом №7 квартала 23.

17.08.2015 билдинг-сад начал функционировать в составе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №52 "Самолетик".
В 3 квартале 2016 года начали функционировать:  детский сад в квартале "Центральный" на 260 мест, в квартале 18 (поз 17) Восточного планировочного района на 320 мест.

Выкуп объекта капитального строительства  «Жилой дом №9» в квартале №24 г. Нижневартовска 5 этап строительства (Блок-секция БС3. Малокомплектный детский ясли-сад) " на 48 мест включен в областную программу  "Сотрудничество" на 2016 год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован ЗАО "НСД" в летний период 2016 года.

В декабре 2016 года введено в эксплуатацию 2 новых здания: детского сада на 320 мест в квартале 21, которое будет передано детскому саду №68 «Ромашка», в настоящее время идет комплектование  детского сада; здание «Билдинг- сада» на 48 мест, общей площадью 475 кв. метров, встроенное в жилой дом №9 (квартал 24, ул. Мира, д.103), которое передано детскому саду №52 «Самолётик», в настоящее время идет комплектование  детского сада.

	1.2.
	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги в сфере образования 
	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
	ежегодно
	По состоянию на 3012.2016 имущественная поддержка путем предоставления в аренду муниципальных нежилых помещений, включенных в вышеназванный Перечень, утвержденный распоряжением администрации города, без проведения торгов на право заключения договоров, оказана 2 субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги в сфере образования - ООО «Кроха.Ру», ИП В.Л.Балахоновой. Данным субъектам предоставлены в пользование 2 нежилых помещения общей площадью 305 кв.м. на основании договоров аренды с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы, предусмотренного для социально значимых видов предпринимательской деятельности – 0,1. Размер арендной платы за 1 кв.м. площади помещения в месяц по данным договорам составил от 38,05 руб. до 59,65 руб.

	
	
	департамент образования администрации города
	
	Для предпринимателей среднего и малого бизнеса, оказывающих услуги в сфере образования, применяются особые условия  относительно оплаты за аренду муниципального имущества. На основании внесенных изменений в Методику расчета арендной платы за муниципальное имущество применяется коэффициента Кд=0,1 при осуществлении социально значимых видов предпринимательской деятельности, к числу которых отнесены связанные с образованием виды деятельности. При обычном расчете применяется коэффициент Кд=3,0.

	1.3.
	Введение "Сертификата дошкольника"
	департамент образования администрации города
	с 01.01.2016
	По состоянию на 01.10.2016 в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 145 "Сертификатов дошкольника" на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.

По состоянию на 01.10.2016 года профинансированы ИП Мустафина О.В. (ООО «Sun Schooll), ООО "Кроха.Ру", ОП ООО "Планета" - 1667 тыс. рублей. (Размер финансового обеспечения за услуги присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 3 000 рублей в месяц на 1 ребенка).

	1.4.
	Информирование педагогических работников негосударственных организаций о возможности получения ими дополнительного профессионального образования 
	департамент образования администрации города
	ежегодно
	Департаментом образования администрации города осуществляется информирование руководителей частных детских садов о прохождении семинаров, круглых столов, курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки.


	1.5.
	Развитие волонтерского движения в целях оказания содействия деятельности медицинских организаций, учреждений социального обслуживания
	департамент образования администрации города; 
	2016-2018 

годы
	18.09.2016 в Единый день голосования группа волонтеров (150 старшеклассников) оказывали помощь избирателям из категории маломобильных групп населения.

	
	
	управление по социальной и молодежной политике администрации города; образовательные организации
	
	10 волонтеров осуществляли работу с детьми бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси», учреждения социального обслуживания ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»: проведение социокультурных мероприятий, индивидуальные коррекционные занятия, профилактические лекции, сопровождение детей. Охват благополучателей – около 800 человек

	II. В сфере социальной политики

	2.1.
	Организация и проведение городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	ежегодно
	Во 2 квартале 2016 года проведен городской конкурс общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска. Всего на конкурс поступило 42 заявки, по итогам конкурсного отбора 31 организация выделны субсидии на общую сумму 5 000 тыс. руб. (распоряжение администрации города от 15.06.2016 №871-р)

	2.2.
	Организация и проведение обучающих семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций города 
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	
	В рамках семинара 29.02.2016 рассмотрен вопрос о поддержке некоммерческих организаций  в 2016 году.

В рамках семинара 15.06.2016 рассмотрены вопросы:

· об итогах городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций  в 2016 году;

· об окружном конкурсе на предоставление государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

В ходе семинаров даны консультации по разработке и оформлению социальных проектов НКО.

29.09.2016 состоялся городской семинар для некоммерческих организаций с рассмотрением вопросов:

· о мерах по передаче услуг социальной сферы негосударственному сектору;

· об участии некоммерческих организаций в реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

· об опыте  социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска в оказании социальных услуг.

18.10.2016 проведен  городской семинар для некоммерческих организаций на тему «Юридические и финансовые аспекты деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Ведущий лектор –  финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Л.П.Зубцова . На семинаре рассмотрены вопросы:

· Правовые аспекты деятельности СО НКО;

· Бухгалтерский учет СО НКО. Налогообложение НКО. Отчетность в 2016 - 2017 году.

04.11.2016 проведен Гражданский форум общественных объединений и некоммерческих организаций  "Партнерство во имя будущего". Участники форума обсудили вопросы усовершенствования условий предоставления социальных услуг населению, в том числе маломобильным гражданам, участия НКО в социальном развитии города и др. В рамках форума организована выставка социальных проектов и услуг, в которой приняли участие 21 некоммерческая организация.

	2.3.
	Привлечение общественных организаций, специализирующихся на оказании психолого-педагоги-ческой, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, к деятельности по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
	управление по опеке и попечительству администрации города


	постоянно
	К деятельности по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводимой БУ ХМАО – Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок», в отчетный период 2016 года привлечены 3 общественные организации: «Молодая семья», региональных общественных организаций «Замещающая семья», «Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом».


	III. В сфере физической культуры и спорта

	3.1.
	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в представлении услуг физкультурно-спортивной направленности путем предоставления свободных помещений муниципальных уч-реждений физической культуры и спорта, в отношении которых получены экспертные оценки последствий передачи имущества
	управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальные учреждения физической культуры и спорта
	постоянно
	Муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по физической культуре и спорту, предоставляются в аренду свободные помещения, в отношении которых получены экспертные оценки последствий передачи имущества негосударственному сектору для предоставлении услуг физкультурно-спортивной направленности:
· МАУДО г.Нижневартовска «СДЮСШОР» - получена экспертная оценка по передаче в аренду части помещений Зала бокса «Ринг Югры» для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и занятий хореографией;

· МАУДО г. Нижневартовска «ДЮСШ» - получена экспертная оценка по передаче в аренду части помещения СОК «Олимпия» для проведения занятий по скалолазанию.

В III квартале 2016 года экспертная оценка последствий передачи в аренду имущества негосударственному сектору для предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности не проводились.    

	3.2.
	Привлечение представителей негосударственного сектора в качестве независимых экспертов для оценки качества работы уч-реждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города, оказывающих услуги в социальной сфере (физическая культура и массовый спорт)
	управление по физической культуре и спорту администрации города
	постоянно
	Управлением по физической культуре и спорту осуществляется постоянное взаимодействие с общественными организациями (федерациями по видам спорта) по вопросам проведения спортивно-массовых мероприятий и их судейству, формирования сборных команд города, их финансирование, присвоение спортивных разрядов, званий,     судейских категорий, награждений.
В решении данных вопросов учитывается мнение общественных организаций,  в том числе при формировании годового календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий города Нижневартовска.

Создан общественный совет по оценке качества работы учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города, оказывающих социальные услуги      в сфере физической культуры и спорта.

Общественным советом проводится независимая оценка качества работы учреждений, включающая в себя сбор, обобщение и анализ информации о качестве работы учреждений:
· анализ годовых статистических показателей;
· открытых источников информации   (в т.ч. официальных сайтов учреждений);
· анализ общественного мнения о работе учреждений, путем анкетирования в сети интернет.
Таким образом, оценивается широкий спектр сведений, собранных из разных источников. Изучаются данные, относящиеся к профильной и финансово-хозяйственной деятельности, профессиональной и сервисной составляющей услуг.

	3.3.
	Взаимодействие с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, общественными организациями (спортивными федерациями) по вопросу участия волонтерских отрядов в организации и проведении спортивных мероприятий путем заключения соглашения о взаимном сотрудничестве на безвозмездной основе
	управление по физической культуре и спорту администрации города
	постоянно
	Управление по физической культуре и спорту, совместно с подведомственными учреждениями, тесно сотрудничает с волонтерскими объединениями Нижневартовского государственного университета, Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа и МАУ «Молодежный центр».

Волонтеры приглашаются на мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, крупные городские спортивные праздники.
В каникулярный период силами педагогического отряда Нижневартовского государственного университета была организована работа на открытых спортивных площадках города.

В отчетном период 2016 года волонтерские отряды приняли участие в 8 городских физкультурных и спортивных мероприятиях.

	IV. В сфере культуры

	4.1.
	Создание условий для реализации проектов некоммерческих организаций        в сфере культуры и искусства посредством оказания методической и консультационной помощи
	управление культуры   администрации города 


	2016-2018 

годы
	В 2016 году некоммерческими организациями реализовано  5 проектов  в сфере культуры:
1. В рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" проведены мероприятия, организованные совместно с общественными организациями города:

· с 10 по 12 июня на фестивальных площадках были организованы мероприятия 11 представителями бизнес-сообщества (индивидуальные предприниматели, общественные организации, ООО, ПАО, некоммерческое партнерство);
· 11 июня состоялся национальный праздник "Сабантуй" организованный муниципальным бюджетным учреждением "Центр национальных культур" совместно с общественной организацией Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска "Мирас", Нижневартовской городской татарской общественной организацией "Ватан (Отечество)" и Нижневартовской городской башкирской общественной организацией "Культурно-просве-тительское общество "Дуслык";
· 12 июня прошел фестиваль-праздник национальных культур "Праздник Дружбы народов", организаторами которого выступили: муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" и 22 общественных национальных организации;
2. с 10 по 12 июня на набережной р. Объ была организована выставка декоративно–прикладного искусства "Город мастеров", где свою работу представили 107 мастеров декоративно-прикладного творчества из городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Москвы, Челябинска, Омска, Свердловской области, Алтайского края, Миасса. На ярмарке проходили мастер-классы по изготовлению браслетов, выжиганию из паракорта, по изготовлению кукол – скруток «Зайчик на пальчик». Для жителей и гостей города проводились познавательные беседы по истории происхождения и исполнительства на древних славянских инструментах камуз и варган. Состоялись мастер-классы по гончарному мастерству, мастер-класс по кузнечной ковке из металла.

3. Выставка художников-космистов "Созвучие", организованная общественной организацией "Нижневартовское Рериховское общество "Гармония" и МБУ "Дворец искусств" с 8 по 24 апреля 2016 года в выставочном зале муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств". Более 40 работ выставки представлены из фонда картин художников-космистов г. Юрга Кемеровской области. 8 апреля состоялось торжественное открытие выставки, 16 апреля в рамках выставки состоялось празднование Всемирного Дня культуры. Праздничная программа включала в себя хоровые духовные песнопения солистов Театра Музыки (г. Мегион), творческие номера и стихи в исполнении детских коллективов, лекторий с показом слайдов о Дне культуры, экскурсию по выставке картин художников-космистов "Созвучие". 
4. Некоммерческим партнерством "Содружество писателей Нижневартовска", под руководством Шворневой Марины Григорьевны, подготовлены и направлены материалы для очередного выпуска газеты-журнала "Тюмень литературная", который будет полностью посвящён городу Нижневартовску.  Презентация номера газеты-журнала "Тюмень литературная", посвященного городу Нижневартовску,  запланирована на 4 квартал 2016 года.
5. МБУ "НКМ им. Т.Д. Шуваева" совместно с ООО "Мастерская Минсалим" в галерее "Музейный квАРТал", расположенной на 2 этаже торгового дома "Ланкорд", с  7 по 28 апреля 2016 года организована выставка "Время пришло!" произведений выдающихся сибирских художников М.Тимергазеева, С.Лугинина, И.Вишняковой, представляющих традиционный промысел художественной резьбы по кости. 
6. Каждое воскресенье МБУ «Дворец искусств» совместно с общественной организацией «Региональная ассоциация русской культуры «Славяне Сибири» реализует культурно-просветительский проект «Игры, праздники, обряды русского народа» направленный на сохранение семейных традиций русского народа.

В связи с тем, что индивидуальный предприниматель О.М. Кокшарова планирует получить лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, управлением культуры администрации города оказывается консультационная помощь, а так же приглашение к участию в городских мероприятиях (информационные письма управления от 15.01.2016 №30/35-01, 30.03.2016 №337/35-01, 25.04.2016 №432/35-01, 30.05.2016 №565/35-01).

По инициативе управления культуры администрации города ИП Кокшарова О.М. приняла участие в совещании по вопросам введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. На совещании, которое состоялось 29.04.2016 в режиме видеоконференции, были освещены возможности обеспечения доступа негосударственного (частного) сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования к бюджетному финансированию, которые планируется организовать на территории автономного округа в случае внедрения сертификации программ. 

	V. В сфере развития некоммерческих организаций

	5.1.
	Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам поддержки     социально ориентированных некоммерческих организаций
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	постоянно
	В связи с внесением изменений в действующее законодательство организации деятельности и поддержке     социально ориентированных некоммерческих организаций, приводятся в соответствие муниципальные правовые акты. В настоящий момент находятся на согласовании проекты постановлений администрации города:

- «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 06.08.2015 №1480 "Об утверждении муниципальной       программы "Развитие гражданского общества    в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (с изменениями от 22.04.2016 №569);

- «О внесении изменений в приложения 1, 3 к  постановлению администрации города от 23.03.2016 №377 «О порядке предоставления субсидий       социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно       значимых проектов на 2016-2020 годы»

	5.2.
	Обобщение и распространение опыта работы некоммерческих организаций, выпуск информационно-методического сборника из опыта лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций


	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	2016 год
	Вопрос «О деятельности общественных объединений, представляющих интересы этнических общностей, и религиозных организаций по сохранению гражданского согласия в городе» рассмотрен на заседании Координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей, и религиозными объединениями при главе города Нижневартовска 18.04.2016. Опытом работы с участниками Совета поделились представители местной Нижневартовской городской общественной организации Культурно-просветительское общество болгар «Балканы». Храма Рождества Христова (г.Нижневартовск),местной мусульманской религиозной организации  №2 города Нижневартовска. 

Издан информационный сборник «Социально ориентированные некоммерческие организации города Нижневартовска: опыт лучших практик»

	5.3.
	Создание и ведение консолидированного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки органами местного самоуправления, исполнительной власти автономного округа
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	постоянно
	На 31.12.2016  в муниципальном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки – 71 организация, в окружном реестре СО НКО – получателей поддержки – 7 некоммерческих организаций города Нижневартовска

	5.4.
	Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	ежегодно
	Управление по социальной и молодежной политике систематически осуществляет мониторинг реализации мероприятий по поддержке СО НКО, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам поддержки СО НКО.

В настоящее время, в  связи с замечаниями Счетной палаты по ранее действовавшему порядку,   разрабатывается новый механизм участия представителей СО НКО  в выездных региональных и общероссийских мероприятиях.

	5.5.
	Проведение информационной кампании поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества
	управление по социальной и молодежной политике администрации города; 
	ежегодно
	В 2016 году  оказана информационная поддержка  социально ориентированным некоммерческим организациям путем размещения 83 информационных материалов об их деятельности и мероприятиях, проводимых с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, в телевизионном и радиовещательном эфире,  печатных средствах массовой информации,  официальных группах администрации города в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»,  а также на информационном портале гражданского общества Югры ЮГРАЖДАНИН.РФ, в разделе «Общественные объединения» официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска.
Изготовлены  и размещены 4 рекламных баннера в качестве социальной рекламы о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска.

	
	
	управление по информационной политике администрации города
	
	Телерадиокомпанией «Самотлор»  изготовлены и выпущены в прокат телепрограммы «Краски дружбы» (хронометраж 13 минут) о работе некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты по гармонизации межнациональных отношений (вышла в эфир 28.04.2016), «У нас, молодых…» (хронометраж 12 минут) о работе некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты по работе с молодежью (вышла в эфир 14.07.2016), «Помогаем с радостью» (хронометраж 13 минут) о работе некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты по защите и поддержке отдельных категорий граждан (инвалидов, неработающих пенсионеров, многодетных семей, ветеранов), вышла в эфир  29.09.2016). 

	5.6.
	Проведение обучающих мероприятий для субъектов социального предпринимательства, некоммерческих организаций  по вопросам создания и реализации социальных проектов негосударственным сектором
	управление по социальной и молодежной политике администрации города;
	ежегодно
	В рамках семинара 29.02.2016 рассмотрен вопрос о поддержке некоммерческих организаций  в 2016 году.

В рамках семинара 15.06.2016 рассмотрены вопросы:

· об итогах городского конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций  в 2016 году;

· об окружном конкурсе на предоставление государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

В ходе семинаров даны консультации по разработке и оформлению социальных проектов НКО.

29.09.2016 состоялся городской семинар для некоммерческих организаций с рассмотрением вопросов:

· о мерах по передаче услуг социальной сферы негосударственному сектору;

· об участии некоммерческих организаций в реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

· об опыте  социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска в оказании социальных услуг.

18.10.2016 проведен  городской семинар для некоммерческих организаций на тему «Юридические и финансовые аспекты деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Ведущий лектор –  финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Л.П.Зубцова . На семинаре рассмотрены вопросы:

· Правовые аспекты деятельности СО НКО;

· Бухгалтерский учет СО НКО. Налогообложение НКО. Отчетность в 2016 - 2017 году.

04.11.2016 проведен Гражданский форум общественных объединений и некоммерческих организаций  "Партнерство во имя будущего". Участники форума обсудили вопросы усовершенствования условий предоставления социальных услуг населению, в том числе маломобильным гражданам, участия НКО в социальном развитии города и др. В рамках форума организована выставка социальных проектов и услуг, в которой приняли участие 21 некоммерческая организация. 

	
	
	управление по потребительскому рынку администрации города;

Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры
	
	В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы»   управлением по потребительскому рынку администрации города в 2016 году проведен мастер-класса по повышению уровня знаний для субъектов социального предпринимательства «Управление предприятием в период кризиса. Продвижение бизнеса в городе Нижневартовске».

	VI. Организационно-методическое обеспечение

	6.1.
	Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства
	управление по социальной и молодежной политике администрации города
	постоянно
	По заказу администрации города создана телепрограмма «Краски дружбы» о социально направленной деятельности национальных  общественных объединений в сфере гармонизации межнациональных отношений и поддержке данной деятельности со стороны администрации города (14-минутная программа вышла в прокат в апреле 2016 года).

	
	
	управление по потребительскому рынку администрации города;
	
	На оказание финансовой поддержки, в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы» на возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу предусмотрено 5 867 130,00 рублей и 3 400,00 тыс. рублей на грантовую поддержку.
За I полугодие 2016 года проведены 2 комиссии по оказанию финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, 11 из которых субъекты социального предпринимательства.
Во II квартале проведены:
· 30.04.2016 выставка «Услуги социального предпринимательства», в которой приняло участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства - представителей социального предпринимательства;
· 25.05.2016 городской конкурс «Предприниматель года 2015» и выставка достижений малого и среднего бизнеса города Нижневартовска, в которых приняло участие 26 субъектов социального предпринимательства.

01.07.2016 проведен конкурс грантовой поддержки социального предпринимательства (подано 12 заявок на участие в конкурсе).

 На официальном сайте администрации города в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» в рубрике «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» размещена информация о субъектах, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы».

	
	
	управление по информационной политике администрации города
	
	С перечнем информаций о деятельности администрации города в сфере поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства можно ознакомиться, перейдя по ссылке (\\shares\Управление по информационной политике администрации города\Реестры\ТАБЛИЦЫ+ССЫЛКА\Отчет по темам\) в разделы «Маломобильные группы населения» и «НКО».  

	6.2.
	Проведение информационной кампании пропаганды форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	управление по опеке и попечительству администрации 
города
	постоянно
	Информация о детях, нуждающихся в семейном устройстве, размещена на официальном сайте органов местного самоуправления и на информационных стендах.



Контрольные показатели реализации "дорожной карты"

по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на период 2016-2018 годов»
за 2016 год
	№ п/п
	Наименование контрольного показателя
	Единица

измерения
	Базовый

показатель (2015 год)
	План

2016 год
	Факт 
2016 год


	1.
	Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, реализующих программы дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества муниципальных образова-тельных организаций
	%
	5,3
	5,3
	12

	2.
	Доля негосударственных дошкольных образовательных        организаций, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от общего количества негосударственных дошкольных образовательных организаций, обратившихся   за получением субсидии  из бюджета автономного округа
	%
	100
	100
	100

	3.
	Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающих негосударственные дошкольные организации, реализующие программы дошкольного образования и (или) оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории города Нижневартовска
	%
	0,6
	0,6
	0,6

	4.
	Количество граждан, занимающихся физической культурой  и спортом, охваченных некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры и спорта
	чел.
	1 200
	1 220
	1 232

	5.
	Количество общественных организаций, привлеченных    к деятельности по подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
	ед.
	1
	2
	4

	6.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Нижневартовске
	%
	96,6
	96,7
	98,4

	7.
	Количество некоммерческих организаций, получающих грантовую поддержку из бюджета автономного округа   на реализацию социально значимых проектов 
	ед.
	9
	9
	11

	8.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета
	ед.
	70
	71
	71

	9.
	Количество проектов в сфере культуры, реализуемых некоммерческими организациями
	ед.
	2
	3
	4

	10.
	Количество жителей города, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций 
	чел.
	5 000
	6 000
	8 500

	11.
	Количество негосударственных организаций, оказывающих услуги населению в сфере культуры и искусства
	ед.
	4
	5
	5
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