от 25.07.2017 №1218-р

Об утверждении Плана мероприятий    по реорганизации структурных подразделений администрации города путем слияния

Во исполнение решения Думы города от 27.06.2017 №203 "Об учреждении департамента по социальной политике администрации города в результате реорганизации управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города путем их слияния":

1. Утвердить План мероприятий по реорганизации структурных подразделений администрации города путем слияния согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 25.07.2017 №1218-р

План

мероприятий по реорганизации структурных подразделений

администрации города путем слияния

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта структуры департамента по социальной политике администрации города | до 28.07.2017 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; управляющий делами администрации города Т.В. Воронова |
| 2. | Разработка проекта штатного расписания департамента по социальной политике администрации города | до 28.07.2017 | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города (А.С. Ковалев); управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 3. | Расчет фонда оплаты труда согласно штатному расписанию департамента по социальной политике администрации города | до 10.08.2017 | управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Л.А. Ладошко) |
| 4. | Предоставление информации в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города, управление по социальной и молодежной политике администрации города для расчета компенсационных и иных выплат, связанных с реорганизацией управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города путем их слияния в департамент по социальной политике администрации города | до 10.09.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 5. | Предоставление информации в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города для расчета компенсационных и иных выплат, связанных с реорганизацией управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города путем их слияния в департамент по социальной политике администрации города | до 20.09.2017 | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города (А.С. Ковалев); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк) |
| 6. | Расчет компенсационных и иных выплат, связанных с реорганизацией управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города путем их слияния в департамент по социальной политике администрации города | до 01.10.2017 | управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Л.А. Ладошко) |
| 7. | Уведомление работников управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города о реорганизации управлений путем их слияния в департамент по социальной политике администрации города | до 01.09.2017 | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города (А.С. Ковалев) |
| 8. | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города путем их слияния в департамент по социальной политике администрации города | до 01.09.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 9. | Подготовка проекта решения Думы города "Об утверждении Положения о департаменте по социальной политике администрации города" | до 01.09.2017 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина |

| 10. | Подготовка проекта распоряжения администрации города "Об утверждении образцов бланков писем, приказов, печати и штампов департамента по социальной политике администрации города" | до 15.10.2017 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина; управляющий делами администрации города Т.В. Воронова |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Подготовка передаточных актов по состоянию на 01.10.2017 и представление их на утверждение в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 13.10.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 12. | Утверждение передаточных актов управления по физической культуре и спорту администрации города, управления культуры администрации города, управления по социальной и молодежной политике администрации города по состоянию на 01.10.2017 | до 20.10.2017 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) |
| 13. | Составление перечня основных мероприятий, необходимость в которых возникает со дня учреждения департамента по социальной политике администрации города, в том числе: - муниципальные правовые акты, в которые необходимо внести изменения: до 01.11.2017, до 10.11.2017, до 01.01.2018; - утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям; - обязательства по договорам, соглашениям, муниципальным контрактам | до 01.09.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк); юридическое управление администрации города (А.А. Крутовцов) |
| 14. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты в связи с реорганизацией структурных подразделений администрации города | до 01.01.2018 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |

| 15. | Подготовка проекта распоряжения администрации города о наделении полномочиями заявителя при государственной регистрации департамента по социальной политике администрации города в качестве юридического лица | до 15.10.2017 | заместитель главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанина |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Подготовка пакета документов для регистрации департамента по социальной политике администрации города в качестве юридического лица в налоговом органе и Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до 01.11.2017 | уполномоченное лицо при государственной регистрации департамента по социальной политике администрации города в качестве юридического лица; юридическое управление администрации города (А.А. Крутовцов) |
| 17. | Подготовка пакета документов для получения сертификатов усиленных квалифицированных электронных подписей | до 01.11.2017 | уполномоченное лицо при государственной регистрации департамента по социальной политике администрации города в качестве юридического лица; управление по информационным ресурсам администрации города (С.С. Сидоров) |