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Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 17.04.2024 №310
"О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска", решением Думы города от __.__.2024 №___ "Об одобрении проекта муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска", учитывая итоговый протокол общественного обсуждения проекта постановления администрации города
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" от __.__.2024:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" согласно приложению.

2. Прекратить с 01.01.2025 реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска", утвержденной постановлением администрации города
от 18.08.2016 №1214.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении
и утверждении бюджета города Нижневартовска, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя главы города, в ведении которого находится управление по природопользованию и экологии администрации города.
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к постановлению

администрации города

от _________ №___
Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"
Паспорт муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2036 

	Цели муниципальной программы 
	улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	- 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	1 571 993,18 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	комфортная и безопасная среда для жизни/государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"




2. Показатели муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование 

показателя
	Уровень 

показателя
	Единица 

измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный

за достижение 

показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 
	2036 
	

	Цель "Улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска"

	1.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете нуждающегося в жилых помещениях
	ОМСУ
	процент
	11,5
	2023
	9,4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска

	2.
	Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда
	ГП ХМАО

МП
	тысяча квадратных метров
	6,45
	2023
	1,2
	1,1
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	3.
	Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также состоявшим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма 
	МП
	квартира
	102
	2023
	11


	10


	37


	37


	37


	38


	38
	38
	38
	38
	38
	38
	управление по жилищной политике администрации города

	4.
	Количество обследованных многоквартирных домов с целью признания аварийными и подлежащими сносу
	МП
	единица
	-
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	5.
	Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	МП
	единица
	11
	2023
	27
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	управление по природопользованию и экологии администрации города

	6.
	Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, формирования маневренного жилищного фонда
	МП
	квартира
	55
	2023
	11
	10
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

	7.
	Количество семей, которым предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение
	МП
	семья
	69
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

	8.
	Количество инвалидов, для которых проведены мероприятия по приспособлению общего имущества и жилых помещений в многоквартирных домах с учетом их потребностей
	МП
	человек
	-
	2023
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	9.
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
	ГП ХМАО МП
	семья
	22
	2023
	25
	28
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	управление по жилищной политике администрации города  

	10.
	Количество семей, получивших субсидию из числа:  граждан, при переселении из жилых домов, находящихся в зоне затопления, подтопления; участников специально военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отдельных категорий граждан, из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года  
	МП
	семья
	24
	2023
	24
	23
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	управление по жилищной политике администрации города  


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения показателя

	
	
	
	
	I квартал
	первое 

полугодие
	9 месяцев
	год

	Цель "Улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска"

	1.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете нуждающегося в жилых помещениях
	ОМСУ
	процент
	0
	-
	-
	9,4

	2.
	Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда
	ГП ХМАО

МП
	тысяча квадратных метров
	0
	0,3
	0,9
	1,2

	3.
	Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма
	МП
	квартира
	1
	2
	6
	11

	4.
	Количество обследованных многоквартирных домов с целью признания аварийными и подлежащими сносу
	МП
	единица
	0
	0
	0
	0

	5.
	Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	МП
	единица
	0
	10
	15
	27

	6.
	Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, формирования маневренного жилищного фонда
	МП
	квартира
	0
	3
	6
	11

	7.
	Количество семей, которым предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение
	МП
	семья
	0
	0
	0
	1

	8. 
	Количество инвалидов, для которых проведены мероприятия по приспособлению общего имущества и жилых помещений в многоквартирных домах с учетом их потребностей
	МП
	человек
	0
	0
	3
	7

	9. 
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
	ГП ХМАО МП
	семья
	25
	0
	0
	25

	10.
	Количество семей, получивших субсидию из числа: граждан, при переселении из жилых домов, находящихся в зоне затопления, подтопления; участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отдельных категорий граждан, из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года  
	МП
	семья
	2
	12
	10
	24


4. Структура муниципальной программы
	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание

структурного элемента
	Связь с показателями

	1.
	 Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администации города


	
	Срок реализации
	2025-2036 

	
	Участники
	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

департамент строительства;

управление по жилищной политике администрации города;

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	1.1.
	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма 


	Мероприятие по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, создание наемных домов социального использования, для предоставления служебных жилых помещений при расселении таких помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, а также для переселения в первоочередном порядке граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), членов их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными, для замены жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, в случае, указанном в пункте 5 статьи 15 Закона автономного округа от 6 июля 2005 года №57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
	общий объем расселенного аварийного жилищного фонда;  
количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма;

количество приобретенных жилых помещений для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, формирования маневренного жилищного фонда;
количество семей, которым предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение

	1.2.
	Обеспечение условий доступности для инвалидов в многоквартирных домах
	Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
	кличество инвалидов, для которых проведены мероприятия по приспособлению общего имущества и жилых помещений в многоквартирных домах с учетом их потребностей

	1.3.
	Улучшение жилищных условий молодых семей
	предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете нуждающегося в жилых помещениях

	1.4.
	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
	представление гражданам из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, государственной поддержки на улучшение жилищных условий
	количество семей, получивших субсидию из числа: граждан, при переселении из жилых домов, находящихся в зоне затопления, подтопления; участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отдельных категорий граждан, из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете нуждающегося в жилых помещениях

	1.5.
	Обеспечение мерами государственной поддержки граждан при переселении из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	предоставление субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
	количество семей, получивших субсидию из числа граждан, при переселении из жилых домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, участников специально военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качтсев нуждющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отдельных категорий граждан, из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года

	2.
	
Комплекс процессных мероприятий "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" 

	
	Ответственный за реализацию
	управление по природопользованию и экологии администрации города

	
	Срок реализации
	2025-2036 

	
	Участники
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администации города;

управление по природопользованию и экологии администрации города;

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	2.1.
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; организация мероприятий по сносу домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	количество обследованных многоквартирных домов с целью признания аварийными и подлежащими сносу;
количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование

структурного элемента 
	Источник 

финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения

(тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 
	2036 
	всего

	Муниципальная программа (всего)
	всего
	181 022,54
	179 446,94
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	121 152,37
	1 571 993,18

	
	федеральный бюджет
	33 032,00
	28 646,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61 678,90

	
	бюджет автономного округа
	129 850,80
	136 752,00
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	1 287 904,80

	
	бюджет города
	18 139,74
	14 048,04
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	19 022,17
	222 409,48

	Объем налоговых расходов (справочно)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.
	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан"
	всего
	171 156,24
	174 046,94
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	111 286,07
	1 458 063,88

	
	
	федеральный бюджет
	33 032,00
	28 646,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61 678,90

	
	
	бюджет автономного округа
	129 850,80
	136 752,00
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	102 130,20
	1 287 904,80

	
	
	бюджет города
	8 273,44
	8 648,04
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	9 155,87
	108 480,18

	2.
	Комплекс процессных мероприятий "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда"
	бюджет города
	9 866,30
	5 400,00
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	9 866,30
	113 929,30


