**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 августа 2019 года |  |  №29 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Школьная футбольная лига».**
2. **О закрытии муниципальных проектов «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей», «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».**
3. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
4. **Разное.**
5. **О рассмотрении проектной инициативы «Школьная футбольная лига».**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Одобрить проектную инициативу «Школьная футбольная лига» (Приложение 2 к протоколу) и принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить руководителем проекта «Школьная футбольная лига» заместителя директора департамента образования администрации города Торопова Юрия Юрьевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

1.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по проектной инициативе.

**Срок – 15.10.2019.**

1. **О закрытии муниципальных проектов «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей», «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Павлыка Андрея Владимировича – исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей», закрыть проект.

2.3. Досрочно закрыть проект **«**Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске» в связи с отсутствием финансирования.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Павлыка Андрея Владимировича – исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	2. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	3. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	4. Руководителю проекта «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» (Котов Д.А.) актуализировать управленческие документы по проекту (паспорт, календарный план) в части сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проекта, обеспечив утверждение запроса на изменение в проекте согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762 (с изменениями от 18.01.2019 №18).

**Срок – 01.10.2019.**

* 1. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	2. Руководителю проектов «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)» и «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» (Шадыев М.И.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для закрытия проектов.

**Срок – 20.09.2019.**

1. **Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Директору департамента по социальной политике администрации города и направить на рассмотрение в муниципальный проектный офис проектную инициативу по проекту «Подготовка и проведение в 2021 году XXI Федерального Сабантуя в городе Нижневартовске».

**Срок – 20.09.2019.**

* 1. Предложить включить главу города Тихонова Василия Владимировича в состав команды проекта в качестве заказчика проекта, куратором проекта назначить заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну, руководителем проекта – директора департамента по социальной политике администрации города Князева Евгения Петровича.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | Г.С. Юшко  В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности начальника отдела

организации проектной деятельности управления

инвестиций департамента строительства администрации город

Конкина Яна Андреевна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 22.08.2019 №29

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 22 августа 2019 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Юшко

Галина Сергеевна | –  | исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | –  | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | –  | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Князев

Евгений Петрович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Ефремов

Сергей Иванович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 1. Теляга

Инна Альбертовна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам |
| 1. Морозова

Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Багишева

 Ильяна Алимагамедовна | – | директор департамента экономики администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Игошин

Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| 1. Котов

Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города |
| 1. Воликовская

Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1. Ракитский

Алексей Алексеевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города |
| 1. Павлык

Андрей Владимирович | – | исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 22.08.2019 №29

**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

|  |
| --- |
| 1. **Общая информация**
 |
| Номер | 035 |
| Дата регистрации | 05.08.2019 |
| Инициатор проекта | Игошин Эдмонд Валерьевич, директор департамента образования администрации города Нижневартовска |
| 1. **Описание предлагаемого проекта**
 |
| Наименование проекта | Школьная футбольная лига  |
| Документ-основание для инициации проекта | - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;- федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;- пункт 3.1 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков» задачи 3 «Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями) |
| Связь со стратегией социально-экономического развитиягорода Нижневартовска до 2030 года | Предлагаемый к реализации проект соответствует приоритетам социально-экономического развития города Нижневартовска в части следующих положений Стратегии:- пункт 1.1.6. Развитие сектора услуг, в том числе социальной сферы  |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | популяризация и развитие подросткового футбола в городе |
| Цель (цели) проекта | - комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения- популяризация футбольного направления среди образовательных организаций |
| Продукт проекта | организованная работа школьной футбольной лиги команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образованию администрации города Нижневартовск |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | 10.2019 – 12.2019 |
| Расходы на реализацию проекта, млн. руб. | 0,05 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Князев Евгений Петрович – директор департамента по социальной политике администрации города |
| Взаимосвязь с другими проектами | нет |
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Дополнительные сведения | Отсутствуют |
| 1. **Предложение инициатора проекта**
 |
| Куратор проекта  | Волчанина Надежда Геннадьевна – заместитель главы города по социальной и молодежной политики. |
| Заказчик проекта | Игошин Эдмонд Валерьевич, директор департамента образования администрации города Нижневартовска |
| Руководитель проекта  | Торопов Юрий Юрьевич, заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска |
| Группа планирования проекта  | Калиниченко Елена Геннадьевна - начальник управления финансово - экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образования администрации города;Наумова Ольга Николаевна - специалист-эксперт юридического управления администрации города; Симанова Марина Николаевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации города;Филиппов Виталий Денисович – главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации города |

|  |
| --- |
| **4 Финансирование расходов на реализацию проекта** |
| № | Вид источника финансирования[[1]](#footnote-1) | Документ-основание финансирования[[2]](#footnote-2) | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) |  | Потребность в финансировании (млн. руб.) |
| Всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Местный бюджет |   | Запланированы к утверждению |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.В. Игошин |
|  |  (подпись) (инициалы, фамилия) |

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-2)