ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2015 №1378 "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 №863, 26.02.2021 №156, 23.06.2021 №505, 14.12.2021 №979) |  |
| --- | --- |

В целях приведения муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" в соответствие 
с постановлением администрации города Нижневартовска от 10.09.2021 №755 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска", с решением Думы города Нижневартовска от 10.12.2021 №45 "О бюджете города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

1. Внести изменение в постановление администрации города от 23.07.2015 №1378 "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 №863, 26.02.2021 №156, 23.06.2021 №505, 14.12.2021 №979), изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

|  | Приложение к постановлению администрации города от ____________ №________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"

Паспорт муниципальной программы

"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"

| Наименование муниципальной программы | Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по природопользованию и экологии администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент по социальной политике администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"; муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов. 3. Экологическое просвещение населения. 4. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, направленной на рациональное использование, сохранение и восстановление природных ресурсов и соблюдение требований в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. "Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами". 2. "Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов". 3. "Создание, содержание, реконструкция и учет элементов озеленения". 4. "Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования". 5. "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального учреждения". Региональные проекты: 6. "Чистая страна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | базовое значение | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |
|  | 1. | Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га) <1> | 23,19 | 2,11 |  | 4,76 |  | 4,15 |  | 6 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 85,39 |  |
|  | 2. | Количество документов, направленных на развитие города в области охраны окружающей среды и природопользования (ед.) <2> | 2 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  |
|  | 3. | Площадь городских лесов с улучшенным породным составом (га) <3> | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 4. | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность (га) <4> | 0 | 0 |  | 0 |  | 20,71 |  | 29,48 |  | 20 |  | 17 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 192,19 |  |
|  | 5. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города (%) <5> | 38,9 | 39 |  | 39,3 |  | 39 |  | 39,5 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  | 39,6 |  |
|  | 6. | Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га) <6> | 0,23 | 2,3 |  | 5 |  | 5,1 |  | 3,08 |  | 3,66 |  | 4,24 |  | 4,82 |  | 4,82 |  | 4,82 | 4,82 |  | 4,82 |  | 4,82 |  | 4,82 |  | 57,35 |  |
|  | 7. | Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений (%) <7> | 0 | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
|  | 8. | Количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (ед.) <8> | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 55 |  |
|  | 9. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства (ед.) <9> | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
|  | 10. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) <10> | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,71 |  |
|  | 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (ед.) <11> | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | 12. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (тыс. чел.) <12> | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 278,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 278,7 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
|  | Всего |  | 869 391,67 |  | 4 048,50 |  | 17 596,80 |  | 26 684,33 |  | 54 776,74 |  | 175 917,06 |  | 257 966,48 |  | 48 386,84 |  | 47 335,82 |  |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |
|  | Федеральный бюджет |  | 74 609,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28 780,00 |  | 45 829,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет автономного округа |  | 93 061,20 |  | 324,00 |  | 324,00 |  | 281,50 |  | 281,50 |  | 35 397,40 |  | 56 233,40 |  | 219,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет города |  | 701 720,87 |  | 3 724,50 |  | 17 272,80 |  | 26 402,83 |  | 54 495,24 |  | 111 739,66 |  | 155 903,48 |  | 48 167,44 |  | 47 335,82 |  |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |  | 47 335,82 |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
|  | Всего |  | 28 915,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 160,46 |  | 10 351,58 |  | 10 403,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет города |  | 28 915,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 160,46 |  | 10 351,58 |  | 10 403,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Объем налоговых расходов города | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------

<1> Рассчитывается исходя из площади захламленной территории города, определенной в порядке, установленном постановлением администрации города от 31.03.2021 №267 "Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на территории города Нижневартовска", на которой ликвидировано захламление с учетом стоимости очистки 100 кв.м площади несанкционированных свалок и стоимости услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению собранных коммунальных, биологических и других опасных отходов.

<2> Определяется как количество разработанных документов (генеральных схем, концепций, проектов на строительство и обустройство природоохранных объектов и т.п.), содержащих основные направления и комплекс работ в области охраны окружающей среды и природопользования, планируемых к осуществлению на территории города.

<3>,<4> Рассчитываются исходя из нормативов и параметров санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных мероприятий, установленных лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 24.03.2017 №449, с учетом стоимости санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных работ.

<5> Рассчитывается по формуле:

А/Б х 100%, где:

А - численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год;

# Б - общая численность населения города за отчетный год, принимаемая по данным Территориального отделения государственной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстата) на 1 января отчетного года.

<6> Рассчитывается исходя из площади территории города, на которых вновь высажены и (или) реконструированы зеленые насаждения, а также выполнены уходные работы за ними за отчетный год.

<7> Рассчитывается как отношение количества прижившихся зеленых насаждений к высаженным в отчетном году по состоянию на 1 сентября отчетного года.

<8> Определяется как количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

<9> Определяется как количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 
и экологического законодательства, в отчетном году.

<10> Определяется как площадь рекультивированного объекта накопленного вреда окружающей среде - полигона по утилизации и захоронению отходов производства 
и потребления города Нижневартовска в отчетном году.

<11> Определяется как количество ликвидированных несанкционированных свалок (полигон по утилизации и захоронению отходов производства 
и потребления города Нижневартовска) в границах города Нижневартовска в отчетном году.

<12> Определяется как численность населения города Нижневартовска, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде - полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска, принимаемая по данным Территориального отделения государственной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстата) на 
1 января года, следующего за отчетным.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель: обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами" (показатели 1, 2, 8) | управление по природопользованию и экологии администрации города департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | всего | 152 783,16 | 2 992,19 | 6 806,48 | 7 343,70 | 12 419,49 | 14 393,98 | 14 391,68 | 14 391,68 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 871,50 | 324,00 | 324,00 | 281,50 | 281,50 | 221,70 | 219,40 | 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 150 911,66 | 2 668,19 | 6 482,48 | 7 062,20 | 12 137,99 | 14 172,28 | 14 172,28 | 14 172,28 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 |
| 1.2. | Региональный проект "Чистая страна" (показатели 10, 11, 12) | управление по природопользованию и экологии администрации города | всего | 337 491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 911,40 | 209 579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 74 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,00 | 45 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 91 189,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 175,70 | 56 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 171 691,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 955,70 | 107 736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего | 490 274,20 | 2 992,19 | 6 806,48 | 7 343,70 | 12 419,49 | 142 305,38 | 223 971,32 | 14 391,68 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 74 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,00 | 45 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 93 061,20 | 324,00 | 324,00 | 281,50 | 281,50 | 35 397,40 | 56 233,40 | 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 322 603,40 | 2 668,19 | 6 482,48 | 7 062,20 | 12 137,99 | 78 127,98 | 121 908,32 | 14 172,28 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 | 13 340,66 |
| ### Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов" (показатели 2-4, 6, 7, 9) | муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | бюджет города | 59 521,60 | 0,00 | 0,00 | 18 287,12 | 41 234,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Создание, содержание, реконструкция и учет элементов озеленения" (показатели 2, 6, 7) | управление по природопользованию и экологии администрации города | бюджет города | 10 228,44 | 515,00 | 9 195,86 | 517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  | бюджет города | 69 750,04 | 515,00 | 9 195,86 | 18 804,70 | 41 234,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### Задача 3. Экологическое просвещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования" (показатель 5) | управление по природопользованию и экологии администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | бюджет города | 20 621,95 | 541,31 | 1 594,46 | 535,93 | 1 122,77 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 |
|  | Итого по задаче 3 |  | бюджет города | 20 621,95 | 541,31 | 1 594,46 | 535,93 | 1 122,77 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 | 1 869,72 |
| ### Задача 4. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, направленной на рациональное использование, сохранение и восстановление природных ресурсов и соблюдение требований в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального учреждения" (показатели 2-4, 6, 7, 9) | муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | бюджет города | 288 745,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 741,96 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 |
|  | Итого по задаче 4 |  | бюджет города | 288 745,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 741,96 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 | 32 125,44 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 869 391,67 | 4 048,50 | 17 596,80 | 26 684,33 | 54 776,74 | 175 917,06 | 257 966,48 | 48 386,84 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 74 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780,00 | 45 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 93 061,20 | 324,00 | 324,00 | 281,50 | 281,50 | 35 397,40 | 56 233,40 | 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 701 720,87 | 3 724,50 | 17 272,80 | 26 402,83 | 54 495,24 | 111 739,66 | 155 903,48 | 48 167,44 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 | 47 335,82 |

Средства бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность".

Таблица 2

Мероприятия,

реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел II. Портфели проектов (проекты) города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1, 4.1. Проект "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (показатель 4), срок реализации (01.2021 - 01.2024) | бюджет города | 28 915,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,46 | 10 351,58 | 10 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по разделу II | бюджет города | 28 915,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,46 | 10 351,58 | 10 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО | бюджет города | 28 915,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,46 | 10 351,58 | 10 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |