от 30.03.2018 №395-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным          изучением отдельных предметов (гимназия)       с универсальной безбарьерной средой)"

В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п, муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации         проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)" согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение к распоряжению

администрации города

от 30.03.2018 №395-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по реализации проекта по созданию объекта общего образования

"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия)

с универсальной безбарьерной средой)"

| № п/п | Наименование мероприятия | Текущее состояние | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Включение мероприятия по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858 | мероприятие по созданию Объекта не включено в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858 | департамент образования администрации города | 02.04.2018 |
| 1.2. | Земельный участок |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет | земельный участок сформирован, кадастровый номер 86:11:0102010:119, площадь - 15 712 кв.м | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемых улиц Интернациональной, Зимней | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3. | Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| 1.3.1. | Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям | имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, технические условия получены | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по выносу кабельной канализации и перекладке кабелей связи | в границах земельного участка расположен подлежащий выносу объект недвижимости с кадастровым номером 86:11:0000000:81084 - кабельная канализационная сеть связи | заместитель главы города по строительству | 15.06.2018 |
| II. Строительство и оснащение Объекта |
| 2.1. | Подготовка технического задания на Объект | техническое задание утверждено | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.2. | Подготовка проектов распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения | проекты в стадии подготовки | управление инвестиций администрации города | 02.04.2018 |
| 2.3. | Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта | заявка отсутствует | департамент образования администрации города | 02.04.2018 |
| 2.4. | Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением | соглашение отсутствует | департамент образования администрации города | 11.06.2018 |
| 2.5. | Обеспечение издания распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения | отсутствует | управление инвестиций администрации города | не позднее 20.06.2018 |
| 2.6. | Утверждение конкурсной документации к Конкурсу | отсутствует | структурное подразделение администрации города, уполномоченное распоряжением администрации города о заключении концессионного соглашения | не позднее 28.06.2018 |
| 2.7. | Опубликование сообщения о проведении Конкурса в газете "Варта", размещение сообщения о проведении Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) | отсутствует | управление инвестиций администрации города | не позднее 29.06.2018 |
| 2.8. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения | отсутствует | управление инвестиций администрации города | c 02.07.2018 по 29.11.2018 |
| 2.9. | Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания | отсутствует | управление инвестиций администрации города | 30.11.2018 |
| 2.10. | Подписание концессионного соглашения концедентом и обеспечение подписания концессионного соглашения концессионером | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление инвестиций администрации города | 31.12.2018 |
| 2.11. | Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 31.01.2019 |
| 2.12. | Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) | отсутствует | заместитель главы города по строительству; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города | IV квартал 2018 года - IV квартал 2021 года в соответствии с условиями концессионного соглашения |
| 2.13. | Ввод Объекта в эксплуатацию | отсутствует | заместитель главы города по строительству | не позднее IV квартала 2021 года |
| 2.14. | Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | IV квартал 2021 года |