Сводная информация о выполнении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года за 2025 год

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Целевые показатели | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | Причина недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Человеческий капитал" |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек) | 286,1 | -1 | - |
| 2. | Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек) | 127,4 | 128,63 | - |
| 3. | Уровень зарегистрированной безработицы (в %) | 0,13 | 0,12 | - |
| 4. | Реальная заработная плата работников организаций2 (в %) | 100,9 | 100,23 | на уровень реальной заработной платы оказывает влияние фактическое значение инфляции |
| 5. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (в %) | 100,73 | 99,63 | на уровень располагаемых денежных доходов населения оказывает влияние фактическое значение инфляции |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (тыс. человек) | 57,4 | 66,3 | - |
| ### "Качество жизни" |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (в %) | 97,5 | 79,1 | на 31.12.2025 количество детей в городе от 1 года до 6 лет составляло 19 035 человек. Посещают муниципальные детские сады по запросу родителей 15 050 детей или 79,1%, 3 985 детей или 20,9% не посещают муниципальные детские сады в связи с отсутствием запроса от родителей. При этом возможность предоставления мест в муниципальных детских садах им гарантирована |
| 8. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в %) | 12,6 | 14,5 | в связи с высокой востребованностью у обучающихся и их родителей, проживающих на территории новых микрорайонов, для обеспечения общего образования в организациях, находящихся рядом с местом проживания, возникла объективная потребность организации образовательного процесса в данных учреждениях в две смены для обеспечения права детей на получение общего образования |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 1 345 | 1 580 | - |
| 10. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в %) | 61,8 | 63,53 | - |
| 11. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки (единиц) | 160 | 29 | изменены условия включения некоммерческой организации в муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки в городе Нижневартовске (распоряжение администрации города от 26.06.2024 №436-р). В реестр включаются СОНКО, являющиеся получателями финансовой и имущественной поддержки (ранее все виды поддержки, в том числе консультационная, информационная) |
| ### "Креативная экономика" |  |  |  |  |
| 12. | Объем отгруженной продукции на душу населения1 (тыс. рублей) | 361,24 | 366,0 | - |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике1 (тыс. рублей) | 420,23 | 345,8 | снижение объема инвестиций обусловлено завершением реализации крупных инвестиционных проектов по видам деятельности "Строительство" и "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" |
| 14. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) (единиц) | 4 660 | 4 045 | причиной снижения количества МСП являются более привлекательные условия ведения бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого (упрощенные процедуры оформления, регистрации, система налогообложения и прочее) |
| 15. | Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 136 626,60 | 154 893,403 | - |
| 16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) | 20,16 | 19,8 | общая площадь жилищного фонда зависит от ввода в эксплуатацию жилых домов, обеспеченного с учетом возможностей застройщиков города |
| 17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (в %) | 0,07 | 0,19 | увеличение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда обусловлено переносом сроков переселения граждан из аварийного жилищного фонда ввиду сокращения объемов жилищного строительства на территории города и отсутствием необходимой номенклатуры квартир для обеспечения граждан жилыми помещениями в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" |
| ### "Здоровьесбережение" |  |  |  |  |
| 18. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 10,9 | -1 | уровень рождаемости в 1,4 раза превышает уровень смертности |
| 19. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 6,5 | -1 |  |
| 20. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой (в %) | 100 | 100 |  |

1Распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о временном приостановлении предоставления и распространения демографических данных.

2По крупным и средним организациям.

3Оценочные значения показателей

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Направление развития | Содержание мероприятия (ключевого события) | Целевой ориентир/показатель (количественный, качественный), ожидаемый результат | Источник финансового (ресурсного) обеспечения5 | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение качества жизни населения в результате формирования устойчивой модели экономики, основанной на инновациях, глобально конкурентоспособной и социально ориентированной |  |  |  |  |  |  |  |
| ### I. "Человеческий капитал" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурентоспособная сфера образования | развитие инфраструктуры образования: - строительство дошкольных образовательных организаций по 320 мест каждая (в элементе планировочной структуры 21; в элементе планировочной структуры 26 по ул. Дзержинского, д. 64 и ул. Дзержинского, д. 6/14) - 3 объекта; - реконструкция дошкольной образовательной организации на 180 мест (в элементе планировочной структуры 7а)4 - 1 объект; - строительство общеобразовательных организаций по 1 125 мест каждая (в элементах планировочной структуры 9А, 10В, 15П, 20, 33)4 - 5 объектов; - реконструкция МБОУ "СШ №6" с увеличением мощности с 600 мест до 1 125 мест (элемент планировочной структуры 1); - капитальный ремонт МБОУ "СШ №2" мощностью 600 мест; - приобретение нежилого помещения на 140 мест под билдинг-сад в квартале 264; - приобретение нежилого здания на 320 мест в квартале 18 Восточного планировочного района4 | увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 82,3% в 2022 году до 100% в 2036 году; уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 16% в 2022 году до 6% в 2036 году | муниципальная программа (далее - МП) "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент строительства администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В 2025 году закончен капитальный ремонт МБОУ "СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина" и разработана проектная документация по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ "СШ №6", заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства общеобразовательной школы на 800 учащихся в 9А микрорайоне (срок выполнения работ - до 25.08.2026) |
|  |  | обеспечение цифровой трансформации отрасли образования |  |  |  |  | Школы города на 100% обеспечены материально-технической базой для внедрения единой информационно-сервисной образовательной платформы и Интернет-соединением со скоростью не менее 100 мегабит за секунду. 100% педагогических работников школ используют различные сервисы информационных платформ, интегрированные в отдельные элементы федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды: "Яндекс", "Учи.ру", "Мобильное электронное образование". Все школы города используют государственную информационную систему автономного округа "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)" (модули: электронный журнал класса, электронный дневник ученика, каникулы, питание) |
|  |  | достижение качества образования на уровне лучших всероссийских практик |  |  |  |  | В системе образования лучшие всероссийские практики, ориентированные на обеспечение доступного и качественного образования, повышение компетенций педагогов, применяют 23 дошкольные образовательные организации, 10 общеобразовательных организаций, 41 образовательная организация имеет статус инновационных площадок федерального и регионального уровня, что расширяет спектр предоставления образовательных услуг, способствует формированию инновационных подходов к управлению и обеспечению открытости образовательного процесса |
|  |  | создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в школах города |  |  |  |  | Общеобразовательные организации оснащены материально-техническим обеспечением на достаточном уровне: 100% – удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию; 100% общеобразовательных организаций имеют физкультурные залы; 51,5% общеобразовательных организаций имеют плавательные бассейны; 100% общеобразовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с; в 100% общеобразовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов; зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, нет |
|  |  | создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, расширение механизмов сотрудничества среднего и высшего образования (в том числе создание университетских классов, центров консультаций по олимпиадам, образовательных лабораторий) |  |  |  |  | За 2025 год проведено 187 мероприятий и проектов по работе с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства, с общим охватом более 93 тыс. человек. Самыми масштабными и значимыми событиями для детей и молодежи стали: - "Студенческая весна – 2025"; - День молодежи; - Слет поисковых отрядов; - акция "Дарим лето"; - Фестиваль отцов. Организован и проведен конкурс на присуждение премии главы города за выдающиеся успехи в учебе, участие в мероприятиях научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной направленности. По итогам конкурса 40 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования получили премию главы города. В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2025 году удостоен 1 вартовчанин за успехи в области формирования здорового образа жизни. Кроме того, среди представителей молодежной среды города в 2025 году: - 1 человек вошел в Молодежный совет при уполномоченном по правам человека в Югре; - 1 человек завоевал серебро национальной премии "Шум" в номинации "Энергия молодости"; - 1 человек стал лауреатом всероссийской премии "Страну меняют люди"; - совет местного отделения "Движения Первых" отмечен благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за активную гражданскую позицию и плодотворную работу; - 5 человек удостоены награды "Доброволец России"; - 2 организации города удостоены специального знака "Благотворительность Югры"; - более 50 молодых людей стали участниками Всероссийской форумной компании "Росмолодежь". Школьники и студенты города стали победителями и призерами всероссийских конкурсов: "Большая перемена", "Российская студенческая весна", "Студент года", "Лидеры Югры". В мероприятиях, направленных на развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности обучающихся и воспитанников, приняли участие более 30 тыс. детей и подростков. Для 51 обучающегося в 2025 году проведена научная сессия "Школа для одаренных детей" по учебным предметам "Право", "География", "Литература", "Основы безопасности и защиты Родины" |
| 1.2. | Развитие культурного пространства и духовно-нравственного потенциала | совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности: - размещение городских библиотек №144, №3, №64, №4, №74; - размещение универсальной библиотеки4; - размещение художественно-выставочного комплекса4; - строительство культурно-познавательного комплекса (элемент планировочной структуры - озеро Эмтор)4 | увеличение числа посещений культурных мероприятий с 1 246 тыс. в 2022 году до 1 539 тыс. в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города | За 2025 год число посещений культурных мероприятий учреждений культуры города составило более 1,5 млн. ед. В рамках направления по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей граждане указанной категории посетили 437 культурных мероприятий, охват составил 5 550 посещений. В МБУ "Центр национальных культур" реализуется проект "Помню. Люблю. Живу", в рамках которого проведены концерты с участием жен участников специальной военной операции. В МБУ "Дворец искусств" на постоянной основе проводятся занятия по хореографии для членов семей участников специальной военной операции |
|  |  | создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе |  |  |  |  | В городе функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 1 музыкальная школа, 3 школы искусств, в которых за счет средств городского бюджета в рамках муниципального задания на конец отчетного периода обучалось 2 773 человека |
|  |  | строительство детской музыкальной школы, детской школы искусств4 |  |  |  |  | - |
|  |  | строительство МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" (элемент планировочной структуры 7)4 |  |  |  |  | - |
|  |  | создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  | Реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по которым в 2025 году проходили обучение 98,3% обучающихся от общего контингента в рамках муниципального задания |
|  |  | повышение привлекательности культуры и искусства округа, города |  |  |  |  | В 2025 году учреждениями культуры продолжена работа по реализации фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". В городском драматическом театре состоялся VIII Международный фестиваль спектаклей малых форм "Северные встречи" с участием представителей театров разных регионов России и иностранных государств (Беларусь, Армения, Испания). Народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль казачьей песни "Отрада" принял участие в V Международном фестивале-конкурсе исполнителей народной песни "Крымская Братина" (Республика Крым) и в V Международном фестивале русской культуры на малом Енисее "Верховье" (Республика Тыва). Центр национальных культур принял участие в Окружном Сабантуе в г. Урае. Городская библиотека №1 одержала победу в конкурсе Минкультуры России на создание модельных муниципальных библиотек и в 2026 году в рамках национального проекта "Семья" будет оборудована по модельному стандарту. В Нижневартовске продолжена работа по реализации проекта "Пушкинская карта". Учреждениями культуры за 2025 год реализовано более 12,6 тыс. билетов. Также ведется работа с участниками специальной военной операции и членами их семей путем вовлечения их в творческую деятельность через участие в концертах и мастер-классах. Охват данной категории граждан в 2025 году составил более 4,5 тыс. человек |
|  |  | внедрение цифровых технологий, автоматизированных информационных систем управления организаций культуры, искусства, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Внедрение автоматизированной информационной системы "Статистика", информационно-аналитической системы "БАРС.Web-Мониторинг культуры" способствовало повышению эффективности и оптимизации механизма взаимодействия подведомственных учреждений культуры, управления культуры департамента по социальной политике администрации города, Департамента культуры ХМАО-Югры |
| 1.3. | Человекоцентричность отраслей социальной сферы | развитие социальной инфраструктуры и обеспечение высокого уровня предоставления социальных услуг | увеличение числа получателей мер социальной поддержки с 41 803 чел. в 2022 году до 42 388 чел. в 2036 году; увеличение ежегодного количества жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, с 7 000 чел. в 2022 году до 8 000 чел. в 2036 году | МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В целях повышения доступности услуг учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2025 году: - в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" выполнены работы на общую сумму 8,5 млн. рублей по дооборудованию и адаптации следующих объектов: МБУ "Дворец культуры "Октябрь", МАУ г. Нижневартовска "Детская школа искусств №1", МАУ г. Нижневартовска "Детская школа искусств №2"; - в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска" выполнены работы на общую сумму 9,7 млн. рублей по дооборудованию и адаптации следующих объектов: МБОУ "СШ №13 с УИОП", "СШ №31 с УИП ХЭП", "СШ №43", "Лицей", детские сады №40, №67 |
|  |  | совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" осуществляется предоставление 2 муниципальных услуг (через филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске), объем оказания которых в 2025 году составил более 7,1 тыс. единиц |
|  |  | предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" в 2025 году: - произведены выплаты 36,2 тыс. неработающим пенсионерам на общую сумму 71,8 млн. рублей; - осуществлена социальная выплата в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 76 ветеранам ВОВ на общую сумму 659,0 тыс. рублей; - материальную помощь получили 467 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 5,2 млн. рублей; - оказана социальная поддержка 181 гражданину (37 многодетным семьям) и 78 инвалидам в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, на общую сумму 1,2 млн. рублей; - осуществлена социальная помощь в виде социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков и в виде предоставления новогодних детских подарков детям отдельных категорий граждан для 2 533 человек на общую сумму 1,7 млн. рублей; - единовременная выплата предоставлена 180 семьям отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, погибших в ходе ее проведения, на общую сумму 36,0 млн. рублей; - произведена единовременная денежная выплата 600 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины, на общую сумму 105,7 млн. рублей; - единовременная денежная выплата осуществлена 30 гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в привлечении граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства к заключению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на общую сумму 10,0 тыс. рублей. Кроме того, реализуется дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города, которой воспользовались 33,7 тыс. граждан на общую сумму 148,2 млн. рублей. В 2025 году расширена категория получателей данной меры поддержки (дети-инвалиды; обучающиеся общеобразовательных учреждений города (вне зависимости от возраста); обучающиеся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории города (не достигшим возраста совершеннолетия) - члены семей участников специальной военной операции). Количество получателей мер социальной поддержки в 2025 году составило 81 831 человек |
|  |  | оптимизация механизмов социальной поддержки различных категорий населения |  |  |  |  | В целях развития негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования, оказывается консультационная поддержка субъектам предпринимательства в организации работы по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования (в 2025 году проведено 7 консультаций). Для удобства оформления и получения мер социальной поддержки утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг "Назначение социальной поддержки в виде социальной выплаты", "Выдача персонифицированной транспортной карты для бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска" |
|  |  | реализация социальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с государственной социальной политикой и общественными потребностями конкретного человека как объекта социальной защиты |  |  |  |  | Количество детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования в негосударственных (немуниципальных) организациях, в 2025 году составило 1 627 человек. Предоставлена социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты на общую сумму 5,2 млн. рублей 467 гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации |
|  |  | развитие модели социального обслуживания, ориентированной на потребности человека и выстраивание клиенто-ориентированной системы социальных услуг4 |  |  |  |  | - |
|  |  | развитие негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг и формирование конкурентной среды для представителей государственных и негосударственных социальных учреждений |  |  |  |  | Количество жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 7,1 тыс. человек |
|  |  | развитие практики предоставления услуг социальной защиты через сеть многофункциональных центров (система "одного окна") |  |  |  |  | В 2025 году в сфере социальной политики оказано более 5,0 тыс. услуг по выдаче персонифицированных транспортных карт для бесплатного проезда неработающих пенсионеров, а также более 2,0 тыс. услуг по назначению социальной поддержки в виде социальной выплаты (услуги предоставляются через МФЦ) |
|  |  | организация и осуществление в сфере социальных услуг эффективной системы подготовки квалифицированных кадров, связанной с привлечением специалистов в сферу социальной защиты и мотивации к труду |  |  |  |  | Для оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 281 представителя СОНКО в 7 образовательных мероприятиях. Также в 2025 году курсы повышения квалификации прошли 2 282 педагога образовательных учреждений, диагностику выявления профессиональных дефицитов - 713 педагогов, по итогам выявленных профессиональных дефицитов 279 педагогов прошли дополнительное обучение по индивидуальным образовательным маршрутам |
|  |  | сохранение и повышение уровня кадрового потенциала: организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Демографическая устойчивость | проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства | увеличение среднегодовой численности населения с 285,2 тыс. человек в 2022 году до 293 тыс. человек в 2036 году; рост общего коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) с 10,8 0/00 в 2022 году до 11,2 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; управление по жилищной политике администрации города | В 2025 году в образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства: классные часы, беседы, конкурсы, концерты, акции и др. Информация о проведении мероприятий транслировалась на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях и мессенджерах образовательных организаций. В рамках деятельности семейных клубов, созданных на базе образовательных организаций, проведено более 2 тыс. мероприятий с охватом более 20 тыс. человек. В учреждениях культуры проведены: - ежегодный городской фестиваль для семей "Благовест"; - региональный фестиваль отцов, который направлен на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи. Кроме того, реализованы проекты, направленные на поддержание связи поколений: - "Диалоги с Героями", где школьники имели возможность лично встретиться с ветеранами и участниками специальной военной операции; - "Библиотечка героя", организованная Уполномоченным по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, которая направлена на знакомство молодых жителей региона с историей подвига соотечественников. Для разнообразия досуга, улучшения психологического состояния, обучения прибыльным видам хобби, неформального общения в комфортной поддерживающей среде для семей с детьми участников специальной военной операции на базе МАУДО г. Нижневартовска "Центр детского творчества" создан творческий клуб "Просто рядом". В образовательных организациях реализуется программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся из семей ветеранов (участников) специальной военной операции "Мы вместе", целью которой является оказание экстренной психологической помощи и поддержки детям ветеранов (участников) специальной военной операции и членам их семей, создание благоприятных условий для повышения уровня жизнестойкости детей из семей участников (ветеранов) специальной военной операции, профилактика антивитального поведения |
|  |  | развитие "серебряного волонтерства" с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь (физическую культуру и спорт, культуру и искусство, образование) |  |  |  |  | В городе осуществляют деятельность более 100 добровольческих (волонтерских) организаций в различных направлениях социальной сферы. "Серебряные" волонтеры города плетут маскировочные сети, участвуют в сборе гуманитарной помощи для отправки в зону СВО, вяжут одежду и пледы недоношенным детям и т.д. Продолжается реализация проекта "Социальный парикмахер", автором которого является "серебряный" волонтер. Проект признан одной из лучших практик региона. По инициативе "серебряного" волонтера, руководителя региональной общественной организации АНО "Центр инклюзивных технологий "ШАНС", состоялись 2 инклюзивных бала "Танец сквозь годы: бал военных лет" и "Самотлор — ты жизнь моя!". В 2025 году: - 2 "серебряных" волонтера приняли участие в международной программе стажировки "Активное долголетие: Россия – Китай". В составе окружной делегации вместе с другими добровольцами из Югры они побывали в Китае; - 2 "серебряных" волонтера приняли участие в региональном образовательном форуме "Добрые люди". Кроме того, "Серебряные" волонтеры приняли участие в организации площадки "Добро" в рамках регионального фестиваля "Папа может", провели мастер-классы "Ароматные мешочки", "Добрый чай", "Веселые бусинки" |
|  |  | повышение благополучия семей с детьми посредством реализации мероприятий национального проекта "Семья", регионального проекта "Поддержка семьи" |  |  |  |  | Обеспечение стабильных назначений и выплат социальных гарантий и социальной поддержки жителям города при реализации регионального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" способствуют как стимулированию рождаемости, так и повышению благополучия семей с детьми. Комплекс мероприятий по развитию дошкольного образования обеспечил 100% доступность мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 4 детских садах функционируют группы для 50 детей младенческого возраста. В 7 муниципальных дошкольных учреждениях оказывают услуги ранней помощи детям и их семьям: углубленная диагностика, содействие развитию общения и речи ребенка, поддержка социализации ребенка и формирование адаптационных способностей, консультирование родителей (законных представителей) по психолого-физиологическим особенностям развития детей, нуждающихся в услугах ранней помощи |
|  |  | реализация проектов активного долголетия и здорового старения через проекты по физической культуре и спорту, культурно-массовые мероприятия, образование лиц старшего возраста |  |  |  |  | В рамках проекта "Активное долголетие" организованы различные формы физкультурно-оздоровительной работы. Для граждан старшего возраста организованы бесплатные занятия по аэробике, настольному теннису, плаванию, а также оздоровительные тренировки. Количество занимающихся в 2025 году составило более 600 человек. В весенне-летний период было организовано проведение бесплатных мастер-классов, физкультурно-оздоровительных мероприятий по бадминтону, дартсу, бочче, оздоровительному фитнесу, занятий оздоровительной гимнастикой, оздоровительных тренировок на специализированных уличных тренажерах, а также игр в шашки, шахматы и нарды. На базе ФСК "Юбилейный" внедрена физкультурно-оздоровительная программа "Суставная гимнастика". Охват в 2025 году составил 7 656 человек. В круглогодичном режиме организованы занятия по "северной ходьбе". Посещают групповые занятия разово от 40 человек до 80 человек |
|  |  | проведение информационных кампаний с целью профилактики преждевременной смертности населения, обусловленной употреблением и воздействием никотиносодержащей, спиртосодержащей продукции, вейпинга |  |  |  |  | Работа по профилактике распространения наркомании, алкоголизма, вейпинга в подростковой среде приоритетно выстроена на пропаганде здорового образа жизни и направлена на повышение ценностного отношения несовершеннолетних к собственному здоровью, формированию активной жизненной позиции, организации общественнополезной занятости. Во всех общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия с участием сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов. Ученики 6-11 классов информированы о мерах уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров. На информационных стендах, сайтах образовательных организаций размещены памятки, информационные буклеты по профилактике зависимого поведения. Охват составил 37 тыс. обучающихся и более 42 тыс. родителей (законных представителей) |
|  |  | проведение коммуникационных кампаний по пропаганде спорта и здорового образа жизни с увеличением числа объектов для занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления города, в социальных сетях, в мессенджерах, а также на официальных сайтах учреждений физической культуры и спорта, регулярно обновляется информация о: - результатах выступлений нижневартовских спортсменов на соревнованиях различного уровня; - новых возможностях при посещении спортивных учреждений города; - условиях приема в различные секции спортивных школ города. Также осуществляются трансляции проводимых спортивных мероприятий. В 2025 году госпаблик МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" занял 2 место во Всероссийском конкурсе Министерства спорта Российской Федерации в категории спортивных госпабликов. В 2025 году в средствах массовой информации опубликовано более 600 публикаций |
| 1.5. | Гражданское общество | реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки, со 140 в 2022 году до 210 в 2036 году | МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент по социальной политике администрации города | В 2025 году НКО, осуществляющей деятельность в сфере культуры, предоставлена субсидия в размере 13,4 млн. рублей на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2025" с установкой художественного оформления и обеспечением технического, звуко-светевого оборудования. В отчетном году на реализацию проектов в сфере туризма предоставлены субсидии НКО в размере 1,9 млн. рублей, в том числе на организацию работы туристско-информационного центра города, проведение мероприятий и выставок, направленных на развитие туризма и презентацию туристического потенциала города, организацию экскурсионных программ для отдельных категорий граждан |
|  |  | реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | В рамках предоставленных из бюджета города субсидий НКО в размере 700 тыс. рублей в 2025 году в сфере физической культуры и спорта проведены чемпионат и первенство города по фиджитал баскетболу (двоеборье) и физкультурное мероприятие "Спорт – это сила!" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и участниками специальной военной операции. Участие в мероприятиях приняло более 400 человек |
|  |  | реализация социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества |  |  |  |  | Распоряжением администрации города от 26.06.2024 №436-р "О Порядке ведения муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в городе Нижневартовске" утверждены форма и порядок ведения муниципального реестра СОНКО - получателей поддержки в городе Нижневартовске (изменены условия включения некоммерческой организации в муниципальный реестр). По состоянию на 31.12.2025 в него включены 29 СОНКО. В 2025 году предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 9,1 млн. рублей, в том числе: - на реализацию проекта "Подвижные игры" (2 этап) – обустройство универсальной двухсекционной спортивной площадки для подвижных игр (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис и пр.) ТОС "10-г микрорайон города Нижневартовска" в размере 3,0 млн. рублей; - в виде гранта главы города Нижневартовска СОНКО на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 13 СОНКО на общую сумму 6,1 млн. рублей. Оказанная финансовая поддержка обеспечила реализацию проектов в интересах жителей города по направлениям: - развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ; - деятельность в области военно-патриотического воспитания детей, молодежи и граждан РФ, допризывной подготовки молодежи; - содействие охране правопорядка; - поддержка молодежных проектов; - социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; - деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; - защита семьи, детства, материнства и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей; - благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства). Кроме того, общественными и волонтерскими организациями, благотворительными фондами и предпринимателями города Нижневартовска в зону специальной военной операции в 2025 году отправлены транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также тепловизоры, дальномеры и блокираторы (подавители) беспилотных летательных аппаратов |
|  |  | реализация опыта и наращивание объемов инициативного бюджетирования, создание системы привлечения активных граждан и системы мотивации экспертов к краудсорсинговым проектам |  |  |  |  | В 2025 году реализовано 13 инициативных проектов общей стоимостью 76,48 млн. рублей, в том числе 2 проекта, ставших победителями регионального конкурса инициативных проектов. Инициативы жителей были направлены на благоустройство общественных территорий, модернизацию и обустройство социальных объектов |
| 1.6. | Кадровое обеспечение | популяризация среднего профессионального и высшего образования в городе в целях сокращения оттока выпускников школ | увеличение среднегодовой численности занятых в экономике со 125,5 тыс. человек в 2022 году до 131,1 тыс. человек в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города | В 2025 году проведено более 1 000 профориентационных мероприятий, охват обучающихся составил более 17 тыс. школьников. Самыми значимыми стали следующие мероприятия: - федеральный проект "Билет в будущее", который позволяет школьникам, прошедшим профориентационное тестирование на федеральной площадке, пройти профессиональные пробы на базе учебно-производственных площадок нижневартовских колледжей; - проект "Будущий профессионал" среди учеников 8-10 классов общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (17 школьников стали победителями и призерами); - организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы, лекции и семинары; - реализуются проекты профильных предпрофессиональных классов. В 17 общеобразовательных учреждениях города открыто 36 профильных предпрофессиональных классов: "Роснефть классы", "Энергоклассы", "Агроклассы", "Бизнес-класс", "Индустриальные классы", "Медиа-классы", "Медицинские классы", "Прокурорские классы", "Полицейские классы", "Психолого-педагогические классы", "Сириус-классы"; - в 9 школах города реализация образовательных программ проходит в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями среднего, высшего профессионального образования, организациями дополнительного образования детей, общеобразовательными организациями по направлениям "Электротехника", "Web-дизайн", "Информатика и ИКТ", "Черчение и инженерная графика", "Медиажурналистика", "Основы геоэкологии". Кроме того, функционируют центры цифрового и технического образования детей: - на базе МБОУ "СШ №14" технопарк "Инженерум"; - на базе МБОУ "СШ №42 им. Г.А. Гасымовой" детский технопарк "Кванториум"; - на базе МБОУ "СШ №11" "IT-куб"; - на базе МБОУ "Лицей № 2", МБОУ "СШ №9 с УИОП" работают "STEAM-центры"; -в МБОУ "Лицей" дополнительное образование по программированию дети получают в "Яндекс-лицее". С целью развития и поддержки традиций студенческого творчества в 2025 году организованы: - фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна", включающий в себя конкурсные просмотры участников фестиваля, гала-концерт и церемонию награждения. Охват 4,4 тыс. человек; - "День студента", в рамках которого проведены: фотомарафон "Вайб студента", мероприятие "СтудКоманда", розыгрыш "Набор студента", студенческий бал "Импульс", онлайн-викторина "ПРОстуденчество". Охват составил 200 человек; - "День молодежи" – мероприятие, направленное на популяризацию профессии "Специалист по работе с молодежью", организованное в арт-резиденции "Ядро", в котором приняли участие 70 человек |
|  |  | популяризация развития инженерного, информационно-коммуникационного, вычислительного и конструкторского образования |  |  |  |  | В дошкольных образовательных организациях успешно реализуются проекты, направленные на формирование инженерного мышления и раннюю профориентацию дошкольников: "От Фрёбеля до робота", "STEAM-технологии", "ПиктоМир" и др. В общеобразовательных организациях сформированы 152 профильных класса, в том числе "Роснефть классы", "Энергоклассы", "Агроклассы", "Бизнес-класс", "Индустриальные классы", "Медиа-классы", "Медицинские классы", "Прокурорские классы", "Полицейские классы", "Психолого-педагогические классы", "Сириус-классы". МБОУ "СШ № 29" является участником проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бизнес-классы Югры". В МБОУ "Лицей", МБОУ "Лицей №2", МБОУ "Гимназия №1", МБОУ "СШ№42 им. Г.А. Гасымовой", МБОУ "СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина" открыты классы, ставшие частью проекта "Школы - ассоциированные партнеры "Сириуса" |
|  |  | расширение масштабов среднего, малого, микробизнеса и самозанятости населения |  |  |  |  | По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, на 10.01.2026 составляет 13,1 тыс. ед. При этом в городе продолжает фиксироваться рост количества индивидуальных предпринимателей (с 8,96 тыс. человек в 2024 году - до 9,10 тыс. человек в 2025 году или 101,6%) и самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с 19,94 тыс. человек в 2024 году до 27,95 тыс. человек в 2025 году или 140,1%). Основной причиной такой тенденции являются более привлекательные условия ведения бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого (упрощенные процедуры оформления, регистрации, система налогообложения и прочее) |
| ### II. "Качество жизни" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня бедности | содействие в трудоустройстве граждан, в том числе выпускников образовательных учреждений среднего специального и высшего образования города | повышение уровня реальных располагаемых доходов населения со 100,3% в 2022 году до 100,94% в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города | С начала года в организации города трудоустроено 1 057 выпускников учебных заведений, из них 47 человек на предприятия бюджетной сферы |
|  |  | повышение благополучия семей с детьми |  |  |  |  | В 2025 году для повышения благополучия семей с детьми осуществлено: - выдача сертификатов персонифицированного дополнительного образования детей на сумму 27,6 млн. рублей; - предоставление родителям, дети которых посещают частные детские сады, "Сертификата дошкольника" (в размере 4 тыс. рублей) на сумму 10,7 млн. рублей; - социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания в общеобразовательных организациях на сумму 450,1 млн. рублей; - обеспечение обучающихся 1-4 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории, на сумму 179,9 млн. рублей; - обеспечение обучающихся 5-11 классов питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории, на сумму 73,3 млн. рублей; - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, на сумму 143,8 млн. рублей; - организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на сумму 46,5 млн. рублей. Кроме того, предоставлены дополнительные меры поддержки в виде: - компенсации фактически понесенных затрат по оплате родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в детских садах 453 семьям участников специальной военной операции; - освобождения от взимания родительской платы 64 родителей (законных представителей) - членов семей погибших участников специальной военной операции). В рамках проекта семейного спорта "В ритме Самотлора" организовано и проведено 134 мастер-класса по 29 видам спорта с охватом участников более 2,5 тыс. семей. В 2025 году в рамках празднования Дня физкультурника прошел первый семейный фестиваль "Маленький чемпион - 2025", в рамках которого был организован забег в ползунках для детей от 5 до 12 месяцев, в котором приняло участие 34 семьи |
|  |  | оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  | Предоставлена социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты на общую сумму 5,2 млн. рублей 467 гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации |
|  |  | содействие в реализации мер, направленных на ликвидацию (сокращение) задолженности по выплате заработной платы в организациях города, легализацию неформальных трудовых отношений |  |  |  |  | В отчетном году создана рабочая группа межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате в городе Нижневартовске, проведено 6 заседаний. В результате проделанной работы сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 201,9 млн. руб. В организациях бюджетной сферы случаи задержки выплаты заработной платы отсутствуют |
| 2.2. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальный комплекс | проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения: - развитие застроенных территорий квартала "Прибрежный-3.1", 10В микрорайона (квартал МЖК), квартала Б (в рамках действующих договоров); - комплексное развитие территории нежилой застройки кварталов 29, 30 города; - комплексное освоение территории в Восточном планировочном районе (IV очередь строительства), кварталы 31А, 32 (в рамках действующих договоров)4; - содействие развитию жилищного строительства | увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 19,96 кв. м в 2022 году до 23,3 кв. м в 2036 году; уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда с 0,28% в 2022 году до 0% в 2036 году; снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке с 9,25% в 2022 году до 7,48% в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление по жилищной политике администрации города | В 2025 году: - заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки части квартала "Б" и части микрорайона 9А в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101012:3866; - предоставлена социальная выплата 22 молодым семьям для приобретения благоустроенных жилых помещений на сумму 69,3 млн. рублей в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"; - введено 86,93 тыс. кв.м жилья. Кроме того, продолжилось строительство на объекте "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42". В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" предоставлены социальные выплаты - 58 семьям участников специальной военной операции, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на общую сумму 215,3 млн. рублей |
|  |  | строительство, модернизация и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений; развитие существующей централизованной системы холодного водоснабжения посредством реконструкции производственных мощностей городских водоочистных сооружений (ВОС) |  |  |  |  | Произведена модернизация (реконструкция) 1,9 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации трубопроводов холодного водоснабжения снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке составило 8,81% в 2025 году |
| 2.3. | Транспортная и логистическая инфраструктура | реконструкция и техническое перевооружение аэропортового комплекса, речного порта, привокзальной площади, совершенствование парковочного (умного) пространства возле объектов транспортной инфраструктуры4 | протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения составит 32,07 км; протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц районного значения составит 33,21 км; протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог местного значения составит 198,24 км; протяженность построенных велосипедных дорожек составит 34,3 км; сохранение маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулярным тарифам в количестве 22 ед. | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт в г. Нижневартовске) предусмотрены в рамках регионального проекта "Реконструкция аэропорта в городе Нижневартовске ("Аэропорт для Человека")" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" за счет внебюджетных источников. В 2025 году исполнено: 1. Завершен первый этап капитального ремонта терминала внутренних воздушных линий аэропорта. 2. Обновлен автопарк аэровокзала. 3. Заключен договор на выполнение работ по модернизации системы электроснабжения. 4. Проведена модернизация топливозаправочного комплекса |
|  |  | реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение пространственной связанности и транспортной доступности территории, перераспределение транспортных потоков, увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры: - строительство автовокзала4; - строительство остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования - 104 объекта4; - реконструкция конечных остановочных пунктов - 5 объектов4; - строительство транспортно-пересадочных узлов – 34; - строительство велосипедных дорожек4; - строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; - строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения4; - строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения; - строительство и реконструкция автодорожных мостов4; - строительство велосипедного моста4; - строительство станций технического обслуживания - 8 объектов4 |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" в 2025 году было осуществлено строительство внутриквартальных проездов в восточной части города общей протяженностью 2,94 км |
|  |  | организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа |  |  |  |  | По состоянию на 31.12.2025 увеличено количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам до 27, в том числе 5 новых маршрутов начали работу с 01.11.2025. Для обеспечения транспортной связи основных магистралей города с социально-значимыми объектами и улучшения качества обслуживания пассажиров новые маршруты охватили вновь введенные улицы в микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской, медицинские учреждения (поликлиника №3, окружная больница), пос. Дивный и др. В летний период организовано 2 сезонных маршрута в СОНТ "У озера", СОНТ "Малиновка", ПСОК "Досуг", СОНТ "Кедровый", ранее не имеющие транспортного обслуживания. В целях улучшения транспортного обслуживания жителей города точечно изменились схемы движения автобусных маршрутов №10, №14; внесены корректировки в расписание движения маршрутов №9, №13, №94 |
| 2.4. | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | реализация концепции Нижневартовской агломерации | повышение инвестиционной привлекательности территории агломерации; увеличение среднего уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры с 78,68% в 2022 году до 84,23% в 2036 году; повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры жителей Старого Вартовска | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление по природопользованию и экологии администрации города; департамент по социальной политике администрации города | В актуальном состоянии поддерживается проект цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска (ЦИМ УРТ), приоритетными задачами которого являются: формирование пространственной платформы для будущих качественных, новых, амбициозных преобразований Нижневартовской городской агломерации; создание условий для всестороннего и гармоничного развития территории с единым доступом к рынкам труда, инвестициям, объектам социальной сферы; сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки |
|  |  | комплексное развитие территорий в отношении части микрорайонов 1, 2, 1П, 9П |  |  |  |  | Решение о комплексном развитии незастроенной территории части 1П микрорайона в створе улиц Рабочей, Заводской, Молодежной города Нижневартовска принято 30.09.2025. Ориентировочный срок проведения конкурса на право заключения договора о КРТ – I квартал 2026 года. Прорабатывается вопрос об иных механизмах обновления территории 1, 2 микрорайонов города, включенных в перечень территорий для реализации в рамках комплексного развития территорий, в связи с отсутствием заинтересованности со стороны застройщиков в отношении данных микрорайонов города, так как расположенные в них многоквартирные жилые дома не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
|  |  | выравнивание обеспеченности социальной инфраструктурой жителей Старого Вартовска и центральной части города |  |  |  |  | В 2025 году благоустроен Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское города Нижневартовска в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" выполнены работы на объектах "Благоустройство общественной территории в 26 квартале", "Благоустройство территории по адресу: 12 микрорайон, ул. Мира, 62а", "Пешеходная зона в 21 квартале г. Нижневартовска", "Тротуар между средней школой №21 и детским садом №14 в 15 микрорайоне г. Нижневартовска", городское кладбище. Также реализованы инициативные проекты: "Сквер Героев", "Активное детство в 7 микрорайоне", "Собака друг человека", "Тонус", "Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне", "Безопасность и комфорт в приоритете", "Сиреневая аллея", "Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17, 17/1 с тропинкой к детскому саду №90". Кроме того, в отчетном году в Старом Вартовске для жителей индивидуальных жилых строений к имеющимся 37 контейнерным площадкам добавлено 6 контейнерных площадок каркасного типа, модернизировано 3 действующих контейнерных площадки, 1 контейнерная площадка обустроена на территории РЭБ Флота. В 2025 году внесены изменения в проектно-сметную документацию на капитальный ремонт улицы Осенней от улицы Декабристов до улицы Луговой |
| 2.5. | Комплексное обеспечение безопасности населения, профилактика терроризма и экстремизма | повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города составит не менее 68,6% | МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент образования администрации города | В 2025 году в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске" выполнены работы по обеспечению: - актуального состояния утвержденного паспорта безопасности территории муниципального образования город Нижневартовск; - материальными ресурсами (запасами) города Нижневартовска в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (приобретение раскладных кроватей, постельного белья, подушек, одеял, пледов, полотенец, мешков). Выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде: изготовлена печатная продукция (памятки), изготовлена и размещена на рекламных конструкциях социальная реклама на противопожарную тематику |
|  |  | обеспечение территории города подразделениями пожарной охраны |  |  |  |  | В 2025 году в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске " выполнены работы: - по укомплектованности единой-диспетчерской службы основными элементами информационно - телекоммуникационной инфраструктуры; - по модернизации и ремонту системы противопожарной защиты и оповещения на объектах сферы образования, культуры, физической культуры и спорта |
|  |  | совершенствование системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | В 2025 году уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием и снаряжением муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" составил 100%, что способствует совершенствованию системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей |  |  |  |  | В 2025 году с целью проверки и установления уровня обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей обследованы 262 объекта. По результатам проведенных обследований с правообладателями объектов, на которых были выявлены нарушения, проведена работа по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и устранению выявленных недостатков |
|  |  | усиление мер антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования |  |  |  |  | В целях обеспечения безопасности населения, усиления антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и мест массового пребывания людей приобретены и установлены металлодетекторы, барьеры-ограждения, системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, экстренного оповещения и управления эвакуацией людей и предотвращения паники, установлено ограждение, оборудованы контрольно-пропускные пункты |
|  |  | правовое просвещение и информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" проведены межмуниципальный форум "Стоп Террор", конкурс "Лучший киберволонтер", конкурс "Код безопасности", семинары, правовые акции с обучающимися в образовательных организациях города, направленные на профилактику терроризма, мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, в 2025 году подготовлены и выпущены в телевизионный эфир 4 видеосюжета и видеоролик, размещены 9 баннеров на рекламных конструкциях города и социальная реклама на 1 000 информационных щитах в лифтах жилых домов, изготовлены 2 000 листовок антитеррористической направленности |
|  |  | организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма |  |  |  |  | В 2025 году проведены мероприятия воспитательного и культурно-просветительского характера, а также по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, формирования национальной терпимости у подростков и молодежи |
|  |  | проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма |  |  |  |  | В средствах массовой информации размещены 9 сюжетов по профилактике экстремизма. Кроме того, изготовлено более 2 тыс. буклетов, направленных на просвещение населения в сфере профилактики экстремизма. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города в 2025 году составила 69,2% |
| ### III. "Креативная экономика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан | оказание финансовой, имущественной, налоговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 446 ед.; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек; увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), с 4 628 в 2022 году до 4 760 в 2036 году | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"; МП "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент экономического развития администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | Оказана финансовая поддержка 76 субъектам предпринимательства на общую сумму 182,6 млн. рублей в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске", из них по направлениям: - "Развитие малого и среднего предпринимательства" 67 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 22,7 млн. рублей; - "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" 9 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 159,9 млн. рублей. В 2025 году имущественная поддержка оказывалась путем: - предоставления в аренду муниципального имущества 60 субъектам малого и среднего предпринимательства; - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за муниципальное имущество субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально ориентированные виды деятельности (21 договор аренды нежилых помещений); - предоставления льгот по договорам аренды муниципального имущества в виде снижения размера арендной платы (по определенным условиям) 16 субъектам малого и среднего предпринимательства; - предоставления льгот по договорам аренды муниципального имущества 4 социальным предпринимателям, имеющим статус "социальное предприятие"; - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за землю для субъектов малого и среднего предпринимательства (923 договора аренды земельных участков); - приватизации объектов муниципальной собственности на льготных условиях (заключены 3 договора купли-продажи арендуемых муниципальных объектов в рамках реализации преимущественного права, предусмотренного федеральным законодательством). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 447,2 ед. |
|  |  | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  | В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2025 году проведены выставки, фестивали, конкурс "Предприниматель года - 2024". В целях повышения информированности граждан и субъектов о возможностях для развития бизнеса проведено 18 мероприятий для субъектов предпринимательства (круглые столы, семинары). Оказана информационно-консультационная поддержка 694 субъектам малого и среднего бизнеса. В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города размещались информационные материалы о деятельности субъектов предпринимательства, в том числе СОНКО, о проведении конкурсов, о деятельности по поддержке предпринимателей, об их победах и успехах на городском и окружном уровнях. Также данные материалы дублировались в социальных сетях, мессенджере "Телеграм", выходили в эфирах телеканалов, публиковались в газетах "Варта" и "Местное время", на сайте информационного агентства "Gorod3466". В 2025 году вышло 197 информационных материалов. В МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" проведены мероприятия, направленные на поддержку молодежных программ, проектов и инициатив: - фестиваль "Бодрофест" в рамках Дня молодежи с участием предпринимателей города; - лекция на тему: "Цифровой бизнес: простой старт с российскими ИТ-решениями" в подростковом клубе "Космоквант" в рамках федерального партийного проекта "Цифровая Россия" для участников специальной военной операции |
|  |  | поддержка начинающих предпринимателей, информационное сопровождение начинающих предпринимателей в вопросах поддержки бизнеса, продвижения продукции и перспективных рынков сбыта |  |  |  |  | В целях продвижения продукции в 2025 году начинающие предприниматели участвовали в 22 городских выставках и фестивалях, в которых приняли участие 482 субъекта предпринимательства и 325 самозанятых граждан |
|  |  | предоставление грантов начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" в 2025 году оказана грантовая поддержка 5 начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 2,5 млн. рублей |
| 3.2. | Повышение инвестиционной привлекательности | своевременная актуализация инвестиционного портала города | увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) с 382,29 тыс. рублей в 2022 году до 682,40 тыс. рублей в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"; МП "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент экономического развития администрации города | Инвестиционный портал города Нижневартовска актуализируется на постоянной основе |
|  |  | развитие практики заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, соглашений о сопровождении инвестиционных проектов |  |  |  |  | В 2025 году заключено концессионное соглашение по строительству спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске. Реализуются концессионные соглашения: - в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города; - в отношении объекта образования (осуществляется техническая эксплуатация школы на 1 125 учащихся в 25 квартале города); - в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем; - в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем |
|  |  | выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города |  |  |  |  | В 2025 году выполнены работы по муниципальному контракту в отношении комплексных инженерных изысканий и разработки мероприятий по улучшению градостроительной обстановки на части территории города Нижневартовска |
|  |  | разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства |  |  |  |  | В 2025 году внесены изменения в Правила благоустройства территории города Нижневартовска, Правила землепользования и застройки города Нижневартовска. Проведены общественные обсуждения по документам планировки территории в отношении земельных участков юридических и физических лиц, утверждены проекты планировки территории и проекты межевания территории в количестве 50 единиц |
| 3.3. | Маркетинг и брендинг | оказание содействия местным товаропроизводителям в реализации их продукции | создание положительного имиджа города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с точки зрения инвестиционной привлекательности и развития туризма | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | В 2025 году товаропроизводители города принимали участие в городских, окружных и общероссийских мероприятиях: - 32-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО" в г. Москве; - международная выставка Gulfood 2025 в г. Дубае, ОАЭ; - международная выставка в г. Эль Рияд, Саудовская Аравия; - выставка продукции местных товаропроизводителей; - выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", проводимая в рамках проекта "Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта" в г. Ханты-Мансийске; - выставка "Весенний фестиваль"; -международная специализированная выставка в г. Харбин, КНР; - выставка "Праздник урожая"; - выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" в г. Сургуте; - XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского Федерального округа в г. Екатеринбурге; - крупнейшая в мире выставка импортеров Международная выставка China International Import Expo (CIIE) 2025 в г. Шанхае, КНР; - Международная выставка продуктов питания и напитков, пекарского дела и ресторанного бизнеса Food & Hospitality China (FHC) 2025 в г. Шанхае, КНР; - XXX выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" в г. Ханты-Мансийске. Кроме того, в отчетном году: - проведен инспекционный тур Фонда развития Югры с привлечением экспертов дивизиона "Городская экономика" программы "Открытая промышленность" Агентства стратегических инициатив (в том числе стратегическая сессия "Развитие промышленного туризма в Югре") с организацией посещения АО "СибурТюменьГаз", АО "Нижневартовскремсервис", ООО "Ремикс"; - в составе делегации Югры представитель туристского сообщества города принял участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства "MITT" (г.Москва), также на выставочном стенде были представлены украшения "Ягоды Югры" индивидуального предпринимателя Быковой И.Г. и печатно-информационная продукция санатория "Нефтяник Самотлора"; - проведена выставка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел "Город мастеров" за счет субсидии, предоставленной из бюджета города автономной некоммерческой организации "Центр реализации культурных программ "Югра-кос (звезда)", на проведение мероприятий, направленных на презентацию туристского потенциала города. В выставке приняли участие 98 мастеров города и 67 участников из других муниципальных образований автономного округа и регионов. Кроме того, предоставлены субсидии НКО на реализацию проектов в сфере туризма на общую сумму 1,9 млн. рублей |
|  |  | проведение рекламных акций и промомероприятий, ориентирующихся на региональный бренд |  |  |  |  | В целях популяризации товаров и услуг автономного округа в других регионах и странах фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" реализуется проект по брендированию оказываемых услуг и продукции, произведенной на территории автономного округа, товарным знаком "Сделано в Югре!". В отчетном году 46 хозяйствующих субъектов города получили право использование знака качества Югры, что на 48% выше уровня предыдущего года (2024 год – 31 субъект). Кроме того, в 2025 году один товаропроизводитель города принял участие в федеральном проекте "Сделано в России", реализуемом АО "Российский экспортный центр" и получил сертификат соответствия "Сделано в России", что дает право на брендирование продукции собственного производства соответствующим товарным знаком |
|  |  | системное освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий, значимых с точки зрения формирования и продвижения бренда города Нижневартовска |  |  |  |  | В печатных и электронных средствах массовой информации, в сетевых изданиях, на официальном сайте органов местного самоуправления города, а также в социальных сетях и мессенджерах систематически публиковались материалы, направленные на укрепление позитивного образа муниципалитета (освещались: День города, фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", 60-летие со дня открытия Самотлорского месторождения, открытие парка Победы и другие информационные материалы о значимых для города мероприятиях: о реализации национальных проектов, об успехах вартовчан в различных сферах (фестивали, выставки, конкурсы, турниры, марафоны, мероприятия для молодежи), о деятельности предпринимателей). Системное медиаосвещение мероприятий способствует продвижению бренда Нижневартовска, делая его привлекательным для жителей, гостей и партнеров. Всего в 2025 году было опубликовано 136 материалов. Для формирования положительного имиджа города информация о выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также о товаропроизводителях города систематически освещается в группах социальной сети "ВКонтакте", печатных средствах массовой информации, на местном и региональном телевидении и радио. Кроме того, во всех 33 образовательных организациях города созданы и функционируют Медиацентры. Активное участие в деятельности Медиацентров принимают обучающиеся, которые создают позитивный контент с последующей трансляцией его в социальных сетях. Образовательные организации обеспечивают информированность родителей и детей о проводимых мероприятиях на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях "ВКонтакте", а также через Портал системы образования города Нижневартовска. Также в целях системного освещения значимых мероприятий: - информация о торгах в отношении муниципального имущества и земельных участков размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления города и электронной площадке utp.sberbank-ast.ru; - перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах в городе Нижневартовске, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города |
|  |  | развитие выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |  | В целях развития выставочно-ярмарочной деятельности в 2025 году были организованы и проведены 17 выставок и 5 фестивалей, в которых приняли участие 807 субъектов предпринимательства и самозанятых граждан |
|  |  | организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций с целью увеличения победителей конкурсов в грантах различного уровня, позиционирования опыта деятельности некоммерческих организаций за пределами муниципалитета |  |  |  |  | В целях оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 281 представителя СОНКО в 7 образовательных мероприятиях. В 2025 году СОНКО направили 29 заявок на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 20 заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В результате 20 проектов стали победителями и обладателями грантов в общем размере 30,9 млн. рублей |
| 3.4. | Научно-технологическое и инновационное лидерство, развитие импортозамещения | наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образования, технологий и инноваций, стимулирование инновационно активных субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых видах деятельности | оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, внедряющим инновационные технологии или производящим импортозамещающую продукцию; создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений в образовательных организациях города | МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент экономического развития администрации города | В 2025 году в целях развития системы поддержки инновационной деятельности в рамках внедрения муниципального инновационного стандарта: - на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе "Муниципальный инновационный стандарт" систематически размещались информационные материалы по продвижению инновационного потенциала и проводилась работа по его наполнению; - проведено заседание Совета по вопросам развития инновационного потенциала в городе Нижневартовске; - разработан новый вид поддержки: предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в производственной сфере. В 2025 году проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в производственной сфере, в рамках муниципального проекта "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Предоставлен грант в размере 1 млн. рублей ООО "Ремикс" на реализацию бизнес-проекта "Приобретение сырья для производства фасадных кассет" |
|  |  | стимулирование предпринимательской деятельности в части импортозамещения, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, внедряющих инновационные технологии повышения эффективности организации производственного процесса |  |  |  |  | В целях стимулирования импортозамещения в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске": - по направлению "Развитие агропромышленного комплекса в городе" предусмотрена компенсация затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли. В 2025 году возмещены затраты 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млн. рублей; - по направлению "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе" предусмотрено возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, приобретение оборудования (основных средств), обязательную сертификацию произведенной продукции и сырья, необходимого для производства продуктов питания для реализации социально значимого (приоритетного) вида деятельности. В 2025 году предоставлено возмещение 61 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 19,2 млн. рублей |
|  |  | развитие науки, притяжение талантов, неординарных инициативных творческих людей; развитие инновационной деятельности молодежи, формирование у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики; проведение мероприятий, позволяющих развивать высокий уровень компетенций школьников в научно-технологической и инновационной деятельности, включая их развитие на базе образовательных организаций |  |  |  |  | С целью методического и информационного сопровождения работы с молодежью, организации деятельности клубов по интересам в молодежной среде в арт-резиденции "Ядро" за 2025 год проведено более 60 мероприятий с общим охватом более 12 тыс. человек. На регулярной основе продолжают работу тематические лаборатории (открытые мастер-классы, выставки, экскурсии, встречи, дискуссии, обучающие занятия в рамках работы творческих цехов: танцевального, музыкального, художественного, швейного, кинопроизводства, психологической мастерской, театральных мастерских). Тренировочные игры проводят Клуб интеллектуальных игр города Нижневартовска, Клуб настольных игр и др. На базе МБОУ "СШ №11" функционирует Центр цифрового образования детей "IT-куб". В 2025 году в Центре создано 615 мест, организованы современные образовательные пространства. На базе Центра проводятся сетевые олимпиады, соревнования по языкам программирования, конкурсы, открытые лекции, уроки, мастер-классы специалистов цифровой сферы. Охват составил 1,5 тыс. школьников. В 2025 году на базе МБОУ "СШ №42 им. Г.А. Гасымовой" продолжает работу детский технопарк "Кванториум". Созданная среда обеспечивает условия для формирования у обучающихся нового типа мышления, освоения инструментов проектной деятельности за счет создания образовательной инфраструктуры, привлечения представителей реального сектора экономики. Кроме того, проведена стратегическая сессия "Идеатон" ко Дню российского предпринимательства в рамках реализации партийного проекта "Цифровая Россия" с участием 2 субъектов малого и среднего предпринимательства и 25 школьников и круглый стол в рамках образовательного проекта "Бизнес-класс как форма начального экономического образования" с участием 5 субъектов малого и среднего предпринимательства и 36 школьников |
| 3.5. | Совершенствование стратегического планирования | совершенствование архитектуры документов стратегического планирования | достижение целевых показателей, установленных в муниципальных программах | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске"; МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"; МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"; МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"; МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"; МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"; МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"; МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; МП "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"; МП "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске"; МП "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; МП "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города; управление по жилищной политике администрации города; управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; управление по природопользованию и экологии администрации города; управление делами администрации города; управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | С 2025 года начата реализация 18 новых муниципальных программ, приведенных в соответствие с актуализированной нормативной правовой и методической базой муниципального образования, регулирующей вопросы формирования и реализации муниципальных программ. Одним из основных нововведений в подходах к формированию и реализации муниципальных программ является разделение структурных элементов муниципальных программ на проектную и процессную части. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством актуализирован Порядок разработки документов стратегического планирования города Нижневартовска и их содержании, утвержденный решением Думы города от 28.09.2018 №385 |
|  |  | реализация мероприятий муниципальных программ с учетом внесенных изменений в рамках Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года |  |  |  |  | По 18 муниципальным программам установлен 141 показатель. Средняя степень достижения показателей составила 113,1% |
| ### IV. "Здоровьесбережение" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технологии здоровьесбережения | формирование здоровьесберегающего пространства городской среды, характеризующегося наличием адаптационных механизмов и воплощением в практику градостроительства новых и функционально трансформированных типов общественных пространств, в том числе пространств, адаптивных с точки зрения микроклиматических условий; использование соответствующих режимов работы общественного транспорта; развитие пешеходной инфраструктуры на принципах инклюзивности и дифференцируемости; развитие технологий "умного" города и разработки решений с точки зрения принципов здоровьесбережения | снижение общего коэффициента смертности (число умерших на 1 000 человек населения) с 6,6 0/00 в 2022 году до 6,1 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент экономического развития администрации города | В целях формирования здоровьесберегающего пространства и создания условий для занятий физической культурой спортом для всех категорий и групп населения в 2025 году выполнены мероприятия по созданию и модернизации плоскостных спортивных сооружений шаговой доступности: - в Центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем на базе СОК "Радуга" установлена многофункциональная спортивная площадка; - произведена реконструкция многофункциональной спортивной площадки по адресу ул. Омская, д. 22а (установлены тренажеры для маломобильных групп населения под навесом, гимнастический комплекс); - на крытом тренировочном хоккейном корте "Ледовый" заменены и установлены новые современные хоккейные борта, произведена замена двух комплектов хоккейных кортов. Проведены мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе участников специальной военной операции |
|  |  | поддержка товаропроизводителей, ориентирующихся на производство товаров здоровьесберегающего направления на основе приоритетности экологически чистых продуктов для населения |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" для поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов для организаций, включенных в единый государственный реестр производителей органической продукции, применяется повышенная на 10% ставка субсидии на реализованную органическую продукцию собственного производства. В 2025 году повышенный коэффициент не применялся в связи с отсутствием заявок от получателей субсидии |
|  |  | участие в реализации общенациональных и государственных региональных программ, ориентированных на улучшение демографической ситуации |  |  |  |  | В рамках регионального проекта "Развитие спорта высших достижений" в 2025 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 4,5 млн. рублей, что влияет на улучшение демографической ситуации в части снижения смертности, увеличение продолжительности здоровой жизни, рост числа граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 4.2. | Физическая культура и спорт | развитие спортивной инфраструктуры, включая строительство малобюджетных спортивных объектов "шаговой" доступности, обеспечивающих в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 53,7% в 2022 году до 74,5% в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города; департамент строительства администрации города | По состоянию на 01.01.2026 спортивная инфраструктура города Нижневартовска насчитывает 418 объектов. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 31,5%. В 2025 году в целях развития сети спортивных объектов города выполнены мероприятия по созданию и модернизации плоскостных спортивных сооружений шаговой доступности: - в Центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем на базе СОК "Радуга" установлена многофункциональная спортивная площадка; - произведена реконструкция многофункциональной спортивной площадки по адресу ул. Омская, д. 22а (установлены тренажеры для маломобильных групп населения под навесом, гимнастический комплекс); - на крытом тренировочном хоккейном корте "Ледовый" заменены и установлены новые современные хоккейные борта, произведена замена двух комплектов хоккейных кортов. В рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" осуществляется строительство объектов "Спортивного комплекса "Центр боевых искусств" и "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале" |
|  |  | формирование и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  | В городе функционируют 3 учреждения спортивной подготовки и 1 учреждение, которое занимается проведением спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, а также эксплуатацией плоскостных спортивных сооружений |
|  |  | развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства горожан |  |  |  |  | С целью привлечения горожан к участию в физкультурных мероприятиях разрабатываются и внедряются новые формы для организации деятельности по месту жительства, в том числе на дворовых спортивных площадках. В 2025 году продолжена реализация проекта "Спортзал без крыши", в рамках которого проведено 810 мероприятий с общим охватом 21,8 тыс. человек |
|  |  | развитие материально-технической базы для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | В рамках реализации регионального проекта "Развитие спорта высших достижений", а также за счет средств бюджета автономного округа и бюджета города осуществлено медицинское сопровождение спортсменов, введение в эксплуатацию спортивных площадок шаговой доступности, приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря на сумму 121,6 млн. руб. |
|  |  | создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |  |  |  |  | В учреждениях спортивной подготовки культивируется 41 вид спорта. Численность обучающихся составляет 11 076 человек, спортивную подготовку организуют 182 штатных тренера-преподавателя. По итогам участия коллективов спортивных школ в различного рода конкурсах в 2025 году: - МАУДО г. Нижневартовска "СШ" заняла 1 место в региональном конкурсе на лучшую организацию наставничества в организациях отрасли физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; - династия тренеров Исаковых по спортивной акробатике (МАУДО г. Нижневартовска "СШ") стала лауреатом проекта "Золотые имена многонациональной Югры". Спортивный резерв города Нижневартовска составляют 7 704 человека, в том числе в основном составе состоит 2 007 спортсменов, в резервном составе 5 697 спортсменов. В состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входят 1 012 нижневартовских спортсменов, в состав сборной команды России входят 44 спортсмена. В 2025 году 8 423 нижневартовских спортсмена приняли участие в 868 выездных межмуниципальных, региональных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях. Спортсменам города присвоено 4 152 спортивных разряда и звания, на соревнованиях различного уровня завоевана 2 291 медаль |
|  |  | создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения вне зависимости от возраста, пола и места жительства |  |  |  |  | С целью повышения уровня вовлеченности жителей города в занятия физической культурой и спортом, а также продвижения принципов здорового образа жизни разрабатываются и внедряются новые подходы к организации спортивно-массовой работы с акцентом на эффективное использование имеющейся инфраструктуры, включая дворовые спортивные площадки. Реализован проект "Спортзал без крыши", в рамках которого проведено 810 мероприятий с общим охватом более 21,8 тыс. человек. В 2025 году в реализации проекта приняли участие фитнес центры. Всего было задействовано 52 площадки, 35 инструкторов, более 500 информационных материалов выпущено и размещено в средствах массовой информации |
|  |  | развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  | Выпускники средних специальных и высших учебных заведений ежегодно восполняют ряды высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей по различным видам спорта, в 2025 году трудоустроено 7 выпускников. Ежегодно в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проходят производственную практику студенты очной формы обучения организаций высшего, среднего и начального профессионального образования города Нижневартовска. Из числа студентов, успешно прошедших производственную практику, формируется резерв кадров на замещение вакантных должностей. В отчетном году производственную практику прошли 110 студентов. В работе учреждений физической культуры и спорта внедрена и функционирует система наставничества |
|  |  | вовлечение трудоспособного населения и лиц старших возрастных групп в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  | В рамках реализации проекта "Активное долголетие" организовано: - проведение в весенне-летний период бесплатных мастер-классов, физкультурно-оздоровительных мероприятий по бадминтону, дартсу, бочче, оздоровительному фитнесу, занятий оздоровительной гимнастикой, оздоровительных тренировок на специализированных уличных тренажерах, игр в шашки, шахматы и нарды на открытом воздухе; - внедрение физкультурно-оздоровительной программы "Суставная гимнастика" на базе ФСК "Юбилейный"; - на базе 5 спортивных объектов организованы бесплатные занятия физкультурно-оздоровительных групп для граждан старшего возраста (аэробика, настольный теннис, плавание, оздоровительные тренировки, северная ходьба). Ежегодно в городских физкультурных мероприятиях участвуют более 8 тыс. человек старшего возраста |
|  |  | совершенствование системы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных категорий населения |  |  |  |  | Ежегодно увеличивается количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. В 2025 году было проведено 1 126 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 60,6 тыс. человек для разных возрастных категорий. В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города за отчетный год проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 9 479 человек |
|  |  | реализация информационной политики в целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, повышения престижа активного образа жизни |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления города регулярно обновляется информация о результатах выступлений нижневартовских спортсменов, новых возможностях при посещении спортивных учреждений города, условиях приема в различные секции спортивных школ города. Функционируют официальные сайты муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Информация своевременно освещается в средствах массовой информации, а также мессенджерах учреждений. Приглашаются средства массовой информации для трансляции проводимых спортивных мероприятий на телевидении и в прессе, еженедельно предоставляется информация о планируемых городских спортивных и физкультурных мероприятиях в департамент общественных коммуникаций администрации города. Регулярно проводятся встречи заслуженных тренеров России и спортсменов, добившихся высоких результатов, с жителями города, обучающимися общеобразовательных организаций города, студентами высших и средне-специальных учебных заведений. Ежегодно проводится городской традиционный конкурс "Спортивная Элита", где в торжественной обстановке чествуют лучших спортсменов города, тренеров, работников физической культуры и спорта |
|  |  | создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом |  |  |  |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году – 2 189 человек, что составляет 22,4% от общей численности данной категории населения. В группах по адаптивным видам спорта учреждений физической культуры и спорта на 01.01.2026 занимается 419 человек. Учебно-тренировочный процесс организуют 8 штатных тренеров-преподавателей по следующим видам адаптивного спорта: спорт глухих (ВОГ), спорт слепых (ВОС), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с нарушением интеллекта (ЛИН). Развивается 8 дисциплин: бадминтон, бочча, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, а также оздоровительная адаптивная физическая культура. В отчетном году в городе были реализованы 8 программ физкультурно-оздоровительной направленности, численность занимающихся составила 115 человек с разной нозологией. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе 7 объектов, оборудованных для указанной категории спортсменов. В рамках исполнения органами местного самоуправления возложенных на них мероприятий по внедрению и реализации методов адаптивной физической культуры и спорта в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида в 2025 году интегрировано 58 человек. В 2025 году начата реализация проекта "Спорт для героев СВО", в рамках которого проведено более 30 физкультурных и спортивных мероприятий, мастер-классов по видам спорта, в которых приняли участие более 70 участников специальной военной операции |
| 4.3. | Снижение экологических рисков, рациональное использование природных ресурсов | озеленение города, увеличение биоразнообразия высаживаемых деревьев, кустарников и газонных трав | увеличение общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты с 5 938 га в 2022 году до 5 980 га к 2036 году; увеличение площади территории города, на которой ликвидировано захламление, с 42,34 га в 2022 году до 91,47 га к 2036 году; доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в общей численности населения города к 2036 году составит не менее 39,6% | МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | управление по природопользованию и экологии администрации города | Площадь зеленых насаждений в 2025 году составила 5 950 га. Зеленый фонд города пополнился 5,0 тыс. деревьями и кустарниками, из них: - 0,8 тыс. шт. на придомовых территориях многоквартирных жилых домов; - 1,2 тыс. шт. на территориях муниципальных учреждений; - 3,0 тыс. шт. на территориях улично-дорожной сети и территориях общего пользования. Основным объектом озеленения в 2025 году стал Парк Победы, на территории которого было высажено 2,4 тыс. шт. деревьев и кустарников. Схема озеленения была разработана с учетом пожеланий жителей города. В посадках использовались различные виды как лиственных, так и хвойных деревьев и кустарников, рекомендуемые Генеральной схемой озеленения города Нижневартовска. Некоторые декоративные формы рябины и липа мелколистная в озеленении города использовались впервые |
|  |  | проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и восстановление нарушенного состояния окружающей среды |  |  |  |  | В 2025 году ликвидировано 57 несанкционированных свалок, вывезено на размещение 3 068 куб. м отходов различных классов опасности, 7,5 тонн отработанных автомобильных покрышек. Очищена территория на площади 1,7 га. В результате проведения 28 общегородских субботников в рамках Всероссийской акции "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие", в которых приняло участие 14,6 тыс. человек, собрано 212,5 куб. м отходов, общая протяженность очищенных береговых полос составила 31,4 км |
|  |  | проведение мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления |  |  |  |  | Приказом Минприроды России от 21.05.2024 №307 полигон исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Для обеспечения соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в 2025 году в рамках контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию рекультивированного в 2023 году полигона проводился мониторинг компонентов окружающей среды |
|  |  | внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов; формирование комплексной системы эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  | Для жителей города созданы условия для раздельного накопления отходов по видам, всего установлено 378 контейнеров, из них: - 40 контейнеров для отходов пластика; - 326 специализированных контейнеров для опасных отходов; - 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона. С 2021 года в городе реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. С пилотных площадок отобрано и направлено на вторичную переработку 152,1 т вторичных ресурсов, из них 50,6 т отходов бумаги, 45,4 т отходов пластика, 1,8 т отходов металла, 54,3 т отходов стекла. Итоги эксперимента показывают, что за последние 3 года процент отбора полезных фракций остается стабильным и превышает 5%. Кроме того, в городе успешно функционируют 2 экопункта и экоцентр "Югра собирает", в результате их деятельности в 2025 году принято и передано на обработку 114,7 т макулатуры, 15,6 т пластика, 30,5 т стекла, 0,5 т алюминия, 1,8 т электролома, 4,8 т батареек, 9,4 т крышечек |
|  |  | стимулирование спроса на "зеленые" технологии, товары и услуги; создание экологической культуры |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" в 2025 году реализованы мероприятия: - трансляция в телевизионном эфире 2 видеороликов по экологическому просвещению населения; - проведение массового экологического мероприятия "ЯгомФест" в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить"; - проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию международной экологической акции "Спасти и сохранить"; - изготовление и размещение информации (2 баннеров) на рекламных конструкциях с эколого-просветительской информацией; - поставка печатной и сувенирной продукции с эколого-просветительской информацией. Кроме того, проведены эколого-просветительские и природоохранные мероприятия: - в рамках Всероссийской акции "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" проведены 28 мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов. Общая протяженность очищенной прибрежной полосы составила 31,4 км; - в рамках ХХII Международной экологической акции "Спасти и сохранить" состоялось 68 эколого-просветительских и природоохранных мероприятий местного значения для различных социальных и возрастных групп населения; - в рамках экологического конкурса по сбору макулатуры #PRO_бумагу всеми образовательными учреждениями города собрана 271,0 т бумаги |

4 Реализация мероприятий предусмотрена в плановом периоде.

5Указан перечень муниципальных программ в соответствии с распоряжением администрации города Нижневартовска от 15.09.2023 №588-р 
(с изменениями)