Информация

о проведенных Счетной палатой города Нижневартовска контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях за 2 полугодие 2022 года

В соответствии с планом деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска на 2022 год, утвержденным постановлением контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска от 20.12.2021 № 28, за 2 полугодие 2022 года Счетная палата города Нижневартовска провела 9 контрольных и 108 экспертно-аналитических мероприятия, в числе которых экспертиза проекта решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также 103 экспертизы проектов муниципальных правовых актов.

Краткая информация о проведенных контрольных мероприятиях.

*Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности, в том числе результативности использования средств бюджета города, направленных на благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам 6 микрорайона города Нижневартовска в 2021 году (на выборочной основе)»*

В результате контрольного мероприятия установлен ряд нарушений порядка формирования перечня многоквартирных домов, условий и порядка предоставления субсидии, требований к отчетности, отмечены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также несвоевременное обеспечение гарантийных обязательств подрядчиком.

Всего выявлено финансовых нарушений на сумму 309, 65 тыс. рублей.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлены представления объектам контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка финансового обеспечения и исполнения переданных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»*

В результате анализа муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения переданных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на предмет соответствия федеральному законодательству, законодательству ХМАО – Югры нарушений не установлено, но вместе с тем, в Положении об отделе по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, утвержденном распоряжением администрации города Нижневартовска от 22.11.2011 № 1951-р, выявлены внутренние противоречия.

При оценке использования средств, направленных на исполнение переданных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, нарушений не установлено.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлены представления объектам контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и результативности планирования и использования бюджетных средств, направленных на сбор, накопление и утилизацию отходов»*

Установлены факты отсутствия правовых актов главы муниципального образования об определении мест расположения контейнерных площадок, объемов и состава контейнеров, непринятия органами местного самоуправления решения, как нормативного документа, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО, а также замечания в части разночтения норм отдельных муниципальных правовых актов города, регламентирующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проведенная оценка правомерности и результативности планирования и использования бюджетных средств, направленных на сбор, накопление и утилизацию отходов, выявила:

неэффективное планирование и расходование средств бюджета города по оплате двух муниципальных контрактов по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов осуществлено;

ненадлежащее выполнение учредителем возложенных на него полномочий по формированию муниципального задания и его финансовому обеспечению.

В результате выборочной оценки учета и списания строительных материалов установлены нарушения бухгалтерского учета, выраженные в неправомерном списании стоимости строительных материалов, приобретенных для изготовления основных средств, на расходы учреждения.

Всего выявлено нарушений 15 621,77 тыс. рублей.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлено представление объекту контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка реализации гарантийных обязательств по заключенным в период с 2017 года контрактам (договорам), на ремонт объектов транспортной инфраструктуры, оплата по которым осуществлена за счет средств бюджета города Нижневартовска (на выборочной основе)»*

Проверка реализации гарантийных обязательств осуществлялась по договорам подряда, заключенным в период с 2017 года по настоящее время на ремонтные работы по асфальтированию поверхности, в том числе внутриквартальных проездов в первом, втором и пятом микрорайонах, расположенных на земельных участках, право собственности на которые не разграничено, и участков, расположенных в пределах придомовых территорий.

В рамках проведенного контрольного осмотра состояния внутриквартальных проездов проверено пять участков внутриквартальных проездов, в результате которого выявлены дефекты покрытия: выбоины, выкрашивание частиц асфальтобетона, поперечные трещины, следы истирания верхнего слоя покрытия по оси движения автомобилей, провалы, а также установлены участки скопления дождевых масс.

При оценке реализации гарантийных обязательств установлены факты занижения по сравнению с рекомендуемыми федеральными отраслевыми нормами сроков гарантийных обязательств.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что претензионная работа заказчиками ведется, в том числе с подачей исковых заявлений в суд, но не во всех случаях. Вместе с тем при наличии судебных решений ожидаемых результатов до настоящего момента в большинстве случаев не достигнуто.

Всего выявлено нарушений на сумму 1 920,70 тыс. рублей.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлено представление объекту контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и целевого использования средств учреждений, подведомственных департаменту образования города Нижневартовска, выделенных на осуществление закупок товаров, работ, услуг (на выборочной основе)»*

В результате анализа соглашений на предоставление субсидий на иные цели образовательным учреждениям города установлены множественные факты неурегулированности норм, наличие внутренних противоречий, а также содержание соглашений, не соответствующих требованиям муниципального правового акта.

В результате проведенного анализа установлено, что в проверяемом периоде образовательными учреждениями основная часть договоров (более 95%) заключена неконкурентным способом определения поставщика, то есть с единственным поставщиком (подрядчиком).

При установлении и обосновании начальной (максимальной) цены образовательными учреждениями не учтены Методические рекомендации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, что привело к многочисленным замечаниям и нарушениям.

Установлены нарушения требований бухгалтерского учета:

в части оформления и принятия к учету первичных учетных документов, подтверждающих кассовые и фактические расходы за счет средств субсидий на иные цели;

неправомерное оформление бухгалтерских записей привело к искажению информации об активах более чем на 10%;

отражение мнимого объекта бухгалтерского учета, не имевшего места факта хозяйственной жизни;

отражение недостоверных сведений в регистрах бухгалтерского учета;

неэффективное использование бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия составлено девять протоколов об административном правонарушении по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ, в отношении главных бухгалтеров учреждений и направлены в суд, а также направлено 16 представлений в адрес проверяемых объектов контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка правомерности предоставления субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации за период 2020–2022 годы (выборочная основа)»*

Анализом муниципальных правовых актов, принятых в целях обеспечения исполнения переданных государственных полномочий, установлены замечания, в том числе в части отсутствия актуализации, несоответствия отдельных норм федеральному законодательству, содержания ссылок на недействующие нормативные правовые акты, несоответствия сроков реализации мероприятий.

В результате оценки действий (бездействий) уполномоченных органов соблюдения требований законодательства установлены замечания и нарушения в части оценки:

соблюдения процедуры отбора организаций с целью передачи полномочий органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;

соблюдения порядка предоставления гражданам, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей сертификата на оплату услуг;

соблюдения предоставления субсидии организациям, осуществляющим полномочия по подготовке граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;

осуществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих в соответствии с переданными государственными полномочиями подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, которым возмещаются затраты путем предоставления субсидии за счет средств бюджета города.

Всего выявлено финансовых нарушений на сумму 965,05 тыс. рублей.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлены представления объектам контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 10» за 2021 год и истекший период 2022 года (выборочная основа)»*

Оценкой действий учредителя выявлены нарушения в части формирования муниципального задания по муниципальной услуге при отсутствии соответствующего вида деятельности в Уставе учреждения; неустановления правил осуществления контроля за выполнением учреждениями муниципальных заданий; уменьшение объема субсидии в течение срока его выполнения при отсутствии соответствующего изменения муниципального задания.

Анализом совокупности документов, закрепляющих трудовые отношения с работниками, анализом соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, а также оценкой начисления и выплаты заработной платы установлены отдельные нарушения, повлекшие неправомерные расходы, а также недоплату заработной платы в результате неправомерного занижения размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Выборочный осмотр объектов движимого и недвижимого имущества показал факты неиспользования оборудования, изменения параметров помещений здания без внесения соответствующих изменений в технический паспорт объекта недвижимости, отсутствие информационных табличек о назначении помещений либо несоответствие названий их функциональному назначению, содержание имущества в непригодном для эксплуатации состоянии.

В нарушение требований законодательства, муниципальных правовых актов передача имущества в безвозмездное пользование осуществлена учреждением без согласия собственника муниципального имущества, в договоре аренды имущества не содержатся условия по возложению на арендатора обязательств по страхованию муниципального имущества, занижен размер арендной платы за месяц, количество движимого имущества не соответствует перечню, определенному условиями договора, выявлены факты нарушения сроков оплаты по договору аренды.

Анализом правомерности использования средств субсидии на муниципальное задание отмечены замечания в части осуществления расходов по отдельным направлениям при отсутствии их предусмотрения в расчете нормативных затрат; оплаты объема оказанных услуг по договорам, не обоснованного количеством согласованных документов; списания горюче-смазочных материалов по завышенной норме.

Установлены замечания в части использования средств целевых субсидий:

нарушение порядка и условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения;

оплата услуг по договору, фактически исполнителем не оказанных;

заключение договора на оказание услуг до момента заключения с учредителем соглашения о предоставлении целевой субсидии.

Выявлены нарушения требований законодательства о бухгалтерском учете:

принятие к учету объектов основных средств на основании не установленного Учетной политикой учреждения первичного учетного документа;

ведение регистра бухгалтерского учета с нарушением требований законодательства;

отражение в годовой отчетности объектов учета, не подтвержденных соответствующим регистром бухгалтерского учета, повлекшее искажение показателей бухгалтерской отчетности, но не приведшее к искажению информации об активах, и (или) о обязательствах, и (или) о финансовом результате.

Всего выявлено финансовых нарушений на сумму 3 133,40 тыс. рублей.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлены представления объектам контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

*Контрольное мероприятие «Проверка целевого характера и эффективности использования бюджетных средств, направленных на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях города Нижневартовска в 2021 году (на выборочной основе)»*

В результате контрольного мероприятия установлены многочисленные нарушения и замечания, в том числе:

планирование и расчет объема расходов на организацию питания обучающихся осуществлено не в соответствии с муниципальными правовыми актами города либо при отсутствии надлежащего правового регулирования;

наличие в формируемых учреждениями локальных актах фактов неоднозначного трактования, затруднения их понимания, установления разноименных положений в отношении одноименных действий;

приказы департамента образования об утверждении муниципальных заданий, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составлены с нарушениями требований законодательства;

установлены случаи как уменьшения, так и увеличения объема субсидии, предусмотренного соглашением, при отсутствии соответствующих изменений объемных показателей муниципального задания;

при передаче на условиях безвозмездного пользования муниципального имущества с целью организации питания обучающихся установлено отсутствие согласия собственника на право учреждениями распоряжаться соответствующим имуществом, включение в контракты условий для пользования соответствующим имуществом и оборудованием в период, когда оказание услуг по организации питания обучающихся не осуществлялось;

установлены факты нарушения требований законодательства о закупках, в том числе принципа обеспечения конкуренции, когда фактически применялось дробление контрактов с одинаковыми предметами, заключаемых с одними и теми же поставщиками в короткий временной интервал.

При проведении контрольного осмотра имущества и оборудования, переданного для организации питания обучающихся, в отдельных случаях установлены факты:

несоответствия фактически имеющегося в помещении столовой оборудования количеству, отраженному в акте приема-передачи;

неэффективного и незаконного использования имущества и отдельных помещений учреждения в деятельности организации общественного питания;

отсутствия в помещении столовой отдельного оборудования, числящегося в перечне передаваемого оборудования;

внесения недостоверных сведений в перечни передаваемого оборудования, в том числе в части сведений в отношении года выпуска / установки отдельного оборудования, не соответствующих данным бухгалтерского учета;

несоответствия фактической конфигурации помещения столовой данным технического паспорта здания;

возврата организацией полученного в безвозмездное пользование оборудования в объеме меньшем, чем было получено по договору.

Выявлены факты нарушения требований законодательства о бухгалтерском учете учреждениями, являющимися объектами проверки:

принятие к учету неунифицированного первичного документа, не установленного Учетной политикой учреждения;

оформление бухгалтерских записей позднее даты первичного учетного документа, подтверждающего совершение факта хозяйственной жизни;

отражение в регистрах бухгалтерского учета первичных учетных документы, не являющихся основаниями для бухгалтерских записей;

отсутствие регистра бухгалтерского учета и относящихся к нему первичных (сводных) учетных документов на бумажном носителе;

не заполнение обязательных реквизитов формы инвентарных карточек учета нефинансовых активов;

отражение в учете кредиторской задолженности в нарушение требований законодательства, что повлекло искажение показателей бухгалтерской отчетности.

Кроме того отмечены факты:

неправомерного перечисления и неперечисления денежной выплаты при переводе обучающихся льготных категорий исключительно на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в автономном округе режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина);

неправомерного неосуществления денежной выплаты на замену питания в дни обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся, не отнесенных к отдельным категориям;

ввиду отсутствия единообразия информации о нахождении на уроках и причинах отсутствия обучающихся в представленных к проверке документах учреждения наличие либо отсутствие права на денежную выплату не подтверждено, в связи с чем осуществлены необоснованное расходы;

необеспечения сохранности заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на обеспечение питанием в течение установленного срока 5 лет;

несвоевременной оплаты услуг по договору;

ненаправления требования об уплате штрафа за просрочку предоставления исполнителем по договору акта об оказанных услугах, что повлекло недополученный доход в виде штрафа.

Для рассмотрения и устранения замечаний и нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия, направлены представления объектам контрольного мероприятия.

Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.

Экспертно-аналитическая деятельность

Реализуя установленные Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» полномочия, Счетной палатой города Нижневартовска во втором полугодии 2022 года проведены нижеследующие экспертно-аналитические мероприятия.

*«Анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на организацию и обеспечение охраны объектов учреждений социальной сферы города Нижневартовска (на выборочной основе)»*

В результате анализа установлено, что стоимость охранных услуг в 2021 году и первом полугодии 2022 года формировалась по результатам закупок на конкурентной основе из расчета 12 часов дневной смены. Оценка действующих договоров на охрану учреждений показала, что в учреждениях с целью экономии бюджетных средств специализированная охрана объектов осуществлялась только в будние дни, в дневное время, а в выходные, праздничные дни и вечернее время охрана осуществлялась сотрудниками учреждений (сторожем, вахтером).

По итогам осмотра 17 объектов в 13 муниципальных учреждениях установлено, что на всех объектах имеется оборудованный соответствующими системами пост охраны, однако на момент проведения осмотра физическая охрана сотрудниками частных охранных организаций осуществлялась только на 12 объектах (территориях), на 5 объектах – сторожем или вахтером, что противоречит требованиям действующего законодательства.

С целью обеспечения образовательных учреждений круглосуточными охранными мероприятиями с привлечением профессиональных охранных организаций, учитывая, что часть функциональных обязанностей сторожа (вахтера) является составляющей охранной деятельности, необходимо рассмотреть вопрос оптимизации структуры, состава и численности должностей работников, выполняющих задачи по организации и обеспечению охраны объектов подведомственных учреждений, что, в свою очередь, позволит оптимизировать расходы на содержание подведомственных учреждений, а, соответственно, исключить неэффективное расходование бюджетных средств.

*«Оценка исполнения полномочий администрации города по утверждению и доведению муниципального задания и его финансовому обеспечению, в том числе определению объеме, на примере учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска»*

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлены:

отдельные замечания к муниципальным правовым актам, регулирующим вопросы формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе в части наличия внутренних противоречий и неурегулированности норм;

нарушением установленных требований при исчислении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

неподтвержденные объемные показатели муниципального задания;

включение в соглашение на финансовое обеспечение муниципального задания условий, противоречащих нормам законодательства, установление в нем периода для перечисления субсидии в течение значительного срока;

уменьшение объема субсидии без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

отсутствие порядка представления отчетности о целевом использовании субсидии соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в связи с чем контроль за целевым использованием средств субсидии в 2021 году не осуществлялся;

образование у учреждения на 31.12.2021 неиспользованной субсидии по причине введенных ограничений из-за COVID-19 и непринятия учредителем превентивных мер, в частности, соответствующих управленческих решений в части уменьшения объема муниципального задания учреждению и, соответственно, сокращения размера субсидии при наличии такой возможности, что расценивается как несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, искусственное создание условий для возникновения неиспользованных остатков субсидии в значительном объеме в ущерб иным интересам муниципального образования.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой даны предложения и рекомендации департаменту по социальной политике администрации города с учетом выявленных нарушений.

*«Оценка использования бюджетных средств, направленных на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Установка противопожарных емкостей на территории СОТ «Авиатор-3»*

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено нижеследующее.

Строительство объекта осуществлялось с 2017 по 2022 год. В процессе исполнения контракта вносились изменения в физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения, предусмотренные проектной документацией, данные изменения были согласованы, в результате чего цена контракта увеличилась.

Проведенный в ходе экспертно-аналитического мероприятия осмотр объекта по истечении менее трех месяцев со дня его приемки заказчиком показал, что качество выполненных работ на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не соответствует проектному решению, что может свидетельствовать о недостаточном исполнении полномочий по осуществлению контроля качества при приемке выполненных работ или ведению претензионной работы по устранению недостатков в период гарантийного срока.

Длительный срок строительства объекта привел к значительному удорожанию его стоимости, а также к потере актуальности проведенного конкурентного способа закупки.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой даны предложения (рекомендации):

в целях эффективного использования бюджетных средств принять меры к устранению подрядчиком недостатков объекта и приведению его в состояние, соответствующее проектным решениям, так как срок гарантийных обязательств не истек;

до начала проведения работ по созданию объекта определять статус создаваемого объекта, его классификацию как движимое или недвижимое имущество.

*«Оценка объема выпадающих доходов бюджета от предоставления льгот при определении размера арендной платы за использование нежилых помещений. Обоснованность преференций, социально-экономические последствия от предоставления соответствующих преференций»*

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

объем выпадающих доходов бюджета города за 2021 год в результате применения льгот, преференций, предоставления имущественной поддержки СОНКО, субъектам МСП, применения значения коэффициента вида деятельности 0,1 осуществляющим социально значимые виды предпринимательской деятельности составил 102 140,93 тыс. рублей, что превысило доходы в бюджет города от сдачи в аренду нежилых помещений за указанный период в 3 раза;

выпадающие доходы за 2021 год для управляющих организаций многоквартирными домами составили 9 248,87 тыс. рублей;

Выявлены факты:

установления размера арендной платы при заключении договоров аренды на новый срок в меньшем размере, чем было установлено по ранее действующему договору;

предоставления льготы по уплате арендной платы субъектам МСП при отсутствии оснований для ее применения;

необоснованного применения механизма расчета арендной платы при заключении договора в отсутствие сведений, подтверждающих осуществление арендатором социально значимых видов предпринимательской деятельности;

предоставления в аренду нежилых помещений при отсутствии на дату заключения договоров аренды с СОНКО соответствующих объектов недвижимости в Перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц;

неравнозначного подхода при определении размера арендной платы для СОНКО, осуществляющих социально значимые виды предпринимательской деятельности;

отсутствия принятого на муниципальном уровне соответствующего порядка предоставления преференций, в том числе СОНКО, что приводит к ежегодному увеличению Перечня имущества СОНКО, соответственно, к увеличению объема выпадающих доходов бюджета города;

досрочного расторжения договора аренды с субъектами МСП с льготными условиями уплаты арендной платы в размере 40%–60%–80% в первый, второй и третий год аренды, что приводит к недополучению бюджетом города доходов;

нереализация права на включение в договоры аренды условий о корректировке размера арендной платы в случае принятия и пересмотра норм муниципальных правовых актов, регулирующих определение размера арендной платы за муниципальное имущество, в результате чего непроведение индексации арендной платы, как следствие, упущенная выгода для бюджета города.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой даны предложения и рекомендации с учетом выявленных замечаний.

*Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».*

В ходе экспертизы проведен анализ основных характеристик бюджета города, оценено наличие и состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета города.

В результате указанного мероприятия противоречий положений проекта решения о бюджете города законодательству Российской Федерации не выявлено, проект решения признан допустимым к утверждению.

На основании оценки обоснованности произведенного планирования администрации города Нижневартовска дан ряд рекомендаций, в том числе предложены меры по увеличению уровня доходов бюджета города и повышению качества планирования расходов бюджета города, в том числе меры по минимизированию рисков неэффективного использования бюджетных средств, возможные к принятию при исполнении бюджета города.

Кроме того, проведены финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, муниципальных программ города и их изменений в общем количестве – 103, из них:

27 на проекты решений Думы города Нижневартовска;

70 на проекты постановлений администрации города Нижневартовска;

4 на проект постановления председателя Думы города Нижневартовска;

1 на проект постановления Счетной палаты города Нижневартовска;

1 на проект распоряжения Счетной палаты города Нижневартовска;

проведен оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения местного бюджета во 2 и 3 кварталах 2022 года, по результатам которого в Думу города и администрацию города направлены заключения.