Проект постановления

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объектов капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска

В  соответствии с Уставом города Нижневартовска, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 №802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

- Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска согласно приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в течение трех дней со дня его подписания.

- Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить опубликование постановления.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города С. В. Чеботарева.

Глава города                                                                               Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города Нижневартовска

от _________ №_____________ __________________

Порядок

принятия решения о консервации объектов капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска (далее – Решение о консервации объекта капитального строительства).

2. Решение о консервации объекта капитального строительства принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на 6 месяцев.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Решении о консервации объекта капитального строительства принимается постановлением администрации города Нижневартовска (далее – Проект постановления).

5. В решении о консервации объекта капитального строительства должны быть определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» (далее – Постановление Правительства):

а) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 8 Постановления Правительства;

б) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо застройщика (технического заказчика) или организация);

в) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства, а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

г) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (подрядчик), и утвержденного застройщиком (муниципальным заказчиком).

6. Проект постановления подготавливается главным распорядителем средств бюджета города Нижневартовска (далее – Главный распорядитель).

7. Главный распорядитель обеспечивает согласование проекта постановления со структурными подразделениями администрации города Нижневартовска.

8. До утверждения Проекта постановления на согласование Главным распорядителем обеспечивается согласование условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, в рамках предложений о внесении изменений в бюджет города Нижневартовска на текущий финансовый год и плановый период или показателей сводной бюджетной росписи бюджетных обязательств, с последующим внесением изменений в муниципальную программу города Нижневартовска, в соответствии с которой осуществляется строительство, реконструкция объекта, направленных в органы администрации города Нижневартовска по их компетенции соответственно.

9. Возобновление строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижневартовска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска, обеспечивается Главным распорядителем в соответствии с пунктом 21 Постановления Правительства с учетом настоящего Порядка.