ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 29 октября 2025 года |  | №2 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 1 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении пп. 1.3.1, 1.3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025:

- о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с доведенными показателями в рамках региональных проектов в срок до 31.07.2025;

- об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов, срок - постоянно.

1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников,

И.И. Стрельцова, Н.П. Брыль)

РЕШИЛИ:

  - Отметить статус реализации муниципальных проектов по состоянию на 29 октября 2025 года (приложение 2 к протоколу).

  - Ответственным исполнителям муниципальных программ, в рамках которых реализуются муниципальные проекты, взять на личный контроль:

1.2.1. Мониторинг реализации муниципальных проектов.

Срок: до окончания реализации проектов.

1.2.2. Оценку рисков реализации проектов и своевременное принятие мер реагирования.

Срок: до 10 декабря 2025 года.

2. Об исполнении пп. 1.3.1, 1.3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025:

- о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с доведенными показателями в рамках региональных проектов в срок до 31.07.2025;

- об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов, срок - постоянно.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников, И.И. Стрельцова)

РЕШИЛИ:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025 №1.

2.2. Отметить.

2.2.1. На 2025 год запланировано достижение 20 показателей по 13 региональным проектам в рамках 6 муниципальных программ. В полном объеме достигнуто 9 показателей, 11 в стадии выполнения мероприятий.

2.2.2. Уровень достижения показателей региональных проектов по итогам 10 месяцев 2025 года - 45%.

2.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ взять на личный контроль своевременное достижение показателей и результатов региональных проектов, доведенных структурным подразделениям администрации города, в полном объеме.

Срок: до 10 декабря 2025 года.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| Секретарь Проектного комитета администрации города | Г.С. Юшко |

Приложение 1

к протоколу заседания Проектного комитета

от 29.10.2025 №2

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 29 октября 2025 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Чеботарев Станислав Васильевич; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Юшко Галина Сергеевна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Брыль Наталья Петровна; - директор департамента экономического развития администрации города. 5. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 6. Мыльников Виктор Алексеевич; - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. 7. Стрельцова Ирина Ивановна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 8. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. 9. Подгурский Александр Владимирович; - начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. Зяблицкая Наталья Викторовна; заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Приложение 2

к протоколу заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска

от 29.10.2025 № 2

# О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

| № | Наименование муниципального проекта | Объем финансирования на 2025 год | Исполнено на 29.10.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | % |
| 1 | Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | 108,7 | 92,8 | 85,4 |
| 2 | Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 61,7 | 23 | 37,3 |
| 3 | Обеспечение экологической безопасности города | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 111,6 | 10 | 9 |
| 5 | Организация и проведение фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» | 13,4 | 13,4 | 99,7 |
| 6 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Нижневартовске | 1,9 | 1,7 | 89,3 |
| 7 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения | 1 | 0,7 | 70 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий | 12,2 | 6,1 | 50,1 |
| 9 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 6,4 | 5,4 | 84,3 |
| 10 | Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города | 2,2 | 0 | 0 |
|  | ИТОГ |  |  | 52,5 |